## Informe Plan de mejoramiento
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
Informe presentado a la Direccion General de la CRA
|  |  | Codigo: AG-FT-05 |  |  | Version 1 |  |  |  |  | Fecha: 23/08/2012
Entidad: |  |  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
Representante Legal: |  |  | Alberto Escolar Vega
NIT: |  |  | 802.000.339-0
Período Informado: |  |  | Segundo, tercero y cuarto trimestre 2017, Primer trimestre 2018.
Fecha de Suscripcion: |  |  | 24 de septiembre de 2018
Fecha de Evaluacion: |  |  | Enero de 2019 y Junio de 2019
No. | Sc | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Responsable | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Puntaje logrado por las metas (POMi) | Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido a metas vencidas | Observaciones | Tipo de hallazgo | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas
1 | 1 | No fueron concertados los objetivos entre los Jefes de Area y los funcionarios de carrera administrativa y provisionales para la vigencia 2018, de acuerdo con lo exigido en el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC. (Hallazgo reiterativo). | La oficina de Gestión Humana cumplio con su funcion de 1. Poner bajo conocimiento de los responsables de la EDL en los primeros 30 días del mes de Enero la información relativa a las metas por áreas para la concertación de los compromisos laborales., pero los Subdirectores no han realizado las evaluaciones pertinentes | Imposibilidad de medir el desempeño individual de los funcionarios. Imposibilidad de comparar el desempeño institucional con el desempeño individual. Falta de información para el otorgamiento de los engargos, comisiones y estimulos educativos | Informar de la situación al Secretario General para que tome las medidas disciplinarias | Realizar las EDL en los terminos y tiempos establecidos en la norma | Los Subdirectores deben entregar la concertacion de objetivos 2019 - 2020 | Porcentaje | 100% | 2019-01-02 | 2019-01-30 | Secretaría General, Oficina de Gestión Humana, Jefes de Area |  | 100% |  |  |  | Se realizó seguimiento de la acción de mejora en Auditoría de Gestión realizada los días 2, 3 y 4 de octubre de 2019, encontrándose que ésta se desarrolló de manera efectiva y dio por cerrado este hallazgo. | Se hace claridad que las evaluaciones de desempeño de los Funcionarios, vigencia 2018 no fueron llevadas a cabo. El cierre del presente hallazgo se basa en el seguimiento a las acciones de mejora tomadas en la vigencia 2019.
2 | 2 | No se llevaron a cabo las evaluaciones de Desempeño anuales (corte diciembre de 2017) de los Funcionarios de carrera Administrativa y provisionales de acuerdo con lo exigido en la Ley 909 de 2004. (Hallazgo reiterativo). | La oficina de Gestión Humana cumplio con su funcion de 1. Poner bajo conocimiento de los responsables de la EDL en los primeros 30 días del mes de Enero la información relativa a las metas por áreas para la concertación de los compromisos laborales., pero los Subdirectores no han realizado las evaluaciones pertinentes | Imposibilidad de medir el desempeño individual de los funcionarios. Imposibilidad de comparar el desempeño institucional con el desempeño individual. Falta de información para el otorgamiento de los engargos, comisiones y estimulos educativos | Informar de la situación al Secretario General para que tome las medidas disciplinarias | Realizar las EDL en los terminos y tiempos establecidos en la norma | Los Subdirectores deben entregar las evaluaciones de Desempeño 2018-2019 | Porcentaje | 100% | 2019-01-02 | 2019-02-28 | Secretaría General, Oficina de Gestión Humana, Jefes de Area |  | 100% |  |  |  | Se realizó seguimiento de la acción de mejora en Auditoría de Gestión realizada los días 2, 3 y 4 de octubre de 2019, encontrándose que ésta se desarrolló de manera efectiva y dio por cerrado este hallazgo. | Se hace claridad que las evaluaciones de desempeño de los Funcionarios, vigencia 2018 no fueron llevadas a cabo. El cierre del presente hallazgo se basa en el seguimiento a las acciones de mejora tomadas en la vigencia 2019.
3 | 3 | La Entidad no cuenta con una caracterización de sus servidores (madres cabeza de familia, funcionarios con discapacidad, diversidad étnica, etc) además de programas para preparación de los prepensionados para el retiro del servicio. | No se tenia una herramienta adecuada para la recopilación de la información | No se tiene definida la caracterizacion de los grupos de interes de la entidad | Recaudar la información con encuestas y lo contenido en las hojas de vida para consolidarlo en un solo documento | Identificar las características más relevantes e intereses de la población objetivo de C.R.A., con el fin de contar con un conocimiento más amplio de ésta y tomar las medidas adecuadas en relación con los trámites, servicios, productos e información a la cuál accede | Realizar encuesta a los servidores publicos para identificar quienes son madres cabeza de familia, funcionarios con discapacidad, diversidad étnica, prepensionados. | Porcentaje | 95% | 2017-11-01 | 2017-12-31 | Secretaría General, Oficina de Gestión Humana |  | 50%
4 | 4 | No se llevó a cabo la expedición del Acto Administrativo de depuración generada en las vigencias 2016 y 2017, de los saldos más relevantes, a fin de lograr una adecuada identificación y medición de éstos. | No se realizo la expedicion del acto administrativo, por cosideracion juridica en periodo 2016 -2017. | Se condidera con poco efecto de acuerdo a la consideracion juridica de Financiera . | A pesar que en el año 2015 se realizo, la misma se estara realizando para el 2017-2018. | Indentificar los saldos importantes y darle el funcionamiento adecuado con los cambios en los saldos. | Nos proponemos la realizacion todos los periodos expedir el l acto administrativo como compromiso contable. | 100% | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Subdirección Financiera |  | 100% |  |  |  | Mediante memorando 002705 del 5 de julio de 2018, el Subdirector Financiero manifestó que en cuanto a la Resolución de depuración año 2017, se registró el acta de Comité de depuración de cartera del Area Financiera y que se encuentran haciendo unas correcciones, luego de lo cual se proyectará el Acto Administrativo para firma del Director General y en el cual la mencionada acta hará parte integral. | Se recibió Resolución 0001 de 2018 por medio de la cual se cierra la Vigencia Fiscal 2017 de la C.R.A, la cual será analizada y de ser necesario se realizarán las consultas respectivas con el Area Financiera.
5 | 5 | No fue evidenciado reporte alguno acerca del estado en que se encuentran los inventarios detallados de los predios adquiridos y de los esquemas de pago por servicios ambientales implementados, actualizados con corte 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con lo registrado en las Actas de visita a los Municipios. | Municipios no entregaron la información requerida por la CRA luego de las visitas realizadas | No se puede consolidar ni entregar la información solicitada por el MADS | Oficios a los municipios para que envien la información requerida | Consolidar y enviar la información al MADS | Proyectar oficios de requerimientos | porcentaje | 100% | 1 de dic de 2018 | 15 de dic de 2018 | Subdirección de Planeación | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | HALLZGO | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | Este hallazgo fue diligenciado por parte del Area de Planeación de manera extemporánea, ya que debía ser enviado a OCI a más tardar el día 5 de octubre de 2018, de acuerdo con correo electrónico del día 28 de septiembre de 2018. | El Decreto Ley 870 de 2017 en su artículo 8 establece Posconflicto, construcción de paz y equidad: El incentivo de Pago por Servicios Ambientales se orientará prioritariamente en áreas y ecosistemas estratégicos con conflictos por el uso del suelo, presencia de cultivos de uso ilícito y de especial importancia para la construcción de paz; procurando el fortalecimiento de las organizaciones campesinas; priorizando a quienes sean propietarios, poseedores u ocupantes de pequeña y mediana propiedad de buena fe exenta de culpa basados en el nivel de vulnerabilidad establecido por los indicadores del SISBEN, el censo nacional agropecuario, y los pueblos indígenas identificados como en peligro de exterminio definidos en el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional o pueblos indígenas que se encuentren en situaciones similares de vulnerabilidad. A su vez el Decreto 1007 de 2018 establece en su artículo Artículo 2.2.9.8.2.1. Focalización de áreas y ecosistemas estratégicos. Los proyectos de pago por servicios ambientales se focalizarán en las áreas y ecosistemas estratégicos identificados en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas AmbientalesREAA o en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas:.... RUNAP, sin perjuicio de poder implementar el incentivo en cualquier parte del territorio nacional.Dado lo anterior se continuará el seguimiento al presente hallazgo en el Plan de Mejoramiento 2019, producto de la Auditoría de Gestión con corte 30 de junio de 2019 y basado en la anterior normativa expedida.
6 | 6 | No fue evidenciado el registro de envío por parte de la Corporación al MADS, a más tardar el día 31 de marzo de 2018, de la información consolidada de conformidad con los lineamientos establecidos por ese Organismo. Información registrada en las Actas de visita a los Municipios. | Municipios no entregaron la información requerida por la CRA luego de las visitas realizadas | No se puede consolidar ni entregar la información solicitada por el MADS | Oficios a los municipios para que envien la información requerida | Consolidar y enviar la información al MADS | Proyectar oficios al MADS, de acuerdo con la información requerida por parte de los municipio | porcentaje | 100% | 1 de dic de 2018 | 15 de dic de 2018 | Subdirección de Planeación | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | Hallazgo cerrado | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | Este hallazgo fue diligenciado por parte del Area de Planeación de manera extemporánea, ya que debía ser enviado a OCI a más tardar el día 5 de octubre de 2018, de acuerdo con correo electrónico del día 28 de septiembre de 2018. | Decreto 1007 de 2018, Artículo 2.2.9.8.3.3. Reportes de información de seguimiento. Las personas públicas y privados que implementan proyectos de pagos por servicios ambientales deberán presentar ante la autoridad ambiental competente, información de los proyectos en diseño o implementados con corte al31 de diciembre de cada año. Para el primer reporte incluirán la información de los proyectos de pago por servicios ambientales implementados de los diferentes años anteriores. Igualmente, las autoridades ambientales competentes deberán remitir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a más tardar el31 de marzo de cada año, la anterior información consolidada con corte a diciembre 31 del año anterior. La información a que se refiere este artículo, el artículo 2.2.9.8.3.2 de este decreto, y sobre adquisición de predios de que trata los artículos 108 Y 111 de la Ley 99 de 1993, se reportará de conformidad con los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Parágrafo. La Resolución 1781 de 2014 que trata sobre la información que deben remitir las entidades territoriales y las autoridades ambientales competentes sobre pago por servicios ambientales y adquisición de predios en el marco del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, continuara vigente mientras no se modi'fique, complemente o sustituya. Dado lo anterior se continuará el seguimiento al presente hallazgo en el Plan de Mejoramiento 2019, producto de la Auditoría de Gestión con corte 30 de junio de 2019 y basado en la anterior normativa expedida.
7 | 7 | No se evidenciaron la Resolución de Creación del Comité de Recaudos y las Actas de reunión años 2017 y 2018. (Hallazgo reiterativo). | [9 empty] | Subdirección de Planeación |  | 100% |  |  |  | Se recibieron de manera EXTEMPORÁNEA Actas del Comité de Recaudos del año 2017. Se verificará en próxima Auditoría de Gestión el accionar del mencionado Comité, incluida la Resolución de creación del mismo 0076 de 2017.
8 | 8 | No se evidenció el funcionamiento del Comité Multidisciplinario como órgano regulador de la página web, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de publicación en página web de la Entidad. (Hallazgo reiterativo) | Exceso de tramitologia al momento de crear el documeto | Ningun efecto, porque el hallazgo documental no afecto el funcionamiento, contenido e imagen de la pagina web | Actualizacion del Documento: GS-OT-03 | Cumplir con los requerimientos establecidos | Mantener atualizado el Documento GS-OT-03 | Porcentaje | 100% | 2018-09-25 | 2018-12-31 | Subdirección de Planeación, Oficina de Sistemas |  | 100% |  |  |  | El Reglamento de Publicación en página web GS-OT-03 fue actualizado el día 2 de noviembre de 2018, estableciendo la publicación de información en página web en los puntos 9 y 15 de dicho documento.
9 | 9 | No ha sido llevada a cabo la actualización del Manual de Contratación y de Supervisión e interventoría de la Corporación, teniendo en cuenta la expedición del Decreto 1082 de 2015 y otras normas legales referentes al tema. | CAMBIO NORMATIVOS DE MANERA PERMANENTE | DESACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIIENTO DE BIENES YSERVICIOS | A travez de memorando se le informó la director general la necesidad de contratar los servicios para la actualizacion del manual de contratacion. El director esta interesado y apoya esta iniciativa pero en estos monentos esta agotado el rubro presupuestal que permite disponer de recursos para este proposito. Por lo tanto todo se proyectará para el 2019 a partir del mes de Enero | DOCUMENTO GUIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | MANUAL DE CONTRATACION ACTUALIZADO | 1 | MANUAL DE CONTRATACION | 2019-03-01 | JUNO DE 2019 | DIRECCION GENERAL |  | 100% |  |  |  | La oficina juridica ha venido implementando en todos los procesos de contratacion las reformas que ha habido, entre otras, las normas contempladas en el decreto 1082 del 2015 y otras complementarias | OCI recibió Resolución No. 000938 del 26 de noviembre de 2019 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA, documento compuesto por 23 folios.
10 | 10 | No ha sido implementado la publicación de la contratación de la Entidad en el SECOP II. | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | Oficina Jurídica, Oficina de Sistemas. | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | HALLAZGO CERRADO | Una vez recibida y analizada la información soporte correspondiente a las publicaciones en SECOP I, de la Contratación de la Entidad, OCI determinó dar por cerrado este hallazgo.
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 20
21 | 21
Note on G14: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on H14: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on I14: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas º
Note on J14: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K14: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on L14: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on M14: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on N14: Oficina de Control Interno: Persona responsable de la meta
Note on B12: Valued Acer Customer: Consignar Fecha

## Avance plan de mejoramiento
FORMATO No
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Informado
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación
Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
| Puntaje base evaluación de cumplimiento |  | PBEC = |  | 0
| Puntaje base evaluación de avance |  | PBEA = |  | 0
| Cumplimiento del plan |  | CPM = POMMVi/PBEC |  | 0%
| Avance del plan de mejoramiento |  | AP= POMi/PBEA
0%
Note on B10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on B12: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on A14: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on C14: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo raque: vorrecciones en cves de accion correctiva
Note on D14: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on E14: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on F14: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on G14: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on H14: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on I14: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on J14: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on K14: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on L14: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Ejemplo de diligenciamiento
Código hallazgo | Descripción hallazgos | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Dimensión de la meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de la Acción
1404001 | La entidad N hace contratos sin tener en cuenta la calidad del contratista | Establecer requisitos para la escogencia del Contratista | Selección objetiva del Contratista | Expedir reglamentación con Requisitos para cada tipo de contratos | 50 | Numero de diferentes tipos de contrato | Marzo 1 de 2004 | Mayo 31 de 2004 | 13
|  | Hacer un estudio a las hojas de vida de los contratistas | Selección objetiva del Contratista | Revisar las hojas de vida de los 200 contratistas | 200 | Numero de hojas de vida revisadas | Junio 1 de 2004 | Julio 15 de 2004 | 7
|  | Verificar la existencia del contratista en el SICE | Selección objetiva del Contratista | Verificar los contratistas inscritos | 300 | Contratistas revisados | Marzo 15 de 2004 | marzo 31 de 2004 | 1
El plazo total de la acción es el lapso comprendido entre el inicio de la primera o paso y la finalización de la última meta.
Note on F1: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida esatblecidas para ella