## PDM PROPUESTO
|  | FORMATO | [19 empty] | PROCESOS
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PDM) 2024 | [18 empty] | 1 | Planeación Estratégica
|  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO | [18 empty] | 2 | Gestión del Mejoramiento
[20 empty] | Efectos | 3 | Planificación para el Desarrollo Sostenible
|  | Código: AG-FT-05 |  |  | Versión 3 |  |  |  | Fecha: 3/06/2021 | [10 empty] | Afectación Legal / Reglamentario | 4 | Manejo, Control y Seguimiento Ambiental
[20 empty] | Afectación a la imagen de la entidad | 5 | Educación Ambiental
Entidad: |  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A | [16 empty] | TIPO: | Afectación al Usuario | 6 | Gestión de Proyectos Ambientales
Proceso: |  | PROCESOS DE LA ENTIDAD PRIORIZADOS BAJO LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS | [16 empty] | Hallazgo | Afectación Económica | 7 | Gestión Humana
Fecha de Suscripción: |  | 20/12/2023 y 19/11/2024 | [16 empty] | Oportunidad de Mejora | Fortalecimiento del Proceso | 9 | Gestión Financiera
Fecha de envío del avance: |  | Enero de 2025 | [16 empty] | Escoger una Opción | Escoger una Opción | 10 | Soporte Jurídico
[21 empty] | 11 | Gestión Documental y Archivo
No. | Proceso (Registrar el proceso donde fue detectado el Hallazgo / Oportunidad de Mejora) | Tipo (Seleccione si el texto a describir en la siguiente columna es un Hallazgo u Oportunidad de Mejora) | Descripción del Hallazgo / Oportunidad de Mejora (Registrar textualmente el primer parrafo del Hallazgo u Oportunidad de Mejora descrita en el Informe) | Causas Detectadas Determinar las causas raiz del problema Para los Hallazgos: ¿Por qué se presentó el hallazgo? Para las Oportunidades de Mejora: ¿Por qué de la mejora propuesta? ¿Qué se pretende mejorar? ¿Por qué es necesario implementarse la acción? | Efectos e implicaciones del Hallazgo / Oportunidad de Mejora (Registrar los aspectos más importantes del impacto de la situación) | Acción de Mejoramiento a Implementar Describir: - Acción Correctiva (Hallazgos): Acciiones que eliminan las Causas. - Acción Preventiva (Oportunidad de Mejora): Aciones para evitar la materialización de un riesgo o acción para potenciar el desempeño de un proceso. - Acción de Contención: Acción inmediata para evitar que el problema crezca. | Descripción Detallada de las Acciones a Implementar (Describir como se va a desarrollar la acción) | Unidad de Medida de las Acciones a Implementar (Registre la Unidad de Media de la actividad Ej.; Informes, Jornadas de capacitaciones, etc) | Cantidades Unidad de Medida (Registre en número el volumen o tamaño de la actividad en valor absoluto o procentaje) | Fecha Iniciación de la Acción | Fecha Terminación de la Acción | Responsable | Porcentaje de Avance |  |  |  | Porcentaje de Avance Total | Observaciones / Seguimiento De uso exclusivo de Control Interno |  |  | 12 | Adquisición de Bienes y Servicios
[13 empty] | I | Descripción del avance o producto logrado | II | Descripción del avance o producto logrado |  |  |  |  | 13 | Gestión de Sistemas
1 | Gestión de Sistemas | Hallazgo | No está llevando a cabo la divulgación y control de los acuerdos que deben ser firmados anualmente por los funcionarios públicos, contratistas, personal temporal, practicantes, pasantes y otras personas relacionadas con terceras partes que utilicen los recursos informáticos de la CRA | Falta de divulgación | Fortalecimiento del Proceso | Informar a los procesos de Gestión Humana y Adquisición de Bienes y Servicios sobre la obligatoriedad de divulgar la Politica de Seguridad a todas las partes de interes de la Corporación | 1. Remitir a traves de email a los procesos señalados la Politica de Seguridad de la Información 2. Divulgar a traves de la Pagina de Intranet la Politica y generar clic de verificación por usuario que ingrese. | No. de Comunicaciones | 2 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Oficina de Sistemas | I | 80% | II |  | 80% | Para dar cumplimiento a la acción “2. Divulgar a traves de la Pagina de Intranet la Politica y generar clic de verificación por usuario que ingrese.", se realiza revisión y actualización de la Política de Seguridad de la Información, de la cual se cuenta con un borrador que será revisado con los funcionarios de la Oficina de CTI, posteriormente con el equipo de la Secretaría General y el Comité de Gestión y Desempeño, para finalizar con la alta Dirección. Adjunto borrador que será discutido por CTI. Una vez se cuente con la Política debidamente aprobada mediante acto administrativo del Director General, se procederá a su divulgación a todos los funcionarios y contratistas de nuestra entidad.
2 | Gestión de Sistemas | Hallazgo | No se tiene un inventario de los computadores, impresoras, video beam, etc, en los que el serial es de suma importancia y sobre los cuales deben programar el mantenimiento preventivo y los registros correspondientes en el cronograma de mantenimiento preventivo de tecnologías de la información GS-FT-04 v4 y control de mantenimientos preventivos GS-FT-02 v2 | Falta de comunicación entre las depencias Oficina de Sistemas y Almacen de la Entidad | Fortalecimiento del Proceso | Gestionar una herramienta que permita visualizar el inventario de tecnológia | 1. Solicitar al proveedor de PCT un reporteador para la oficina de sistemas que permita ver el inventario de los recursos tecnologicos 2. Capacitación a los funcionarios del proceso de sistemas para el adecuado acceso a la herramienta | No. Herramienta implementada | 1 | 2024-01-30 | 2024-12-31 | Oficina de Sistemas | I | 90% | II | 10% | 100% | Se implementa el módulo de Almacén del software PCT, el cual contiene un reporteador, para la oficina de CTI el cual permite ver el inventario de los recursos tecnológicos, y se capacitación a los funcionarios del proceso de sistemas para el adecuado acceso a la herramienta. De igual manera se modificó el formato Cronograma de Mantenimiento de Tecnologías para reflejar los seriales de los dispositivos y software a los que se les hará mantenimiento, el cual nuevamente será proyectado, una vez almacén finalice la revisión y depuración de devolutivos tecnológicos. El grupo CTI, colocó sobre los equipos de cómputo unos stikers con el fin de tener la identificación de cada uno de éstos.
3 | Gestión de Sistemas | Oportunidad de Mejora | Actualización del procedimiento GS-PR-01 Soporte técnico | Falta de revisión de la actividad 6 | Fortalecimiento del Proceso | Revisar el procedimiento | Revisar el procedimiento | Procedimiento revisado y aprobado | 1 | 2024-01-30 | 2024-12-31 | Oficina de Sistemas | I | 90% | II | 10% | 100% | Se realiza la actualización al procedimiento para reflejar las acciones que garanticen la correcta aplicación de garantías. La actividad 6 quedará así: “Si el equipo o dispositivo o software se encuentra en garantía, se procede a solicitar su aplicación a través del medio y procedimiento establecido por el fabricante y, una vez hecha efectiva, procede a continuar al paso 7. Si el equipo o dispositivo o software se encuentra dentro del primer mes desde la entrega de la compra, la solicitud se realiza al supervisor del contrato para que la gestione ante el proveedor, pero si es después de ese periodo y hasta el vencimiento de la garantía, la solicitud se realiza directamente al fabricante.”.
4 | Gestión de Sistemas | Oportunidad de Mejora | Realizar las mejoras a que haya lugar en el gestor documental Orfeo, ya que al momento de acceder a los expedientes de los Usuarios por parte de los funcionarios de Gestión Ambiental, se vuelve una actividad muy tediosa, dado que cada documentación que se aporta por parte de éstos, genera un nuevo código de radicación y no mantiene el código inicial con el que se genera la apertura del expediente y no permite generarle un nombre a los nuevos archivos. | Inadecuada utilización de las herramientas tecnologicas por parte de algunos funcionarios o contratistas de la Entidad | Fortalecimiento del Proceso | Revisión de la clasificación documental del Gestor ORFEO | 1. Revisar la clasificación y estructura documental de ORFEO 2. Reinducción a las partes interesadas que utilizan el Gestor Documental | No. de Actualizaciones | 1 | 2024-01-30 | 2024-12-31 | Oficina de Sistemas | I | 50% | II | 40% | 90% | 1. Ejecución Contrato 379 de 2024. 2. Se revisa la clasificación y estructura documental de ORFEO, mejorando los campos que permiten acceder a los expedientes e identificar los documentos contenidos en ellos. Se realiza la reinducción correspondiente. Nota: El proceso de saneamiento de los expedientes es una actividad que se debe realizar en el proceso de gestión documental. Debe ser retirado del proceso de Gestión de Sistemas porque no está dentro del alcance del mismo.
5 | Gestión de Infraestructura | Oportunidad de Mejora | El equipo auditor sugiere que los bienes de los comodatos sean gestionados con los municipios que los poseen y analizar cómo deben ser descargados del inventario de almacén, a través de un análisis jurídico de las acciones que deban desarrollarse para tal fin y llevar a cabo reuniones del comité técnico de sostenibilidad contable, para tomar la decisión de dar de baja a los mismos. | A la fecha, tenemos varios bienes en nuestro inventario, que no se han podido dar de baja por estar en comodato, ya que al momento de realizar los convenios con las diferentes entidades, no se estableció las fechas de estos bienes. | Fortalecimiento del Proceso | Se proyectará el inventario de los bienes a dar de baja en la vigencia 2024 donde se incluirán los bienes devolutivos en comodato y posteriormente dar de baja del software PCT dichos bienes. | Se estará al pendiente de la gestión y evolución de dicho proceso. | Acta de baja | Las necesarias | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretario General Profesional especializado de Recursos Físicos Integrantes del Comité técnico de sostenibilidad contable | I | 75% | II | 25% | 100% | OCI ha recibido y verificado actas de baja de bienes de la entidad y con ello avanzar en la depuración del inventario respectivo.
6 | Manejo, Control y Seguimiento Ambiental | Hallazgo | El grupo auditor evidenció que el seguimiento de los indicadores muestra un incumplimiento recurrente en los mismos, de tal manera que el indicador Porcentaje de denuncias ambientales atendidas para el año 2022 marcó un 28% de cumplimiento, el mismo indicador en 2023 marca un 44% de cumplimiento. | Limitación de personal y recursos logísticos para la atención oportuna de denuncias ambientales. | Fortalecimiento del Proceso | 1. Plan de choque para atención de rezagos por denuncias 2022 y 2023 pendientes de cierre. | Identificación y atención de rezagos por denuncias 2022 y 2023 pendientes de cierre. | Informes Técnicos / Oficios / Actos administrativos | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Gestión Ambiental | I | 83% | II | 7.5% | 90.5% | SGDA planificó la atención de 69 y 61 denuncias para las vigencias 2022 y 2023, respectivamente; su cierre se tiene programado para 31/03/2025, OCI realizo seguimiento : año 2022 TOTAL DENUNCIAS 500 % ATENCIÓN ATENDIDAS 462 92% EN TRAMITE 38 8% año 2023 TOTAL DENUNCIAS 600 % ATENCION ATENDIDAS 535 89% EN TRAMITE - PENDIENTE 65 11%
7 | Manejo, Control y Seguimiento Ambiental | Hallazgo | El grupo auditor no evidenció el seguimiento y control adecuado al riesgo Atención inoportuna a las denuncias ambientales de las partes interesadas, no se actualiza la probabilidad de ocurrencia pues a pesar de que se evidencia el continuo incumplimiento de la atención de las denuncias, aun se sigue afirmando que sólo se ha materializado una vez en los dos últimos años. De igual manera la efectividad de los controles es muy baja y deben ser revisados y actualizados para garantizar la debida mitigación del riesgo | Desactualización de la matriz de riesgos del proceso de Manejo, seguimiento y control ambiental. Desactualización del procedimiento MC-PR-01 Licencia Ambiental | Fortalecimiento del Proceso | 1. Actualización de la matriz de riesgos 2. Fortalecimiento del equipo de trabajo 3. Actualización del procedimiento Denuncias Ambientales MC-PR-06 | 1. Actualización de la matriz de riesgos con el fin de ajustar probabilidad de ocurrencia y controles definidos 2. Contar con personal de apoyo para atención de denuncias ambientales por parte del Grupo CRIA 3. Revisión y actualización del procedimiento Denuncias Ambientales MC-PR-06 con el fin de establecer plazos y segumientos a tiempos de atención | Matriz de riesgos y procedimiento revisado y aprobado | 2 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Gestión Ambiental | I | 50% | II | 5% | 55% | En elaboración estudios previos para la contratación del proyecto de actualización de procedimientos, formatos e instructivos. Se desarrollará la actualización en el primer semestre 2025, para su implementación en el segundo del mismo año.3. Pendiente por actualizar procedimiento de Denuncias MC-PR-06.
8 | Manejo, Control y Seguimiento Ambiental | Oportunidad de Mejora | El grupo auditor sugiere que el procedimiento MC-PR-01 Licencia Ambiental v4, sea actualizado, ya que debe reflejar las actividades, tal cual como se desarrollan en el proceso de expedición de licencias ambientales. | Desactualización del procedimiento MC-PR-01 Licencia Ambiental | Fortalecimiento del Proceso | 1. Actualización del procedimiento MC-PR-01 Licencia Ambiental. | 1. Revisión y actualización del procedimiento Licencia Ambiental MC-PR-01 con el fin de establecer requerimientos diferenciales entre trámites nuevos, renovaciones y modificaciones | Procedimiento revisado y aprobado | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Gestión Ambiental | I | 0% | II | 5% | 5% | En elaboración estudios previos para la contratación del proyecto de actualización de procedimientos, formatos e instructivos. Se desarrollará la actualización en el primer semestre 2025, para su implementación en el segundo del mismo año. Pendiente por actualizar procedimiento de Licencia Ambiental MC-PR-01.
9 | Manejo, Control y Seguimiento Ambiental | Oportunidad de Mejora | Dado que las denuncias pueden ser una entrada para los procesos sancionatorios ambientales, pero no necesariamente la única entrada, el grupo auditor sugiere revisar y ajustar las actividades a partir de la número 8, del procedimiento Denuncias Ambientales MC-PR-06 versión 3, ya que en estas actividades se hace mención a los procesos sancionatorios como único producto de las denuncias y como lo mencionado anteriormente, los sancionatorios no tienen como única entrada las denuncias ambientales | Desactualización del procedimiento Denuncias Ambientales MC-PR-06 | Fortalecimiento del Proceso | 1. Actualización del procedimiento Denuncias Ambientales MC-PR-06 | 1. Revisión y actualización del procedimiento Denuncias Ambientales MC-PR-06 con el fin de establecer plazos y segumientos a tiempos de atención | Procedimiento revisado y aprobado | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Gestión Ambiental | I | 0% | II | 5% | 5% | En elaboración estudios previos para la contratación del proyecto de actualización de procedimientos, formatos e instructivos. Se desarrollará la actualización en el primer semestre 2025, para su implementación en el segundo del mismo año. Pendiente por actualizar procedimiento de Licencia Ambiental MC-PR-06.
10 | Manejo, Control y Seguimiento Ambiental | Oportunidad de Mejora | El grupo auditor sugiere que el procedimiento MC-PR-02 Permisos ambientales v5 sea actualizado ya que en éste no se encuentra especificado que actividades se deben cumplir cuándo es una renovación o cuando es una modificación de los permisos ambientales. De igual forma se recomienda que las herramientas de control matriz de trámites ambientales y matriz plan de evaluación se formalicen y documenten en el Sistema de Gestión Integrado, como herramientas de control, registro y evidencia de cumplimiento de actividades. | Procedimiento desactualizado. Manejo de la información en bases de datos independientes que no permiten la trazabilidad en tiempo real del estado de atención de la evaluación de trámites ambientales. | Fortalecimiento del Proceso | 1. Actualización del procedimiento Permisos ambientales MC-PR-02. 2. Implementación de matriz central consolidad para trámites 2024. 3. Reporte semanal de estado de cumplimiento del plan de evaluación de trámites ambientales. | 1. Revisión y actualización del Cargue de la información de trámites 2024 en matriz consolidada en la SDGA, desde la solicitud, avances del proceso hasta la expedición del AA que determina decisión de fondo. 2. Seguimiento semanal de indicadores de cumplimiento de oportunidad, para trámites en atención y resueltos. 3. Presentación de informes de gestión trimestral ante la SDGA y su divulgacion a Líderes de sectores. | Actos administrativos derivados del evaluación de trámites 2024 | 100% (AA de evaluación trámites 2024 atendidos de manera oportuna) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Gestión Ambiental | I | 33% | II | 5% | 38% | En elaboración estudios previos para la contratación del proyecto de actualización de procedimientos, formatos e instructivos. Se desarrollará la actualización en el primer semestre 2025, para su implementación en el segundo del mismo año.1. Pendiente por actualizar procedimiento de Permisos Ambientales MC-PR-02. .
| Gestión Documental y de Archivo | Oportunidad de Mejora | Es conveniente que en el proceso de Gestión Documental, se establezca la actividad, que ante una petición recibida por un funcionario o contratista de la entidad, esta sea enviada de manera obligatoria al correo de peticiones o ser radicada en recepción, para que siga un solo conducto y su debida atención en la Oficina Asesora Jurídica. | La oportunidad de mejora se presenta a causa de una inquietud presentada en un proceso de auditoría en la Oficina Asesora Jurídica. . | Con esta oportunidad de mejora se pretende establecer un lineamiento claro respecto a que pasos seguir ante la llegada de un correo que no es de competencia del funcionario. | Teniendo en cuenta la Oportunidad de mejora identificada, el Proceso de Gestión Documental y de Archivo incluyó una actividad en el Proceso Gestión y Trámite de los Procedimientos de la Gestión Documental, documento actualizado y aprobado a través del Comité de Gestión y Desempeño "Identificación y trámite sobre solicitudes recibidas en correo electrónico institucional sin ingresar al SGD- Orfeo, que no son competencia de las Subdirecciones u Oficinas Asesoras" | Es necesario implmentar la acción para evitar reprocesos en el manejo de la inforamción y demoras en la entrega a las solicitudes de los usuarios y partes interesadas | Correo electrónico enviado a los funcionarios explicando el paso a seguir cuando se presente una situación de estas. | correo electrónico | 2024-11-16 | 2024-12-06 | Secretaría General Oficina de Gestión Documental | I | Se incluyó la actividad en uno de los procedimeintos de la Gestión Documental | II | Documento actualizado y aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño. | 100%
11 | Soporte Jurídico | Oportunidad de Mejora | Incorporación de todo lo concerniente al Comité de Conciliación en el Sistema Ekogui | Actualización de la Plantilla Ekogui de Control Interno, con un componente nuevo referente al Comité de conciliación. | Fortalecimiento del Proceso | las conciliaciones que llegan a la corporacion deben ser incluidas en el sistema ekogui por el abogado designado | 1-Recibo de la solicitud de conciliación por la CRA, 2- entrega del documento al funcionario, o abogado externo que se designe para que haga la revisión, o estudio del documento de convocatoria, conforme al medio de control invocado y su pertinencia, para que sea asignado al abogado que, por su formación jurídica y experiencia, mejor pueda ejercer la defensa de los intereses de la Corporación. 3- Designación del abogado que realizará la defensa de los intereses de la entidad. 4- elaboración y firma de poder para el abogado defensor. 4- Estudio y concepto Jurídico del apoderado, presentado en la ficha institucionalizada para esa finalidad. 5- Reunión del Comité de Conciliación, con invitación del apoderado que hará la sustentación del concepto ante el Comité. 6- Audiencia de conciliación fijada por la Procuraduría. 7-Solicitud del acta de la audiencia de conciliación y/o de la constancia de resultado de la audiencia. | concepto juridico, acta de comité de conciliacion y acta de audiencia de conciliacion | No. De conciliaciones incluidas en ekogui durante el semestre | 2024-07-01 | 2024-12-31 | el abogado al que le asigne la conciliacion y el administrador del ekogui. | I |  | II | 100% | 100% | En la Plantilla Ekogui, correspondiente al segundo semestre de 2024, se incorporó una hoja electrónica de seguimiento a las actuaciones del Comité de Conciliación, lo cual fue diligenciado por la OCI.
12 | Auditorías de Gestión | Oportunidad de Mejora | Si bien se han implementado las acciones correspondientes para cerrar los hallazgos establecidos en los planes de mejoramiento, estas acciones no han cumplido con el 100% de efectividad para abordar la causa de los mismos | No se realiza un análisis exhaustivo de las causas que generan los hallazgos detectados por la auditoría de la CGR. | Afectación legal/reglamentaria | Se deben utilizar mecanismos de identificación de causas de los hallazgos, como diagrama de pareto, diagrama de espina de pescado, las 5 M, etc. | La OCI llevará a cabo una verificación de las acciones propuestas por los auditados y analizará si éstas dan atención a las causas que generan los mismos, tanto al momento de su elaboración como en el seguimiento. | causas de los hallazgos | Las que sean necesarias para dar atención a los hallazgos | 2024-10-01 | 2025-09-30 | Oficina de Control Interno | I |  | II
13 | Manejo, Control y Seguimiento Ambiental Gestión de Infraestructura Gestión Financiera | Oportunidad de Mejora | La OCI sugiere que la entidad debe continuar guardando los postulados y principios que contiene el Régimen de Contabilidad Pública, en aras de que la información contenida en los estados financieros, propicien a las partes interesadas una señal de transparencia, fidelidad y comprensibilidad, sobre los hechos económicos en que ha incurrido la C.R.A. | Debilidades en los mecanismos de control interno contable, y/o falta de conciliación que garantice la integridad de la información de las diferentes partidas. | Fortalecimiento del proceso | Realizar un analisis a los procedimientos internos de facturación y recaudo de las Transferencias del Sector Eléctrico, la TUA y la TR establecidos en el SGI de la Corporación y de ser pertinentes se procederá a realizar los ajustes. | Realizar una auditoría con el acompañamiento del SGI y Control Interno, para evaluar los procedimientos relacionados con la facturación y dependiendo del resultado de la misma, hacer los ajustes a los documentos en el SGI y la respectiva socialización y aplicación. | procedimiento ajustado | 1 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | Subdirección de Gestión Ambiental Secretaría General, Oficina de Recursos Físicos Subdirección Financiera | I |  | II |  | 100% | Esta oportunidad de mejora se toma con base en la calificación "PARCIALMENTE" dada a ese ítem en el Informe de Evaluación del Control Interno Contable 2023. Al respecto, el grupo SGI envió a la OCI, los procedimientos actualizados de Tasa por utilización y Tasa Retributiva. Por su parte el Área Financiera envió a la SDGA el reporte 2023 por esos mismos conceptos. Se expidieron las Resoluciones No. 575 de 16 de Agosto de 2.024 y la No. 818 de 5 de Noviembre de 2.024, por medio de la cual se termina el cobro de unas obligaciones por depuración de saldos contables y se realizaron las conciliaciones pertinentes, las cuales se presentan como evidencia en el informe de conciliación de novedades que se envió a la OCI.
14 | Auditorías de Gestión | Oportunidad de Mejora | La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, debe tener como referente los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República porque, mediante ellos se constituyen las acciones de mejora, en procura de fortalecer los esquemas de controles en todas las áreas generadoras de información contable. Asimismo, procurar que dichas acciones se efectúen en los plazos establecidos para el cierre de los hallazgos en un 100%. | Falta de efectividad de las acciones de mejora propuestas por los auditados frente a los hallazgos detectados | Afectación legal/reglamentaria | Seguimiento semestral al Plan de mejoramiento suscrito con la CGR, teniendo especial cuidado en la verificación de la efectividad de las acciones de mejora propuestas | En el seguimiento semestral realizado al plan de mejoramiento, se analizará la efectividad de las acciones de mejora y se propondrán las correcciones a las que haya lugar en éstas. | Efectividad de las acciones de mejora | Efectividad de todas las acciones de mejora propuestas | 2024-10-01 | 2025-09-30 | Oficina de Control Interno | I |  | II | 50% | 50% | OCI elaboró un Informe Ejecutivo de seguimiento a la efectividad de las acciones de mejora registradas en el Plan de Mejoramiento de la CGR, vigencia 2024.
15 | Gestión Financiera | Oportunidad de Mejora | NO SE CALCULAN, DE MANERA ADECUADA, LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO, SEGÚN APLIQUE. | Falencias en los mecanismos de control interno contable relacionados con labores de supervisión que permitieron que la política contable no fuera aplicada completamente. | Fortalecimiento del proceso | Determinar los lineamientos internos relacionado con la prueba del Deterioro, teniendo como referencia lo establecido en el Manual de Políticas Contables - Propiedades, Planta y Equipo. | Diseñar el procedimiento relacionado con la prueba del Deterioro, teniendo como referencia lo establecido en el Manual de Políticas Contables - Propiedades, Planta y Equipo. Incluir el procedimiento en el SGI y la respectiva socialización y aplicación | Aplicación Procedimiento Prueba de deterioro | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección Financiera | I |  | II | 90% | 90%
16 | Control de Gestión | Hallazgo | No se está dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento CG-PR-04, V5, Medición de la Satisfacción de las partes interesadas, principalmente en las tres primeras actividades, las cuales no se están llevando a cabo y repercuten en el buen accionar del proceso. | Mano de obra: No aplica Medio: No aplica Método: El procedimiento no se encuentra actualizado conforme a como se están realizando las actividades en el proceso. Máquina. No aplica Materia Prima: No aplica | El procedimiento no es implementado de manera conforme | 1. Ajustar procedimiento CG-PR-04 en las actividades 1, 2 y 3 de acuerdo con la actualidad del proceso. | 1. Ajustar procedimiento CG-PR-04 en las actividades 1, 2 y 3 de acuerdo con la actualidad del proceso. | procedimiento ajustado | 1 | 2024-12-09 | 2024-12-31 | Secretaría General Oficina del SGI | I |  | II | 0% | 0%
17 | Control de Gestión | Hallazgo | No se evidenció el cálculo de la muestra que se tomó, para llevar a cabo la aplicación de las encuestas de satisfacción del usuario año 2023. | No se evidenció el cálculo de la muestra que se tomó, para llevar a cabo la aplicación de las encuestas de satisfacción del usuario año 2023. | El procedimiento no es implementado de manera conforme | 1. Debido a que el informe de satisfacción del usuario 2023 ya se expidió, no es posible vincular el calculo de confiabilidad de la muestra a un documento, por esta razón, dentro del informe de medición de satisfacción de la vigencia 2024 se plasmará el respectivo calculo de confiabilidad. | 1. Debido a que el informe de satisfacción del usuario 2023 ya se expidió, no es posible vincular el calculo de confiabilidad de la muestra a un documento, por esta razón, dentro del informe de medición de satisfacción de la vigencia 2024 se plasmará el respectivo calculo de confiabilidad. | Informe de satisfacción del usuario con calculo de confiabilidad de muestra | 1 | 2024-12-09 | 2024-12-31 | Secretaría General Oficina del SGI | I |  | II | 0% | 0%
18 | Control de Gestión | Hallazgo | No se realizó la encuesta de satisfacción de las partes interesadas, primer semestre de 2024, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento CG-PR-04, V5, Medición de la Satisfacción de las partes interesadas. | Mano de obra: No aplica Medio: No aplica Método: El procedimiento no se encuentra actualizado conforme a como se están realizando las actividades en el proceso. Máquina. No aplica Materia Prima: No aplica | El procedimiento no es implementado de manera conforme | 1. El proceso actualmente se encuentra realizando la Caracterización de los Usuarios de la Entidad, y dentro de este cuestionario se incluyó la medición de satisfacción que evalua el desempeño durante toda la vigencia 2024. La acción consiste en finalizar la ejecución de esta caracterización junto con su componente de satisfacción del usuario. 2. Ajustar procedimiento CG-PR-04 en la actividad 3 modificando la frecuencia de la actividad de semestral a anual. | 1. El proceso actualmente se encuentra realizando la Caracterización de los Usuarios de la Entidad, y dentro de este cuestionario se incluyó la medición de satisfacción que evalua el desempeño durante toda la vigencia 2024. La acción consiste en finalizar la ejecución de esta caracterización junto con su componente de satisfacción del usuario. 2. Ajustar procedimiento CG-PR-04 en la actividad 3 modificando la frecuencia de la actividad de semestral a anual. | informe de satisfacción del usuario con calculo de confiabilidad de muestra procedimiento ajustado | 1 1 | 2024-12-09 | 2024-12-31 | Secretaría General Oficina del SGI | I |  | II | 0% | 0%
19 | Control de Gestión | Oportunidad de Mejora | La OCI sugiere llevar a cabo las acciones tendientes a realizar el proceso de registro de la estrategia antitrámites en el SUIT, consistente en un paso a paso muy didáctico en dicho sistema. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el art. 158 del decreto 2106 de 2019. | Mano de obra: No aplica Medio: No aplica Método: No se cuenta con un flujo establecido de actividades tendientes a asegurar la gestión de la estrategia antitrámites o de racionalización de trámites en la plataforma SUIT. Máquina. No aplica Materia Prima: No aplica | Gestionar la estrategia antitrámite en la plataforma SUIT | 1. Realizar reunión de revisión y planificación de actividades relacionadas con el SUIT con la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo. 2. Ejecutar las actividades planificadas en la reunión de las mencionadas en el punto anterior. | 1. Realizar reunión de revisión y planificación de actividades relacionadas con el SUIT con la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo. 2. Ejecutar las actividades planificadas en la reunión mencionada en el punto anterior. | Correo electrónico con actividades asignadas Evidencia de ejecución de actividades | 1 Las acordadas en la reunión | 2024-12-09 | 2025-12-31 | Secretaría General Oficina del SGI | I |  | II | 0% | 0%
20 | Control de Gestión | Oportunidad de Mejora | La OCI sugiere llevar a cabo acciones de mejora, lideradas por el grupo SGI, en coordinación con las dependencias de la entidad, para dar atención a la calificación de la satisfacción del usuario 2023. | Mano de obra: No aplica Medio: No aplica Método: El procedimiento no se ejecutó de manera adecuada Máquina. No aplica Materia Prima: No aplica | Identificar acciones correctivas u oportunidades de mejora a partir de los resultados de la medición de satisfacción de los usuarios | 1. Finalizar la medición de satisfacción del usuario para la vigencia 2024. 2. Socializar los resultados de la medición 3. Identificar las acciones correctivas u oportunidades de mejora con base en los resultados de la medición de satisfacción de usuarios 2024. | 1. Finalizar la medición de satisfacción del usuario para la vigencia 2024. 2. Socializar los resultados de la medición 3. Identificar las acciones correctivas u oportunidades de mejora con base en los resultados de la medición de satisfacción de usuarios 2024. | informe de satisfacción del usuario Memorando de socialización Acciones identificadas | 1 1 Las que se identifiquen | 2024-12-09 | 2025-06-30 | Secretaría General Oficina del SGI | I |  | II | 0% | 0%
| Gestión Humana | Oportunidad de Mejora | La OCI sugiere establecer cortes en el procedimiento, para tener margen de revisión de los errores que se vienen presentando con el software humano. | permite optimizar los tiempos de entrega de la nómina, se debe incluir en el procedimiento de nómina | Fortalecimiento del Proceso | Actualizar el procedimiento de nómina | Incluir en el procedimiento de nómina los tiempos de entrega | Procedimiento | 1 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | Oficina de Gestión Humana | I |  | II | 0% | 0%
| Gestión Humana | Oportunidad de Mejora | La OCI sugiere incluir en el procedimiento la gestión de cobro de incapacidades a las EPS. | Permite tener dentro del proceso de nómina el procedimiento de cobro de las incapacidades que se realizan alas EPS | Fortalecimiento del Proceso | Incluir el prodecimiento de la gestión de cobro de incapacidades a las EPS dentro del proceso de nómina | Incluir en el procedimiento de nomina la gestion de cobro de incapacidades a las EPS | procedimiento | 1 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Oficina de Gestión Humana | I |  | II | 0% | 0%
| Gestión Humana | Hallazgo | La conciliación de los pasivos laborales como embargos, libranzas, prestaciones sociales y seguridad social, no se esta realizando en debida forma, se evidencio diferencias en las libranzas del mes de septiembre, en razón a esto, se sugiere establecer un procedimiento donde se realicen estas conciliaciones mes a mes. | inconsistencias encontradas en la liquidacion de las libranzas en ciertto periodo del año 2024 | Dinero cobrado de mas al funcionario | Conciliar las diferentes facturas de ventas generadas por las empresas y comparar los respectivos descuentos en el documento excel que se manejan antes de realizar los respectivos descuentos mensualmente | Conciliar las facturas generadas por las empresas con el cuadro de excel antes de realizar los descuentos mensualm,ente | Documento de excel | 1 | 2025-01-20 | 2025-12-31 | Oficina de Gestión Humana | I |  | II | 0% | 0%
| Gestión Humana | Hallazgo | El riesgo, error en la liquidación de la nomina y seguridad social se materializo y su gestión no fue efectiva, asimismo, se han evidenciado errores en el interfaces de el software humano y PCT, asimismo, se evidenciaron errores en las vacaciones cuando se traslada de un mes a otro y en los parafiscales del mes de septiembre. Se debe actualizar el mapa de riesgo en lo que concierne a las acciones en caso de la materialización del riesgo. | Revisando los reportes de humano y los reportes de PCT luego de la interfaz se encuentran incosistencias en los valores arrojados. Al igual que en las vacaciones ,que toman dias del mes siguiente. | tener que anular registros presupuestales por la no coinicdencia de los valores, liquidación manual de las planillas en aportes en línea por la no coincidencia de los valores arrojados en las vacaciones que toman dias del mes siguiente. | Solicitar revisión con infraestructura de la interfaz entre humano y PCT para detectar qué esta ocasionando estas inconsistencias. | 1. Solcitar revision con infraestructura de la interfaz entre PCT y humano. 2.Actualizar el mapa de riesgos | procedimiento | 1 | 2025-01-30 | 2025-12-31 | Oficina de Gestión Humana | I |  | II | 0% | 0%
Note on B10: Valued Acer Customer: Consignar Fecha
Note on L13: Acción de Mejoramiento: - Acción Correctiva (Hallazgos): Acción empleada para eliminar las Causas del Hallazgo o No Conformidad real, con el fin de evitar su reincidencia. - Acción Preventiva (Oportunidad de Mejora): Es la acción emprendida para evitar la materialización de un riesgo con consecuencias negativas o situaciones que podrían desencadenar no conformidades potenciales. Tambien se pueden determinar acciones para potenciar el desempeño de un proceso, aumentar la satisfacción del cliente, generar innovación y mejoras. - Acción de Contención: Acción inmediata para evitar que el problema crezca o se propague. Según se requieran

## PDM CGR (hidden)
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 86
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
| MODALIDAD DE REGISTRO |  | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 (A1, D1) | Deficit presupuestal. La CRA no incluyó forzosamente en el presupuesto de ingresos y gastos las partidas necesarias para saldar el déficit de la vigencia fiscal 2017, no incluyó el monto de las Reservas Presupuestales | La CRA no incluyó forzosamente en el presupuesto de ingresos y gastos las partidas necesarias para saldar el deficit de la vigencia 2017 cuantificado en la suma de 16.359.398322 | Mediante resolución de cierre de vigencia fiscal se determina el monto del deficit o superavit presupuestal. Para el caso de 2017 la resolución 0001 de 2018 determino la existencia de un superavit de 340 millones de pesos | Al cierre de la vigencia determinar la existencia de deficit o superavit presupuestal y con base en ella tomar las decisiones correspondientes. | Monto del superavit o deficit presupuestal. | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | 0 | En virtud que fue conformada una nueva administracion en la Corporación, se ha definido que para la aprobacion del P.A.C 2020 - 2023, se va a realizar el respectivo Ajuste al Presupuesto 2020, lo que se efectuará en el transcurso de los (4) primeros meses del año (Decreto 1076 de 2015), por lo que se consideró ampliar el plazo de ejecucion de esta acción de mejora a Junio de 30 de 2020.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 (A2) | Deducciones a pagos. Las retenciones de Ley no fueron deducidas de manera inmediata al generar los comprobantes de egreso, sino en egresos con fechas posteriores se deduce los valores dejados de retener. | Deducciones de retenciones no praticadas en abonos o pagos parciales de cuentas | Realizar deducciones de ley a cada pago realizado | Revisar las deducciones en cada una de las ordenes de pago realizadas en el año. | No. de Ordenes realizadas. | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 1 | Esta actividad se realiza antes de cerrar la vigencia fiscal. Para su confirmacion, OCI realizó muestreos de las Ordenes de Pagos 3212, 3242 y 3413 de agosto de 2019, 4295 de octubre de 2019, 4943 y 4948 de noviembre de 2019 y 5798 de diciembre de 2019.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 (A3) | Constitucion de Reserva Presupuestal. Se registra contrato como reserva presupuestal y no como cuentas por pagar. | Mediante resolución 02 de 2018, la CRA constituyó las reservas y cuentas por pagar al cierre de ejecución presupuestal de la vigencia 2017, al revisar los soportes correspondientes a la reserva adicional No. 2 del contrato 0040 de 2016 por $382.229.530 se observó que existe un acta con 100% de ejcución, dejando la salvedad en el acta de que existe un saldo pendiente correspondiente al valor de la reserva, observandose que la CRA constituyó una reserva en lugar de una cuenta por pagar. | Llevar a cabo intercambio de información con el área de juridica antes de realizar el cierre de vigencia. | Revisar que se haya generado orden de pago a los recibidos a satisfacción de los contratos a cierre de año para generar de manera correcta las reservas y las cuentas por pagar. | No. de reservas y No. De cuentas por pagar | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | 0 | OCI envidenciará la causación y pago del contrato referido.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 (A4) | Registros Presupuestales. La CRA registró erróneamente en el rubro presupuestal Gastos de Inversión - Canalización de Arroyos de Barranquilla y no en Gastos de Inversión - Obras de mejoramiento ambiental de los humedales del Distrito de Barranquilla. | Elaboracion de Orden de Pago, en un rubro diferente al de su origen. | Elaboracion de Orden de Pago, corrigiendo tal situacion. | Orden de Pago Elaborada. | No Orden de Pago | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 1 | Se realizo el ajuste en el respectivo rubro de Gastos de Inversión - Obras de mejoramiento ambiental de los humedales del Distrito de Barranquilla.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 (A5, D2) | Publicacion de Contratos en el SECOP. Contratos publicados extemporaneamente. | Debilidades de coordinación, supervisión y control entre la Oficina Jurídica y el funcionario responsable del cumplimiento de la obligación de publicar oportunamente los documentos del proceso y actos administrativos correspondientes en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, limitando la participación de los interesados para que presenten de manera oportuna las respectivas manifestaciones de interés, sobre el proceso contractual desarrollado por la CRA; además de limitar la función de vigilancia de los organismos de control. | Una vez se reciba en la Oficina Jurídica el contrato debidamente radicado, se remitirá mediante memorando a la Oficina de Sistemas para que dentro de los tres dias siguientes proceda su publicación | Elaboración de memorando para remitir contrato | Memorandos | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 0.5 | Una vez recibido el memorando remisorio con el contrato en fisico, se procederá a digitalizar y colgar en el portal www.colombiacompra.gov.co el cual podra ser consultado. OCI y Secretaría General sugerirán que la publicación de la contratación en el SECOP sea realizada por la Oficina Jurídica, ya que es ese Área la que da inicio al proceso en mención y debe ser ésta misma quien lo finalice realizando la publicación en el SECOP.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 (A6) | Propiedades, planta y equipo. No se desagregó el valor de la adquisicion del inmueble adquirido con el valor del terreno. | No exclusion del valor del terreno en el valor total de adquisicion del inmueble. | Realizar ajustes al valor registrado de propiedad planta y equipo - Adquisicion de la nueva sede. | Registros contables realizados. | No de Registros Contables | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 1 | Esta actividad se realiza antes de cierre la vigencia fiscal. Se evidencia en el Comprobante de Contabilidad 303 del 28/02/2019
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 (A7) | Conciliacion Procesos Judiciales. En la Cuenta de orden Acreedora Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos se encuentran registrados procesos finiquitados a favor de la CRA y no han sido excluidos de los registros contables y procesos activos que no se encuentran registrados. | Debilidades de control en el proceso de conciliación entre el área contable y jurídica de la información relacionada con los procesos judiciales interpuestas por terceros en contra de la CRA | El profesional de la Oficina Juridica, encargado de la defensa judicial, remitira a la Subdireccion financiera (contabilidad) trimestralmente, la información de la sentencias que se hallan notificado a la entidad | 1. El profesional especializado encargado de la defensa judicial, recogera la informacion de las sentencias favorables ejecutoriadas y las proferidas en segunda instancia y remitira informe a la Subdireccioón financiera con el fin de que efectuen los ajustes contables. 2. El profesional especializado encargado de la defensa judicial, recogera la informacion de las sentencia proferidas encontra de la entidad y remitira informe a la Subdirección financiera y tesoreria para que procedan de acuerdo a su competencia. | informes trimestrales. | 4 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 0.5 | OCI recibió información correspondiente a sentencias ejecutoriadas en el periodo comprendido entre octubre de 2019 a 31 de diciembre de 2019. En relación al corte comprendido entre el mes de julio a septiembre de 2019 no se presentaron sentencias que se encuentren ejecutoriadas razón por la cual no se remitió la información. OCI además evidenció comprobante de contabilidad 341 del 02/01/2020, Ajustes procesos finiquitados vigencia 2018. Además de lo mencionado anteriormente la Oficina de Control Interno relizará seguimiento y sugerirá la elaboración de un procedimiento para que el informe trimestral de sentencias ejecutoriadas se convierta en una herramienta de coordinación entre las Areas Jurídica y Financiera, buscando que se realicen las conciliaciones de Procesos Judiciales y su registro pertinente en la Cuenta de orden Acreedora Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 (A8) | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo en TUA, TR y TSA. La CRA no reveló adecuadamente en los estados contables con corte a 31 de diciembre de 2018, el estado de la cartera que se encuentra en mora por concepto de TUA, TR y de TSA como Cuenta por Cobrar de Difícil Recaudo a su favor. | No Clasificacion de las cuentas por cobrar de la Entidad, por edades | Realizacion de los ajustes necesarios a las Cuentas por Cobrar de la Entidad. | Registros contables realizados. | No de Registros Contables | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 1 | Esta actividad se realiza antes de cierre la vigencia fiscal. Se evidencia en el Comprobante de Contabilidad 1227 del 31/12/2019
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 (A9) | Cuentas Por Cobrar-Boletín Deudores Morosos-BDME. La CRA no reportó información a la CGN el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME- con corte del 30 de noviembre de 2018, teniendo en cuenta que en la cartera existen deudores morosos con acreencias superiores a seis (6) meses y con cuantía superior a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes | No remision de la informacion | Reporte de Informacion a la Contaduria General de la Nacion | Elaboracion de Reportes | Reporte realizado | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 0 | Esta actividad se realiza antes de cierre de la vigencia fiscal. OCI Verificará Cifras en reportes posteriores en el CHIP
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 (A10) | Deterioro de Cartera. La CRA no evaluó las Cuentas por Cobrar que le permitiera determinar o comprobar si una cuenta o grupo de ellas presenta deterioro, teniendo en cuenta que existen saldos en mora hasta de 2.800 días. | No Clasificacion de las cuentas por cobrar de la Entidad, por edades | Realizacion de los ajustes necesarios a las Cuentas por Cobrar de la Entidad. | Registros contables realizados. | No de Registros Contables | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 26 | 1 | Esta actividad se realiza antes de cierre de la vigencia fiscal. Se evidencia en el Comprobante de Contabilidad 1227 del 31/12/2019
16 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ESTACIONES DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO - ECAs | Deficiencias en los procesos de seguimiento a las Estaciones de clasificación y aprovechamiento-ECAs | Revisión trimestral de los reportes SUI sobre los registro de los ECAs en el ärea de jurisdicción de la CRA | Ingreso a Reportes SUI mensualmente por parte de los funcionarios designados por la subdirección de Gestión ambiental | Revisión reportes SUI | 4 | 2019/02/18 | 2020/12/15 | 44 | 0.5 | La ECA Galapa no existe legal ni fisicamente. La Bodega (ECA) fue trasladada a Barranquilla (Circunvalar), a pesar de ello se realizó visita de la cual existe acta y aun no se ha presentado informe técnico. Una vez se cuente con el informe técnico se hará llegar a OCI. Las actividades que realizan las ECA no son objeto de licenciamiento ambiental (Decreto 1076 DE 2015).
17 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ESTACIONES DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO - ECAs | Deficiencias en los procesos de seguimiento a las Estaciones de clasificación y aprovechamiento-ECAs | Seguimiento semestral de los ECAs ubicados en el área de jurisdicción de la CRA | Visita de seguimiento a las ECAs ubicadas en la jurisdicción de la CRA | Actas de visita | 2 | 2019/02/18 | 2020/12/15 | 44 | 0.5
18 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ESTACIONES DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO - ECAs | Deficiencias en los procesos de seguimiento a las Estaciones de clasificación y aprovechamiento-ECAs | Seguimiento semestral de los ECAs ubicados en el área de jurisdicción de la CRA | Informe de Seguimiento y verificación de cumplimiento ambiental de las ECAs ubicadas en el área de jurisdicción de la CRA | Informes Técnico, Acto administrativo | 2 | 2019/02/18 | 2020/12/15 | 44 | 0.5
19 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 14. Planes de Manejo para humedales de la jurisdicción | La CRA no ha formulado ni implementado planes de manejo para los humedales de su jurisdicción con el fin de establecer objetivos y medidas apropiadas de manejo para lograr mantener la productividad, biodiversidad y un uso sostenible de estos ecosistemas. | No se realizo el plan de manejo de los humedales de la Jurisdicción | Incluir dentro del Plan de Acción 2020 - 2023 los Planes de Manejo de Humedales de la Jurisdicción | Diseñar, Caracterizar, Piorizar y describir los complejos de humedales, para luego Socializar, Adoptar y conseguir el Financiamiento para Implementar el Plan de Manejo de Humedales | Plan de Manejo | 1 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 208 | 0 | teniendo en cuenta la transitoriedad para la elaboracion del nuevo plan de acion 2020 - 2023 este empezara a regir desde su aprobación.
20 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 14. Evaluación ecológica y Valoración económica de los humedales | No se han iniciado las siguientes acciones: * Identificar humedales pilotos para su valoracion economica *Identificar los valores de uso opcion y existencia de los humedales seleccionado para la valoracion economica | No se han identificado el humedal piloto para ejecutar las acciones de valoracion y uso | En desarrollo de la Construcción el Plan de Manejo de Humedales, este incluira los competentes para su valoracion y uso | Incluir dentro del Plan de Manejo de Humedales indicadores o parametros para realizar valoración economica | Indicadores o parametros. Inventario de acuerdo al Plan de Manejo de Humedales | 1 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 208 | 0 | teniendo en cuenta la transitoriedad para la elaboracion del nuevo plan de acion 2020 - 2023 este empezara a regir desde su aprobación.
21 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 15. Estrategia 2. Conservación y recuperación de humedales | La corporación no cuenta con una evaluación clara y completa de los impactos generados sobre la introducción de especies invasoras de flora y fauna de la jurisdicción. Se evidencia la ausencia de mecanismos de control que permita medir las características ecológicas de los humedales, para poder precisar posibles cambios e impactos que se puedan generar, para así adoptar las medidas necesarias para la conservación de dichas características. No cuentan con estudios para la identificación de especies amenazadas o en peligro de extinción presentes en los humedales de la jurisdicción, y el establecimiento de medidas adecuadas para la protección y conservación de dichas especies, así como la priorización de las mismas. | Falta de mecanismos de control | Implementar una estregia que permita medir los impactos de las especies invasoras y permita proteger las especies nativas del Dpto. | Realizar un estudio que permita Diseñar y desarrollar programas de conservación de ecosistemas de humedales y especies amenazadas y/o en vía de extinción, para asegurar su sostenibilidad | Estudio de identificación de especies amenazadas o en peligro | 1 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 208 | 0
22 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 24. Ciénaga de Mallorquín- Aplicación de la PNHIC | Considerando que no se ha dado una aplicación de manera eficaz y oportuna de la. PNHIC, 'evidenciándose en la falta de articulación con los entes territoriales y demás entidades con competencia sobre la ciénaga, planificación y priorización de acciones, así como la falta de una inclusión amplia y activa de las comunidades | Falta de articulación con las autoridades y entidades ambientales | Fortalecimiento de los canales de comunicación entre las autoridades y entidades ambientales de la Jurisdicción | Mesas de Trabajo con las autoridades y entidades ambientales | Actas, Documentos, Informes, según el numero de Mesas de trabajo realizadas | 1 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 208 | 0
23 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 32. Ordenamiento Ambiental Territorial para Humedales | Cual ha sido el monto de los recursos que han dispuesto cada una de las insittuciones competentes para la implementación del Plan estrategico de la Politica | No se destinaron recursos ni se incluyo dentro del Plan de Acción 2016-2019 | Incluir dentro del Plan de Acción 2020 - 2023, el cumplimiento del articulo 172 de la Ley 1753/2015 Protección de Humedales | Inventario de Humedales actualizado y reportado | Plan de Acción 2020-2023 | 1 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 208 | 0

## Informe Plan de mejoramiento (hidden)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
Informe presentado a la Direccion General de la CRA
|  |  | Código: AG-FT-05 |  |  | Versión 2 |  |  |  |  | Fecha: 13/11/2020
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A
Representante Legal:
NIT:802.000.339-0
Período Informado:
Fecha de Suscripcion:
Fecha de Evaluacion:
No. | Sc | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Responsable | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Puntaje logrado por las metas (POMi) | Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido a metas vencidas | Observaciones | Tipo de hallazgo | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 20
21 | 21
Note on B12: Valued Acer Customer: Consignar Fecha
Note on G14: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on I14: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas º
Note on J14: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K14: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on L14: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on M14: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on N14: Oficina de Control Interno: Persona responsable de la meta

## Avance plan de mejoramiento (hidden)
FORMATO No
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Informado
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación
Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
| Puntaje base evaluación de cumplimiento |  | PBEC = |  | 0
| Puntaje base evaluación de avance |  | PBEA = |  | 0
| Cumplimiento del plan |  | CPM = POMMVi/PBEC |  | 0%
| Avance del plan de mejoramiento |  | AP= POMi/PBEA
0%
Note on A14: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on B10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on B12: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on C14: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo raque: vorrecciones en cves de accion correctiva
Note on D14: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on E14: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on F14: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on G14: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on H14: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on I14: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on J14: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on K14: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on L14: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Ejemplo de diligenciamiento (hidden)
Código hallazgo | Descripción hallazgos | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Dimensión de la meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de la Acción
1404001 | La entidad N hace contratos sin tener en cuenta la calidad del contratista | Establecer requisitos para la escogencia del Contratista | Selección objetiva del Contratista | Expedir reglamentación con Requisitos para cada tipo de contratos | 50 | Numero de diferentes tipos de contrato | Marzo 1 de 2004 | Mayo 31 de 2004 | 13
|  | Hacer un estudio a las hojas de vida de los contratistas | Selección objetiva del Contratista | Revisar las hojas de vida de los 200 contratistas | 200 | Numero de hojas de vida revisadas | Junio 1 de 2004 | Julio 15 de 2004 | 7
|  | Verificar la existencia del contratista en el SICE | Selección objetiva del Contratista | Verificar los contratistas inscritos | 300 | Contratistas revisados | Marzo 15 de 2004 | marzo 31 de 2004 | 1
El plazo total de la acción es el lapso comprendido entre el inicio de la primera o paso y la finalización de la última meta.
Note on F1: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida esatblecidas para ella