## Datos Generales
ANEXOS INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027
| Nombre de la Corporación | Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA | Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM
| Periodo a reportar | 2025-I | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
| Nombre de la persona responsable del reporte | German Escaf Payares | Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE
| Dependencia | Oficina Asesora de Planeación | Corporación Autónoma Regional de Sucre – CARSUCRE
| Cargo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS
| Correo electrónico | gescaf@crautonoma.gov.co | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA
| Teléfono | 3508256705 | Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena – CORMACARENA
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE
Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CORPOAMAZONIA
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ
Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS
Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR
Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA
Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO
Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y El San Jorge – CORPOMOJANA
Corporación Autónoma Regional de Nariño – CORPONARIÑO
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC
Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar – CSB
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS
2024-I
2024-II
2025-I
2025-II
2026-I
2026-II
2027-I
2027-II
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental.

## Protocolo Diligenciamiento
ANEXO No. 2.PROTOCOLO O GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y DE AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
ITEM | DEFINICIONES
(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 -2023 | Enuncie el nombre de cada uno de los componentes de la estructura jerárquica del PAC (Línea estrategica, Programa, Proyecto, Actividad). Inserte filas cuando sea necesario.
(2) INDICADOR | Indicador establecido para la medición del avance de cada una de las metas previstas en el PAC.
(3) UNIDAD DE MEDIDA | Relacione la unidad de medida por medio de la cual se determina la meta y el avance de la meta física, ejemplo hectáreas, número, porcentaje, metros, etc.
(3) META FÍSICA ANUAL | Corresponde al valor de la meta anual programada para el año que se esté evaluando, con relación a la acción estrategica o actividad registrado en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(4) AVANCE EJECUCIÓN DE LA META FISICA | Reporte el avance en la ejecución de la meta para el periodo evaluado en términos de producto. Ejemplo: 35 hectáreas reforestadas, 3 microcuencas con plan de ordenamiento formulado, etc. Si no se presenta avance diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(5) AVANCE DEL REZAGO DE LA META FISICA | Corresponde al registro de avance en la ejecución de las metas del proyecto que no fueron cumplidas en la vigencia anterior.
(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO | Calcule el porcentaje del avance anual de la Meta física programada. Divida el valor de la columna (4) con el valor de la columna (3) y multiplique por 100. Si hay reporte de rezagos calcule el avance sumando el avance registrado en la respectiva vigencia con el avance de rezago, divida por el valor de la meta (columna 3) y multiplique por 100. El cálculo de avance de los niveles superiores debe afectarse por el valor de ponderación de la columna 14. Si no se presenta avance en el programa o proyecto, se deberá diligenciar la matriz con ceros (0,0) y en ningún caso dejar celdas en blanco.
(7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | En esta columna se debe describir brevemente en qué consiste el avance registrado
(8) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA | Corresponde a la fecha de corte del reporte. Semestre I: 30 junio e informe anual: 31 diciembre
(9) META FISICA DEL PAC | Identifique el valor (en numero) de la meta del plan de acción con relación a las acciones estrategicas o actividades registradas en la columna (1). Ejemplo: hectáreas reforestadas, microcuencas con plan de ordenamiento formulado, # de vertimientos reglamentados, etc.
(10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA | Reporta el avance acumulado de la meta física que se obtenga desde la aprobación del Plan de Acción, incluyendo el periodo evaluado. Ejemplo 100 ha reforestadas (2024), más 140 ha reforestadas (2025), para un acumulado de 240 ha (2024+2025)
(11) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO | Calcula el porcentaje del avance de la Meta física acumulada. Divida el valor de la columna (11) con el valor de la columna (10) y multiplique por 100.
(12) PONDERACIONES PAC | Relacione aquí las ponderaciones o pesos dados a cada componente del Plan de Acción teniendo en cuenta que: • La suma de todas las ponderaciones de las Líneas estratégicas debe ser 100. • La suma de las ponderaciones de los Programas asociados a cada línea estratégica debe ser 100. • La suma de las ponderaciones de los Proyectos asociados a los programas debe ser 100 • La suma de las ponderaciones de los Objetivos asociados a los proyectos debe ser 100. • La suma de las ponderaciones de los Productos asociados al Objetivo debe ser 100. • La suma de las ponderaciones de las Actividades asociadas a los objetivos debe ser 100.
(13) PONDERACIÓN ANUAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENCIA OBJETO DE REPORTE | Relacione aquí las ponderaciones o pesos dados a cada componente del Plan de Acción en la vigencia objeto del reporte, teniendo en cuenta que, si alguna actividad, proyecto o programa no tiene metas para la vigencia que se está reportando, el valor que tiene asignado debe distribuirse de forma equitativa entre los componentes que sí tienen meta.
(14) META FINANCIERA ANUAL | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión vigente (incluye adiciones o modificaciones) los montos de inversión anual previstos para cada Linea, programa, proyecto y actividad. Recuerde que no se pueden relacionar productos para actividades que no tienen meta asociada para la vigencia objeto de reporte.
(15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado de la ejecución de recursos comprometidos de la respectiva meta financiera anual programada en la columna (14). Para el caso de los recursos de inversión ejecutados, se deben relacionar específicamente los montos que estén afectados bajo un registro presupuestal, es decir, los recursos que han surtido todos lo pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.
(16) PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS % (Periodo Evaluado) | Calcule el porcentaje del avance anual de los recursos comprometidos. Divida el valor de la columna (15) con el valor de la columna (14) y multiplique por 100.
(17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ | Reporte el avance acumulado para el periodo evaluado de la ejecución de recursos obligados de la respectiva meta financiera anual programada en la columna (14). Se entiende por obligación el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago. (manual para el registro de la contabilidad presupuestal pública)
(18) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS (AVANCE FINANCIERO) | Calcule el porcentaje de ejecución financiera anual. Divida el valor de la columna (17) con el valor de la columna (14) y multiplique por 100.
(19) RESERVA PRESUPUESTAL | Una reserva presupuestal se genera cuando el compromiso es legalmente constituido pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y será pagada con cargo a la reserva que se constituye a más tardar el 20 de enero de la vigencia siguiente. Se obtiene de restar el valor de la columna 15 (Avance de los Recursos comprometidos) con la columna 17 (Avance de los Recursos obligados).
(20) OBLIGACIONES DE LA RESERVA | Corresponde a los recursos de la reserva de cada año objeto de reporte que lograron obligarse en la vigencia siguiente
(21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA | Calcule el porcentaje de ejecuciónde la reserva dividiendo el valor de la columna (20) con el valor de la columna (19) y multiplique por 100.
(22) META FINANCIERA DEL PLAN | Relacione aquí de acuerdo al plan de inversión del Plan de Acción los montos de inversión previstos para cada programa o proyecto para los cuatro años. (incluye adiciones o modificaciones).
(23) AVANCE ACUMULADO DE LREC. COMPROMETIDOS | Reporte el avance acumulado de recursos comprometidoss en la vigencia del Plan de Acción, desde su aprobación hasta el periodo del informe. Ejemplo $100'000.000.oo (2024) + $150'000.000.oo (2025), da un acumulado de inversión del Plan de Acción de $250'000.000.oo
(24) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS | Calcule el porcentaje del avance acumulado de los recursos comprometidos respecto a la Meta financiera programada en el Plan de Acción. Divida el valor de la columna (23) con el valor de la columna (22) y multiplique por 100.
(25) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) | Reporte el avance acumulado de recursos obligados en la vigencia del Plan de Acción, desde su aprobación hasta el periodo del informe. Ejemplo $100'000.000.oo (2026) + $150'000.000.oo (2027), da un acumulado de inversión del Plan de Acción de $250'000.000.oo
(26) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | Calcule el porcentaje del avance acumulado de los recursos obligados respecto a la Meta financiera programada en el Plan de Acción. Divida el valor de la columna (25) con el valor de la columna (22) y multiplique por 100.
(27) OBSERVACIONES | Realice las respectivas observaciones que sean necesarias, principalmente cuando se requiera hacer alguna precisión sobre el avance de las metas físicas y financieras..
(28) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA | Indique a nivel de programa del PAC a cual de los 9 programas de inversión pública del sector ambiente le aporta.
(29) IMG AL QUE APORTA | Indique el IMG al cual le aporta información de variables para su cálculo.
(30) INDICADOR ODS AL QUE LE APORTA | Especifique el indicador asociados al Objetivo de Desarrollo Sostenible al cual le aporta información de variables para su cálculo.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y del SINA
República de Colombia

## Anexo1_Matriz avance fisico-fin
Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA
2025-I
|  | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | [26 empty] | COMPORTAMIENTO META FINANCIERA
(1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024 - 2027 | (2) INDICADOR | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) |  |  |  | (4) AVANCE EJECUCIÓN DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) |  |  |  | (5) AVANCE DEL REZAGO DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) |  |  |  | (6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) |  |  |  | (7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance de la meta física registrado) | (8) FECHA DE EJECUCION DE LA EVIDENCIA | (9) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida) | (10) AVANCE ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (11) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((11/10)*100) | (12) PONDERACIONES PAC | (13) PONDERACIÓN ANUAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS VIGENCIA OBJETO DE REPORTE |  |  |  | (14) META FINANCIERA ANUAL ($) |  |  |  | (15) AVANCE DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS (Recursos comprometidos periodo Evaluado) ($) |  |  |  | (16) PORCENTAJE DEL AVANCE DE COMPROMISOS % (Periodo Evaluado) ((15/14)*100) |  |  |  | (17) AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS $ |  |  |  | (18) PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS RECURSOS OBLIGADOS (AVANCE FINANCIERO) ((17/14)*100) |  |  |  | (19) RESERVA PRESUPUESTAL $ (15-17) |  |  |  | (20) OBLIGACIONES DE LA RESERVA $ |  |  |  | (21) PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA $ (20/19) |  |  |  | (22) META FINANCIERA DEL PAC ($) | (23) AVANCE ACUMULADO DE LREC. COMPROMETIDOS $ | (24) PORCENTAJE DE AVANCE RECURSOS COMPROMETIDOS % (23/22) | (25) AVANCE ACUMULADO DE LA EJECUCIÓN DE META FINANCIERA (REC. OBLIGADOS) $ | (26) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((25/22)*100) | (27) OBSERVACIONES | (28) PROGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA A LA QUE APORTA | (29) IMG AL QUE APORTA | (30) INDICADOR ODS AL QUE LE APORTA
|  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | [5 empty] | 2024-2027 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4
LINEA ESTRATEGICA 1. GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO | [14 empty] | 99.57% | 73.56% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 43.76% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 32004012193.294 | 39070284998 | 35690855820.1353 | 40794498398.6944 | 24428552719.3961 | 33558195487.99 | 0 | 0 | 76.33% | 85.89% | 0% | 0% | 16773992056.5164 | 7703629681.39 | 0 | 0 | 52.41% | 19.72% | 0% | 0% | 7654560662.8797 | 25854565806.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 147559651410.1238 | 57986748207.3861 | 39.3% | 24477621737.9064 | 16.59%
PROGRAMA 1.1.GHI: GESTIÓN HÍDRICA INTEGRAL | [14 empty] | 99.81% | 78.9% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 42.81% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 19673913485.746 | 29377486946 | 31757855820.1353 | 34504498398.6944 | 15553068066.2765 | 25900786366.48 | 0 | 0 | 79.05% | 88.17% | 0% | 0% | 8799306355.4501 | 6786485631.39 | 0 | 0 | 44.73% | 23.1% | 0% | 0% | 6753761710.8264 | 19114300735.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 115313754650.5757 | 41453854432.7565 | 35.95% | 15585791986.8401 | 13.52%
Proyecto 1.1.1. Planificación del recurso hídrico | [14 empty] | 98.5% | 89% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 45.58% | 10% | 12.5% | 10% | 10% | 10% | 2392162914.69 | 3178607487.88 | 3980264982.4605 | 4360267018.3359 | 1498159837.81 | 2747212160.6 | 0 | 0 | 62.63% | 86.43% | 0% | 0% | 935191198.81 | 488886664 | 0 | 0 | 39.09% | 15.38% | 0% | 0% | 562968639 | 2258325496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 13911302403.3664 | 4245371998.41 | 30.52% | 1424077862.81 | 10.24%
1.1.1.1. Acciones dirigidas a formular, ajustar o actualizar los planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCA Ciénaga de Mallorquín, POMCA Complejo de humedales de la Vertiente Occidental del Río Magdalena y POMCA Arroyos Directos al Mar Caribe) | Número de acciones dirigidas a formular, ajustar o actualizar los planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCAS) | Número | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | #DIV/0! | 0% | Durante la vigencia 2.025, a corte 30 de junio se ha realizado: El 30% de avance en la ejecución del Contrato 0466-2.024, cuyo objeto es la revisión y ajuste del POMCA de la Ciénaga de Mallorquín y los Arroyos Grande y León. A corte 30 de junio se han desarrollado las etapas de Aprestamiento y se tienen avances en la etapa de diagnóstico. Se realizó la publicación en página web de la Resolución de Adopción del POMCA del Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental del Río Magdalena, Resolución 1020 de 2.024. | 2025-06-30 | 3 | 2 | 66.67% | 35% | 45% | 45% | 45% | 45% | 597162914.69 | 1084907487.88 | 0 | 2751392018.3359 | 47255426.81 | 765395426 |  |  | 7.913% | 70.55% | #DIV/0! | 0% | 47255426.81 | 129970991 |  |  | 7.913% | 11.98% | #DIV/0! | 0% | 0 | 635424435 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4433462420.9059 | 812650852.81 | 18.33% | 177226417.81 | 3.997% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Avance en la formulación, ajuste y/o actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) formulados en el territorio nacional
1.1.1.2. Hacer seguimiento a la ejecución de los componentes programáticos y de gestión del riesgo de los Planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCA Ciénaga de Mallorquín, POMCA Canal del Dique) | Número de planes de ordenación y manejo de cuencas (POMCAS) con seguimiento a la ejecución | Número | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Teniendo en cuenta que a la fecha se está adelantando con la suscripción del contrato No. 00466 del 2.024 proceso cuyo objeto es: REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN Y LOS ARROYOS GRANDE Y LEON EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. El contrato inició el día 3 de octubre de 2.024 y cuenta con una duración de Catorce (14) meses. El 30 de mayo de 2.025, se realizó reunión con el contratista encargado de realizar el proceso de revisión y ajuste del POMCA, para conocer los avances del proceso, en la fase de diagnóstico. Durante esta actividad el contratista presentó a la C.R.A., los ajustes a la cartografía, los avances con las comunidades, identificación de tensores de la cuenta y una radiografía del estado de la cuenca. | 2025-06-30 | 10 | 4 | 40% | 10% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 470000000 | 265500000 | 427500000 | 448875000 | 140398450 | 254970441.63 |  |  | 29.87% | 96.03% | 0% | 0% | 136702487 | 102211507 |  |  | 29.09% | 38.5% | 0% | 0% | 3695963 | 152758934.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1611875000 | 395368891.63 | 24.53% | 238913994 | 14.82% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Avance de la ejecución de los componentes programáticos y de gestión del riesgo de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional
1.1.1.3. Formular el Plan de manejo de la ciénaga Uvero | Número de planes de manejo de humedales formulados | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0% | #DIV/0! |  | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 1709764982.4605 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1709764982.4605 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | NA
1.1.1.4. Formular el Plan de manejo del Acuífero Sabanalarga - Tubará | Número de planes de manejo de acuíferos formulados | Número | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 80% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | REZAGO: Con el fin de dar cumplimiento a la meta en la vigencia 2025, se suscribió el contrato No.474 del 2024 cuyo objeto es: “ELABORAR LAS FASES DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS (PMAA) DEL SISTEMA DE ACUÍFEROS DE SABANALARGA – TUBARÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027.”, el cual inició el día 7 de octubre de 2024, este contrato cuenta con un periodo de ejecución de 8 meses y cuenta con una adición de 2 meses, es decir, que al finalizar la vigencia 2025 se contará con el mencionado plan. A Corte 30 de junio de 2025, se cuenta con un avance de cumplimiento de la meta del 80%, representado en el desarrollo de las siguientes actividades: Elaboración del documento de formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) del sistema de acuíferos de Sabanalarga – Tubará en el departamento del Atlántico en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción Institucional 2024-2027. La fase de formulación se planteó a partir de talleres con la participación de actores sociales de las comunidades, gremios y asociaciones. Se realizaron en tres municipios y subregiones que configuran el territorio, que para el caso en mención el área abarcada corresponde a los municipios de Tubará, Juan de Acosta y Usiacurí, y en menor proporción en Baranoa y Piojó, teniendo un área total del estudio de 78 Km2. En cada uno de los encuentros se definieron las estrategias, los programas y los proyectos que van a hacer posible la minimización de los riesgos e impactos del Sistema de Acuíferos de Sabanalarga – Tubará; así como el uso coordinado y sostenible de las aguas subterráneas. | 2024-06-30 | 1 | 0.8 | 80% | 7.5% | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 875000000 |  | 0 | 0 | 874983200 |  |  |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 349993280 |  |  |  | 40% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 524989920 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 875000000 | 874983200 | 100% | 349993280 | 40% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) | NA
1.1.1.5. Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de manejo del Acuífero Sabanalarga - Tubará | Número de acciones de seguimiento al Plan de manejo de acuíferos | Número | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | A la fecha se encuentra en proceso de adopción del Plan de Manejo del Acuífero Sabanalarga – Tubará, mediante la ejecución de las siguientes actividades para la adopción de este instrumento: Para la formulación del Plan de Manejo del Acuífero Sabanalarga – Tubará, se suscribió el contrato No. 474 del 2.024 cuyo objeto es: “ELABORAR LAS FASES DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS (PMAA) DEL SISTEMA DE ACUÍFEROS DE SABANALARGA – TUBARÁ EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027.”, el cual inició el día 7 de octubre de 2.024, este contrato cuenta con un periodo de ejecución de 8 meses y cuenta con una adición de 2 meses, es decir, que al finalizar la vigencia 2.025 se contará con el mencionado plan. | 2025-06-30 | 3 | 1 | 33.33% | 7.5% | 0% | 7.5% | 7.5% | 7.5% |  | 556500000 | 313500000 | 350000000 |  | 518419167.37 |  |  | #DIV/0! | 93.16% | 0% | 0% |  | 140861349 |  |  | #DIV/0! | 25.31% | 0% | 0% | 0 | 377557818.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1220000000 | 518419167.37 | 42.49% | 140861349 | 11.55% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (PMAA) en ejecución | NA
1.1.1.6. Realizar acciones dirigidas a la adopción y ejecución del Plan de Ordenación y manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera Río Magdalena (POMIUAC) | Número de acciones dirigidas a la adopción y ejecución del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera Río Magdalena (POMIUAC) | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | A corte 30 de junio del 2.025, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., suscribió el Convenio 0002 del 2.025 “AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. CLÁUSULA SEGUNDA- PLAZO DEL CONVENIO” para una (1) acción dirigida a la adopción y ejecución del POMIUAC. Las actividades a desarrollar según cronograma de actividades son: 1. Generar cinco (5) mesas de trabajo para el desarrollo de reuniones del comité técnico de la UAC RÍO MAGDALENA para la revisión y aprobación de los estatutos. 2. Adelantar una (1) reunión con la Comisión conjunta de la UAC RÍO MAGDALENA para la elección del presidente y secretaria técnica de la UAC. 3. Realizar un informe de las acciones a realizar para el avance en la adopción del POMIUAC y en el que se establezca las conclusiones obtenidas de las reuniones y mesas de trabajo sostenidas. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 250000000 | 358200000 | 418000000 | 460000000 | 247941516 | 345750058.2 |  |  | 99.18% | 96.52% | 0% | 0% | 238641636 | 13532482 |  |  | 95.46% | 3.778% | 0% | 0% | 9299880 | 332217576.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1486200000 | 593691574.2 | 39.95% | 252174118 | 16.97% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera – POMIUAC | NA
1.1.1.7. Adoptar los Planes de ordenamiento del recurso hídrico en las ciénagas priorizadas del departamento del Atlántico (PORH) | Número de Planes de ordenamiento del recurso hídrico en las ciénagas priorizadas del departamento del Atlántico (PORH) adoptados | Número | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | Para el cumplimiento de esta meta, la C.R.A. suscribió el contrato No. 00277 del 30 de mayo de 2.025, con una duración de 6 meses y con el siguiente objeto contractual: FORMULAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA PARA LA CIÉNAGA DE CONVENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Este contrato fue iniciado el día 10 de junio de 2.025, por lo que a la fecha del presente informe se cuenta con un avance del 30%. | 2025-06-30 | 2 | 0 | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% |  | 648000000 | 798000000 | 0 |  | 625840917.77 |  |  | #DIV/0! | 96.58% | 0% | #DIV/0! |  | 24241911 |  |  | #DIV/0! | 3.741% | 0% | #DIV/0! | 0 | 601599006.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1446000000 | 625840917.77 | 43.28% | 24241911 | 1.676% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados | NA
1.1.1.8. Hacer seguimiento a los Planes de Ordenamiento del Recurso Hidrico (PORH) que se encuentren adoptados en el departamento del Atlántico | Porcentaje de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico con seguimiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | [6 empty] | 100% | 90% | 0% | 0% | A esta meta se le da cumplimiento con el contrato No. 483 del 2.024, iniciado el 14 de noviembre de 2.024, el cual cuenta con un periodo de 10 meses para su ejecución. A corte 30 de junio de 2.025, se han desarrollado las siguientes actividades: • Entrega de Informe del Monitoreo de Calidad de aguas con técnicas de Teledetección multiespectral mediante drones (VANTs). | 2025-06-30 | 4 | 1.9 | 47.5% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 200000000 | 265500000 | 313500000 | 350000000 | 187581245 | 236836149.63 |  |  | 93.79% | 89.2% | 0% | 0% | 162598369 | 78068424 |  |  | 81.3% | 29.4% | 0% | 0% | 24982876 | 158767725.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1129000000 | 424417394.63 | 37.59% | 240666793 | 21.32% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | NA
Proyecto 1.1.2. Administración del Recurso Hídrico | [14 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0 | 1377000000 | 1938000000 | 0 | 0 | 674262537.05 | 0 | 0 | #DIV/0! | 48.97% | 0% | #DIV/0! | 0 | 52484669 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.812% | 0% | #DIV/0! | 0 | 621777868.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 3315000000 | 674262537.05 | 20.34% | 52484669 | 1.583%
1.1.2.1. Reglamentar el uso del recurso hidrico de los cuerpos de agua en el Departamento del Atlántico | Número de reglamentaciones del uso del recurso hidrico de los cuerpos de agua en el Departamento del Atlántico realizada | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Se encuentra en elaboración de los estudios previos, para realizar el proceso de contratación. La meta se le dará cumplimiento en el segundo semestre del año 2025. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | 40% | 40% | 40% | 0 | 729000000 | 0 | 0 |  | 48421619.28 |  |  | #DIV/0! | 6.642% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 28242758 |  |  | #DIV/0! | 3.874% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 20178861.28 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 729000000 | 48421619.28 | 6.642% | 28242758 | 3.874% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Cuerpos de Agua con Reglamentación del Uso de las Aguas | NA
1.1.2.2. Realizar seguimiento al estado de las zonas priorizadas como abastecedoras del recurso hídrico | Número de documentos de seguimiento al estado de las zonas priorizadas como abastecedoras del recurso hídrico realizados | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0% | #DIV/0! |  | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 1140000000 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1140000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | NA
1.1.2.3. Realizar el acotamiento de las rondas hidricas de los cuerpos de agua priorizados en el Departamento del Atlántico (Convento y Totumo) | Número de acotamientos de las rondas hidricas de los cuerpos de agua priorizados en el Departamento del Atlántico realizados | Número | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | la Corporación Autónoma Regional del Atlántico a través de la Resolución No.00145 del 2.021, priorizó unos cuerpos de agua en el departamento del Atlántico para el acotamiento de sus rondas hídricas. Que para la vigencia 2.025 de acuerdo al orden de prelación se estableció que realizará el acotamiento de la ronda hídrica del cuerpo de agua denominado Ciénaga Convento. Para el cumplimiento de esta meta, la C.R.A. suscribió el contrato No.00277 del 30 de mayo de 2.025, con una duración de 6 meses y con el siguiente objeto contractual: FORMULAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA PARA LA CIÉNAGA DE CONVENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Este contrato tuvo inicio el día 10 de junio de 2.025, por lo que a la fecha del presente informe se cuenta con un Avance del 30%. | 2025-06-30 | 2 | 0 | 0% | 45% | 0% | 60% | 60% | 60% | 0 | 648000000 | 798000000 |  | 0 | 625840917.77 |  |  | #DIV/0! | 96.58% | 0% | #DIV/0! | 0 | 24241911 |  |  | #DIV/0! | 3.741% | 0% | #DIV/0! | 0 | 601599006.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1446000000 | 625840917.77 | 43.28% | 24241911 | 1.676% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Avance en el acotamiento de Rondas Hídricas de Cuerpos de Agua priorizados. | NA
Proyecto 1.1.3. Recuperación y manejo de los humedales del departamento del Atlántico | [14 empty] | 100% | 80% | 0% | 0% |  |  |  |  | 45% | 85% | 87.5% | 85% | 85% | 85% | 17281750571.056 | 24821879458.12 | 25839590837.6748 | 30144231380.3586 | 14054908228.4665 | 22479311668.83 | 0 | 0 | 81.33% | 90.56% | 0% | 0% | 7864115156.6401 | 6245114298.39 | 0 | 0 | 45.51% | 25.16% | 0% | 0% | 6190793071.8264 | 16234197370.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 98087452247.2094 | 36534219897.2965 | 37.25% | 14109229455.0301 | 14.38%
1.1.3.1. Realizar el mantenimiento de las estructuras de regulación hídrica de los cuerpos de agua del Departamento del Atlántico (Embalse El Guájaro, Ciénaga de Mallorquin, Ciénagas de Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Varela) | Número de mantenimientos realizados a las estructuras de regulación hídrica de los cuerpos de agua del Departamento del Atlántico | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A corte 30 de junio de 2.025, esta Corporación adelantó el proceso de Licitación Pública No. LP-2025-002 para adelantar el proyecto: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACIÓN HÍDRICA DE EL PORVENIR Y VILLA ROSA EN EL EMBALSE EL GUÁJARO Y EN LAS ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN DE LOS CORREGIMIENTOS DE AGUADA DE PABLO Y LA PEÑA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. El cual fue adjudicado el día 6 de junio de 2.025. Con ese proceso se dará cumplimiento a la meta durante el segundo semestre del año. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 929111699.7362 | 950000000 | 1205000000 | 1400000000 | 720735755.5126 | 163614560.71 |  |  | 77.57% | 17.22% | 0% | 0% | 691671095.3511 | 114854984 |  |  | 74.44% | 12.09% | 0% | 0% | 29064660.1614 | 48759576.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4484111699.7362 | 884350316.2226 | 19.72% | 806526079.3511 | 17.99% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | NA
1.1.3.2. Realizar acciones para la recuperacion ambiental de los cuerpos de agua asociados a la cuenca del Canal del Dique | Número de acciones realizadas para la Recuperación ambiental de los cuerpos de agua asociados a la Cuenca del Canal del Dique | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Para la vigencia del periodo 2.025 el cumplimiento de esta meta se alcanza mediante el Contrato de Obra No. 492 de 2.024, cuyo objeto es. “REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y/O ARROYOS AFLUENTES A LA LAGUNA DE LURUACO Y AL EMBALSE EL GUÀJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. Para el periodo comprendido entre los meses de marzo a junio de 2.025, el contratista de obra realizó las actividades de: • Frente Arroyo Negro – Municipio de Luruaco • Frente de obra Caño de Villa Rosa – Corregimiento de Villa Rosa Atlántico • Frente de obra Caño El Porvenir – Corregimiento El Porvenir. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 3844066726.3262 | 5121277211.42 | 5010000000 | 6200000000 | 3431351196.5126 | 5038196958 |  |  | 89.26% | 98.38% | 0% | 0% | 1094178576.3511 | 1579119663 |  |  | 28.46% | 30.83% | 0% | 0% | 2337172620.1614 | 3459077295 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 20175343937.7462 | 8469548154.5126 | 41.98% | 2673298239.3511 | 13.25% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | NA
1.1.3.3. Realizar acciones para la recuperacion ambiental de los cuerpos de agua asociados a la vertiente occidental del Río Magdalena (incluyendo el cumplimiento de la acción popular sobre las ciénagas de Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Varela y cumplimiento de la consulta previa sobre ciénaga de Sábalo, Malambo y Bahía) | Número de acciones realizadas para la recuperación ambiental de los cuerpos de agua asociados a la vertiente occidental del Rio Magdalena | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Para la vigencia del periodo 2.025 el cumplimiento de esta meta se alcanza mediante el Contrato de Obra No. 493 de 2.024, cuyo objeto es. “REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMÁS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2.017”. Para el periodo comprendido entre los meses de febrero a junio de 2.025, el contratista de obra realizó las siguientes actividades: • Frente Caño Tigre – Municipio de Palmar de Varela. • Frente de obra Caño Luisa – Municipio de Santo Tomás. • Frente de obra Caño Convento – Municipio de Sabanagrande. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 3184066726.3262 | 4130000000 | 4750000000 | 6200000000 | 2802083579.5126 | 3735000000 |  |  | 88% | 90.44% | 0% | 0% | 672018920.3511 | 1033527731 |  |  | 21.11% | 25.02% | 0% | 0% | 2130064659.1614 | 2701472269 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 18264066726.3262 | 6537083579.5126 | 35.79% | 1705546651.3511 | 9.338% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | NA
1.1.3.4. Realizar acciones para la recuperacion ambiental de los cuerpos de agua asociados a la cuenca de la ciénaga de Mallorquín | Número de acciones realizadas para la Recuperación ambiental de la cuenca de Mallorquín | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | A 30 de junio de 2.025 la meta se encuentra cumplida en su totalidad. Las actividades asociadas al cumplimiento de la meta se vienen desarrollando a través del convenio No. 003 del 2025 cuyo objeto es: " AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA SOSTENIBILIDAD DEL USO DEL AGUA, LA RESILIENCIA CLIMÁTICA Y A FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO", a través del cual se establecen estrategias técnicas ambientales que permitan la conservación del recurso hídrico, protección de rondas hídricas, uso eficiente y ahorro del agua, como medidas de adaptación al cambio climático, resiliencia climática. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 6386371966.0151 | 12503879458.12 | 11644590837.6748 | 12744231380.3586 | 4567804330.9037 | 11530562826.91 |  |  | 71.52% | 92.22% | 0% | 0% | 3806702241.8844 | 3023373193 |  |  | 59.61% | 24.18% | 0% | 0% | 761102089.0193 | 8507189633.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 43279073642.1685 | 16098367157.8137 | 37.2% | 6830075434.8844 | 15.78% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | NA
1.1.3.5. Realizar acciones para la recuperacion ambiental de los cuerpos de agua asociados a la cuenca de los arroyos directos al Mar Caribe (Balboa y Totumo) | Número de acciones realizadas para la recuperación ambiental de los cuerpos de agua asociados a la cuenca de los arroyos directos al Mar Caribe | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A corte de 30 de junio de 2.025, la meta cuenta con un avance representado en la suscripción del Contrato No. 0281 del 2025 con el Consorcio Ambiental del Atlántico, cuyo objeto es: “REALIZAR LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA HIDRODINÁMICA EN LA CIÉNAGA DEL TOTUMO Y LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO LEÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1824066726.3262 | 1666722788.58 | 2090000000 | 2300000000 | 1620849786.5126 | 1577337166.82 |  |  | 88.86% | 94.64% | 0% | 0% | 716525402.3511 | 78032616 |  |  | 39.28% | 4.682% | 0% | 0% | 904324384.1614 | 1499304550.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 7880789514.9062 | 3198186953.3326 | 40.58% | 794558018.3511 | 10.08% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | NA
1.1.3.6. Realizar acciones de repoblamiento de especies nativas asociadas al recurso hidrobiológico del departamento como estrategia de recuperación de los cuerpos de agua a través de un programa participativo con las comunidades locales | Número de acciones de repoblamiento de especies nativas asociadas al recurso hidrobiológico del departamento como estrategia de recuperación de los cuerpos de agua realizadas a través de un programa participativo con las comunidades locales | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | El Plan Pescao desde el año 2020 genera alianzas entre entidades públicas y la comunidad de pescadores que garantizan objetivos comunes. Se ha logrado el trabajo articulado entre la Corporación Regional Autónoma del Atlántico (C.R.A.), la Gobernación del Atlántico, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), el Ejército Nacional, la Federación de pescadores del Canal del Dique y agremiaciones de pescadores de los municipios. Mas de 3.000 Pescadores y sus familias residentes en los municipios de Manatí, Repelón, Sabanalarga, Luruaco, Ponedera, Malambo, Piojó y Puerto Colombia, han sido beneficiados con el Plan. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1114066726.3262 | 450000000 | 1140000000 | 1300000000 | 912083579.5126 | 434600156.39 |  |  | 81.87% | 96.58% | 0% | 0% | 883018920.3511 | 416206111.39 |  |  | 79.26% | 92.49% | 0% | 0% | 29064659.1614 | 18394045 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4004066726.3262 | 1346683735.9026 | 33.63% | 1299225031.7411 | 32.45% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | NA
PROGRAMA 1.2. HIDROVALOR: AGUA DE CALIDAD PARA LA VIDA | [14 empty] | 0.986 | 52.2% | #DIV/0! | #VALUE! |  |  |  |  | 47.54% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 12330098707.5481 | 9692798052 | 3933000000 | 6290000000 | 8875484653.1196 | 7657409121.51 | 0 | 0 | 71.98% | 79% | 0% | 0% | 7974685701.0663 | 917144050 | 0 | 0 | 64.68% | 9.462% | 0% | 0% | 900798952.0533 | 6740265071.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 32245896759.5481 | 16532893774.6296 | 51.27% | 8891829751.0663 | 27.58%
Proyecto 1.2.1. Uso eficiente y sostenible del agua | [14 empty] | 72% | 44% | 0% | #VALUE! |  |  |  |  | 29% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 937043338.5552 | 265500000 | 313500000 | 350000000 | 668281896.191 | 242010608.63 | 0 | 0 | 71.32% | 91.15% | 0% | 0% | 619855097.2919 | 25320844 | 0 | 0 | 66.15% | 9.537% | 0% | 0% | 48426798.899 | 216689764.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1866043338.5552 | 910292504.821 | 48.78% | 645175941.2919 | 34.57%
1.2.1.1. Realizar seguimiento a la implementación de los Programas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA) de los usuarios del Recurso Hídrico. | Porcentaje de seguimiento de los Programas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA) de los usuarios del Recurso Hídrico implementados. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | 44% | [6 empty] | 72% | 44% | 0% | 0% | Cuarenta y cuatro por ciento (44%) de los Programas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA) de los usuarios del Recurso Hídrico con seguimiento en la implementación. De 188 Programados se Visitaron 82 con un cumplimiento de 44%. En ejercicio de las labores de seguimiento y control ambiental y en cumplimiento del Decreto 1076 del 2025 “El presente decreto tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997 en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades Ambientales” | 2025-06-30 | 4 | 1.16 | 29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 937043338.5552 | 265500000 | 313500000 | 350000000 | 668281896.191 | 242010608.63 |  |  | 71.32% | 91.15% | 0% | 0% | 619855097.2919 | 25320844 |  |  | 66.15% | 9.537% | 0% | 0% | 48426798.899 | 216689764.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1866043338.5552 | 910292504.821 | 48.78% | 645175941.2919 | 34.57% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | NA
Proyecto 1.2.2. Control y prevención de la contaminación del Recurso Hídrico | [14 empty] | 100% | 0% | #DIV/0! | 0% |  |  |  |  | 21.88% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 1370000000 | 2935750000 | 2327500000 | 4240000000 | 1344568971 | 1528312663.74 | 0 | 0 | 98.14% | 52.06% | 0% | 0% | 1203306687 | 844699869 | 0 | 0 | 87.83% | 28.77% | 0% | 0% | 141262284 | 683612794.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 10873250000 | 2872881634.74 | 26.42% | 2048006556 | 18.84%
1.2.2.1. Realizar inventario y registro al SIRH de usuarios del Recurso Hídrico, en relación con las aguas superficiales y subterráneas. | Porcentaje de inventario y registro al SIRH del 100% de usuarios del Recurso Hídrico, en relación con las aguas superficiales y subterráneas. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | La Corporación Autónoma Regional del Atlánticos se encuentra revisando y depurando los permisos de vertimiento y concesiones otorgadas, renovadas o modificadas, para ser cargados al sistema en el segundo semestre del año 2.025. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 150000000 | 384750000 | 427500000 | 500000000 | 148783178 | 338496093.52 |  |  | 99.19% | 87.98% | 0% | 0% | 144370025 | 111420168 |  |  | 96.25% | 28.96% | 0% | 0% | 4413153 | 227075925.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1462250000 | 487279271.52 | 33.32% | 255790193 | 17.49% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Redes y estaciones de Monitoreo del Recurso Hídrico en operación | Porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del Índice de Calidad de Agua (ICA)
1.2.2.2. Monitorear la calidad del Recurso Hídrico de las Aguas Continentales. | Número de monitoreos a la Calidad del Recurso Hídrico de las Aguas Continentales | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | A esta meta se le da cumplimiento con el contrato No. 483 del 2024, iniciado el 14 de noviembre de 2024, el cual cuenta con un periodo de 10 meses para su ejecución. A corte 30 de junio de 2025, se han desarrollado las siguientes actividades, que representan un noventa por ciento (90%) de avance de la meta: • Entrega de Informe del Monitoreo de Calidad de aguas con técnicas de Teledetección multiespectral mediante drones (VANTs). REZAGO: Se dió cumplimiento con la entrega semestre de 2025. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 750000000 | 1000000000 | 1140000000 | 1300000000 | 730000000 | 900521976.02 |  |  | 97.33% | 90.05% | 0% | 0% | 599999980 | 637684151 |  |  | 80% | 63.77% | 0% | 0% | 130000020 | 262837825.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4190000000 | 1630521976.02 | 38.91% | 1237684131 | 29.54% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Redes y estaciones de Monitoreo del Recurso Hídrico en operación | Porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del Índice de Calidad de Agua (ICA)
1.2.2.3. Monitorear la Calidad del Recurso Hídrico de las aguas Marinas (18 puntos establecidos en la REDCAM) | Número de monitoreos a la calidad del Recurso Hídrico de las aguas Marinas (18 puntos establecidos en la REDCAM) | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A corte 30 de junio de 2025, para esta meta se están adelantando la elaboración de los estudios previos para el proceso contractual. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 12.5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 270000000 | 351000000 | 418000000 | 460000000 | 270000000 | 23076868.75 |  |  | 100% | 6.575% | 0% | 0% | 270000000 | 12574544 |  |  | 100% | 3.582% | 0% | 0% | 0 | 10502324.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1499000000 | 293076868.75 | 19.55% | 282574544 | 18.85% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | Porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del Índice de Calidad de Agua (ICA)
1.2.2.4. Elaborar documento técnico con la actualización de los objetivos de calidad hídrica para los cuerpos de agua del Departamento del Atlántico. | Número de documentos técnicos con los objetivos de calidad hídrica para los cuerpos de agua del Atlántico actualizados | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | #DIV/0! | 0% |  |  | 1 | 0 | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1580000000 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1580000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | Porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del Índice de Calidad de Agua (ICA)
1.2.2.5. Realizar seguimiento a las metas de Carga Contaminantes | Número de seguimientos a las metas de Carga Contaminantes | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Por parte de la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se recibió invitación a participar en jornada de capacitación Decreto 1533 del 2024 “Tasa Retributiva por Vertimientos puntuales al agua” en el cual se establece una nueva metodología para la liquidación de la tasa retributiva dirigido a los funcionarios y colaboradores que apoyo el proceso de liquidación de las tasas retributivas, tasa por uso, PSA, tasa por compensación forestal entre otras. Desarrollado en la ciudad de Barranquilla los días 23 y 24 de mayo, y en los que participaron otras entidades como CORPAMAG, CORALINA, CARDIQUE Y CORPOGUAJIRA, entre otras. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 200000000 | 1200000000 | 342000000 | 400000000 | 195785793 | 266217725.45 |  |  | 97.89% | 22.18% | 0% | 0% | 188936682 | 83021006 | 0 | 0 | 94.47% | 6.918% | 0% | 0% | 6849111 | 183196719.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2142000000 | 462003518.45 | 21.57% | 271957688 | 12.7% |  | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | Porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del Índice de Calidad de Agua (ICA)
Proyecto1.2.3. Reducción de la contaminación del Recurso Hídrico | [14 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 72.5% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 10023055368.9929 | 6491548052 | 1292000000 | 1700000000 | 6862633785.9287 | 5887085849.14 | 0 | 0 | 68.47% | 90.69% | 0% | 0% | 6151523916.7743 | 47123337 | 0 | 0 | 61.37% | 0.7259% | 0% | 0% | 711109869.1543 | 5839962512.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 19506603420.9929 | 12749719635.0687 | 65.36% | 6198647253.7743 | 31.78%
1.2.3.1. Realizar seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento y control - IMG | Número | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | En ejercicio de las labores de seguimiento ambiental para el primer semestre del 2025 se realizó el seguimiento a los 23 Municipios y un (1) corregimiento de sus Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 937043338.5552 | 267300000 | 342000000 | 400000000 | 668742538.191 | 223998908.5 |  |  | 71.37% | 83.8% | 0% | 0% | 619257676.2919 | 17775999 |  |  | 66.09% | 6.65% | 0% | 0% | 49484861.899 | 206222909.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1946343338.5552 | 892741446.691 | 45.87% | 637033675.2919 | 32.73% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento | NA
1.2.3.2. Apoyar a los municipios de la jurisdicción de la C.R.A. en la gestión ambiental de sus aguas residuales | Número de proyectos apoyados a los municipios de la jurisdicción de la C.R.A. en la gestión ambiental de sus aguas residuales | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Esta meta se cumple con la ejecución de los siguientes contratos: Contrato 237 de 2021 A través de Otrosí No. 8 se adicionó en la vigencia 2025 la suma de $180.701.308,00 al contrato No. 249 de 2021 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA Y EL SECTOR DE EL VAIVEN EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”. | 2025-06-30 | 4 | 3 | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 9086012030.4377 | 6224248052 | 950000000 | 1300000000 | 6193891247.7377 | 5663086940.64 |  |  | 68.17% | 90.98% | 0% | 0% | 5532266240.4824 | 29347338 |  |  | 60.89% | 0.4715% | 0% | 0% | 661625007.2553 | 5633739602.64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 17560260082.4377 | 11856978188.3777 | 67.52% | 5561613578.4824 | 31.67% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | PROPIO | NA
LINEA ESTRATEGICA 2. GESTIÓN PARA LA CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | [14 empty] | 92.5% | 13.47% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 22.29% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 10887530383 | 15942951843 | 8692500000 | 7270000000 | 8997552750 | 7612591162.2 | 0 | 0 | 82.64% | 47.75% | 0% | 0% | 7563827878.63 | 2281164583.94 | 0 | 0 | 69.47% | 14.31% | 0% | 0% | 1433724871.37 | 5331426578.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 42792982226 | 16610143912.2 | 38.82% | 9844992462.57 | 23.01%
PROGRAMA 2.1. BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES Y MARINO COSTEROS | [14 empty] | 100% | 15.75% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 19.88% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 1714414654.4219 | 4938300000 | 4655000000 | 2950000000 | 1714367974.4219 | 3547956804.06 | 0 | 0 | 100% | 71.85% | 0% | 0% | 1322627813.0894 | 209285101 | 0 | 0 | 77.15% | 4.238% | 0% | 0% | 391740161.3325 | 3338671703.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 14257714654.4219 | 5262324778.4819 | 36.91% | 1531912914.0894 | 10.74%
Proyecto 2.1.1. Conservación de Ecosistemas Terrestres | [14 empty] | 100% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 15.75% | 60% | 65% | 60% | 60% | 60% | 908550474.4137 | 2164500000 | 2935500000 | 1900000000 | 908503794.4137 | 2067040189.19 | 0 | 0 | 99.99% | 95.5% | 0% | 0% | 699344361.4016 | 97560150 | 0 | 0 | 76.97% | 4.507% | 0% | 0% | 209159433.0121 | 1969480039.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 7908550474.4137 | 2975543983.6037 | 37.62% | 796904511.4016 | 10.08%
2.1.1.1.(a) Restaurar, conservar, recuperar o rehabilitar ecosistemas terrestres en el Departamento del Atlántico de acuerdo al estado de conservación del Ecosistema | Numero de ha de ecosistemas restaurados, recuperados o rehabilitados en el Departamento del Atlántico | hectáreas | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | A corte del 30 de junio de 2025, se suscribió el convenio 009 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER ACCIONES DE INTERVENCIÓN ENCAMINADAS A FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, LA ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LA RECONVENCIÓN TECNOLÓGICA GENERANDO IMPACTOS POSITIVOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” Para la Restauración, Conservación, Recuperación o Rehabilitación de Ecosistemas Terrestres en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela en el departamento del Atlántico: El objetivo corresponde a Cuarenta (40) hectáreas de ecosistemas restauradas, recuperadas o rehabilitadas en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela en el departamento del Atlántico. | 2025-06-30 | 120 | 0 | 0% | 17.5% | 0% | 20.5% | 20.5% | 20.5% |  | 463500000 | 598500000 | 0 |  | 435956925.665 |  |  | #DIV/0! | 94.06% | 0% | #DIV/0! |  | 17003113.5 |  |  | #DIV/0! | 3.668% | 0% | #DIV/0! | 0 | 418953812.165 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1062000000 | 435956925.665 | 41.05% | 17003113.5 | 1.601% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación. | Pérdida anualizada de bosque natural
2.1.1.1.(b) Restaurar, conservar, recuperar o rehabilitar ecosistemas terrestres en el Departamento del Atlántico de acuerdo al estado de conservación del Ecosistema | Número de proyectos de restauración y conservación de áreas ambientales estratégicas para aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático y la resiliencia ecosistémica del departamento estructurados bajo esquemas de restauración de mil (1.000) hectáreas en el cuatrienio | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Se suscribió convenio 009 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER ACCIONES DE INTERVENCIÓN ENCAMINADAS A FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, LA ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LA RECONVENCIÓN TECNOLÓGICA GENERANDO IMPACTOS POSITIVOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” Para la Restauración, Conservación, Recuperación o Rehabilitación de Ecosistemas Terrestres en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela en el departamento del Atlántico: Intervención en suelos degradados en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela en el Departamento del Atlántico para Veinte (20) hectáreas de suelos degradados por erosión en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela en el Departamento del Atlántico Intervenidos. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 17.5% | 35% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 196300474.4137 | 463500000 | 598500000 |  | 196300474.4137 | 435956925.665 |  |  | 100% | 94.06% | 0% | #DIV/0! | 176985230.4016 | 17003113.5 |  |  | 90.16% | 3.668% | 0% | #DIV/0! | 19315244.0121 | 418953812.165 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1258300474.4137 | 632257400.0787 | 50.25% | 193988343.9016 | 15.42% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación. | Pérdida anualizada de bosque natural
2.1.1.2. Realizar intervención en suelos degradados del Departamento del Atlántico | Número de hectáreas de suelos degradados por erosión intervenidos en el departamento del Atlántico | hectáreas | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | En lo corrido del primer semestre de la presente vigencia, la C.R.A. suscribió convenio 009 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER ACCIONES DE INTERVENCIÓN ENCAMINADAS A FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, LA ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LA RECONVENCIÓN TECNOLÓGICA GENERANDO IMPACTOS POSITIVOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” Para la Restauración, Conservación, Recuperación o Rehabilitación de Ecosistemas Terrestres en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela en el departamento del Atlántico. Se realizará la intervención en suelos degradados en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela en el Departamento del Atlántico, cuyo objetivo corresponde a Veinte (20) hectáreas de suelos degradados por erosión en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela en el Departamento del Atlántico Intervenidos. | 2025-06-30 | 60 | 0 | 0% | 17.25% | 0% | 21.25% | 21.25% | 21.25% |  | 486000000 | 598500000 | 0 |  | 469368170.31 |  |  | #DIV/0! | 96.58% | 0% | #DIV/0! |  | 17431504 |  |  | #DIV/0! | 3.587% | 0% | #DIV/0! | 0 | 451936666.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1084500000 | 469368170.31 | 43.28% | 17431504 | 1.607% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Avance en la intervención en suelos degradados | Pérdida anualizada de bosque natural
2.1.1.3. Identificar y monitorear especies exóticas invasoras en el departamento del Atlántico | Número de especies exóticas invasoras identificadas y monitoreadas en el departamento del Atlántico | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | 100% |  | #DIV/0! | 0% |  | 2024-06-30 | 2 | 1 | 50% | 12.75% | 30% | 0% | 0% | 0% | 397250000 |  | 0 | 700000000 | 397250000 |  |  |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 300000000 |  |  |  | 75.52% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 97250000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1097250000 | 397250000 | 36.2% | 300000000 | 27.34% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | Pérdida anualizada de bosque natural
2.1.1.4. Implementar medidas de prevención, control y manejo de las principales especies exóticas invasoras del departamento | Número de especies exóticas invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Para el primer semestre de la vigencia 2025, se suscribió el convenio 0007 del 2025 “AUNAR ESFUERZO ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES Y TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” Para el cumplimento de este indicador se ha escogido a la especie exótica invasora Pez León (Pterois volitans) a dicha especie, posterior a un proceso de indicación y técnicas de monitoreo se realizará un plan de medidas de prevención, control y manejo que se puedan convertir en un mecanismo de alerta temprana que permita identificar áreas de atención prioritaria, sobre las cuales deben dirigirse las políticas para el manejo y prevención de dicha especie. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 20% | 35% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 315000000 | 427500000 | 475000000 | 500000000 | 314953320 | 412856443.61 |  |  | 99.99% | 96.57% | 0% | 0% | 222359131 | 34515150 | 0 | 0 | 70.59% | 8.074% | 0% | 0% | 92594189 | 378341293.61 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1717500000 | 727809763.61 | 42.38% | 256874281 | 14.96% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | Pérdida anualizada de bosque natural
2.1.1.5.(a) Implementar medidas de manejo y conservación de especies amenazadas en el departamento del Atlántico | Número de documentos técnicos de medidas de manejo y conservación de especies amenazadas identificadas en el departamento del Atlántico formulados | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Para el primer semestre de la vigencia 2025, se suscribió el convenio 0007 del 2025 “AUNAR ESFUERZO ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES Y TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” Como cumplimiento al indicador señalado como número de documentos técnicos de manejo y conservación de especies amenazadas en el departamento del Atlántico, se realizó inicialmente una selección de la especie de fauna silvestre en estado de amenaza a trabajar , la cual fue Trachemys callirostris comúnmente conocida como Hicotea, esta especie se distribuye en la mayoría de los departamentos de la costa caribe Colombiana y actualmente sufre una explotación de manera ilegal en su hábitat generando incautaciones especialmente en la época de semana santa ya que esta especie es capturada de manera ilegal para la venta y consumo | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 5% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0 | 324000000 | 0 | 0 | 0 | 312901723.94 |  |  | #DIV/0! | 96.57% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 11607269 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.582% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 301294454.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 324000000 | 312901723.94 | 96.57% | 11607269 | 3.582% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución | Pérdida anualizada de bosque natural
2.1.1.5.(b) Implementar medidas de manejo y conservación de especies amenazadas en el departamento del Atlántico | Porcentaje de avance en la implementación del documento técnico de medidas de manejo y conservación de especies amenazadas identificadas en el departamento | Porcentaje | 0% | 0% | 25% | 25% | [10 empty] | 0% | 0% |  | 2024-06-30 | 0.5 | 0 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 665000000 | 700000000 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1365000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. | Pérdida anualizada de bosque natural
Proyecto 2.1.2. Fortalecimiento de herramientas para la Gobernanza Forestal | [14 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0 | 1332000000 | 0 | 0 | 0 | 88474073.47 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.642% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 60033116 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.507% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 28440957.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1332000000 | 88474073.47 | 6.642% | 60033116 | 4.507%
2.1.2.1. Ajustar el Plan de Ordenamiento Forestal | Número de documentos de ajuste del Plan de Ordenamiento Forestal | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Para el segundo semestre se entregará el documento de ajuste del Plan de Ordenamiento Forestal. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 1332000000 | 0 | 0 | 0 | 88474073.47 |  |  | #DIV/0! | 6.642% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 60033116 |  |  | #DIV/0! | 4.507% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 28440957.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1332000000 | 88474073.47 | 6.642% | 60033116 | 4.507% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Avance en la formulación, aprobación y/o actualización del Plan de Ordenación Forestal | Participación de la economía forestal en el PIB
Proyecto 2.1.3. Conservación de Ecosistemas Marinos y Costeros | [14 empty] | 100% | 45% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 34.75% | 30% | 35% | 30% | 30% | 30% | 805864180.0082 | 1441800000 | 1719500000 | 1050000000 | 805864180.0082 | 1392442541.4 | 0 | 0 | 100% | 96.58% | 0% | 0% | 623283451.6879 | 51691835 | 0 | 0 | 77.34% | 3.585% | 0% | 0% | 182580728.3204 | 1340750706.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 5017164180.0082 | 2198306721.4082 | 43.82% | 674975286.6879 | 13.45%
2.1.3.1. Implementar acciones que promuevan la conservación de la biodiversidad Marino-costera en el departamento del Atlántico | Número de acciones que promuevan la conservación de la biodiversidad Marino-costera en el departamento del Atlántico implementadas | Número | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 100% | 0% | #DIV/0! | A corte del 30 de junio de 2025, se suscribió convenio 0002 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” Como cumplimiento al indicador de acciones que promuevan la conservación del ecosistema de manglar se tiene trazado la realización de unos Talleres de formación que permita capacitar sobre la conservación del ecosistema de manglar. | 2025-06-30 | 2 | 1 | 50% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% |  | 486000000 | 570000000 | 0 |  | 469368170.31 |  |  | #DIV/0! | 96.58% | 0% | #DIV/0! |  | 17431504 |  |  | #DIV/0! | 3.587% | 0% | #DIV/0! | 0 | 451936666.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1056000000 | 469368170.31 | 44.45% | 17431504 | 1.651% |  | 3207 Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos | PROPIO | Miles de hectáreas de áreas marinas protegidas
2.1.3.2. Restaurar o rehabilitar ecosistemas marino costeros en el Departamento del Atlántico | Número de hectáreas de ecosistemas degradados bajo procesos de restauración, recuperación, rehabilitación - IMG | hectáreas | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Se dará cumplimiento a la meta en el segundo semestre de la vigencia 2025, por medio del convenio No. 0002 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” En el marco del convenio mencionado se identificarán 12 ha de mangle ubicadas en la zona costera, que serán restauradas o rehabilitadas. | 2025-06-30 | 40 | 8 | 20% | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% | 290788060.0027 | 445500000 | 522500000 | 350000000 | 290788060.0027 | 430254155.13 |  |  | 100% | 96.58% | 0% | 0% | 252327328.5626 | 15978879 |  |  | 86.77% | 3.587% | 0% | 0% | 38460731.4401 | 414275276.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1608788060.0027 | 721042215.1327 | 44.82% | 268306207.5626 | 16.68% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3207 Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos | Ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación. | Miles de hectáreas de áreas marinas protegidas
2.1.3.3. Realizar acciones encaminadas a la actualización de la ordenación del Ecosistema de Manglar | Número de acciones encaminadas a la ordenación del Ecosistema de Manglar realizadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Para el primer semestre de la vigencia 2025, se suscribió convenio 0002 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” Como parte del proceso que permita el desarrollo de acciones para la ordenación del ecosistema de manglar se han puesto en marcha las siguientes actividades:  Apoyar y asesorar en las actuaciones necesarias determinar si se requiere o no llevar a cabo la consulta previa en el marco de la actualización de la zonificación del ordenamiento del Manglar.  Identificación de comunidades y socialización del proceso de ordenación del ecosistema de manglar: identificar a las comunidades que se encuentran en las zonas del ordenamiento del manglar con la finalidad de realizar una socialización del proceso que se está adelantando, para lo cual se deberán realizar visitas de identificación.  Desarrollo de mesas de trabajo en la cual se busque realizar un ejercicio de socialización del proceso de ordenamiento en la que se incluya los servicios ecosistémicos que ofrece el mangle y la posible zonificación de este con la comunidad identificada en las zonas de influencia. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 25% | 30% | 25% | 25% | 25% | 257538060.0027 | 255150000 | 313500000 | 350000000 | 257538060.0027 | 246410107.98 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 192628794.5626 | 9140726 |  |  | 74.8% | 3.582% | 0% | 0% | 64909265.4401 | 237269381.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1176188060.0027 | 503948167.9827 | 42.85% | 201769520.5626 | 17.15% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3207 Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos | Avance en el ordenamiento del manglar | Miles de hectáreas de áreas marinas protegidas
2.1.3.4. Monitorear el ecosistema de manglar del departamento | Número de monitoreos al ecosistema de manglar del departamento realizados | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Para el primer semestre de la vigencia 2025, se suscribió convenio 0002 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” Para dar cumplimiento al siguiente indicador inicialmente se realizará una identificación de áreas prioritarias dónde se definirá el programa de monitoreo de Manglar en la zona costera del departamento del Atlántico para ello se deberá desarrollar las siguientes acciones:  Acción No.1: Realizar diez (10) visitas a campo que permitirá evidenciar el seguimiento a los procesos de rehabilitación del ecosistema de mangle en el Departamento del Atlántico, incluyendo las 8 hectáreas (ha) que se rehabilitaron en la vigencia 2024.  Acción No.2: Realizar un documento que contenga información detallada de los registros de monitoreos del ecosistema manglar, así como el diligenciamiento de la información en el sistema generado para ello para la vigencia 2024. De igual manera, se realizará un monitoreo asociado a la fauna presente en el ecosistema de mangle como objeto de estudio, teniendo como acciones:  Acción No.1: Levantamiento de la información de fauna vertebrada (Aves, Anfibios, Mamíferos, Peces y Reptiles).  Acción No.2: Caracterización de Macroinvertebrados.  Acción No.3: Elaboración un documento con toda la información registrada en la zona derivada de este componente. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 25% | 30% | 25% | 25% | 25% | 257538060.0027 | 255150000 | 313500000 | 350000000 | 257538060.0027 | 246410107.98 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 178327328.5626 | 9140726 |  |  | 69.24% | 3.582% | 0% | 0% | 79210731.4401 | 237269381.98 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1176188060.0027 | 503948167.9827 | 42.85% | 187468054.5626 | 15.94% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3207 Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos | PROPIO | Miles de hectáreas de áreas marinas protegidas
PROGRAMA 2.2. ESTRATEGIAS REGIONALES DE CONSERVACIÓN | [14 empty] | 85% | 11.2% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 24.7% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 9173115728.5781 | 11004651843 | 4037500000 | 4320000000 | 7283184775.5781 | 4064634358.14 | 0 | 0 | 79.4% | 36.94% | 0% | 0% | 6241200065.5406 | 2071879482.94 | 0 | 0 | 68.04% | 18.83% | 0% | 0% | 1041984710.0375 | 1992754875.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 28535267571.5781 | 11347819133.7181 | 39.77% | 8313079548.4806 | 29.13%
Proyecto 2.2.1. Áreas Protegidas | [14 empty] | 100% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 26.25% | 35% | 36% | 38% | 38% | 38% | 1232235532.8658 | 1073250000 | 1662500000 | 1750000000 | 1231935532.8658 | 1036537427.22 | 0 | 0 | 99.98% | 96.58% | 0% | 0% | 882138936.5643 | 96094478 | 0 | 0 | 71.59% | 8.954% | 0% | 0% | 349796596.3015 | 940442949.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 5717985532.8658 | 2268472960.0858 | 39.67% | 978233414.5643 | 17.11%
2.2.1.1. Declarar, ampliar, homologar o recategorizar áreas protegidas en el departamento inscritas ante el RUNAP | Número de áreas protegidas regionales declaradas e inscritas en el RUNAP | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Para el primer semestre de la vigencia 2025, se suscribió convenio 0002 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINO-COSTERA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” El área propuesta para la declaratoria se localiza en el municipio de Piojó, es llamada Cerro La Vieja, y se ubica al noroccidente del departamento del Atlántico. Tiene una extensión total de 1.347,37 hectáreas, que componen la totalidad de 74 predios de acuerdo con la información predial catastral fuente; Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC - 2023. Tiene un perímetro de 23,05 kilómetros, limita al norte con el centro poblado de Piojó, al sur con el municipio de Luruaco, al noroccidente con la Reserva Forestal Protectora “El Palomar”, al oeste con el corregimiento de Hibácharo y al este con el municipio de Usiacurí y con el centro poblado del corregimiento Aguas vivas. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 10% | 0% | 25% | 25% | 25% |  | 450000000 | 0 | 0 |  | 434600156.39 |  |  | #DIV/0! | 96.58% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 16140280 |  |  | #DIV/0! | 3.587% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 418459876.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 450000000 | 434600156.39 | 96.58% | 16140280 | 3.587% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, ampliadas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP | Miles de hectáreas de áreas protegidas
2.2.1.2.(a) Elaborar o actualizar los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas del departamento | Número de Planes de Manejo actualizados | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | 100% |  | #DIV/0! | 0% |  | 2024-06-30 | 2 | 1 | 50% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 661617766.4329 |  | 0 | 1000000000 | 661617766.4329 |  |  |  | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 639519468.2821 |  |  |  | 96.66% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 22098298.1507 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1661617766.4329 | 661617766.4329 | 39.82% | 639519468.2821 | 38.49% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | Miles de hectáreas de áreas protegidas
2.2.1.2.(b) Elaborar o actualizar los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas del departamento | Número de Planes de Manejo elaborados | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0% | #DIV/0! |  | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 950000000 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 950000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | Miles de hectáreas de áreas protegidas
2.2.1.3. Ejecutar acciones contempladas en los planes de manejo de las áreas protegidas declaradas en el departamento | Número de acciones contempladas en los planes de manejo de las áreas protegidas declaradas en el departamento ejecutadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Para el primer semestre de la vigencia 2025, se suscribió el convenio 0007 del 2025 “AUNAR ESFUERZO ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES Y TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” Como proceso de ejecución de acciones de conservación en las áreas protegidas declaradas en el departamento del Atlántico, se seleccionó el área protegida Reserva Forestal Protectora El Palomar ubicada en el municipio de Piojó, las actividades a desarrollar como cumplimiento a este indicador se tuvieron en cuenta el plan de acción de manejo del área tomando de esta manera los objetivos:  Disminuir en al menos un 80% la deforestación dentro del AP, para ello se realizarán tres (3) talleres con un número de 20 personas ubicadas en el área protegida, con la finalidad de capacitarlos en buenas prácticas de ganaderías y otras actividades que se adelanten en la zona, con la finalidad de que se desarrollen de manera adecuada y compatible con la zonificación y medidas de conservación, rehabilitación, restauración o preservación de la RFP El Palomar.  Detener en un 100% todos los procesos de cacería existentes en el AP, para ello se realizará un monitoreo diurno y nocturno en campo de la presencia de las especies titíes y venados en el área protegida, así como la identificación de otras posibles especies para determinar la densidad poblacional.  Generar un documento que contenga la información tomada del trabajo de campo y sus respectivas observaciones.  Capacitar a 4 personas de la comunidad para conformar una red de seguimiento de las especies en el proceso de captura de información, para lo cual se les deberá dotar con un chaleco distintivo del proceso y una linterna como apoyo a dicha labor.  Elaborar e instalar en el área dos (2) vallas informativas elaboradas en madera con una medida de 2 Metros x 1 Metro con la finalidad de dar a conocer los esquemas de conservación que se deben promover en la zona. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 45% | 55% | 75% | 75% | 75% | 570617766.4329 | 623250000 | 712500000 | 750000000 | 570317766.4329 | 601937270.83 |  |  | 99.95% | 96.58% | 0% | 0% | 242619468.2821 | 79954198 |  |  | 42.52% | 12.83% | 0% | 0% | 327698298.1507 | 521983072.83 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2656367766.4329 | 1172255037.2629 | 44.13% | 322573666.2821 | 12.14% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | Miles de hectáreas de áreas protegidas
Proyecto 2.2.2. Negocios Verdes | [14 empty] | 75.11% | 35% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25.73% | 30% | 31% | 32% | 32% | 32% | 955429000.1205 | 1053000000 | 1187500000 | 1220000000 | 955429000.1205 | 1017642339.4 | 0 | 0 | 100% | 96.64% | 0% | 0% | 757717146.4665 | 39628431 | 0 | 0 | 79.31% | 3.763% | 0% | 0% | 197711853.654 | 978013908.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4415929000.1205 | 1973071339.5205 | 44.68% | 797345577.4665 | 18.06%
2.2.2.1. (a) Implementar el Plan Nacional de Negocios Verdes | Número de nuevos Negocios Verdes Verificados (Emprendimiento, Empresas Avaladas/No Avaladas, Empresas Ancla), durante el cuatrienio | Número | 10 | 15 | 15 | 9 | 10 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A corte de 30 de junio de 2025, se suscribió convenio 0006 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES, ASI COMO ACCIONES ENCAMINADAS PARA EL CONTROL, MONITOREO Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES.” Para dar cumplimiento al indicador de identificar y verificar nuevos negocios verdes para la presente vigencia se está desarrollando un proceso de convocatoria para la identificación y selección de quince (15) nuevos negocios verdes que cumplan con los requisitos exigidos. | 2025-06-30 | 49 | 10 | 20.41% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 256059666.7068 | 351000000 | 332500000 | 300000000 | 256059666.7068 | 339214113.1333 |  |  | 100% | 96.64% | 0% | 0% | 204939048.8222 | 13209477 |  |  | 80.04% | 3.763% | 0% | 0% | 51120617.8847 | 326004636.1333 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1239559666.7068 | 595273779.8402 | 48.02% | 218148525.8222 | 17.6% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Avance en la Implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes por la Autoridad Ambiental | Negocios verdes verificados
2.2.2.1. (b) Implementar el Plan Nacional de Negocios Verdes | Número de Negocios Verdes Verificados con seguimiento (Emprendimiento, Empresas Avaladas/No Avaladas, Empresas Ancla), durante el cuatrienio | Número | 90 | 100 | 115 | 130 | 34 | 0 | [6 empty] | 37.78% | 0% | 0% | 0% | Se suscribió convenio 0006 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES, ASI COMO ACCIONES ENCAMINADAS PARA EL CONTROL, MONITOREO Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES.” Como parte de un proceso que busca el fortalecimiento de los negocios verdes establecidos en el departamento del Atlántico, se está organizando un proceso de seguimiento técnico a 71 negocios verdes existentes y verificados con seguimiento (emprendimiento, empresas avaladas y no avaladas). REZAGOS: Se dara cumplimiento en el segundo semestre de 2025. | 2025-06-30 | 435 | 34 | 7.816% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 368409666.7068 | 351000000 | 475000000 | 520000000 | 368409666.7068 | 339214113.1333 |  |  | 100% | 96.64% | 0% | 0% | 290679048.8222 | 13209477 |  |  | 78.9% | 3.763% | 0% | 0% | 77730617.8847 | 326004636.1333 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1714409666.7068 | 707623779.8402 | 41.28% | 303888525.8222 | 17.73% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Avance en la Implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes por la Autoridad Ambiental | Negocios verdes verificados
2.2.2.1. (c) Implementar el Plan Nacional de Negocios Verdes | Número de acciones estratégicas que permitan desarrollar procesos para el fomento y fortalecimiento de los Negocios Verdes verificados ejecutadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Durante el primer semestre de la vigencia 2025 se dio cumplimiento a la meta, a través de la suscripción del convenio 0006 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES, ASI COMO ACCIONES ENCAMINADAS PARA EL CONTROL, MONITOREO Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES.” Dentro de las acciones estratégicas encaminadas al fortalecimiento de los negocios verdes está enfocada de acuerdo a las necesidades que estos presentan en campo digital para ello se pretende llevar a cabo adecuadamente la transformación digital de 10 negocios previamente seleccionados con el objetivo de diseñar una estrategia que tenga en cuenta todas las áreas de negocio de la empresa, situando a las personas en el centro de la misma y estableciendo hitos o metas adecuados. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 330959666.7068 | 351000000 | 380000000 | 400000000 | 330959666.7068 | 339214113.1333 |  |  | 100% | 96.64% | 0% | 0% | 262099048.8222 | 13209477 |  |  | 79.19% | 3.763% | 0% | 0% | 68860617.8847 | 326004636.1333 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1461959666.7068 | 670173779.8402 | 45.84% | 275308525.8222 | 18.83% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Avance en la Implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes por la Autoridad Ambiental | Negocios verdes verificados
Proyecto 2.2.3. Programa regional de compensaciones | [14 empty] | 100% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 5% | 7% | 0% | 0% | 0% | 629511630.9205 | 0 | 0 | 0 | 609511630.9205 | 0 | 0 | 0 | 96.82% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 122628587.1578 | 0 | 0 | 0 | 19.48% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 486883043.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 629511630.9205 | 609511630.9205 | 96.82% | 122628587.1578 | 19.48%
2.2.3.1. Implementar programa regional de compensaciones ambientales agrupadas | Número de programas regionales de compensaciones ambientales implementados | Número | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 100% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2024-06-30 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 629511630.9205 |  | 0 | 0 | 609511630.9205 |  |  |  | 96.82% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 122628587.1578 |  |  |  | 19.48% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 486883043.7627 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 629511630.9205 | 609511630.9205 | 96.82% | 122628587.1578 | 19.48% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | PROPIO | NA
Proyecto 2.2.4. Pago por servicios ambientales | [14 empty] | 72% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 11.17% | 25% | 26% | 25% | 25% | 25% | 6355939564.6712 | 8311401843 | 1187500000 | 1350000000 | 4486308611.6712 | 1973158393.83 | 0 | 0 | 70.58% | 23.74% | 0% | 0% | 4478715395.352 | 1926279830.94 | 0 | 0 | 70.47% | 23.18% | 0% | 0% | 7593216.3193 | 46878562.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 17204841407.6712 | 6459467005.5012 | 37.54% | 6404995226.292 | 37.23%
2.2.4.1.(a) Diseñar e Implementar Esquemas de Pago por Servicios Ambientales | Numero de esquemas de pagos por servicios ambientales diseñado | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Durante la vigencia 2025, a corte 30 de junio no se ha tenido avance en esta meta, sin embargo, se espera para el segundo semestre la firma de un nuevo Convenio cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA DISEÑAR, ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES DE GESTIÓN DEL RIESGO FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMATICOS PREVISTOS DURANTE LA VIGENCIA 2025, QUE INCLUYAN LA PREVENCIÓN, PREPARACIÓN, MITIGACIÓN, AISLAMIENTO Y ATENCIÓN DE SUS IMPACTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, INCORPORANDO COMO MEDIDA CLAVE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS ASOCIADOS A LA REGULACIÓN HIDRICA MEDIANTE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), QUE CONTRIBUYA A FORTALECER LA RESILENCIA AMBIENTAL Y COMUNITARIA DEL TERRITORIO”. Con este Convenio se espera el diseño de un esquema de pago por servicios ambientales en la microcuenca Arroyo Negro y/o Sector de Aguas Vivas en Punta Polonia, municipio de Manatí. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% |  | 508500000 | 0 | 0 |  | 33775573.7 |  |  | #DIV/0! | 6.642% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 16213143.47 |  |  | #DIV/0! | 3.188% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 17562430.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 508500000 | 33775573.7 | 6.642% | 16213143.47 | 3.188% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Implementación del Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales en el marco del CONPES 3886 de 2017 | Negocios verdes verificados
2.2.4.1.(b) Diseñar e Implementar Esquemas de Pago por Servicios Ambientales | Porcentaje de avance en la implementación del esquema de pago por servicios ambientales | Porcentaje | 5% | 5% | 15% | 15% | 3% | 0% | [6 empty] | 60% | 0% | 0% | 0% | Durante la vigencia 2025, a corte 30 de junio no se ha tenido avance en esta meta, sin embargo, se espera para el segundo semestre la firma de un nuevo Convenio cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA DISEÑAR, ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES DE GESTIÓN DEL RIESGO FRENTE A LOS FENÓMENOS CLIMATICOS PREVISTOS DURANTE LA VIGENCIA 2025, QUE INCLUYAN LA PREVENCIÓN, PREPARACIÓN, MITIGACIÓN, AISLAMIENTO Y ATENCIÓN DE SUS IMPACTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, INCORPORANDO COMO MEDIDA CLAVE LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS ASOCIADOS A LA REGULACIÓN HIDRICA MEDIANTE UN ESQUEMA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA), QUE CONTRIBUYA A FORTALECER LA RESILENCIA AMBIENTAL Y COMUNITARIA DEL TERRITORIO”. REZAGOS: Se dara cumplimiento en el segundo semestre de 2025. | 2025-06-30 | 0.4 | 0.03 | 7.5% | 60% | 70% | 60% | 60% | 60% | 178584859.8356 | 508500000 | 902500000 | 1350000000 | 168584859.8356 | 33775573.7 |  |  | 94.4% | 6.642% | 0% | 0% | 164788251.676 | 16213143.47 |  |  | 92.27% | 3.188% | 0% | 0% | 3796608.1596 | 17562430.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2939584859.8356 | 202360433.5356 | 6.884% | 181001395.146 | 6.157% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Implementación del Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales en el marco del CONPES 3886 de 2018 | Negocios verdes verificados
2.2.4.2. Gestionar e implementar acciones para establecer esquemas de pago por servicios ambientales con entidades territoriales y sector privado del departamento. | Número de proyectos implementados para el establecimiento de esquemas de Pagos por Servicios Ambientales | Número | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Se formuló y presentó una propuesta de Pago por servicios Ambientales para la modificación del Plan de Compensación Por Pérdida de Biodiversidad aprobado mediante Resolución No. 808 del 2023, en el marco de la autorización de aprovechamiento forestal único otorgado mediante Resolución No. 201 del 2022, para la ejecución del proyecto urbanístico Mirador de la Ciénaga y Palmar de la Ciénaga a través de los Radicados No. ENT-BAQ-012175-2024 del 27 de noviembre de 2024, No. ENT-BAQ-001574-2025 del 07 de febrero de 2025 y No. ENT-BAQ-004563-2025 del 29 de abril de 2025. Actualmente, se vienen desarrollando mesas de trabajo para la revisión e implementación de lo anterior. REZAGOS: Las acciones desarrolladas para lograr la meta programada en la vigencia 2024, se desarrollaron en el marco del Convenio Interadministrativo No.006 de 2024, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PROYECTO DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES EN LA CABECERA DE ARROYO GRANDE, EN EL COMPLEJO DE CIÉNAGAS EL UVERO Y EN LA MICROCUENCA MARÍA JACINTA, COMO ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, CON BASE EN LA INVERSIÓN DE RECURSOS DE LA QUE TRATA EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 96 DE 1993”. | 2025-06-30 | 3 | 1 | 33.33% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 6177354704.8356 | 7294401843 | 285000000 | 0 | 4317723751.8356 | 1905607246.43 |  |  | 69.9% | 26.12% | 0% | #DIV/0! | 4313927143.676 | 1893853544 |  |  | 69.83% | 25.96% | 0% | #DIV/0! | 3796608.1596 | 11753702.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 13756756547.8356 | 6223330998.2656 | 45.24% | 6207780687.676 | 45.13% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO NATURAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Implementación del Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales en el marco del CONPES 3886 de 2019 | Negocios verdes verificados
Proyecto 2.2.5. Portafolio de áreas prioritarias para la conservación adoptado por la C.R.A. | [14 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0 | 567000000 | 0 | 0 | 0 | 37296197.69 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.578% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 9876743 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.742% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 27419454.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 567000000 | 37296197.69 | 6.578% | 9876743 | 1.742%
2.2.5.1. Actualizar el portafolio de áreas prioritarias para la conservación adoptado por la C.R.A. | Número de portafolios de áreas prioritarias para compensaciones por pérdida de biodiversidad actualizado | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Al cierre del presente informe, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico se encuentra adelantando la gestión para la actualización del portafolio de áreas prioritarias para la conservación, para el segundo semestre del año. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 567000000 | 0 | 0 | 0 | 37296197.69 |  |  | #DIV/0! | 6.578% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 9876743 |  |  | #DIV/0! | 1.742% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 27419454.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 567000000 | 37296197.69 | 6.578% | 9876743 | 1.742% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | PROPIO | Negocios verdes verificados
LINEA ESTRATEGICA 3. PARTICIPACIÓN EQUITATIVA Y DIVERSA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y JUSTICIA AMBIENTAL | [14 empty] | 100% | 8.318% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 7.251% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 5547490829 | 7030000000 | 8981240625 | 9430302656.25 | 5546370300 | 6765545089.13 | 0 | 0 | 99.98% | 96.24% | 0% | 0% | 4890325224.8 | 2520118809 | 0 | 0 | 88.15% | 35.85% | 0% | 0% | 656045075.2 | 4245426280.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 30989034110.25 | 12311915389.13 | 39.73% | 7410444033.8 | 23.91%
PROGRAMA 3.1. E2 ECOEDUCA: TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL POR LA SOSTENIBILIDAD | [14 empty] | 100% | 11.09% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 1.335% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 4350656072.8892 | 5590000000 | 7043596875 | 7395776718.75 | 4349535543.8892 | 5374843044.96 | 0 | 0 | 99.97% | 96.15% | 0% | 0% | 3917376329.9219 | 2465059418 | 0 | 0 | 90.04% | 44.1% | 0% | 0% | 432159213.9673 | 2909783626.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 24380029666.6392 | 9724378588.8492 | 39.89% | 6382435747.9219 | 26.18%
Proyecto 3.1.1. Fortalecimiento de los Comites Interinstitucionales de Educación Ambiental - CIDEA | [14 empty] | 100% | 6.818% | 0% | 0% |  |  |  |  | 26.7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 194081311.8017 | 240000000 | 314212500 | 329923125 | 194047563.8017 | 219563720.42 | 0 | 0 | 99.98% | 91.48% | 0% | 0% | 29987708.8181 | 62960144 | 0 | 0 | 15.45% | 26.23% | 0% | 0% | 164059854.9837 | 156603576.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1078216936.8017 | 413611284.2217 | 38.36% | 92947852.8181 | 8.621%
3.1.1.1. Brindar anualmente asistencia técnica a los CIDEA municipales para apoyar la elaboración y/o ajuste o implementación del Plan Municipal de Educación Ambiental PEAM. | Número de CIDEA municipales apoyados | Número | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | [6 empty] | 100% | 13.64% | 0% | 0% | A junio 30 del 2025, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico ha venido brindando asistencia técnica a diferentes municipios del departamento, los cuales se relacionan:  El día 20 de marzo de 2025, se cumplió la reunión de implementación CIDEA con del municipio de Soledad.  El día 23 de abril de 2025, se realizó la reunión de asesoría CIDEA con el jefe de la Oficina Jurídica, Juan Clavijo y la secretaria de Planeación, Keydys Monsalve del municipio de Galapa.  Los días 23 de mayo y 17 de junio se realizaron reuniones de implementación CIDEA con la jefe de la Oficina Jurídica, Zakira Orellano Maimón y el encargado de la oficina de Ambiente Municipal, Hernán Núñez del municipio de Puerto Colombia. | 2025-06-30 | 88 | 25 | 28.41% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 97040655.9009 | 120000000 | 157106250 | 164961562.5 | 97006907.9009 | 103678095.21 |  |  | 99.97% | 86.4% | 0% | 0% | 19906784.909 | 60880072 |  |  | 20.51% | 50.73% | 0% | 0% | 77100122.9918 | 42798023.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 539108468.4009 | 200685003.1109 | 37.23% | 80786856.909 | 14.99% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
3.1.1.2. Apoyar iniciativas del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental -CIDEA. | Número de iniciativas de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Departamental -CIDEA apoyados | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | En el marco del Convenio de Asociación No.001 del 2025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE ACTORES COMUNITARIOS A DOTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TERRITORIOS.”, se vienen revisando alternativas para definir una (1) iniciativa del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental - CIDEA, que permita dar cumplimiento a la meta programada en el segundo semestre de la vigencia 2025. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 97040655.9009 | 120000000 | 157106250 | 164961562.5 | 97040655.9009 | 115885625.21 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 10080923.909 | 2080072 |  |  | 10.39% | 1.733% | 0% | 0% | 86959731.9918 | 113805553.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 539108468.4009 | 212926281.1109 | 39.5% | 12160995.909 | 2.256% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
Proyecto 3.1.2 Inclusión de lo ambiental en la educación formal | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 18.15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 420509508.9038 | 560000000 | 680793750 | 714833437.5 | 420313770.9038 | 539716873.07 | 0 | 0 | 99.95% | 96.38% | 0% | 0% | 273067092.6058 | 408359901 | 0 | 0 | 64.94% | 72.92% | 0% | 0% | 147246678.298 | 131356972.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2376136696.4038 | 960030643.9738 | 40.4% | 681426993.6058 | 28.68%
3.1.2.1. Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas públicas para apoyar la elaboración, ajuste o implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). | Número de instituciones educativas públicas apoyadas en la elaboración, ajuste o implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). | Número | 25 | 40 | 40 | 28 | 25 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A junio 30 del 2025, la Corporación ha seleccionado las cuarenta (40) Instituciones Educativas Públicas que serán apoyadas en la elaboración, ajuste o implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Las actividades programadas se ejecutan en el marco del convenio de Asociación No.008 del 2025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS, NARP Y RROM”: En tal sentido, la meta se cumplirá al 100% durante el segundo semestre de la vigencia 2025. | 2025-06-30 | 133 | 25 | 18.8% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 250934508.9038 | 300000000 | 366581250 | 384910312.5 | 250869262.9038 | 288631348.87 |  |  | 99.97% | 96.21% | 0% | 0% | 233478366.6058 | 226653075 |  |  | 93.04% | 75.55% | 0% | 0% | 17390896.298 | 61978273.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1302426071.4038 | 539500611.7738 | 41.42% | 460131441.6058 | 35.33% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
3.1.2.2. Brindar asistencia técnica a los semilleros de investigación o grupos ecológicos en sus iniciativas ambientales. | Número de semilleros de investigación o grupos ecológicos asistidos en sus iniciativas ambientales | Número | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Se dará cumplimiento a la meta en el segundo semestre de la vigencia 2025. Las acciones que se vienen desarrollando para lograr su cumplimiento se ejecutan en el marco del convenio de Asociación No.008 del 2025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS, NARP Y RROM”. Los semilleros de investigación o grupos ecológicos estarán conformados por mínimo veinte (20) integrantes cada uno, pertenecientes a instituciones educativas oficiales del departamento, lo que significa que en total serían trescientos (300) estudiantes beneficiados. | 2025-06-30 | 50 | 5 | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 84787500 | 130000000 | 157106250 | 164961562.5 | 84722254 | 125542761.6 |  |  | 99.92% | 96.57% | 0% | 0% | 29794363 | 89453413 |  |  | 35.14% | 68.81% | 0% | 0% | 54927891 | 36089348.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 536855312.5 | 210265015.6 | 39.17% | 119247776 |  |  | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
3.1.2.3. Realizar acciones con Instituciones de Educación Superior para apoyar la realización de iniciativas que promuevan lo ambiental. | Número de Instituciones de Educación Superior apoyadas en la realización de iniciativas que promuevan lo ambiental | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A través del convenio de Asociación No.008 del 2025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS, NARP Y RROM, la C.R.A. a junio 30 del 2025 se vienen realizando acciones que para apoyar una (1) institución educativa en la realización de iniciativas que promuevan lo ambiental, por lo cual, se dará cumplimiento a la meta en el segundo semestre de la vigencia 2025. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 84787500 | 130000000 | 157106250 | 164961562.5 | 84722254 | 125542762.6 |  |  | 99.92% | 96.57% | 0% | 0% | 9794363 | 92253413 |  |  | 11.55% | 70.96% | 0% | 0% | 74927891 | 33289349.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 536855312.5 | 210265016.6 | 39.17% | 102047776 | 19.01% |  | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
Proyecto 3.1.3. Inclusión del tema ambiental en la educación no formal | [14 empty] | 100% | 5% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 27.08% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 2442189840.172 | 3140000000 | 3953840625 | 4151532656.25 | 2441447288.172 | 3026070024.99 | 0 | 0 | 99.97% | 96.37% | 0% | 0% | 2367337623.7108 | 1754852361 | 0 | 0 | 96.94% | 55.89% | 0% | 0% | 74109664.4612 | 1271217663.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 13687563121.422 | 5467517313.162 | 39.95% | 4122189984.7108 | 30.12%
3.1.3.1. Brindar asistencia técnica para apoyar la elaboración, ajuste o implementación de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA o iniciativas ambientales comunitarias. | Número de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA o iniciativas ambientales comunitarias asistidos | Número | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | En el marco del convenio de Asociación No.008 del 2025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS, NARP Y RROM, la C.R.A., viene desarrollando las acciones que darán cumplimento al 100% de la meta al finalizar la vigencia 2025. | 2025-06-30 | 24 | 8 | 33.33% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 197837500 | 300000000 | 366581250 | 384910312.5 | 197094948 | 282523819.87 |  |  | 99.62% | 94.17% | 0% | 0% | 177653122 | 211413075 |  |  | 89.8% | 70.47% | 0% | 0% | 19441826 | 71110744.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1249329062.5 | 479618767.87 | 38.39% | 389066197 | 31.14% |  | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
3.1.3.2. Impulsar procesos para la cualificación en materia de Educación Ambiental en los multiplicadores, dinamizadores y ONG ambientales del departamento | Número de procesos impulsados para la cualificación en materia de Educación Ambiental en los multiplicadores y dinamizadores ambientales del departamento | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% |  |  | Con la ejecución del convenio de Asociación No.008 del 2025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS, NARP Y RROM, se impulsa el desarrollo de una iniciativa pedagógica comunitaria en el departamento del Atlántico, orientada a fortalecer los procesos de educación ambiental a través de acciones formativas, la creación y circulación de contenidos relacionados con la sostenibilidad y la protección del entorno, incorporando el arte como medio de expresión, reflexión y sensibilización colectiva, cumpliendo a junio 30 del 2025 con la meta programada para la vigencia 2025. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 127181250 | 200000000 | 235659375 | 247442343.75 | 127181250 | 193149212.58 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 127181250 | 3475383 |  |  | 100% | 1.738% | 0% | 0% | 0 | 189673829.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 810282968.75 | 320330462.58 | 39.53% | 130656633 | 16.12% |  | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
3.1.3.3. Implementar un programa de formación de Guardianes del Medio Ambiente GUMA para apoyar acciones prácticas de la gestión ambiental de la Corporación C.R.A en los municipios del departamento del Atlantico | Número de Guardianes del Medio Ambiente GUMA formados para apoyar acciones prácticas de la gestión ambiental de la Corporación C.R.A. en los municipios del departamento del Atlantico | Número | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% |  |  | En principio, es importante indicar que, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A a través de la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental, formó en la vigencia 2024 noventa (90) Guardianes del Medio Ambiente - GUMA, a quienes a través del convenio de asociación No.001 del 2025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE ACTORES COMUNITARIOS A DOTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TERRITORIOS”, y dando cumplimiento al PAI 2024-2027 “Por Un Ambiente sin Fronteras” viene fortaleciendo en la vigencia 2025 a los noventa (90) GUMA conformados, a través de procesos de formación teórico – prácticos con el diplomado “Guardianes del Medio Ambiente – GUMA”. Con ello, en el segundo semestre de la presente vigencia se dará cumplimiento a la meta programada para la misma. | 2025-06-30 | 360 | 90 | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 472767772.543 | 600000000 | 733162500 | 769820625 | 472767772.543 | 579482332.11 |  |  | 100% | 96.58% | 0% | 0% | 459100812.9277 | 502506495 |  |  | 97.11% | 83.75% | 0% | 0% | 13666959.6153 | 76975837.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2575750897.543 | 1052250104.653 | 40.85% | 961607307.9277 | 37.33% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
3.1.3.4. Desarrollar un programa de capacitación para formar a jóvenes como Gestores Ambientales Urbanos (GAU) en el Departamento | Número de jóvenes formados como Gestores Ambientales Urbanos (GAU) en el Departamento | Número | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% |  |  | En el marco del convenio de asociación No.001 del 2025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE ACTORES COMUNITARIOS A DOTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TERRITORIOS”, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., inició en el mes de junio de 2025 un proceso de formación teórico – práctico a través de siete (7) diplomados con doscientos diez (210) jóvenes, quienes al finalizar la presente vigencia estarán formados como Gestores Ambientales Urbanos (GAU) en el Departamento. | 2025-06-30 | 840 | 210 | 25% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 1025603317.629 | 1150000000 | 1461587500 | 1534666875 | 1025603317.629 | 1111385273.07 |  |  | 100% | 96.64% | 0% | 0% | 984602438.7831 | 1021971607 |  |  | 96% | 88.87% | 0% | 0% | 41000878.8459 | 89413666.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 5171857692.629 | 2136988590.699 | 41.32% | 2006574045.7831 | 38.8% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
3.1.3.5. Implementar el Plan de Actuación Estratégico Territorial Ambiental del Departamento del Atlántico | Número de acciones del Plan de Actuación Estratégico Territorial Ambiental del Departamento del Atlántico implementadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% |  |  | Al 30 de junio de 2.025, la C.R.A. viene desarrollando actividades que permitirán lograr el cumplimiento de la meta en el segundo semestre de la vigencia 2.025. Dichas actividades se ejecutan a través del convenio de asociación No.001 del 2.025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE ACTORES COMUNITARIOS A DOTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TERRITORIOS.” En el marco del convenio mencionado y para dar cumplimiento a la meta, se promoverán a los 90 Guardianes del Medio Ambiente como una figura de autoridad comunitaria ambiental en el departamento del Atlántico para fortalecer la comunicación y gestión de la C.R.A en cada uno de los municipios durante la vigencia 2.025. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 339150000 | 480000000 | 628425000 | 659846250 | 339150000 | 463573500.67 |  |  | 100% | 96.58% | 0% | 0% | 339150000 | 8361264 |  |  | 100% | 1.742% | 0% | 0% | 0 | 455212236.67 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2107421250 | 802723500.67 | 38.09% | 347511264 | 16.49% |  | 3208 Educación Ambiental | PROPIO | NA
3.1.3.6. Implementar estrategias de conciencia ambiental en niños para fomentar la protección del ambiente. | Número de estrategias implementadas para fomentar en niños del departamento del Atlántico la protección del ambiente | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% |  |  | En el marco del convenio No. 0007-2.025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES Y TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, la C.R.A. implementará en el segundo semestre de la vigencia 2.025, una (1) estrategia para fomentar en niños del departamento del Atlántico la protección del ambiente. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 279650000 | 410000000 | 528425000 | 554846250 | 279650000 | 395955886.69 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 279650000 | 7124537 |  |  | 100% | 1.738% | 0% | 0% | 0 | 388831349.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1772921250 | 675605886.69 | 38.11% | 286774537 | 16.18% |  | 3208 Educación Ambiental | PROPIO | NA
Proyecto 3.1.4. Articulación de la educación ambiental con el sistema de gestión del riesgo y cambio climático | [14 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 226428197.102 | 290000000 | 366581250 | 384910312.5 | 226378700.102 | 280066359.34 | 0 | 0 | 99.98% | 96.57% | 0% | 0% | 221169767.7878 | 5039307 | 0 | 0 | 97.68% | 1.738% | 0% | 0% | 5208932.3143 | 275027052.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1267919759.602 | 506445059.442 | 39.94% | 226209074.7878 | 17.84%
3.1.4.1. Implementar acciones desde la Educación Ambiental para la consolidación de una cultura en el marco de la gestión del riesgo y del cambio climático. | Número de acciones desde la Educación Ambiental para la consolidación de una cultura en el marco de la gestión del riesgo y del cambio climático. | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, a través del convenio No. 001 del 2.025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE ACTORES COMUNITARIOS A DOTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TERRITORIOS” viene implementando acciones desde la Educación Ambiental para la consolidación de una cultura en el marco de la gestión del riesgo y del cambio climático dando cumplimiento de la meta a 30 de junio del 2.025. La acción implementada se materializa a través del diplomado denominado: Cambio Climático y Gestión del riesgo, que viene desarrollándose a través de la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental en el cual se han abordado los siguientes talleres: 1. Política Climática en el Plan Nacional de Desarrollo 2.022–2.026. 2. Gobernanza Climática Territorial. 3. Transición Energética para la Sostenibilidad Territorial. 4. Gestión del Riesgo en las Agendas Locales. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 226428197.102 | 290000000 | 366581250 | 384910312.5 | 226378700.102 | 280066359.34 |  |  | 99.98% | 96.57% | 0% | 0% | 221169767.7878 | 5039307 |  |  | 97.68% | 1.738% | 0% | 0% | 5208932.3143 | 275027052.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1267919759.602 | 506445059.442 | 39.94% | 226209074.7878 | 17.84% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
Proyecto 3.1.5. Fortalecimiento de estrategias de participación ciudadana que apunten al cumplimiento del Acuerdo de Escazú. | [14 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 50% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 113214098.551 | 140000000 | 183290625 | 192455156.25 | 113164601.551 | 135201442 | 0 | 0 | 99.96% | 96.57% | 0% | 0% | 110489939.8939 | 2428794 | 0 | 0 | 97.59% | 1.735% | 0% | 0% | 2674661.6571 | 132772648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 628959879.801 | 248366043.551 | 39.49% | 112918733.8939 | 17.95%
3.1.5.1. Implementación de estrategias de participación ciudadana que apunten al cumplimiento del Acuerdo de Escazú | Número de estrategias de participación ciudadana que apunten al cumplimiento del Acuerdo de Escazú | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Con la ejecución del convenio No. 001 del 2.025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE ACTORES COMUNITARIOS A DOTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TERRITORIOS” se dio cumplimiento al 100% de la meta programada. La estrategia de participación ciudadana que apunta al cumplimiento del Acuerdo de Escazú se realizó con el II Encuentro de Líderes y Defensores Ambientales del Departamento del Atlántico: Voces que Persisten. Llevado a cabo el pasado 20 de junio de 2.025 en las instalaciones de la Corporación Universitaria Reformada. Este espacio congregó a 27 líderes y defensores ambientales provenientes de los diferentes municipios del departamento, quienes representaron a sus territorios con compromiso y vocación. Asimismo, participaron 27 estudiantes pertenecientes a los distintos diplomados de la Escuela Regional de Liderazgo Ambiental, fortaleciendo con su presencia el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 113214098.551 | 140000000 | 183290625 | 192455156.25 | 113164601.551 | 135201442 |  |  | 99.96% | 96.57% | 0% | 0% | 110489939.8939 | 2428794 |  |  | 97.59% | 1.735% | 0% | 0% | 2674661.6571 | 132772648 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 628959879.801 | 248366043.551 | 39.49% | 112918733.8939 | 17.95% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
Proyecto 3.1.6. Conocimiento y sensibilización para la consolidación de la cultura ambiental. | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 355815738.3032 | 450000000 | 576056250 | 604859062.5 | 355766241.3032 | 430600156.39 | 0 | 0 | 99.99% | 95.69% | 0% | 0% | 347660999.6665 | 18038684 | 0 | 0 | 97.71% | 4.009% | 0% | 0% | 8105241.6367 | 412561472.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1986731050.8032 | 786366397.6932 | 39.58% | 365699683.6665 | 18.41%
3.1.6.1. Transferencia de conocimiento o campañas ambientales con intencionalidad pedagógica | Número de acciones para la transferencia de conocimiento o campañas ambientales con intencionalidad pedagógica realizadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Para dar cumplimiento a la meta en el segundo semestre de la vigencia 2.025, la C.R.A., se encuentra desarrollando actualmente a través del convenio No. 001 del 2.025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE ACTORES COMUNITARIOS A DOTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TERRITORIOS”, la adecuación de espacios para ludoteca y posterior entrega de kit ludotecario para cinco (5) instituciones educativas públicas del Departamento del Atlántico con fines pedagógicos para los niños y las niñas para la transferencia del conocimiento. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 355815738.3032 | 450000000 | 576056250 | 604859062.5 | 355766241.3032 | 430600156.39 |  |  | 99.99% | 95.69% | 0% | 0% | 347660999.6665 | 18038684 |  |  | 97.71% | 4.009% | 0% | 0% | 8105241.6367 | 412561472.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1986731050.8032 | 786366397.6932 | 39.58% | 365699683.6665 | 18.41% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
Proyecto 3.1.7. Inclusión de la perspectiva de género para un desarrollo sostenible centrado en la equidad en el departamento del Atlántico. | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 226428197.102 | 290000000 | 366581250 | 384910312.5 | 226428197.102 | 280066359.34 | 0 | 0 | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 204000905.7878 | 205039307 | 0 | 0 | 90.1% | 70.7% | 0% | 0% | 22427291.3143 | 75027052.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1267919759.602 | 506494556.442 | 39.95% | 409040212.7878 | 32.26%
3.1.7.1. Apoyar iniciativas con perspectiva de género que promuevan la sustentabilidad del territorio en el departamento del Atlántico | Número de iniciativas con perspectiva de género que promuevan la sustentabilidad del territorio en el departamento del Atlántico realizadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A 30 de junio de 2.025 en el marco del convenio No. 008 del 2.025, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS, NARP Y RROM”, la Corporación desarrolla acciones que permitan en el segundo semestre de la presente vigencia dar cumplimiento a la meta, a través de la realización de una (1) iniciativa con perspectiva de género que promuevan la sustentabilidad del territorio en el departamento del Atlántico. Para lograrlo, se implementarán programas de capacitación dirigidos a mujeres de comunidades indígenas, Rrom y afrodescendientes, reconociendo su rol fundamental en el desarrollo sostenible de la región. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 226428197.102 | 290000000 | 366581250 | 384910312.5 | 226428197.102 | 280066359.34 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 204000905.7878 | 205039307 |  |  | 90.1% | 70.7% | 0% | 0% | 22427291.3143 | 75027052.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1267919759.602 | 506494556.442 | 39.95% | 409040212.7878 | 32.26% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | PROPIO | NA
Proyecto 3.1.8. Escenarios de divulgación de intercambio de conocimiento de educación ambiental a nivel departamental regional, nacional o internacional. | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 371989180.9534 | 480000000 | 602240625 | 632352656.25 | 371989180.9534 | 463558109.41 | 0 | 0 | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 363662291.6513 | 8340920 | 0 | 0 | 97.76% | 1.738% | 0% | 0% | 8326889.302 | 455217189.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2086582462.2034 | 835547290.3634 | 40.04% | 372003211.6513 | 17.83%
3.1.8.1. Promover o participar en escenarios de divulgación de la educación ambiental a nivel departamental, regional, nacional o internacional | Número de escenarios de divulgación de la educación ambiental a nivel departamental, regional, nacional o internacional promovidos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Con la ejecución del convenio No. 001 del 2.025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE ACTORES COMUNITARIOS A DOTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TERRITORIOS”, se tiene programado para el mes de octubre del 2025, promover dos (2) escenarios de divulgación de la educación ambiental con fines pedagógicos sobre Gobernanza y Justicia Hídrica, promovida por los jóvenes en formación. Lo que permitirá dar cumplimiento a la meta en el segundo semestre de la vigencia. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 207191465.4767 | 270000000 | 340396875 | 357416718.75 | 207191465.4767 | 260751436.3 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 203028020.8257 | 4691767 |  |  | 97.99% | 1.738% | 0% | 0% | 4163444.651 | 256059669.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1175005059.2267 | 467942901.7767 | 39.82% | 207719787.8257 | 17.68% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | Ejecución de acciones en educación ambiental | NA
3.1.8.2. Apoyar eventos o ferias ambientales dirigidas a las organizaciones ambientales del Departamento. | Número de eventos o ferias ambientales dirigidas a las organizaciones ambientales del Departamento apoyadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% |  |  | Para visibilizar ocho (8) emprendimientos amigables con el medio ambiente, en el marco del convenio No. 001 del 2.025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE ACTORES COMUNITARIOS A DOTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TERRITORIOS”, en el segundo semestre de la presente vigencia, la C.R.A. organizará un evento que será realizado por los jóvenes líderes, armonizado por un producto de impacto y novedoso de carácter educativo para promover el ecoturismo sostenible en el departamento del Atlántico. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 164797715.4767 | 210000000 | 261843750 | 274935937.5 | 164797715.4767 | 202806673.11 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 160634270.8257 | 3649153 |  |  | 97.47% | 1.738% | 0% | 0% | 4163444.651 | 199157520.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 911577402.9767 | 367604388.5867 | 40.33% | 164283423.8257 | 18.02% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | PROPIO | NA
PROGRAMA 3.2. SEMBRANDO SABER: CULTIVANDO EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL DEL ATLÁNTICO | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 1035100329.6093 | 1240000000 | 1675800000 | 1759590000 | 1035100329.6093 | 1197557126.77 | 0 | 0 | 100% | 96.58% | 0% | 0% | 814834855.0297 | 51589686 | 0 | 0 | 78.72% | 4.16% | 0% | 0% | 220265474.5796 | 1145967440.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 5710490329.6093 | 2232657456.3793 | 39.1% | 866424541.0297 | 15.17%
Proyecto 3.2.1. Reconocimiento de los saberes y conocimientos tradicionales de las etnias del departamento y su incorporación para la sustentabilidad ambiental | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1035100329.6093 | 1240000000 | 1675800000 | 1759590000 | 1035100329.6093 | 1197557126.77 | 0 | 0 | 100% | 96.58% | 0% | 0% | 814834855.0297 | 51589686 | 0 | 0 | 78.72% | 4.16% | 0% | 0% | 220265474.5796 | 1145967440.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 5710490329.6093 | 2232657456.3793 | 39.1% | 866424541.0297 | 15.17%
3.2.1.1. Apoyar iniciativas para fortalecer los conocimientos, usos, costumbres, saberes y prácticas tradicionales ambientales de las comunidades negras del Departamento del Atlántico | Número de iniciativas para fortalecer los conocimientos, usos, costumbres, saberes y prácticas tradicionales ambientales de las comunidades negras del Departamento del Atlántico apoyadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A 30 de junio de 2.025 en el marco del convenio No. 008 del 2.025, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS, NARP Y RROM”, la Corporación desarrolla acciones que permitan en el segundo semestre de la presente vigencia dar cumplimiento a la meta. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 453373026.5364 | 560000000 | 759346875 | 797314218.75 | 453373026.5364 | 540835750.78 |  |  | 100% | 96.58% | 0% | 0% | 343148285.0099 | 39754807 |  |  | 75.69% | 7.099% | 0% | 0% | 110224741.5265 | 501080943.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2570034120.2864 | 994208777.3164 | 38.68% | 382903092.0099 | 14.9% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | PROPIO | NA
3.2.1.2. Apoyar iniciativas para fortalecer los conocimientos, usos, costumbres, saberes y prácticas tradicionales ambientales de las comunidades indígenas y otras étnias tradicionalmente asentadas en el Departamento del Atlántico | Número de iniciativas para fortalecer los conocimientos, usos, costumbres, saberes y prácticas tradicionales ambientales de las comunidades indígenas del Departamento del Atlántico | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% |  |  | A 30 de junio de 2.025 en el marco del convenio No. 008 del 2.025, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS, NARP Y RROM”, la Corporación desarrolla acciones que permitan en el segundo semestre de la presente vigencia dar cumplimiento a la meta. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 453373026.5364 | 560000000 | 759346875 | 797314218.75 | 453373026.5364 | 540835750.78 |  |  | 100% | 96.58% | 0% | 0% | 435843285.0099 | 9754807 |  |  | 96.13% | 1.742% | 0% | 0% | 17529741.5265 | 531080943.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2570034120.2864 | 994208777.3164 | 38.68% | 445598092.0099 | 17.34% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | PROPIO | NA
3.2.1.3. Apoyar iniciativas para fortalecer los conocimientos, usos, costumbres, saberes y prácticas tradicionales ambientales de las comunidades Rrom asentadas en el Departamento del Atlántico | Número de iniciativas para fortalecer los conocimientos, usos, costumbres, saberes y prácticas tradicionales ambientales de las comunidades Rrom del Departamento del Atlántico | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% |  |  | A 30 de junio de 2.025 en el marco del convenio No. 008 del 2.025, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE COMUNIDADES INDÍGENAS, NARP Y RROM”, la Corporación desarrolla acciones que permitan en el segundo semestre de la presente vigencia dar cumplimiento a la meta. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 128354276.5364 | 120000000 | 157106250 | 164961562.5 | 128354276.5364 | 115885625.21 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 35843285.0099 | 2080072 |  |  | 27.93% | 1.733% | 0% | 0% | 92510991.5265 | 113805553.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 570422089.0364 | 244239901.7464 | 42.82% | 37923357.0099 | 6.648% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | PROPIO | NA
PROGRAMA3.3. NATURALIANZA: ALIANZAS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 161734426.5015 | 200000000 | 261843750 | 274935937.5 | 161734426.5015 | 193144917.4 | 0 | 0 | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 158114039.8484 | 3469705 | 0 | 0 | 97.76% | 1.735% | 0% | 0% | 3620386.6531 | 189675212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 898514114.0015 | 354879343.9015 | 39.5% | 161583744.8484 | 17.98%
Proyecto 3.3.1. Realizar seguimiento y monitoreo a escala comunitaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS en el Departamento del Atlántico | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 161734426.5015 | 200000000 | 261843750 | 274935937.5 | 161734426.5015 | 193144917.4 | 0 | 0 | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 158114039.8484 | 3469705 | 0 | 0 | 97.76% | 1.735% | 0% | 0% | 3620386.6531 | 189675212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 898514114.0015 | 354879343.9015 | 39.5% | 161583744.8484 | 17.98%
3.3.1.1. Elaborar Cuatro (4) Documentos Técnicos con el informe de seguimiento a los ODS de los municipios del Departamento | Número de Documentos Técnico con el informe anual de seguimiento a los ODS de los municipios del Departamento | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | En el marco del convenio No. 001 del 2.025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE ACTORES COMUNITARIOS A DOTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TERRITORIOS”, se desarrollan acciones que darán cumplimiento a la meta en el segundo semestre de la presente vigencia. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 161734426.5015 | 200000000 | 261843750 | 274935937.5 | 161734426.5015 | 193144917.4 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 158114039.8484 | 3469705 |  |  | 97.76% | 1.735% | 0% | 0% | 3620386.6531 | 189675212.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 898514114.0015 | 354879343.9015 | 39.5% | 161583744.8484 | 17.98% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA, del Plan de Acción 2020-2023 | 3208 Educación Ambiental | PROPIO | NA
LINEA ESTRATEGICA 4. GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y SECTORIAL. | [14 empty] | 92.97% | 25.56% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 19.99% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 4738240577 | 9072215429 | 10178500000 | 9550000000 | 4363590943 | 4802247119.34 | 0 | 0 | 92.09% | 52.93% | 0% | 0% | 3450683533.95 | 1273887344.82 | 0 | 0 | 72.83% | 14.04% | 0% | 0% | 912907409.05 | 3528359774.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 33538956006 | 9165838062.34 | 27.33% | 4724570878.77 | 14.09%
PROGRAMA 4.1. SOS-TERRA: ORDENANDO AMBIENTALMENTE EL TERRITORIO | [14 empty] | 76% | 3.478% | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 17.77% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 903956206.3952 | 1720565429 | 1757500000 | 1150000000 | 567468391.0673 | 1168722650.54 | 0 | 0 | 62.78% | 67.93% | 0% | 0% | 422217987.9168 | 260215653 | 0 | 0 | 46.71% | 15.12% | 0% | 0% | 145250403.1505 | 908506997.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 5532021635.3952 | 1736191041.6073 | 31.38% | 682433640.9168 | 12.34%
Proyecto 4.1.1. Determinantes Ambientales | [14 empty] | 70% | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 14.88% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 751706206.3952 | 1515815429 | 1520000000 | 900000000 | 428306206.0673 | 981972545.59 | 0 | 0 | 56.98% | 64.78% | 0% | 0% | 283387081.9168 | 198517813 | 0 | 0 | 37.7% | 13.1% | 0% | 0% | 144919124.1505 | 783454732.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4687521635.3952 | 1410278751.6573 | 30.09% | 481904894.9168 | 10.28%
4.1.1.1. Elaborar la estructura ecológica del Departamento del Atlántico | Número de documentos elaborados de la estructura ecológica del Departamento del Atlántico | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0% | #DIV/0! |  | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 665000000 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 665000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3205 Ordenamiento ambiental territorial | PROPIO | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional
4.1.1.2. Actualizar la información ambiental en el marco del ordenamiento ambiental del territorio | Número de informes de actualización de la determinante ambiental en el marco del ordenamiento territorial actualizados | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  | 70% | 0% |  |  | Durante la vigencia 2.025, a corte 30 de junio se ha realizado el inventario de las determinantes ambientales objeto de actualización. Este inventario indica que son 32 las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en el departamento del Atlántico. De igual manera, se ha realizado la actualización de doce (12) fichas técnicas de determinantes ambientales, de las cuales se ha recibido la revisión y retroalimentación por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. Estas acciones corresponden a un avance del 40% en la elaboración del informe de actualización programada para la vigencia 2.025 REZAGOS: Para la vigencia 2024 se tuvo un avance del 10% en la elaboración del informe No. 1 del año 2024, logrando un avance en Rezago a Junio 2025 del 70%. Se avanzó en la realización de Tres mesas técnicas con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quién brinda acompañamiento técnico en la actualización de las determinantes ambientales para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Las mesas de trabajo hacen parte de la continuación del cronograma realizado en la vigencia 2024. | 2025-06-30 | 4 | 0.7 | 17.5% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 751706206.3952 | 1515815429 | 855000000 | 900000000 | 428306206.0673 | 981972545.59 |  |  | 56.98% | 64.78% | 0% | 0% | 283387081.9168 | 198517813 |  |  | 37.7% | 13.1% | 0% | 0% | 144919124.1505 | 783454732.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4022521635.3952 | 1410278751.6573 | 35.06% | 481904894.9168 | 11.98% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3205 Ordenamiento ambiental territorial | PROPIO | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional
Proyecto 4.1.2. Instrumentos de Planificación | [14 empty] | 100% | 17.39% | 0% | 0% |  |  |  |  | 29.35% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 152250000 | 204750000 | 237500000 | 250000000 | 139162185 | 186750104.95 | 0 | 0 | 91.4% | 91.21% | 0% | 0% | 138830906 | 61697840 | 0 | 0 | 91.19% | 30.13% | 0% | 0% | 331279 | 125052264.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 844500000 | 325912289.95 | 38.59% | 200528746 | 23.75%
4.1.2.1. Municipios asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | Municipios asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT - IMG | Número | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | [6 empty] | 100% | 17.39% | 0% | 0% | Para el cumplimiento de esta meta, se han desarrollado las siguientes actividades:  Elaboración del cronograma de asistencias técnicas a los 23 entes territoriales de jurisdicción de esta Corporación.  Asistencia técnica al municipio de Suan, para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres y la gestión integral al cambio climático en su EOT, el día 7 de mayo de 2.025 a partir de las 10:00 a.m. en la alcaldía municipal.  Asistencia técnica al municipio de Piojó, para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres y la gestión integral al cambio climático en su EOT, el día 18 de junio de 2.025 a partir de las 10:00 a.m. en la alcaldía municipal.  Asistencia técnica al municipio de Usiacurí, para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres y la gestión integral al cambio climático en su EOT, el día 25 de junio de 2.025 a partir de las 10:00 a.m. en la alcaldía municipal.  Asistencia técnica al municipio de Baranoa, para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres y la gestión integral al cambio climático en su EOT, el día 25 de junio de 2.025 a partir de las 2:00 p.m. en la alcaldía municipal. | 2025-06-30 | 92 | 27 | 29.35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 152250000 | 204750000 | 237500000 | 250000000 | 139162185 | 186750104.95 |  |  | 91.4% | 91.21% | 0% | 0% | 138830906 | 61697840 |  |  | 91.19% | 30.13% | 0% | 0% | 331279 | 125052264.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 844500000 | 325912289.95 | 38.59% | 200528746 | 23.75% |  | 3205 Ordenamiento ambiental territorial | Municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | Porcentaje de departamentos y ciudades capitales que incorporan criterios de cambio climático en las líneas instrumentales de sus planes de desarrollo
PROGRAMA 4.2. CONMONITOR: CONTROL Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE | [14 empty] | 0.988 | 0.11839 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 12.11% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 1800917884.9402 | 5091750000 | 6310500000 | 6140000000 | 1791755069.1548 | 1676552313.41 | 0 | 0 | 99.49% | 32.93% | 0% | 0% | 1117893043.2798 | 471684080.82 | 0 | 0 | 62.07% | 9.264% | 0% | 0% | 673862025.875 | 1204868232.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 19343167884.9402 | 3468307382.5648 | 17.93% | 1589577124.0998 | 8.218%
Proyecto 4.2.1. Salud Ambiental | [14 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  |  | 75% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 189982029.4383 | 162000000 | 190000000 | 200000000 | 188165579.3555 | 150318663.92 | 0 | 0 | 99.04% | 92.79% | 0% | 0% | 175973700.7909 | 95010461 | 0 | 0 | 92.63% | 58.65% | 0% | 0% | 12191878.5645 | 55308202.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 741982029.4383 | 338484243.2755 | 45.62% | 270984161.7909 | 36.52%
4.2.1.1. Ejecutar acciones orientadas a implementar la Política Integral de la Salud Ambiental en el departamento del Atlántico. | Número de Acciones dirigidas a implementar la Política Integral del Salud Ambiental ejecutadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | En el primer semestre de 2.025, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico participó activamente en el CONSEJO TERRITORIAL DE SALUD AMBIENTAL (COTSA), en espacios de colaboración interinstitucional destinado a establecer estrategias conjuntas para abordar temas de salud pública asociadas a condiciones ambientales, en 3 campos específicos: 1. Sustancias químicas y residuos peligrosos 2. Agua potable y saneamiento básico 3. Calidad de aire y cambio climático | 2025-06-30 | 4 | 3 | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 189982029.4383 | 162000000 | 190000000 | 200000000 | 188165579.3555 | 150318663.92 |  |  | 99.04% | 92.79% | 0% | 0% | 175973700.7909 | 95010461 |  |  | 92.63% | 58.65% | 0% | 0% | 12191878.5645 | 55308202.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 741982029.4383 | 338484243.2755 | 45.62% | 270984161.7909 | 36.52% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | PROPIO | NA
Proyecto 4.2.2. Aire | [14 empty] | 100% | 4.167% | 0% | 0% |  |  |  |  | 2.75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 318499284.6466 | 3912300000 | 4942000000 | 5200000000 | 318252951.5077 | 657067918.28 | 0 | 0 | 99.92% | 16.79% | 0% | 0% | 109902777.6201 | 180840343.82 | 0 | 0 | 34.51% | 4.622% | 0% | 0% | 208350173.8876 | 476227574.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 14372799284.6466 | 975320869.7877 | 6.786% | 290743121.4401 | 2.023%
4.2.2.1.(a) Monitorear y reportar la calidad del aire en el departamento del Atlántico de acuerdo a la norma vigente. | Número de estaciones de monitoreo de calidad del aire midiendo y produciendo información en los puntos de monitoreo definidos por la C.R.A | Número | 0 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | Actualmente, la Corporación cuenta con dos (2) Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire en funcionamiento en los Municipios de Soledad (EDUMAS) y Malambo (SECRETARIA DE TRANSITO MALAMBO), operando bajo los estándares técnicos establecidos por la normatividad ambiental colombiana, con especial énfasis en el monitoreo de material particulado PM10, considerado uno de los contaminantes de mayor relevancia para la salud pública en la región. Para el cumplimiento de la meta programada, se adelantan los insumos técnicos y financieros para el segundo semestre del año, que permitirán la instalación y operación de las Estaciones de monitoreo y calidad del aire. | 2025-06-30 | 18 | 0 | 0% | 90% | 0% | 90% | 90% | 90% |  | 1956150000 | 4600000000 | 4800000000 |  | 328533959.14 |  |  | #DIV/0! | 16.79% | 0% | 0% |  | 90420171.91 |  |  | #DIV/0! | 4.622% | 0% | 0% | 0 | 238113787.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 11356150000 | 328533959.14 | 2.893% | 90420171.91 | 0.7962% |  | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Redes y estaciones de Monitoreo del Aire en operación | Porcentaje de estaciones que cumplen con el objetivo intermedio III de las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en material particulado inferior a 10 micras (PM10)
4.2.2.1.(b) Monitorear y reportar la calidad del aire en el departamento del Atlántico de acuerdo a la norma vigente. | Número de operativos para la identificación de nuevas fuentes de emisiones atmosféricas por fuentes fijas en el Departamento del Atlántico. | Número | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | [6 empty] | 100% | 41.67% |  |  | Para el cumplimiento de la meta, la C.R.A suscribió el Convenio No. 006 del 2.025 “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES, ASI COMO ACCIONES ENCAMINADAS PARA EL CONTROL, MONITOREO Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES.” Las actividades para desarrollar están enmarcadas en la ejecución de: Quince (15) visitas de inspección y/o operativos a industrias y empresas para verificar que estén cumpliendo con las normativas de emisión. En virtud de lo anterior y en ejercicio de las labores de seguimiento ambiental se realizaron cinco (5) visitas de inspección para la identificación de nuevas fuentes de emisiones atmosféricas por fuentes fijas en el Departamento del Atlántico: 1. Transportes y Servicios Rodríguez. 2. Koat Recubrimientos. 3. Minerva Colombia. 4. Foamteck. 5. Steelforce Packaging. | 2025-06-30 | 40 | 11 | 27.5% | 10% | 100% | 10% | 10% | 10% | 318499284.6466 | 1956150000 | 342000000 | 400000000 | 318252951.5077 | 328533959.14 |  |  | 99.92% | 16.79% | 0% | 0% | 109902777.6201 | 90420171.91 |  |  | 34.51% | 4.622% | 0% | 0% | 208350173.8876 | 238113787.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 3016649284.6466 | 646786910.6477 | 21.44% | 200322949.5301 | 6.641% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | PROPIO | Porcentaje de estaciones que cumplen con el objetivo intermedio III de las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en material particulado inferior a 10 micras (PM10)
Proyecto 4.2.3. Olores Ofensivos | [14 empty] | 76% | 52% | 0% | 0% |  |  |  |  | 32% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 74316499.7509 | 59850000 | 66500000 | 70000000 | 73914162.7185 | 50505166.95 | 0 | 0 | 99.46% | 84.39% | 0% | 0% | 71173112.4447 | 19566680 | 0 | 0 | 95.77% | 32.69% | 0% | 0% | 2741050.2738 | 30938486.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 270666499.7509 | 124419329.6685 | 45.97% | 90739792.4447 | 33.52%
4.2.3.1. Realizar operativos de evaluación, control y seguimiento ambiental a las actividades generadoras de inmisiones de olores ofensivos en el Departamento del Atlántico | Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas para el control y seguimiento de los olores ofensivos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 52% | [6 empty] | 76% | 52% | 0% | 0% | En la vigencia 2.025, la C.R.A en ejercicio de las actividades de seguimiento y control a las actividades generadoras de emisiones de olores ofensivos, se recibieron veintiuna (21) denuncias de afectación del aire con olores ofensivos de las cuales once (11) han sido atendidas. | 2025-06-30 | 4 | 1.28 | 32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74316499.7509 | 59850000 | 66500000 | 70000000 | 73914162.7185 | 50505166.95 |  |  | 99.46% | 84.39% | 0% | 0% | 71173112.4447 | 19566680 |  |  | 95.77% | 32.69% | 0% | 0% | 2741050.2738 | 30938486.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 270666499.7509 | 124419329.6685 | 45.97% | 90739792.4447 | 33.52% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | PROPIO | NA
Proyecto 4.2.4. Ruido | [14 empty] | 100% | 10% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 18.75% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 486130487.0921 | 811800000 | 941000000 | 490000000 | 483228317.8801 | 739195582.58 | 0 | 0 | 99.4% | 91.06% | 0% | 0% | 462737191.7885 | 173739308 | 0 | 0 | 95.19% | 21.4% | 0% | 0% | 20491126.0916 | 565456274.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2728930487.0921 | 1222423900.4601 | 44.79% | 636476499.7885 | 23.32%
4.2.4.1. Actualizar los mapas de ruido en los municipios del Departamento del Atlántico | Número de mapas de ruido actualizados | Número | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | Para el cumplimiento de esta meta, la C.R.A suscribió el Convenio No. 006 del 2.025 “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES, ASI COMO ACCIONES ENCAMINADAS PARA EL CONTROL, MONITOREO Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES”, para la Actualización del mapa de ruido en el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. | 2025-06-30 | 2 | 0 | 0% | 35% | 0% | 35% | 35% | 35% |  | 405000000 | 475000000 | 0 |  | 391162780.4 |  |  | #DIV/0! | 96.58% | 0% | #DIV/0! |  | 7084743 |  |  | #DIV/0! | 1.749% | 0% | #DIV/0! | 0 | 384078037.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 880000000 | 391162780.4 | 44.45% | 7084743 | 0.8051% |  | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | PROPIO | NA
4.2.4.2. Formular y desarrollar estrategias de conocimiento y de descontaminación por ruido en los municipios del Departamento del Atlántico | Número de estrategias de conocimiento y de descontaminación por ruido formuladas y desarrolladas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Para el cumplimiento de esta meta, la C.R.A suscribió el Convenio 006 del 2025 “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE ESTRATEGIAS DE IDENTIFICACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES, ASI COMO ACCIONES ENCAMINADAS PARA EL CONTROL, MONITOREO Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES.”, para la Actualización del mapa de ruido en el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico y la implementación de una estrategia de conocimiento y de descontaminación por ruido formulada y desarrollada. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 55% | 75% | 55% | 55% | 55% | 388222865.3191 | 333000000 | 380000000 | 400000000 | 385614604.1601 | 289322628.04 |  |  | 99.33% | 86.88% | 0% | 0% | 369318125.5914 | 127070626 |  |  | 95.13% | 38.16% | 0% | 0% | 16296478.5687 | 162252002.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1501222865.3191 | 674937232.2001 | 44.96% | 496388751.5914 | 33.07% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | PROPIO | NA
4.2.4.3. Realizar operativos de evaluación, control y seguimiento ambiental a las emisiones de ruido en el departamento del Atlántico | Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas para el control y seguimiento de las emisiones de ruido en el departamento del Atlántico | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | En ejercicio de las labores de seguimiento y control ambiental y en cumplimiento del Decreto 1076 del 2.025 y en lo dispuesto en la Resolución 0627 de 2.006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, se detalla en tabla anexa la programación realizada en la vigencia 2.025, en atención de las quejas ambientales radicadas en la Corporación en el primer semestre, durante el cual se han recibido treinta y nueve (39) solicitudes para control y seguimiento de las emisiones de ruido, las cuales han sido atendidas en su totalidad. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 10% | 25% | 10% | 10% | 10% | 97907621.773 | 73800000 | 86000000 | 90000000 | 97613713.72 | 58710174.14 |  |  | 99.7% | 79.55% | 0% | 0% | 93419066.1971 | 39583939 |  |  | 95.42% | 53.64% | 0% | 0% | 4194647.5229 | 19126235.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 347707621.773 | 156323887.86 | 44.96% | 133003005.1971 | 38.25% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | PROPIO | NA
Proyecto 4.2.5. Residuos Sólidos | [14 empty] | 100% | 2.273% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 56.53% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 731989584.0123 | 145800000 | 171000000 | 180000000 | 728194057.6931 | 79464981.68 | 0 | 0 | 99.48% | 54.5% | 0% | 0% | 298106260.6356 | 2527288 | 0 | 0 | 40.73% | 1.733% | 0% | 0% | 430087797.0575 | 76937693.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1228789584.0123 | 807659039.3731 | 65.73% | 300633548.6356 | 24.47%
4.2.5.1. Realizar seguimiento a las metas de aprovechamiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipales de la jurisdicción de la CRA | Numero de municipios con seguimiento a las metas de aprovechamiento de los PGIRS | Número | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | [6 empty] | 100% | 4.545% | 0% | 0% | Se realizó visita de seguimiento al Municipio de Tubará, a 30 de junio el acto administrativo se encuentra en revisión. | 2025-06-30 | 88 | 23 | 26.14% | 25% | 35% | 50% | 50% | 50% | 128971354.4043 | 64800000 | 76000000 | 80000000 | 126977105.2926 | 56296435.96 |  |  | 98.45% | 86.88% | 0% | 0% | 114699839.8225 | 1123239 |  |  | 88.93% | 1.733% | 0% | 0% | 12277265.4701 | 55173196.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 349771354.4043 | 183273541.2526 | 52.4% | 115823078.8225 | 33.11% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento | Porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados
4.2.5.2. (a) Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos - Residuos Peligrosos (PGIR-RESPEL) conforme a la política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos 2022-2030. | Número de documentos de PGIR- RESPEL actualizados | Número | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2024-06-30 | 1 | 1 | 100% | 50% | 65% | 0% | 0% | 0% | 603018229.608 |  | 0 | 0 | 601216952.4005 |  |  |  | 99.7% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 183406420.8131 |  |  |  | 30.41% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 417810531.5874 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 603018229.608 | 601216952.4005 | 99.7% | 183406420.8131 | 30.41% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | PROPIO | Residuos peligrosos aprovechados y tratados
4.2.5.2. (b) Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos - Residuos Peligrosos (PGIR-RESPEL) conforme a la política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos 2022-2030. | Porcentaje de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos - Residuos Peligrosos (PGIR-RESPEL) PGIR-RESPEL | Porcentaje | 0% | 35% | 70% | 100% |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | A 30 junio del 2.025, la Corporación viene organizando el cronograma de actividades a implementar para dar cumplimiento de esta meta al finalizar la presente vigencia. | 2025-06-30 | 2.05 | 0 | 0% | 25% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0 | 81000000 | 95000000 | 100000000 | 0 | 23168545.72 |  |  | #DIV/0! | 28.6% | 0% | 0% |  | 1404049 |  |  | #DIV/0! | 1.733% | 0% | 0% | 0 | 21764496.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 276000000 | 23168545.72 | 8.394% | 1404049 | 0.5087% |  | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | PROPIO | Residuos peligrosos aprovechados y tratados
PROGRAMA 4.3. VELA: VIGILAR Y EVALUAR LA LEGALIDAD AMBIENTAL | [14 empty] | 89.15% | 71.73% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40.22% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 2033366485.6647 | 2259900000 | 2110500000 | 2260000000 | 2004367482.7779 | 1956972155.39 | 0 | 0 | 98.57% | 86.6% | 0% | 0% | 1910572502.7534 | 541987611 | 0 | 0 | 93.96% | 23.98% | 0% | 0% | 93794980.0245 | 1414984544.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 8663766485.6647 | 3961339638.1679 | 45.72% | 2452560113.7534 | 28.31%
Proyecto 4.3.1.Evaluación, Seguimiento y Control | [14 empty] | 89.15% | 71.73% | 0% | 0% |  |  |  |  | 40.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2033366485.6647 | 2259900000 | 2110500000 | 2260000000 | 2004367482.7779 | 1956972155.39 | 0 | 0 | 98.57% | 86.6% | 0% | 0% | 1910572502.7534 | 541987611 | 0 | 0 | 93.96% | 23.98% | 0% | 0% | 93794980.0245 | 1414984544.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 8663766485.6647 | 3961339638.1679 | 45.72% | 2452560113.7534 | 28.31%
4.3.1.1. (a) Realizar la evaluación de los instrumentos de control ambiental | Porcentaje de cumplimiento de los términos para la atención de los trámites ambientales para Licencia Ambiental | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Durante el primer semestre de la vigencia 2.025, la C.R.A no recibió solicitudes para la evaluación de Licencias Ambientales en jurisdicción del departamento del Atlántico. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 140015463.2618 | 115200000 | 134000000 | 140000000 | 137914321.1984 | 100089990.04 |  |  | 98.5% | 86.88% | 0% | 0% | 131138278.0681 | 38586703 |  |  | 93.66% | 33.5% | 0% | 0% | 6776043.1303 | 61503287.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 529215463.2618 | 238004311.2384 | 44.97% | 169724981.0681 | 32.07% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Tiempo promedio para la resolución de los trámites ambientales otorgadas por la corporación | NA
4.3.1.1. (b) Realizar la evaluación de los instrumentos de control ambiental | Porcentaje de cumplimiento de los términos para la atención de los trámites ambientales para Concesiones de Agua | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | [6 empty] | 98% | 97% | 0% | 0% | En el primer semestre de la vigencia 2.025 se han recibido 30 solicitudes de concesión: 19 de aguas subterráneas, 7 superficiales y 4 de reúso. De éstas, se han gestionado 29 casos: 18 con Autos de cobro,4 pendientes de pago por los usuarios y 11 con Oficios de respuesta. Además, se emitieron 8 Autos de inicio, 3 sin publicación por los usuarios, y de estos últimos, 4 ya cuentan con informes técnicos que derivaron en Resoluciones, mientras que el restante sigue en trámite. | 2025-06-30 | 4 | 1.95 | 48.75% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 140015463.2618 | 115200000 | 134000000 | 140000000 | 137914321.1984 | 100089990.04 |  |  | 98.5% | 86.88% | 0% | 0% | 131138278.0681 | 38586703 |  |  | 93.66% | 33.5% | 0% | 0% | 6776043.1303 | 61503287.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 529215463.2618 | 238004311.2384 | 44.97% | 169724981.0681 | 32.07% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Tiempo promedio para la resolución de los trámites ambientales otorgadas por la corporación | NA
4.3.1.1. (c) Realizar la evaluación de los instrumentos de control ambiental | Porcentaje de cumplimiento de los términos para la atención de los trámites ambientales para vertimiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | En el primer semestre 2.025 se han recibido en total 20 solicitudes de permisos de vertimiento: 14 de vertimiento al suelo y 6 de vertimiento a cuerpo de agua superficial. De éstas, se han gestionado la totalidad de los casos: 17 con Autos de cobro,13 pendientes de pago por los usuarios y 3 con Oficios de respuesta. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 140015463.2618 | 115200000 | 134000000 | 140000000 | 137914321.1984 | 100089990.04 |  |  | 98.5% | 86.88% | 0% | 0% | 131138278.0681 | 38586703 |  |  | 93.66% | 33.5% | 0% | 0% | 6776043.1303 | 61503287.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 529215463.2618 | 238004311.2384 | 44.97% | 169724981.0681 | 32.07% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Tiempo promedio para la resolución de los trámites ambientales otorgadas por la corporación | NA
4.3.1.1. (d) Realizar la evaluación de los instrumentos de control ambiental | Porcentaje de cumplimiento de los términos para la atención de los trámites ambientales para Aprovechamiento Forestal | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | En el primer semestre 2.025 se han recibido 13 solicitudes de aprovechamientos forestales únicos, gestionando la totalidad con Autos de cobro y 4 pendientes de pago por los usuarios. Así mismo, se emitieron 4 oficios de requerimiento y 5 Autos de inicio (1 sin publicación), los demás ya fueron publicados por los usuarios y se encuentran actualmente en trámite. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 140015463.2618 | 115200000 | 134000000 | 140000000 | 137914321.1984 | 100089990.04 |  |  | 98.5% | 86.88% | 0% | 0% | 131138278.0681 | 38586703 |  |  | 93.66% | 33.5% | 0% | 0% | 6776043.1303 | 61503287.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 529215463.2618 | 238004311.2384 | 44.97% | 169724981.0681 | 32.07% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Tiempo promedio para la resolución de los trámites ambientales otorgadas por la corporación | NA
4.3.1.1. (e) Realizar la evaluación de los instrumentos de control ambiental | Porcentaje de cumplimiento de los términos para la atención de los trámites ambientales para Emisiones Atmosféricas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | En el primer semestre del 2.025 se recibieron 7 solicitudes de permiso de emisiones atmosféricas. De estas, se han gestionado 6 casos: 4 con Autos de cobro (3 pendientes de pago por los usuarios) y 2 con Oficios de respuesta. Además, se emitió 1 Auto de inicio, el cual fue publicado por el usuario y se encuentra actualmente en trámite. Además, se emitió 1 Auto de inicio, el cual fue publicado por el usuario y se encuentra actualmente en trámite. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 140015463.2618 | 115200000 | 134000000 | 140000000 | 137914321.1984 | 100089990.04 |  |  | 98.5% | 86.88% | 0% | 0% | 131138278.0681 | 38586703 |  |  | 93.66% | 33.5% | 0% | 0% | 6776043.1303 | 61503287.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 529215463.2618 | 238004311.2384 | 44.97% | 169724981.0681 | 32.07% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Tiempo promedio para la resolución de los trámites ambientales otorgadas por la corporación | NA
4.3.1.2. (a) Realizar el seguimiento de los instrumentos de control ambiental | Porcentaje de licencias ambientales con seguimiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 27% | [6 empty] | 91% | 27% | 0% | 0% | En la vigencia 2.025 se programó el seguimiento a setenta y siete (77) Licencias Ambientales, realizándose durante el primer semestre un seguimiento a 21 de éstas, para un cumplimiento de la meta del 27%. | 2025-06-30 | 4 | 1.18 | 29.5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 132945463.2618 | 105840000 | 78000000 | 80000000 | 130828627.3984 | 91957678.534 |  |  | 98.41% | 86.88% | 0% | 0% | 124431042.0681 | 30057658.6 |  |  | 93.6% | 28.4% | 0% | 0% | 6397585.3303 | 61900019.934 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 396785463.2618 | 222786305.9324 | 56.15% | 154488700.6681 | 38.94% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Autorizaciones ambientales con seguimiento | NA
4.3.1.2. (b) Realizar el seguimiento de los instrumentos de control ambiental | Porcentaje de concesiones de agua con seguimiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 40% | [6 empty] | 76% | 40% | 0% | 0% | En el primer semestre 2.025 se programó el seguimiento a doscientas setenta y dos (272) concesiones de aguas Superficiales, Subterráneas y de reusó. realizándose seguimiento efectivo a ciento diez (110) de éstas, logrando un 40% de avance para la meta. | 2025-06-30 | 4 | 1.16 | 29% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 132945463.2618 | 105840000 | 134000000 | 140000000 | 130828627.3984 | 91957678.534 |  |  | 98.41% | 86.88% | 0% | 0% | 124431042.0681 | 30057658.6 |  |  | 93.6% | 28.4% | 0% | 0% | 6397585.3303 | 61900019.934 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 512785463.2618 | 222786305.9324 | 43.45% | 154488700.6681 | 30.13% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Autorizaciones ambientales con seguimiento | NA
4.3.1.2. (c) Realizar el seguimiento de los instrumentos de control ambiental | Porcentaje de permisos de vertimiento con seguimiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | [6 empty] | 100% | 33% | 0% | 0% | En el primer semestre 2.025 se programó el seguimiento a ciento setenta y uno (171) permisos de vertimiento a cuerpo superficial de agua y suelo, realizándose el seguimiento efectivo a cincuenta y seis (56) de éstas para un avance de cumplimiento de la meta del 33%. | 2025-06-30 | 4 | 1.33 | 33.25% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 132945463.2618 | 105840000 | 134000000 | 140000000 | 130828627.3984 | 91957678.534 |  |  | 98.41% | 86.88% | 0% | 0% | 124431042.0681 | 30057658.6 |  |  | 93.6% | 28.4% | 0% | 0% | 6397585.3303 | 61900019.934 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 512785463.2618 | 222786305.9324 | 43.45% | 154488700.6681 | 30.13% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Autorizaciones ambientales con seguimiento | NA
4.3.1.2. (d) Realizar el seguimiento de los instrumentos de control ambiental | Porcentaje de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | 20% | [6 empty] | 52% | 20% | 0% | 0% | En el primer semestre 2.025 se programó el seguimiento a doscientos treinta y un (231) permisos de Aprovechamiento Forestal Único, realizándose el seguimiento efectivo a cuarenta y siete (47) de éstas, para un cumplimiento de 20% de la meta programada. | 2025-06-30 | 4 | 0.72 | 18% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 132945463.2618 | 105840000 | 134000000 | 140000000 | 130828627.3984 | 91957678.534 |  |  | 98.41% | 86.88% | 0% | 0% | 124431042.0681 | 30057658.6 |  |  | 93.6% | 28.4% | 0% | 0% | 6397585.3303 | 61900019.934 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 512785463.2618 | 222786305.9324 | 43.45% | 154488700.6681 | 30.13% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Autorizaciones ambientales con seguimiento | NA
4.3.1.2. (e) Realizar el seguimiento de los instrumentos de control ambiental | Porcentaje de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 51% | [6 empty] | 93% | 51% | 0% | 0% | En el primer semestre 2.025 se programó el seguimiento a ochenta y ocho (88) permisos de Emisiones Atmosféricas, realizándose el seguimiento efectivo de cuarenta y cinco (45) de estas, para un cumplimiento a la meta del 51%. | 2025-06-30 | 4 | 1.44 | 36% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 132945463.2618 | 105840000 | 134000000 | 140000000 | 130828627.3984 | 91957678.534 |  |  | 98.41% | 86.88% | 0% | 0% | 124431042.0681 | 30057658.6 |  |  | 93.6% | 28.4% | 0% | 0% | 6397585.3303 | 61900019.934 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 512785463.2618 | 222786305.9324 | 43.45% | 154488700.6681 | 30.13% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Autorizaciones ambientales con seguimiento | NA
4.3.1.3. Atender las quejas ambientales radicadas en la Corporación | Porcentaje de quejas ambientales radicadas en la Corporación atendidas | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 61% | [6 empty] | 87% | 61% | 0% | 0% | En el ejercicio de conservar, recuperar y proteger el medio ambiente en jurisdicción del Departamento del Atlántico a lo largo de la presente vigencia en la Corporación se han recibido un total de trescientas cuarenta y seis (346) quejas, de las cuales se ha relacionado la atención en los ítems: 4.2.3. Olores Ofensivos, 4.2.4. Ruido y 4.3.1.5. Controlar el tráfico ilegal de especies de fauna y flora en el Departamento del Atlántico Con la atención oportuna de doscientas trece (213) quejas en materia ambiental. | 2025-06-30 | 4 | 1.48 | 37% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 120765463.2618 | 97200000 | 114000000 | 120000000 | 120445263.1984 | 81267160.44 |  |  | 99.73% | 83.61% | 0% | 0% | 115036158.2681 | 44268024 |  |  | 95.26% | 45.54% | 0% | 0% | 5409104.9303 | 36999136.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 451965463.2618 | 201712423.6384 | 44.63% | 159304182.2681 | 35.25% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | PROPIO | NA
4.3.1.4. Atender e impulsar la resolución de los procesos sancionatorios | Porcentaje de los procesos sancionatorios atendidos e impulsados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 52% | 36% | [6 empty] | 52% | 36% | 0% | 0% | Se diseñaron planes de trabajo asignados a los profesionales en derecho de la Subdirección de Gestión Ambiental, como estrategia para garantizar los impulsos procesales correspondientes a la vigencia 2.025 Inicio: 184 - Negación: 15 - Resueltos: 12 - Nuevos: 19 - Impulsados :20 TOTAL: 118 | 2025-06-30 | 4 | 0.88 | 22% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 173265463.2618 | 162000000 | 190000000 | 200000000 | 172909906.1984 | 153551590.95 |  |  | 99.79% | 94.78% | 0% | 0% | 167392169.2681 | 9315060 |  |  | 96.61% | 5.75% | 0% | 0% | 5517736.9303 | 144236530.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 725265463.2618 | 326461497.1484 | 45.01% | 176707229.2681 | 24.36% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Procesos Sancionatorios Ambientales Resueltos | NA
4.3.1.5. Controlar el tráfico ilegal de especies de fauna y flora en el Departamento del Atlántico | Porcentaje de operativos planificados para el control del tráfico ilegal de especies de fauna y flora en el Atlántico ejecutados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Dentro de las actividades de control para del tráfico ilegal de especies de fauna y flora en el Atlántico en el primer semestre 2.025, se realizaron veinte cinco (25) operativos de control. En los cuales se decomisaron diez (10) individuos de las especies:  Guacamayas (4), Loros (2), Cotarras cari sucia (4). Sin embargo, en actividades como entregas voluntarias, hallazgo y/o operativos de la policía ambiental, rescates anunciados por empresas en jurisdicción de la C.R.A, se han recibido un total de doscientas veintiún (221) especies decomisadas entre: Loro Real, Lechuza, Iguana, Hicotea, Mono Aullador Rojo, Mono Capuchino, Papayero, Zorro Plateado, entre otros. Liberados en su totalidad. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 154015463.2618 | 810000000 | 427500000 | 500000000 | 151446012.1984 | 687386954.31 |  |  | 98.33% | 84.86% | 0% | 0% | 145301882.2681 | 143700668 |  |  | 94.34% | 17.74% | 0% | 0% | 6144129.9303 | 543686286.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1891515463.2618 | 838832966.5084 | 44.35% | 289002550.2681 | 15.28% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | PROPIO | NA
4.3.1.6. Controlar la explotación ilegal de recursos naturales en el Departamento del Atlántico | Porcentaje de operativos planificados para el control de la explotación ilegal de recursos naturales en el Atlántico ejecutados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | En el primer semestre 2.025, la C.R.A. en apoyo del Grupo de Reacción Inmediata Ambiental (CRIA) realizó operativos para controlar y mitigar la explotación ilegal de recursos naturales los días 26, 27 y 28 junio, específicamente en el sector minero. El objetivo principal de estas acciones es preservar el medio ambiente, garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones, y proteger las comunidades afectadas por la minería ilegal. 1. Identificación de Áreas Críticas: se llevó a cabo una evaluación inicial para identificar las zonas con mayor incidencia de minería ilegal. 2. Operativos de Inspección en acompañamiento de la fuerza pública, autoridades ambientales y el sector judicial para inspeccionar y desmantelar actividades mineras ilegales. Se implemento el uso de drones para vigilar las áreas afectadas. Adicional a los operativos realizados, se han recibido formalmente en el primer semestre de la presente vigencia ocho (8) denuncias asociadas a la minería ilegal, atendidas y en elaboración del insumo técnico | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 220515463.2618 | 85500000 | 95000000 | 100000000 | 215851558.1984 | 74528106.82 |  |  | 97.88% | 87.17% | 0% | 0% | 204995692.2681 | 1482051 |  |  | 92.96% | 1.733% | 0% | 0% | 10855865.9303 | 73046055.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 501015463.2618 | 290379665.0184 | 57.96% | 206477743.2681 | 41.21% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4. SOSTENIBILIDAD SECTORIAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | PROPIO | NA
LINEA ESTRATEGICA 5. CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO | [14 empty] | 100% | 20.47% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 21.99% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 57669898895.0464 | 53052605028 | 58374295444.5163 | 63863512024.4421 | 52943425817.6399 | 49715438190.02 | 0 | 0 | 91.8% | 93.71% | 0% | 0% | 52396767446.4876 | 33511508579.2 | 0 | 0 | 90.86% | 63.17% | 0% | 0% | 546658371.1523 | 16203929610.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 232960311392.0048 | 102658864007.6599 | 44.07% | 85908276025.6876 | 36.88%
PROGRAMA 5.1. CARBONONEUTRALIDAD: INNOVACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA BUENA GOBERNANZA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO | [14 empty] | 100% | 14% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 15.48% | 10% | 12.5% | 10% | 10% | 10% | 371250000 | 652500000 | 1787500000 | 1940000000 | 370870000 | 620187922.33 | 0 | 0 | 99.9% | 95.05% | 0% | 0% | 265224400 | 114947560 | 0 | 0 | 71.44% | 17.62% | 0% | 0% | 105645600 | 505240362.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4751250000 | 991057922.33 | 20.86% | 380171960 | 8.002%
Proyecto 5.1.1. AtlántiCO2: Camino a la Carbononeutralidad | [14 empty] | 100% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 4.975% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 140000000 | 324000000 | 1310000000 | 1340000000 | 140000000 | 308173157.75 | 0 | 0 | 100% | 95.12% | 0% | 0% | 78780000 | 64439243 | 0 | 0 | 56.27% | 19.89% | 0% | 0% | 61220000 | 243733914.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 3114000000 | 448173157.75 | 14.39% | 143219243 | 4.599%
5.1.1.1. (a) Promover la descarbonización en sectores priorizados por la Corporación en el Departamento del Atlántico | Número de Empresas con medición de huella de carbono, realizadas y su Plan de Gestión de GEI en la jurisdicción de la C.R.A. | Número | 10 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | #DIV/0! | Para el cumplimiento de esta acción la C.R.A. suscribió el convenio No. 004 del 2.025 con la FUNDACIÓN INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS-INUBAC, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA AMBIENTAL HACIA LA DESCARBONIZACIÓN Y LA BIOECONOMÍA COMO PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.”, el cual se inició el 23 de abril de 2.025 con un periodo de ejecución de ocho (8) meses. A corte 30 de junio de 2.025 se cuenta con un avance de ejecución del 30% representado en la entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades. | 2025-06-30 | 30 | 11 | 36.67% | 6.75% | 45% | 20% | 20% | 20% | 98000000 | 135000000 | 140000000 | 0 | 98000000 | 128307908.32 |  |  | 100% | 95.04% | 0% | #DIV/0! | 36780000 | 31014113.5 |  |  | 37.53% | 22.97% | 0% | #DIV/0! | 61220000 | 97293794.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 373000000 | 226307908.32 | 60.67% | 67794113.5 | 18.18% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.1.1.1. (b) Promover la descarbonización en sectores priorizados por la Corporación en el Departamento del Atlántico | Número de Empresas con seguimiento de huella de carbono, realizadas y su Plan de Gestión de GEI en la jurisdicción de la C.R.A. | Número | 0 | 10 | 20 | 30 |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | Para el cumplimiento de esta acción la C.R.A. suscribió el convenio No. 004 del 2.025 con la FUNDACIÓN INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS-INUBAC, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA AMBIENTAL HACIA LA DESCARBONIZACIÓN Y LA BIOECONOMÍA COMO PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.”, el cual se inició el 23 de abril de 2.025 con un periodo de ejecución de ocho (8) meses. A corte 30 de junio de 2.025 se cuenta con un avance de ejecución del 30% representado en la entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades. | 2025-06-30 | 60 | 0 | 0% | 8.25% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0 | 135000000 | 160000000 | 180000000 | 0 | 128307908.32 |  |  | #DIV/0! | 95.04% | 0% | 0% | 0 | 31014113.5 |  |  | #DIV/0! | 22.97% | 0% | 0% | 0 | 97293794.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 475000000 | 128307908.32 | 27.01% | 31014113.5 | 6.529% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.1.1.2. Realizar el inventario corporativo de emisiones de GEI (Medición de Huella de Carbono) en las sedes de la corporación. | Número de documentos de Medición de huella de Carbono realizadas en las sedes de la C.R.A. | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Para el cumplimiento de esta acción la C.R.A. suscribió el convenio No. 004 del 2.025 con la FUNDACIÓN INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS-INUBAC, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA AMBIENTAL HACIA LA DESCARBONIZACIÓN Y LA BIOECONOMÍA COMO PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.”, el cual se inició el 23 de abril de 2.025 con un periodo de ejecución de ocho (8) meses. A corte 30 de junio de 2.025 se cuenta con un avance de ejecución del 30% representado en la entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 10% | 55% | 50% | 50% | 50% | 42000000 | 54000000 | 60000000 | 60000000 | 42000000 | 51557341.11 |  |  | 100% | 95.48% | 0% | 0% | 42000000 | 2411016 |  |  | 100% | 4.465% | 0% | 0% | 0 | 49146325.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 216000000 | 93557341.11 | 43.31% | 44411016 | 20.56% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | PROPIO | Reducción de emisiones totales de gases efecto invernadero
5.1.1.3. (a) Formular el Plan de Gestión de los GEI o Huella de Carbono institucional y ejecutar acciones establecidas en este, que permitan lograr la compensación de la Huella de Carbono institucional de la C.R.A. | Número de Planes de Gestión de los GEI de la C.R.A formulados | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0% | #DIV/0! |  | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 950000000 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 950000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | PROPIO | Reducción de emisiones totales de gases efecto invernadero
5.1.1.3. (b) Formular el Plan de Gestión de los GEI o Huella de Carbono institucional y ejecutar acciones establecidas en este, que permitan lograr la compensación de la Huella de Carbono institucional de la C.R.A. | Número de acciones implementadas para el cumplimiento de las metas del Plan de Gestión de Emisiones de GEI | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1000000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | PROPIO | Reducción de emisiones totales de gases efecto invernadero
5.1.1.4. Lograr la Certificación de Carboneutralidad de la C.R.A. | Número de certificados de Carbononeutralidad otorgados a la C.R.A | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0% | #DIV/0! |  | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | PROPIO | Reducción de emisiones totales de gases efecto invernadero
Proyecto 5.1.2. Gobernanza climática: Estrategias para el fomento de la buena gestión del cambio climático en el territorio | [14 empty] | 100% | 40% | 0% | 0% |  |  |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 231250000 | 328500000 | 477500000 | 600000000 | 230870000 | 312014764.58 | 0 | 0 | 99.84% | 94.98% | 0% | 0% | 186444400 | 50508317 | 0 | 0 | 80.62% | 15.38% | 0% | 0% | 44425600 | 261506447.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1637250000 | 542884764.58 | 33.16% | 236952717 | 14.47%
5.1.2.1. Promover la descarbonización a través de espacios de discusión técnico-científica sobre Cambio Climático que reúnan a expertos, científicos y profesionales para intercambiar conocimientos ante los desafíos, avances y soluciones en materia de cambio climático. | Número de espacios de discusión tecnico-cientifica (Foros, simposios, workshop) realizados sobre cambio climático | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | En el marco del convenio No. 001 del 2.025 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE ACTORES COMUNITARIOS A DOTAR CON CAPACIDAD TÉCNICA PARA ORIENTAR LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN TERRITORIOS”, la C.R.A. se encuentra organizando las actividades, contactos y logística necesaria para realizar en el segundo semestre de la presente vigencia, un (1) evento técnico-científico sobre Cambio Climático con expertos, científicos y profesionales, para intercambiar conocimientos ante los desafíos, avances y soluciones en materia de cambio climático para promover la descarbonización, por lo cual se cumplirá en el segundo semestre de la vigencia 2.025 la meta fijada. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 99750000 | 162000000 | 285000000 | 400000000 | 99750000 | 155268469.95 |  |  | 100% | 95.84% | 0% | 0% | 99750000 | 5215060 |  |  | 100% | 3.219% | 0% | 0% | 0 | 150053409.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 946750000 | 255018469.95 | 26.94% | 104965060 | 11.09% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.1.2.2. Promover la Cooperación internacional para la C.R.A. en asuntos de cambio climático mediante la firma de convenios o memorandos de entendimiento interinstitucionales con entidades del sector. | Número de convenios o memorandos de entendimientos nacionales e internacionales gestionados en temas asociados al cambio climático | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Con la suscripción del Memorando de Entendimiento entre The University of Florida Board of Trustees y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, memorando suscrito el día 10 de abril de 2.025 por el término de tres (3) años. Este memorando tiene la finalidad la colaboración técnica entre ambas entidades. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 131500000 | 166500000 | 192500000 | 200000000 | 131120000 | 156746294.63 |  |  | 99.71% | 94.14% | 0% | 0% | 86694400 | 45293257 |  |  | 65.93% | 27.2% | 0% | 0% | 44425600 | 111453037.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 690500000 | 287866294.63 | 41.69% | 131987657 | 19.11% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | PROPIO | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
PROGRAMA 5.2. BIOECONOMÍA: CRECIMIENTO VERDE Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN | [14 empty] | 100% | 15% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 13.33% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 226450000 | 2532600000 | 1444500000 | 2710000000 | 226450000 | 1850741382.44 | 0 | 0 | 100% | 73.08% | 0% | 0% | 226450000 | 542877388 | 0 | 0 | 100% | 21.44% | 0% | 0% | 0 | 1307863994.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 6913550000 | 2077191382.44 | 30.05% | 769327388 | 11.13%
Proyecto 5.2.1. Bioeconomía: Desarrollo social, inteligente y sostenible de los territorios | [14 empty] | 100% | 15% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 13.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 226450000 | 2532600000 | 1444500000 | 2710000000 | 226450000 | 1850741382.44 | 0 | 0 | 100% | 73.08% | 0% | 0% | 226450000 | 542877388 | 0 | 0 | 100% | 21.44% | 0% | 0% | 0 | 1307863994.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 6913550000 | 2077191382.44 | 30.05% | 769327388 | 11.13%
5.2.1.1. (a) Habilitar la oferta de proyectos para la obtención de Certificados de Carbono y Biodiversidad en la jurisdicción de la C.R.A. | Número de proyectos conducente a la habilitación de la oferta de certificados de Carbono ejecutados | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Se suscribió el convenio No. 004 del 2.025 entre la C.R.A, y la FUNDACIÓN INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS-INUBAC, con objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA AMBIENTAL HACIA LA DESCARBONIZACIÓN Y LA BIOECONOMÍA COMO PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.”, se dará cumplimiento a esta acción estratégica, Este Convenio se inició el 23 de abril de 2.025 con un periodo de ejecución de ocho (8) meses. A corte 30 de junio de 2.025 se cuenta con un avance de cumplimiento del 30% representado en la entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 5% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0 | 342000000 | 0 | 0 |  | 330516483.065 |  |  | #DIV/0! | 96.64% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 171956994.5 |  |  | #DIV/0! | 50.28% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 158559488.565 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 342000000 | 330516483.065 | 96.64% | 171956994.5 | 50.28% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | PROPIO | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.2.1.1. (b) Habilitar la oferta de proyectos para la obtención de Certificados de Carbono y Biodiversidad en la jurisdicción de la C.R.A. | Número de diagnósticos para el fortalecimiento de la oferta de biodiversidad bajo el mecanismo de Bancos de Habitat elaborados | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Se suscribió el convenio No. 004 del 2.025 entre la C.R.A, y la FUNDACIÓN INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS-INUBAC, con objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA AMBIENTAL HACIA LA DESCARBONIZACIÓN Y LA BIOECONOMÍA COMO PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.”, se dará cumplimiento a esta acción estratégica, Este Convenio se inició el 23 de abril de 2.025 con un periodo de ejecución de ocho (8) meses. A corte 30 de junio de 2.025 se cuenta con un avance de cumplimiento del 30% representado en la entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 5% | 0% | 10% | 10% | 10% | 0 | 342000000 | 0 | 0 |  | 330516483.065 |  |  | #DIV/0! | 96.64% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 171956994.5 |  |  | #DIV/0! | 50.28% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 158559488.565 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 342000000 | 330516483.065 | 96.64% | 171956994.5 | 50.28% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | PROPIO | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.2.1.1. (c) Habilitar la oferta de proyectos para la obtención de Certificados de Carbono y Biodiversidad en la jurisdicción de la C.R.A. | Número de proyectos conducente a la habilitación de la oferta de certificados de Biodiversidad ejecutados | Número | 0 | 0 | 1 | 0 | [10 empty] | 0% | #DIV/0! |  | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 427500000 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 427500000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | PROPIO | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.2.1.2. (a) Promover el desarrollo sostenible en los diferentes sectores económicos y productivos del Departamento del Atlántico, incorporando medidas de adaptación al cambio climático. | Número de Centros de innovación de tecnología con enfoque en la adaptación y mitigación del cambio climático, promoviendo soluciones basadas en la naturaleza implementado. | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | Con la constitución y organización de una Sociedad de Economía Mixta SEM, cuyo fin sea la constitución del Primer Centro de Desarrollo e Innovación de Tecnología con Enfoque en la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, promoviendo soluciones basadas en la naturaleza. Se espera que para el segundo semestre del año el Consejo Directivo de la C.R.A. apruebe la constitución del centro. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 15% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0 | 462150000 | 0 | 0 |  | 297427104.0775 |  |  | #DIV/0! | 64.36% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 49740849.75 |  |  | #DIV/0! | 10.76% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 247686254.3275 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 462150000 | 297427104.0775 | 64.36% | 49740849.75 | 10.76% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | PROPIO | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.2.1.2. (b) Promover el desarrollo sostenible en los diferentes sectores económicos y productivos del Departamento del Atlántico, incorporando medidas de adaptación al cambio climático. | Número de proyectos promovidos con acompañamiento técnico en la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático en procesos de producción agrícola y/o forestal. | Número | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | [7 empty] | 100% | 0% | 0% | A 30 de junio del 2.025, la meta se encuentra cumplida con la ejecución de dos proyectos que se ejecutarán en el marco de los convenios relacionados a continuación: Se suscribió el convenio No. 004 del 2.025 entre la C.R.A, y la FUNDACIÓN INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS-INUBAC, con objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA AMBIENTAL HACIA LA DESCARBONIZACIÓN Y LA BIOECONOMÍA COMO PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” Este Convenio se inició el 23 de abril de 2.025 con un periodo de ejecución de ocho (8) meses. Por otra parte, a través del convenio 007 del 2.025 “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LAS COMUNIDADES Y TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, se realizará el acompañamiento técnico en la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático en procesos de producción agrícola y/o forestal de productores en el Departamento del Atlántico. | 2025-06-30 | 3 | 2 | 66.67% | 12.5% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0 | 462150000 | 285000000 | 300000000 |  | 297427104.0775 |  |  | #DIV/0! | 64.36% | 0% | 0% |  | 49740849.75 |  |  | #DIV/0! | 10.76% | 0% | 0% | 0 | 247686254.3275 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1047150000 | 297427104.0775 | 28.4% | 49740849.75 | 4.75% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.2.1.2. (c) Promover el desarrollo sostenible en los diferentes sectores económicos y productivos del Departamento del Atlántico, incorporando medidas de adaptación al cambio climático. | Número de unidades productoras ganaderas impulsadas con reconversión tecnológica y actividades con impacto positivo al medio ambiente. | Número | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | Se suscribió Convenio 009 del 2.025 “AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER ACCIONES DE INTERVENCIÓN ENCAMINADAS A FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, LA ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y LA RECONVENCIÓN TECNOLÓGICA GENERANDO IMPACTOS POSITIVOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.” El presente convenio está encaminado a promover la reconversión tecnológica y actividades con impacto positivo al medio ambiente de los sistemas de producción ganadera tradicionales, cuyo objetivo específico, cien (100) unidades productivas para promover la reconversión tecnológica y actividades con impacto positivo al medio ambiente de los sistemas de producción ganadera tradicionales. | 2025-06-30 | 300 | 0 | 0% | 15% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0 | 462150000 | 380000000 | 400000000 |  | 297427104.0775 |  |  | #DIV/0! | 64.36% | 0% | 0% |  | 49740849.75 |  |  | #DIV/0! | 10.76% | 0% | 0% | 0 | 247686254.3275 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1242150000 | 297427104.0775 | 23.94% | 49740849.75 | 4.004% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.2.1.2. (d) Promover el desarrollo sostenible en los diferentes sectores económicos y productivos del Departamento del Atlántico, incorporando medidas de adaptación al cambio climático. | Número de proyectos productivos implementados para la seguridad alimentaria y sostenibilidad de las comunidades | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A junio 30 del 2.025, la C.R.A., actualmente viene implementando un (1) proyecto productivo para la seguridad alimentaria y sostenibilidad con la comunidad de agricultores y pescadores del municipio de Juan de Acosta, en la vereda Todo Fierro, beneficiando a un grupo de veinte (20) familias representadas por un integrante de cada una de éstas. Con ello, en el segundo semestre de la presente vigencia se dará cumplimiento a la meta programada. El proyecto se desarrolla a través de un proceso de formación teórico práctico en el marco del convenio No. 005 del 2.025 cuyo objeto es: “DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, GESTIÓN DEL RIESGO, ECOCIRCULARIDAD, COMUNIDADES ENERGÉTICAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE JUAN DE ACOSTA, PALMAR DE VARELA, PUERTO COLOMBIA Y OTRAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 20% | 100% | 20% | 20% | 20% | 226450000 | 462150000 | 352000000 | 460000000 | 226450000 | 297427104.0775 |  |  | 100% | 64.36% | 0% | 0% | 226450000 | 49740849.75 |  |  | 100% | 10.76% | 0% | 0% | 0 | 247686254.3275 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1500600000 | 523877104.0775 | 34.91% | 276190849.75 | 18.41% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | PROPIO | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.2.1.3. Implementar un proyecto de Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN, para el fortalecimiento o recuperación del agua, suelo o aire en el departamento del Atlántico | Número de proyectos implementado de Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN | Número | 0 | 0 | 0 | 1 | [10 empty] | #DIV/0! | 0% |  | 2024-06-30 | 1 | 0 | 0% | 22.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1550000000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1550000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | PROPIO | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
PROGRAMA 5.3. FNCER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES | [14 empty] | 0% | 40% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0 | 729000000 | 1330000000 | 500000000 | 0 | 247952255.45 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34.01% | 0% | 0% | 0 | 13198670 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.811% | 0% | 0% | 0 | 234753585.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2559000000 | 247952255.45 | 9.689% | 13198670 | 0.5158%
Proyecto 5.3.1. Atlántico: para una democracia energética justa y eficiente | [14 empty] | 0% | 40% | 0% | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 729000000 | 1330000000 | 500000000 | 0 | 247952255.45 | 0 | 0 | #DIV/0! | 34.01% | 0% | 0% | 0 | 13198670 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.811% | 0% | 0% | 0 | 234753585.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2559000000 | 247952255.45 | 9.689% | 13198670 | 0.5158%
5.3.1.1. Promover la transición energética en el departamento del Atlántico a partir del uso de Fuentes no Convencionales de Energías Renovables - FNCER mediante la implementación de proyectos que permitan ealuar la capacidad de generación de energía hidrocinética del Rio Magdalena | Número de proyectos de energía cinética implementados | Número | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | Con la suscribió el convenio No. 004 del 2.025 entre la C.R.A, y la FUNDACIÓN INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS-INUBAC, con objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA AMBIENTAL HACIA LA DESCARBONIZACIÓN Y LA BIOECONOMÍA COMO PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.”, se dará cumplimiento a esta acción estratégica, Este Convenio se inició el 23 de abril de 2.025 con un periodo de ejecución de ocho (8) meses. A corte 30 de junio de 2.025 se cuenta con un avance de cumplimiento de la meta del 30% representado en la entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades. | 2025-06-30 | 2 | 0 | 0% | 40% |  | 60% | 60% | 60% | 0 | 486000000 | 570000000 | 0 | 0 | 31968170.31 |  |  | #DIV/0! | 6.578% | 0% | #DIV/0! | 0 | 8965780 |  |  | #DIV/0! | 1.845% | 0% | #DIV/0! | 0 | 23002390.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1056000000 | 31968170.31 | 3.027% | 8965780 | 0.849% |  | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.3.1.2. Implementar proyectos a partir de modelos híbridos de FNCER (Biomasa, Eólica, Solar, etc) para las comunidades energéticas que promuevan la descarbonización en el departamento del Atlantico. | Número de proyectos de modelos hibridos implementados | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 0% | 0% |  | 2024-06-30 | 2 | 0 | 0% | 40% |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 475000000 | 500000000 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 975000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.3.1.3. Promover la implementación de Comunidades Energéticas en el departamento del Atlántico | Número de proyectos que promuevan la implementación de comunidades energéticas | Número | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 100% | 0% | #DIV/0! | En el primer semestre de 2.025, la Corporación en acompañamiento de la Universidad de la Costa- CUC, ejecutó la fase Teórica para la elaboración y desarrollo conceptualmente del proyecto denominado: “Valorización de residuos avícolas y porcícolas mediante digestión anaerobia potencial energético, ordenamiento ambiental y propuesta normativa para el Departamento del Atlántico-Colombia.”, como producto se espera la creación de tres (3) clústeres pecuarios que funcionen bajo los criterios de comunidad energética. Se estima el desarrollo de la fase práctica para el segundo semestre de la anualidad, con el apoyo de FENAVI y PorkColombia para la promoción y creación de comunidades bioenergéticas de aprovechamiento de residuos pecuarios. Conjuntamente, la C.R.A., viene ejecutando un (1) proyecto que promueva la implementación de comunidades energéticas con una organización comunitaria del municipio de Palmar de Varela, beneficiando a veinte (20) familias, representadas por un integrante de cada una de éstas. Con ello, en el segundo semestre de la presente vigencia se dará cumplimiento a la meta programada. El proyecto se desarrolla a través de un proceso de formación teórico práctico en el marco del convenio No. 005 del 2.025 cuyo objeto es: “DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, GESTIÓN DEL RIESGO, ECOCIRCULARIDAD, COMUNIDADES ENERGÉTICAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE JUAN DE ACOSTA, PALMAR DE VARELA, PUERTO COLOMBIA Y OTRAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. | 2025-06-30 | 2 | 2 | 100% | 20% |  | 40% | 40% | 40% | 0 | 243000000 | 285000000 | 0 | 0 | 215984085.14 |  |  | #DIV/0! | 88.88% | 0% | #DIV/0! | 0 | 4232890 |  |  | #DIV/0! | 1.742% | 0% | #DIV/0! | 0 | 211751195.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 528000000 | 215984085.14 | 40.91% | 4232890 | 0.8017% |  | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
PROGRAMA 5.4. ECOCIRCULARIDAD: UNIENDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, LA CIENCIA CIUDADANA Y ECONOMÍA CIRCULAR | [14 empty] | 100% | 55% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 32.5% | 5% | 7.5% | 5% | 5% | 5% | 189000000 | 650700000 | 336500000 | 350000000 | 189000000 | 628413053.04 | 0 | 0 | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 56000000 | 11309921 | 0 | 0 | 29.63% | 1.738% | 0% | 0% | 133000000 | 617103132.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1526200000 | 817413053.04 | 53.56% | 67309921 | 4.41%
Proyecto 5.4.1. Atlántico Apropia la Eco-Circularidad | [14 empty] | 100% | 55% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 32.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 189000000 | 650700000 | 336500000 | 350000000 | 189000000 | 628413053.04 | 0 | 0 | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 56000000 | 11309921 | 0 | 0 | 29.63% | 1.738% | 0% | 0% | 133000000 | 617103132.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1526200000 | 817413053.04 | 53.56% | 67309921 | 4.41%
5.4.1.1. Fomentar la gestión para aprovechamiento o tratamiento de RCD en el departamento del Atlántico | Número de Acciones de gestión para el aprovechamiento y tratamiento de RCD en el departamento del Atlántico | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | En el primer semestre del 2.025 la Corporación y CAMACOL Atlántico firmaron el GRAN PACTO POR EL DESARROLLO URBANISTICO SOSTENIBLE Y LA GOBERNANZA EL AGUA EN EL ATLÁNTICO. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A. y la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL Atlántico, firmaron el Gran Pacto por la Promoción del Desarrollo Urbanístico Sostenible, la Gobernanza y el Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ecosistema de Actores Públicos y Privados Asociados al Uso y Gestión de Recursos Hídricos. Esta alianza busca consolidar un modelo de desarrollo urbano sostenible en el departamento del Atlántico. Este acuerdo constituye una estrategia clave para integrar la gestión responsable del agua en la planificación urbana. A través de esta iniciativa, se promueve la adopción de tecnologías limpias, prácticas de construcción sostenible y una cultura del cuidado del recurso hídrico en la región. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 25% | 30% | 25% | 25% | 25% | 66500000 | 97200000 | 114000000 | 120000000 | 66500000 | 93867357.44 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 0 | 1684859 |  |  | 0% | 1.733% | 0% | 0% | 66500000 | 92182498.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 397700000 | 160367357.44 | 40.32% | 1684859 | 0.4237% |  | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Asistencias técnicas en producción y consumo responsable para desarrollar el modelo de economía circular por parte de las corporaciones a empresas y unidades productivas de subsectores priorizados. | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.4.1.2. Desarrollar la agenda departamental de economía circular | Número de proyectos impulsados para el aprovechamiento y tratamiento de residuos como una estrategia de economía circular con enfoque en Innovación y Desarrollo en el marco de la agenda departamental | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Se da cumplimiento a la meta de impulsar un (1) proyecto para el aprovechamiento y tratamiento de residuos, a través del convenio No. 005 del 2.025 cuyo objeto es: “DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, GESTIÓN DEL RIESGO, ECOCIRCULARIDAD, COMUNIDADES ENERGÉTICAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE JUAN DE ACOSTA, PALMAR DE VARELA, PUERTO COLOMBIA Y OTRAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. El proyecto a impulsar en el marco del convenio citado es una Feria Intersectorial, la cual se desarrollará de manera transversal con el proceso formativo de Negocios Verdes, estableciendo una alianza estratégica con los líderes emprendedores de este programa, quienes actuarán como enlaces en sus respectivos municipios. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% | 66500000 | 121500000 | 142500000 | 150000000 | 66500000 | 117334194.57 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 0 | 2106072 |  |  | 0% | 1.733% | 0% | 0% | 66500000 | 115228122.57 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 480500000 | 183834194.57 | 38.26% | 2106072 | 0.4383% |  | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Asistencias técnicas en producción y consumo responsable para desarrollar el modelo de economía circular por parte de las corporaciones a empresas y unidades productivas de subsectores priorizados. | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.4.1.3. Implementar un proyecto para el desarrollo de nuevos materiales ecológicos, verdes y sostenibles | Número de proyectos implementados para el desarrollo de nuevos materiales ecológicos, verdes y sostenibles | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | A través de acciones desarrolladas en el marco del convenio No.005 del 2025 cuyo objeto es: “DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, GESTIÓN DEL RIESGO, ECOCIRCULARIDAD, COMUNIDADES ENERGÉTICAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE JUAN DE ACOSTA, PALMAR DE VARELA, PUERTO COLOMBIA Y OTRAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. La C.R.A., viene realizando un proceso de formación teórico práctico con veinte (20) emprendedores de los municipios del departamento del Atlántico en el diseño y desarrollo de materiales ecológicos, verdes y sostenibles, promoviendo la innovación y la aplicación práctica en proyectos reales. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% |  | 360000000 | 0 | 0 |  | 347680125.5 |  |  | #DIV/0! | 96.58% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 6270947 |  |  | #DIV/0! | 1.742% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 341409178.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 360000000 | 347680125.5 | 96.58% | 6270947 | 1.742% |  | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Asistencias técnicas en producción y consumo responsable para desarrollar el modelo de economía circular por parte de las corporaciones a empresas y unidades productivas de subsectores priorizados. | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.4.1.4. Promover la articulación de la Mesa Departamental de cambio climático | Número de encuentros promovidos y desarrollados por la Corporación de las mesas Departamentales de cambio climático | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A través de acciones desarrolladas en el marco del convenio No. 005 del 2.025 cuyo objeto es: “DESARROLLO CONJUNTO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARA APOYAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS, GESTIÓN DEL RIESGO, ECOCIRCULARIDAD, COMUNIDADES ENERGÉTICAS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE JUAN DE ACOSTA, PALMAR DE VARELA, PUERTO COLOMBIA Y OTRAS LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. La C.R.A., se dará cumplimiento a la meta en el segundo semestre de la vigencia 2025. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 56000000 | 72000000 | 80000000 | 80000000 | 56000000 | 69531375.53 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 56000000 | 1248043 |  |  | 100% | 1.733% | 0% | 0% | 0 | 68283332.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 288000000 | 125531375.53 | 43.59% | 57248043 | 19.88% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Asistencias técnicas en producción y consumo responsable para desarrollar el modelo de economía circular por parte de las corporaciones a empresas y unidades productivas de subsectores priorizados. | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
PROGRAMA 5.5. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO | [14 empty] | 100% | 18.86% | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.25253 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 56883198895.0464 | 48487805028 | 53475795444.5163 | 58363512024.4421 | 52157105817.6399 | 46368143576.76 | 0 | 0 | 91.69% | 95.63% | 0% | 0% | 51849093046.4876 | 32829175040.2 | 0 | 0 | 91.15% | 67.71% | 0% | 0% | 308012771.1523 | 13538968536.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 217210311392.0048 | 98525249394.3999 | 45.36% | 84678268086.6876 | 38.98%
Proyecto 5.5.1. Conocimiento y adaptación a la Gestión del Riesgo | [14 empty] | 100% | 16.74% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 11.79% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 1567912828.5464 | 639000000 | 2433500000 | 4150000000 | 1056620915.1399 | 569055582.52 | 0 | 0 | 67.39% | 89.05% | 0% | 0% | 985608144.9876 | 155498994 | 0 | 0 | 62.86% | 24.33% | 0% | 0% | 71012770.1523 | 413556588.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 8790412828.5464 | 1625676497.6599 | 18.49% | 1141107138.9876 | 12.98%
5.5.1.1. Actualizar estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo e incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial de los municipios del departamento. | Número de estudios técnicos en municipios con mapas actualizados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundación, remoción en masa, avenidas torrenciales y otros, en el Departamento del Atlántico. | Número | 0 | 0 | 1 | 2 | [10 empty] | 0% | 0% |  | 2024-06-30 | 3 | 0 | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 1723500000 | 3400000000 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5123500000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3205 Ordenamiento ambiental territorial | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.5.1.2. Promover la gestión del conocimiento y reducción del riesgo de desastres (inundaciones, remoción en masa, incendios de cobertura vegetal, sismicidad, erosión, etc.) e incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial de los municipios del Departamento del Atlántico. | Número de entes territoriales asistidos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres e incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial | Número | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | [6 empty] | 100% | 17.39% | 0% | 0% | Para el cumplimiento de esta meta, se han desarrollado las siguientes actividades:  Expedición de la Circular No. 001 del 27 de marzo de 2.025, por medio de la cual se hacen unas RECOMENDACIONES DE PREPARACIÓN PARA EL INICIO DE LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS 2.025 CON PROBABILIDAD DE CONDICIONES DEL FENÓMENO DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA – LA NIÑA Y TEMPORADA DE CICLONES TROPICALES EN EL MAR CARIBE, PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  Elaboración del cronograma de asistencias técnicas a los 23 entes territoriales de jurisdicción de esta Corporación.  Se realizó asistencia técnica al municipio de Suan, para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres y la gestión integral al cambio climático en su EOT, el día 7 de mayo de 2.025 a partir de las 10:00 a.m. en la alcaldía municipal.  Se realizó asistencia técnica al municipio de Piojó, para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres y la gestión integral al cambio climático en su EOT, el día 18 de junio de 2.025 a partir de las 10:00 a.m. en la alcaldía municipal.  Se realizó asistencia técnica al municipio de Usiacurí, para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres y la gestión integral al cambio climático en su EOT, el día 25 de junio de 2.025 a partir de las 10:00 a.m. en la alcaldía municipal.  Se realizó asistencia técnica al municipio de Baranoa, para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres y la gestión integral al cambio climático en su EOT, el día 25 de junio de 2.025 a partir de las 2:00 p.m. en la alcaldía municipal. | 2025-06-30 | 92 | 27 | 29.35% | 15% | 35% | 35% | 35% | 35% | 1291412828.5464 | 234000000 | 260000000 | 275000000 | 869707333.1399 | 213534011.21 |  |  | 67.35% | 91.25% | 0% | 0% | 800023715.9876 | 40766198 |  |  | 61.95% | 17.42% | 0% | 0% | 69683617.1523 | 172767813.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2060412828.5464 | 1083241344.3499 | 52.57% | 840789913.9876 | 40.81% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3205 Ordenamiento ambiental territorial | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.5.1.3. Acompañamiento técnico en la formulación de proyectos relacionados con la acción climática en municipios de la jurisdicción de la C.R.A.. | Número de entes terrritorias acompañados técnicamente para la estructuración y formulación de proyectos relacionados con afectaciones por el cambio climático en municipios de jurisdicción de la C.R.A.. | Número | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | [6 empty] | 100% | 30.43% | 0% | 0% | A corte de 30 de junio de 2025, se llevó a cabo el día 3 de junio de 2025 la jornada de Capacitación dirigida a los entes territoriales de nuestra jurisdicción para la estructuración de proyectos de acción climática; con la participación de delegados de los municipios de: Galapa, Santo Tomás, Luruaco, Sabanalarga, Soledad (Edumas), Malambo y Polonuevo. | 2025-06-30 | 92 | 30 | 32.61% | 15% | 35% | 35% | 35% | 35% | 157500000 | 234000000 | 260000000 | 275000000 | 148221051 | 199481157.21 |  |  | 94.11% | 85.25% | 0% | 0% | 146946181 | 77066198 |  |  | 93.3% | 32.93% | 0% | 0% | 1274870 | 122414959.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 926500000 | 347702208.21 | 37.53% | 224012379 | 24.18% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.5.1.4. Implementar la metodología de evaluación de daños, y análisis de necesidades ambientales post desastres continental EDANA-C | Número de documentos elaborados con información de la Metodología de evaluación de daños, y análisis de necesidades ambientales post desastres continental EDANA-C implementada | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Durante el primer semestre del año 2.025 no se presentaron eventos de desastres continentales que ameritaran la aplicación de la metodología EDANA-C en el departamento del Atlántico. A final de la vigencia se elaborará el informe sobre la implementación de la metodología. Adicionalmente, esta Corporación envío comunicación dirigida a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, solicitando las guías y formatos actualizados, así como un taller práctico sobre la aplicación de la metodología, dirigido al personal técnico de la Subdirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de esta Corporación. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 119000000 | 171000000 | 190000000 | 200000000 | 38692531 | 156040414.1 |  |  | 32.51% | 91.25% | 0% | 0% | 38638248 | 37666598 |  |  | 32.47% | 22.03% | 0% | 0% | 54283 | 118373816.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 680000000 | 194732945.1 | 28.64% | 76304846 | 11.22% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Metodología de evaluación de daños, y análisis de necesidades ambientales post desastres continental EDANA-C implementada | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
Proyecto 5.5.2. Intervenciones locales orientadas a reducir la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia a la variabilidad y al Cambio Climático | [14 empty] | 100% | 20% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 32.5% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 55315286066.5 | 47848805028 | 51042295444.5163 | 54213512024.4421 | 51100484902.5 | 45799087994.24 | 0 | 0 | 92.38% | 95.72% | 0% | 0% | 50863484901.5 | 32673676046.2 | 0 | 0 | 91.95% | 68.29% | 0% | 0% | 237000001 | 13125411948.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 208419898563.4583 | 96899572896.74 | 46.49% | 83537160947.7 | 40.08%
5.5.2.1. Implementar acciones que fortalezcan la Resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático del Departamento del Atlántico | Número de acciones que fortalezcan la Resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático del Departamento del Atlántico implementadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Con las acciones desarrolladas en el marco del convenio No. 003 del 2.025 cuyo objeto es: " AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A LA SOSTENIBILIDAD DEL USO DEL AGUA, LA RESILIENCIA CLIMÁTICA Y A FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO", la C.R.A:, viene implementando estrategias técnicas ambientales que permitan la conservación del recurso hídrico, protección de rondas hídricas, uso eficiente y ahorro del agua, como medidas de adaptación al cambio climático, resiliencia climática, dando cumplimiento a la meta programada para la vigencia 2.025. | 2025-06-30 | 4 | 4 | 100% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 11557542425.5 | 1822787922 | 2608821104.5163 | 2652676320.4421 | 7342741261.5 | 200000000 |  |  | 63.53% | 10.97% | 0% | 0% | 7342741260.5 | 0 |  |  | 63.53% | 0% | 0% | 0% | 1 | 200000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 18641827772.4583 | 7542741261.5 | 40.46% | 7342741260.5 | 39.39% |  | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.5.2.2. Realizar seguimiento a las obras de recuperación ambiental del Arroyo El Platanal Ubicado en el Municipio de Soledad. (Relevancia: PNGIRH) | Número de informes técnicos con el seguimiento a las obras de recuperación del Arroyo El Platanal recuperados ambientalmente | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Para la vigencia del periodo 2.025 el cumplimiento de esta meta se alcanza mediante el Contrato de Obra No. 251 de 2.022, cuyo objeto es “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO PLATANAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. Para el periodo comprendido entre los meses de enero a junio de 2025, el contratista de obra continuó con las actividades constructivas en el Tramo principal del Arroyo Platanal y sus afluentes, desarrollando las labores de: • Excavación. • Relleno estructural tipo recebo. • Relleno compacto en piedra ciclópea. • Instalación de geotextiles tejido T2400. • Repaleo de materiales interno. • Suministro de acero de refuerzo para losas de fondo y muros. • Suministro y colocación de concreto hidráulico impermeabilizado de 4000 psi para losas de fondo y muros. • Rellenos laterales (adyacentes a los muros de concreto). A la fecha, se ha construido un total de 1.939 metros lineales de canal en concreto reforzado construido, incluidos losa de fondo y muros. Actualmente, el contrato de obra presenta un avance físico del 73.27% a corte del 14 de junio de 2025. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 7712286460 | 8334741638 | 7943655054 | 8427423646 | 7712286460 | 8334741638 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 7712286460 | 6002485638.7 |  |  | 100% | 72.02% | 0% | 0% | 0 | 2332255999.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 32418106798 | 16047028098 | 49.5% | 13714772098.7 | 42.31% | Se realiza la armonización con el PROYECTO No 1.3.1. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.5.2.3. Realizar seguimiento ambiental a las Obras de canalización de los arroyos del Distrito de Barranquilla. | Número de informes técnicos con el seguimiento a las obras de canalización de los arroyos del Distrito de Barranquilla | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A corte 30 de junio de 2025, se solicitó a la Agencia Distrital de Infraestructura de la Alcaldía del Distrito de Barranquilla, a través del oficio No. 004480 del 25 de junio de 2025, el informe de avance de las obras de canalización de los arroyos en el Distrito de Barranquilla. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 35678457181 | 37107595468 | 38589819286 | 40133412058 | 35678457181 | 37107595468 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 35678457181 | 26643934256.5 |  |  | 100% | 71.8% | 0% | 0% | 0 | 10463661211.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 151509283993 | 72786052649 | 48.04% | 62322391437.5 | 41.13% | Se realiza la armonización con el PROYECTO No 1.3.1. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Avance en la ejecución de acciones de gestión ambiental urbana | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
5.5.2.4. Implementar acciones para controlar y mitigar el estado de la Erosión Costera en el Departamento del Atlántico. | Número de acciones definidas e implementadas para controlar y mitigar el estado de la Erosión Costera en el Departamento del Atlántico | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Se dará cumplimento en el segundo semestre de la vigencia 2.025, a través de las siguientes actividades: • Evaluación de la calidad del agua marina y costera en el departamento de Atlántico y operación del nodo REDCAM. • Identificar la condición actual del ecosistema de arrecifes coralinos en el sector de puerto velero y realizar un inventario de especies asociada al ecosistema coralino, identificando especies registradas en las listas de invasoras • Soluciones basadas en la naturaleza (SBN) para la mitigación de la erosión costera en el sector entre la Ciénaga de Manatíes y el Tajamar de Bocas de Ceniza. • Propuesta de medidas de prevención y protección ambiental frente a los factores de degradación de los ecosistemas marinos y costeros en el departamento del atlántico y desarrollo de actividades de alfabetización oceánica como acciones de protección ambiental. • Caracterización de las corrientes marinas en el sector de Puerto Mocho (Barranquilla) y la ensenada de Puerto Velero (Tubará). | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 367000000 | 583680000 | 1900000000 | 3000000000 | 367000000 | 156750888.24 |  |  | 100% | 26.86% | 0% | 0% | 130000000 | 27256151 |  |  | 35.42% | 4.67% | 0% | 0% | 237000000 | 129494737.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 5850680000 | 523750888.24 | 8.952% | 157256151 | 2.688% |  | 3207 Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos | PROPIO | Departamentos con planes integrales (adaptación y mitigación) frente al cambio climático
LINEA ESTRATEGICA 6. FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL | [14 empty] | 97.97% | 0.60442 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 42.33% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 20754411062.6595 | 11147224869 | 10311854325 | 11742416446 | 18737948233.634 | 7862738222.2 | 0 | 0 | 90.28% | 70.54% | 0% | 0% | 17669838621.286 | 3266912490.64 | 0 | 0 | 85.14% | 29.31% | 0% | 0% | 1068109612.348 | 4595825731.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 53955906702.6595 | 26600686455.834 | 49.3% | 20936751111.926 | 38.8%
PROGRAMA 6.1: GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | [14 empty] | 100% | 5.58% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 24.66% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 953134834.2224 | 1089702000 | 1312139400 | 1424387120 | 872810823.0498 | 819617300.88 | 0 | 0 | 91.57% | 75.21% | 0% | 0% | 785578450.9449 | 324823591 | 0 | 0 | 82.42% | 29.81% | 0% | 0% | 87232372.1048 | 494793709.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4779363354.2224 | 1692428123.9298 | 35.41% | 1110402041.9449 | 23.23%
Proyecto 6.1.1. Gestión del desarrollo del talento humano | [14 empty] | 100% | 5.58% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 24.66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 953134834.2224 | 1089702000 | 1312139400 | 1424387120 | 872810823.0498 | 819617300.88 | 0 | 0 | 91.57% | 75.21% | 0% | 0% | 785578450.9449 | 324823591 | 0 | 0 | 82.42% | 29.81% | 0% | 0% | 87232372.1048 | 494793709.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4779363354.2224 | 1692428123.9298 | 35.41% | 1110402041.9449 | 23.23%
6.1.1.1. (a) Consolidar la memoria institucional mediante la implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento basado en la Norma ISO- 30401 | Porcentaje de avance en el diagnóstico de los requisistos de la Norma ISO-30401 aplicables en la entidad. | Porcentaje | 50% | 50% | 0 | 0 | 50% | 46.6% | [6 empty] | 100% | 93.2% | #DIV/0! | #DIV/0! | La Corporación Autónoma Regional del Atlántico viene ejecutando acciones relacionadas con la gestión del conocimiento y de la innovación de manera dispersa y sin la sistematicidad requerida por los modelos y estándares aplicables, lo que se traduce en un desempeño general del 46,6% de cumplimiento de los requisitos. | 2025-06-30 | 1 | 0.966 | 96.6% | 2.5% | 5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 25000000 | 45000000 | 0 | 0 | 24011895 | 23803482.95 |  |  | 96.05% | 52.9% | #DIV/0! | #DIV/0! | 20889477 | 12375204.5 |  |  | 83.56% | 27.5% | #DIV/0! | #DIV/0! | 3122418 | 11428278.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 70000000 | 47815377.95 | 68.31% | 33264681.5 | 47.52% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.1.1.1. (b) Consolidar la memoria institucional mediante la implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento basado en la Norma ISO- 30401 | Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento basado en la Norma ISO- 30401. | Porcentaje | 0 | 20% | 50% | 30% |  | 10% | [7 empty] | 50% | 0% | 0% | Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico, y en la identificación de los requisitos aplicables del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y de la Norma ISO 30401:2019 Requisitos para el Sistema de Gestión del Conocimiento, se procedió con la elaboración de un documento que contenga los lineamientos que en esta materia se requieren implementar en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. El documento se ha denominado MANUAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO y se encuentra en fase de diseño por parte las dependencias de Secretaría General y la Oficina de Gestión Humana. La actividad ha sido apoyada por el el contrato 068 de 2025 cuyo objeto es “Prestar los servicios profesionales y/o de apoyo para dar cumplimiento a la gestión de planificación, sostenimiento, seguimiento, evaluación, auditoria y mejora continua de los sistemas integrados de gestión (SGI) y del plan estratégico de seguridad vial (PESV) de la entidad.” Por otra parte, se ha brindado apoyo en la consolidación del Grupo de Investigación de la entidad como mecanismo de ideación y generación del conocimiento dentro del sistema. La siguiente figura muestra el apoyo a los miembros del grupo de investigación en la creación de hojas de vida como investigadores. | 2025-06-30 | 1 | 0.1 | 10% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0 | 45000000 | 100000000 | 80000000 |  | 23803482.95 |  |  | #DIV/0! | 52.9% | 0% | 0% |  | 12375204.5 |  |  | #DIV/0! | 27.5% | 0% | 0% | 0 | 11428278.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 225000000 | 23803482.95 | 10.58% | 12375204.5 | 5.5% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.1.1.2 (a) Implementar un Sistema de Evaluaciones de Desempeño por Competencia. | Porcentaje de avance en el estudio para la definicion de perfiles de competencias por cargos. | Porcentaje | 0% | 100% | 0 | 0 |  | 20% | [7 empty] | 20% | #DIV/0! | #DIV/0! | Para la vigencia 2025, durante el periodo de enero a junio, se crearon ocho nuevos cargos como parte de la continuidad del Rediseño Institucional. Para su creación, se realizó la caracterización individual de cada uno, definiendo las competencias correspondientes a los distintos perfiles establecidos. De los ocho cargos, dos corresponden al nivel asistencial (conductores), tres a profesionales especializados y tres a profesionales sin experiencia. En este proceso se revisaron el Decreto 618 de 2018, el Decreto 1083 de 2015 y la Resolución 0667 de 2018, mediante la cual el Departamento Administrativo de la Función Pública adopta el Catálogo de Competencias Funcionales para las áreas o procesos transversales de las entidades públicas. Esta normativa sirvió como base para definir los perfiles descritos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales vigente, adoptado mediante la Resolución No. 000277 del 11 de abril de 2025. Dichos perfiles serán fundamentales para el diseño del sistema propio de evaluación del desempeño por competencias que implementará la entidad. | 2025-06-30 | 1 | 0.2 | 20% | 2.5% | 0% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0 | 40500000 | 0 | 0 |  | 2661398.86 |  |  | #DIV/0! | 6.571% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 702024.5 |  |  | #DIV/0! | 1.733% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1959374.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40500000 | 2661398.86 | 6.571% | 702024.5 | 1.733% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.1.1.2 (b) Implementar un Sistema de Evaluaciones de Desempeño por Competencia. | Número de diseños del sistema de evaluaciones de desempeño por competencias propuestos para la entidad. | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | La Oficina de Gestión Humana se encuentra en fase de identificación de requisitos y lineamientos aplicables al sistema de evaluación del desempeño por competencias de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. De igual forma, el documento GH-PR-07 Evaluación de Desempeño Laboral incorporado en el Sistema de Gestión Integrado de la entidad está siendo objeto de revisión por parte de la dependencia. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 2.5% | 0% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0 | 40500000 | 0 | 0 |  | 2661398.86 |  |  | #DIV/0! | 6.571% | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 702024.5 |  |  | #DIV/0! | 1.733% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1959374.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 40500000 | 2661398.86 | 6.571% | 702024.5 | 1.733% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.1.1.2 (c) Implementar un Sistema de Evaluaciones de Desempeño por Competencia. | Número de Sistemas Implementados para la evaluacion del desempeño por competencia. | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 0% | 0% |  | 2024-06-30 | 2 | 0 | 0% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 70000000 | 70000000 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 140000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.1.1.3. (a) ,Programa de Formación y Desarrollo del Servidor Público 4.0 | Numero de planes Institucionales de Capacitación implementados en la entidad | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Se suscribió el contrato 265 de 2025 con el INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC con el objeto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO, DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS, DIRIGIDO AL TALENTO HUMANO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - C.R.A. En este contrato se contemplaron principalmente los siguientes componentes, que se espera se desarrollen con diversas temáticas durante la vigencia 2025: • COMPONENTE JURIDICO • COMPONENTE FINANCIERO • COMPONENTE ADMINISTRATIVO • COMPONENTE AMBIENTAL • COMPONENTE TECNOLÓGICO El contrato contempla un total de 194 horas de formación como parte del alcance establecido para el desarrollo del proyecto Sembrando Saberes 2025. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 30% | 35% | 30% | 30% | 30% | 464067417.1112 | 459351000 | 426968000 | 476406400 | 424399464.0249 | 383343768.63 |  |  | 91.45% | 83.45% | 0% | 0% | 382344486.9725 | 149334566.5 |  |  | 82.39% | 32.51% | 0% | 0% | 42054977.0524 | 234009202.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1826792817.1112 | 807743232.6549 | 44.22% | 531679053.4725 | 29.1% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.1.1.3. (b) ,Programa de Formación y Desarrollo del Servidor Público 4.0 | Numero de Planes de bienestar e incentivos implementados en la entidad | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A corte 30 de junio de 2025, se tiene un avance del 40% en la meta, se estableció un cronograma del Plan de Bienestar y Estímulos, Es objetivo de esta vigencia 2025 es “Mantener y mejorar las condiciones que propendan por el desarrollo integral, la calidad de vida, la convivencia, la satisfacción laboral, el buen desempeño, y la salud física y mental de las y los servidores públicos de la C.R.A. y sus familias; así como, la interiorización y puesta en práctica de los valores, las competencias comportamentales, desde la perspectiva de género, diversidad e inclusión.” | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 55% | 60% | 55% | 55% | 55% | 464067417.1112 | 459351000 | 715171400 | 797980720 | 424399464.0249 | 383343768.63 |  |  | 91.45% | 83.45% | 0% | 0% | 382344486.9725 | 149334566.5 |  |  | 82.39% | 32.51% | 0% | 0% | 42054977.0524 | 234009202.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2436570537.1112 | 807743232.6549 | 33.15% | 531679053.4725 | 21.82% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
PROGRAMA 6.2: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ENTIDAD | [14 empty] | 100% | 64.87% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 38.34% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 1980224804.9267 | 2990700000 | 3255575000 | 4614925000 | 1916104813.5682 | 1668355275.74 | 0 | 0 | 96.76% | 55.78% | 0% | 0% | 1575693226.6044 | 358606229 | 0 | 0 | 79.57% | 11.99% | 0% | 0% | 340411586.9637 | 1309749046.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 12841424804.9267 | 3584460089.3082 | 27.91% | 1934299455.6044 | 15.06%
Proyecto 6.2.1 Garantizar la implementación de la Política de Gobierno Digital | [14 empty] | 100% | 82% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 65.48% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 344218133.057 | 423000000 | 635000000 | 725000000 | 297845048.9947 | 173130464.23 | 0 | 0 | 86.53% | 40.93% | 0% | 0% | 275782528.8562 | 108942648 | 0 | 0 | 80.12% | 25.75% | 0% | 0% | 22062520.1385 | 64187816.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2127218133.057 | 470975513.2247 | 22.14% | 384725176.8562 | 18.09%
6.2.1.1 Garantizar la implementación de lineamientos normativos de la Política de Gobierno Digital. | Porcentaje de cumplimiento de la Política de Gobierno Digital implementada | Porcentaje | 40% | 60% | 70% | 80% | 64.4% | 64% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Se realizó la revisión de la planificación estratégica de las TIC: PETI, PESI PETRSI, con el fin de garantizar la continuidad de su alineación con la planeación estratégica institucional definida por el PAI. Se dio inicio a la construcción del Plan de Transformación Digital, el cual estará disponible en el segundo semestre de 2025, mediante la aplicación de encuestas y seguimientos de opinión. Este plan recogerá las expectativas de los funcionarios, contratistas y partes interesadas en materia de TIC que permitan hacer aún más efectiva la gestión institucional. Se está en proceso de contratación de un equipo asesor que implemente los habilitadores y líneas de acción requeridas para la consolidación de la política. | 2025-06-30 | 2.5 | 1.284 | 51.36% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35000000 | 90000000 | 200000000 | 175000000 | 34999916 | 40665822.9 |  |  | 100% | 45.18% | 0% | 0% | 32844455 | 34460054 |  |  | 93.84% | 38.29% | 0% | 0% | 2155461 | 6205768.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 500000000 | 75665738.9 | 15.13% | 67304509 | 13.46% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.2.1.2 Cultura y apropiación digital que desarrollen capacidades para el Acceso, Uso y Aprovechamiento de Tecnologías de la Información | Porcentaje de cumplimiento del programa establecido para el fortalecimiento de las capacidades para el Acceso, Uso y Aprovechamiento de Tecnologías de la Información. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | [6 empty] | 100% | 10% | 0% | 0% | Se realiza una prueba de concepto (POC) para la implementación de un chatbot que permitirá mejorar la comunicación con los usuarios y partes interesadas, disminuir las solicitudes de información a través de PQRSD e incrementar los niveles de satisfacción. El chatbot se implementa en la plataforma Zoho SalesIQ con WhatsApp business e implementa ChatGPT, es decir, un Modelo de Lenguaje Grande (LLM – Large Language Model en inglés), cual es un tipo de programa de inteligencia artificial (IA) diseñado para entender y generar lenguaje natural, como el texto escrito por humanos. La POC entrena con grandes cantidades de datos, como libros, artículos y conversaciones, para aprender los patrones y estructuras del lenguaje humano y así responder en tiempo real a las necesidades de información de los usuarios y partes interesadas de la C.R.A. | 2025-06-30 | 4 | 1.1 | 27.5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 31500000 | 90000000 | 150000000 | 150000000 | 0 | 86701257.9 |  |  | 0% | 96.33% | 0% | 0% | 0 | 53060003 |  |  | 0% | 58.96% | 0% | 0% | 0 | 33641254.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 421500000 | 86701257.9 | 20.57% | 53060003 | 12.59% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.2.1.3 Sostenimiento de la Sede electrónica de la CRA | Número de acciones implementadas para el sostenimiento de la Sede Electrónica de la C.R.A | Número | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Se renovó el contrato de prestación de servicios del Webmaster, el cual realizó la actualización de la plataforma Joomla a su nueva versión. La actualización también incluyó la renovación del diseño para hacerlo más amigable con la página. De igual forma se realizó un proceso de hardening (Endurecimiento de la seguridad) del servidor web, para disminuir la probabilidad de ciberataques y hacking del sitio web corporativo. También se implementó la plataforma Zoho SalesIQ para el seguimiento de las estadísticas de uso y acceso al website, brindando mayor información acerca de los visitantes, preferencias y expectativas. Para el segundo semestre se contempla el cambio de administrador de contenidos (CMS) de Joomla a Wordpress, pasando de un gestor on premise de código abierto (Y propenso a muchas fallas de seguridad) a una plataforma en nube con un diseño vanguardista y que responde positivamente a las necesidades de la Corporación, sus usuarios y partes interesadas, así como a lineamientos de política digital, seguridad y privacidad de la información, y transparencia y acceso a la información pública. | 2025-06-30 | 7 | 6 | 85.71% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 277718133.057 | 243000000 | 285000000 | 400000000 | 262845132.9947 | 45763383.43 |  |  | 94.64% | 18.83% | 0% | 0% | 242938073.8562 | 21422591 |  |  | 87.48% | 8.816% | 0% | 0% | 19907059.1385 | 24340792.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1205718133.057 | 308608516.4247 | 25.6% | 264360664.8562 | 21.93% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
Proyecto 6.2.2 Fortalecer la Seguridad de la Información | [14 empty] | 100% | 70% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 29.37% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 388215939.538 | 405000000 | 693500000 | 800000000 | 388215939.4677 | 347917453.43 | 0 | 0 | 100% | 85.91% | 0% | 0% | 357589696.4544 | 81737652 | 0 | 0 | 92.11% | 20.18% | 0% | 0% | 30626243.0133 | 266179801.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2286715939.538 | 736133392.8977 | 32.19% | 439327348.4544 | 19.21%
6.2.2.1 (a) Fortalecimiento de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad | Numero de herramientas de Ciberseguridad implementadas y mantenidas | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | [6 empty] | 100% | 75% | 0% | 0% | Se suscribió el contrato 278 de 2025 cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A., EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MONITOREO, ANÁLISIS Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y LA CIBERSEGURIDAD DE LA ENTIDAD”, el cual ha venido cumpliendo con las siguientes actividades técnicas: Se recibió apoyo en la vigilancia y mitigación de amenazas cibernéticas y ataques provenientes de internet, mediante la gestión de soluciones de seguridad, sistemas de protección perimetral y detección de intrusos. Las estrategias implementadas permitieron reducir el impacto potencial en las operaciones y fortalecer la resiliencia frente a ataques, minimizando el riesgo de interrupciones. | 2025-06-30 | 16 | 7 | 43.75% | 35% | 60% | 60% | 60% | 60% | 194107969.769 | 202500000 | 231166666.6667 | 266666666.6667 | 194107969.7339 | 173958726.715 |  |  | 100% | 85.91% | 0% | 0% | 178794848.2272 | 40868826 |  |  | 92.11% | 20.18% | 0% | 0% | 15313121.5067 | 133089900.715 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 894441303.1023 | 368066696.4489 | 41.15% | 219663674.2272 | 24.56% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
6.2.2.1 (b) Fortalecimiento de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad | Porcentaje de avance en la gestión y monitoreo | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 50% | [6 empty] | 100% | 62.5% | 0% | 0% | Durante el periodo del informe se inició el acompañamiento y asesoría en la gestión y monitoreo de los recursos tecnológicos y la infraestructura de ciberseguridad, abarcando la gestión de herramientas de seguridad perimetral como firewall, protección de endpoints, servidores virtualizados, bases de datos distribuidas y sistemas web críticos. Se garantizó la integración y actualización de estas herramientas para mantener el funcionamiento óptimo de la infraestructura tecnológica. Se recibieron emails diarios de seguimiento de las consolas de copias de seguridad, seguridad perimetral (Firewall), antivirus, DNS, Microsoft 365 Defender, entre otros, garantizando la continua visibilidad de las operaciones de seguridad de dichas herramientas. | 2025-06-30 | 3.2 | 1.5 | 46.88% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 194107969.769 | 202500000 | 231166666.6667 | 266666666.6667 | 194107969.7339 | 173958726.715 |  |  | 100% | 85.91% | 0% | 0% | 178794848.2272 | 40868826 |  |  | 92.11% | 20.18% | 0% | 0% | 15313121.5067 | 133089900.715 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 894441303.1023 | 368066696.4489 | 41.15% | 219663674.2272 | 24.56% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.2.2.1 (c) Fortalecimiento de la Seguridad de la Información y Ciberseguridad | Número de Modelos de Seguridad y Privacidad de la Información y de la estrategia de Ciberseguridad implementados y en mantenimiento | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 0% | 0% |  | 2024-06-30 | 2 | 0 | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 231166666.6667 | 266666666.6667 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 497833333.3333 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
Proyecto 6.2.3 Actualización, Soporte y Mantenimiento T.I. | [14 empty] | 100% | 56.67% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 35.18% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 473299932.9534 | 1215000000 | 760000000 | 1800000000 | 463445432.8677 | 373059080.35 | 0 | 0 | 97.92% | 30.7% | 0% | 0% | 424098825.8673 | 33186765 | 0 | 0 | 89.6% | 2.731% | 0% | 0% | 39346607.0004 | 339872315.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4248299932.9534 | 836504513.2177 | 19.69% | 457285590.8673 | 10.76%
6.2.3.1 (a) Adquisición de Tecnologías de la información | Porcentaje de renovación de las herramientas tecnólogicas necesarias para el funcionamiento de la C.R.A | Porcentaje | 20% | 30% | 40% | 50% | 20% | 20% | [6 empty] | 100% | 66.67% | 0% | 0% | Se avanzó de manera significativa en la ejecución de la acción estratégica y las actividades desarrolladas permitieron dotar a la entidad de herramientas y servicios clave para el cumplimiento de sus funciones misionales y estratégicas, asegurando la continuidad operativa y la modernización institucional. Se ejecutaron procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios tecnológicos. | 2025-06-30 | 1.4 | 0.4 | 28.57% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 116375000 | 526500000 | 380000000 | 750000000 | 116375000 | 108821478.7 |  |  | 100% | 20.67% | 0% | 0% | 104358699 | 10101349.5 |  |  | 89.67% | 1.919% | 0% | 0% | 12016301 | 98720129.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1772875000 | 225196478.7 | 12.7% | 114460048.5 | 6.456% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.2.3.1 (b) Adquisición de Tecnologías de la información | Porcentaje de actualización del software base y conectividad necesarios para el funcionamiento de la C.R.A | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | [6 empty] | 100% | 50% | 0% | 0% | Se adquirieron 16 licencias Microsoft 365 E3 para garantizar la disponibilidad y capacidad de los buzones críticos. | 2025-06-30 | 4 | 1.5 | 37.5% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 116375000 | 526500000 | 380000000 | 750000000 | 116375000 | 108821478.7 |  |  | 100% | 20.67% | 0% | 0% | 104358699 | 10101349.5 |  |  | 89.67% | 1.919% | 0% | 0% | 12016301 | 98720129.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1772875000 | 225196478.7 | 12.7% | 114460048.5 | 6.456% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.2.3.2 Mantenimiento, soporte y actualización tecnológica | Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento de Tecnologías de la C.R.A | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 40% | [6 empty] | 100% | 50% | 0% | 0% | Se viene realizando el mantenimiento y soporte con personal de Planta y el apoyo de contratistas. Se realizan avances en el cronograma de mantenimientos preventivos a través de la limpieza y ajuste a equipos de cómputo. Se elaboraron los estudios previos para el mantenimiento preventivo del Datacenter, la red LAN y los periféricos, contratación que se realizará en el segundo semestre. En lo referente a soporte, se reciben las solicitudes por la mesa de ayuda y se gestionan en nivel 1 por parte del profesional universitario grado 8, y se brinda un segundo nivel de atención por parte de todos los funcionarios y contratistas de la Oficina de CTID, logrando un promedio de atención y resolución para el primer semestre muy bajo y eficiente. | 2025-06-30 | 3.2 | 1.4 | 43.75% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 240549932.9534 | 162000000 |  | 300000000 | 230695432.8677 | 155416122.95 |  |  | 95.9% | 95.94% | #VALUE! | 0% | 215381427.8673 | 12984066 |  |  | 89.54% | 8.015% | #VALUE! | 0% | 15314005.0004 | 142432056.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | 386111555.8177 | #VALUE! | 228365493.8673 | #VALUE! | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
Proyecto 6.2.4 Sistemas de Información | [14 empty] | 100% | 63.54% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 33.7% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 774490799.3783 | 947700000 | 1167075000 | 1289925000 | 766598392.2381 | 774248277.73 | 0 | 0 | 98.98% | 81.7% | 0% | 0% | 518222175.4265 | 134739164 | 0 | 0 | 66.91% | 14.22% | 0% | 0% | 248376216.8116 | 639509113.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4179190799.3783 | 1540846669.9681 | 36.87% | 652961339.4265 | 15.62%
6.2.4.1 Implementar y Mantener los Sistemas de Información para la Gestión | Número de Sistemas de información para la gestión administrativa de la entidad actualizados. | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Para la presente vigencia se mantienen y actualizan 3 sistemas de información para la gestión administrativa de la entidad los cuales relaciono a continuación: 1. Sistema administrativo y financiero – PCT: Contrato de prestación de servicios número 223 de 20255, cuyo objeto es ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE, A DISTANCIA, DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PCT VERSIÓN ENTERPRISE 2025 WEB NET, PARA LA VIGENCIA 2025. 2. Sistema para la liquidación de la nómina de empleados de la entidad – Sistema Humano y Humano en línea. Contrato de prestación de servicios número 222 de 20255, cuyo objeto es SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO, A DISTANCIA, DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN HUMANA Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA EN EL SISTEMA HUMANO 2025, PARA LA VIGENCIA 2025. 3. Sistema de gestión Documental – Orfeo. | 2025-06-30 | 12 | 6 | 50% | 30% | 35% | 30% | 30% | 30% | 232750000 | 283500000 | 349125000 | 385875000 | 232750000 | 272987048.19 |  |  | 100% | 96.29% | 0% | 0% | 151299699 | 75704490 |  |  | 65.01% | 26.7% | 0% | 0% | 81450301 | 197282558.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1251250000 | 505737048.19 | 40.42% | 227004189 | 18.14% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.2.4.2 Realizar el reporte, validación o actualización en los Subsistemas del Sistema Ambiental Colombiano - SIAC | Número de reportes validados o actualizados en los subsistemas del Sistema Información Ambiental Colombiano - SIAC. | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Durante el primer semestre del 2.025, se ha reportado oportunamente la información en los subsistemas que la Corporación debe informar. Este cumplimiento garantiza la transparencia y la eficiencia en la gestión de datos, asegurando que todas las partes interesadas estén al tanto de la información relevante y actualizada. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 20% | 25% | 20% | 20% | 20% | 133000000 | 170100000 | 209475000 | 231525000 | 128985487 | 147783673.29 |  |  | 96.98% | 86.88% | 0% | 0% | 115219291 | 4133270 |  |  | 86.63% | 2.43% | 0% | 0% | 13766196 | 143650403.29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 744100000 | 276769160.29 | 37.2% | 119352561 | 16.04% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | NA
6.2.4.3 Fortalecer los Sistemas de Información Ambiental de la CRA. | Número de Sistemas de Información Ambiental de la C.R.A fortalecidos. | Número | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | [6 empty] | 100% | 33.33% | 0% | 0% | Se han venido desarrollando acciones para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para el uso y aprovechamiento del sistema VITAL. Se cuenta con el apoyo de un profesional experto en este sistema quien ha brindado soporte, actualización y transferencia de datos entre VITAL y los diferentes sistemas de información para la gestión. | 2025-06-30 | 13 | 3 | 23.08% | 35% | 40% | 35% | 35% | 35% | 408740799.3783 | 340200000 | 418950000 | 463050000 | 404862905.2381 | 305628917.63 |  |  | 99.05% | 89.84% | 0% | 0% | 251703185.4265 | 52066541 |  |  | 61.58% | 15.3% | 0% | 0% | 153159719.8116 | 253562376.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1630940799.3783 | 710491822.8681 | 43.56% | 303769726.4265 | 18.63% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.2.4.4 Gobernanza de la Infraestructura de Datos (Modelo de datos) | Porcentaje de implementación y mantenimiento de la Gobernanza de la infraestructura de datos | Porcentaje | 0 | 80% | 80% | 80% |  | 10% | [7 empty] | 12.5% | 0% | 0% | Durante el primer semestre de 2025, la gestión del proyecto se orientó a la planeación y estructuración del proceso de contratación de un equipo asesor, con el objetivo de avanzar en la implementación de la política de gobierno digital en la C.R.A. En esta etapa, se elaboró el estudio previo como insumo fundamental para la contratación, permitiendo identificar las necesidades institucionales en gestión, seguridad y privacidad de la información. De cara al segundo semestre, se prevé el proceso de contratación, el inicio de la ejecución del proyecto y el seguimiento a la implementación de MSPI y Gobernanza de Datos, conforme a la normativa y estándares vigentes. | 2025-06-30 | 2.4 | 0.1 | 4.167% | 15% | 0% | 15% | 15% | 15% | 0 | 153900000 | 189525000 | 209475000 | 0 | 47848638.62 |  |  | #DIV/0! | 31.09% | 0% | 0% | 0 | 2834863 |  |  | #DIV/0! | 1.842% | 0% | 0% | 0 | 45013775.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 552900000 | 47848638.62 | 8.654% | 2834863 | 0.5127% |  | 3300 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
PROGRAMA 6.3: GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO | [14 empty] | 67.75% | 41.75% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 26.43% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 343700511.8043 | 514485000 | 581185000 | 454165000 | 223304859.7421 | 419615860.64 | 0 | 0 | 64.97% | 81.56% | 0% | 0% | 177206717.661 | 93616683 | 0 | 0 | 51.56% | 18.2% | 0% | 0% | 46098142.0811 | 325999177.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1893535511.8043 | 642920720.3821 | 33.95% | 270823400.661 | 14.3%
Proyecto 6.3.1 : Sistema de Gestión Documental y Archivo | [14 empty] | 67.75% | 41.75% | 0% | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 26.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 343700511.8043 | 514485000 | 581185000 | 454165000 | 223304859.7421 | 419615860.64 | 0 | 0 | 64.97% | 81.56% | 0% | 0% | 177206717.661 | 93616683 | 0 | 0 | 51.56% | 18.2% | 0% | 0% | 46098142.0811 | 325999177.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1893535511.8043 | 642920720.3821 | 33.95% | 270823400.661 | 14.3%
6.3.1.1 (a) Generar y promover estrategias para la conservación documental y preservación digital a largo plazo, para el mejoramiento de los Sistemas de información existentes. | Número de MOREQ elaborados e implementados. | Número | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | • Se ha alcanzado un 50% de avance en la elaboración del documento MoReq. • Se han realizado reuniones con la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación para verificar requisitos funcionales y no funcionales. • Se identificó la necesidad de realizar mejoras al gestor documental Orfeo para cumplir con los requisitos analizados. • El documento MoReq se completará conforme se implementen dichas mejoras. Las reuniones se realizaron en el mes de marzo (26 y 31); estuvieron apoyadas por el contratista Alexander Castillo, en el marco del contrato 158 de 2.025, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión documental y archivística DE LA C.R.A.”. | 2025-06-30 | 3 | 0 | 0% | 2.5% | 0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 0 | 69255000 | 19000000 | 20000000 | 0 | 58184231.23 |  |  | #DIV/0! | 84.01% | 0% | 0% | 0 | 17029451 |  |  | #DIV/0! | 24.59% | 0% | 0% | 0 | 41154780.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 108255000 | 58184231.23 | 53.75% | 17029451 | 15.73% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.3.1.1 (b) Generar y promover estrategias para la conservación documental y preservación digital a largo plazo, para el mejoramiento de los Sistemas de información existentes. | Porcentaje de custodia de documentos en archivo Central en condiciones adecuadas según los parámetros legales aplicables. | Porcentaje | 80% | 85% | 90% | 95% | 80% | 83% | [6 empty] | 100% | 97.65% | 0% | 0% | Con el objetivo de dar cumplimiento a la meta establecida, se garantizó la custodia documental mediante el contrato de prestación de servicios N° 173 de 2024, cuyo objeto es: “Prestación de servicios de almacenamiento, conservación, custodia, préstamo y transporte de los acervos documentales de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., según las necesidades y en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 008 de 2014 y demás normas reglamentarias.” Este contrato contó con tres adiciones y tuvo una ejecución del 100% hasta el 30 de abril de 2025. Actualmente, la custodia de documentos en el archivo central se encuentra a cargo del contrato N° 273 de 2025, cuyo objeto es: “Prestación de servicios de almacenamiento, conservación, custodia, préstamo, transporte de los acervos documentales y la digitalización de 1.250.000 folios de documentación sensible o misional de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., según las necesidades y en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 001 de 2024 y demás normas reglamentarias" | 2025-06-30 | 3.5 | 1.63 | 46.57% | 25% | 30% | 25% | 25% | 25% | 118850255.9022 | 69255000 | 125685000 | 138915000 | 65218695.871 | 58184231.23 |  |  | 54.87% | 84.01% | 0% | 0% | 59658340.8305 | 17029451 |  |  | 50.2% | 24.59% | 0% | 0% | 5560355.0406 | 41154780.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 452705255.9022 | 123402927.101 | 27.26% | 76687791.8305 | 16.94% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.3.1.2 Elaborar e Implementar lineamientos de mejora en las etapas de la gestión documental para garantizar la trazabilidad de la información. | Número de documentos estratégicos de gestión documental elaborados e implementados | Número | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | Para la vigencia 2.025, se tiene previsto elaborar tres de los cinco documentos inicialmente proyectados. Esto se debe a que, durante el Comité de Gestión y Desempeño N.º 6, realizado el 22 de noviembre de 2024, quedó pendiente para revisión y ajuste la solicitud de creación del documento "Lineamientos de la Gestión Documental Electrónica – Versión 1", correspondiente al proceso de Gestión Documental y Archivo. En consecuencia, el proceso de Gestión Documental decidió reajustar los documentos a elaborar, reemplazando el documento mencionado por el Programa Específico de Reprografía, el cual actualmente se encuentra en revisión por parte del Comité de Gestión y Desempeño. | 2025-06-30 | 5 | 0 | 0% | 10% | 12% | 10% | 10% | 10% | 31500000 | 63000000 | 45000000 | 50000000 | 15744680 | 48291779.01 |  |  | 49.98% | 76.65% | 0% | 0% | 15744680 | 13935156 |  |  | 49.98% | 22.12% | 0% | 0% | 0 | 34356623.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 189500000 | 64036459.01 | 33.79% | 29679836 | 15.66% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.3.1.3 (a) Establecer mecanismos para la actualización, seguimiento y mejora de la Planificación archivística de la entidad. | Número de instrumentos archivisticos actualizados | Número | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 100% | 66.67% | 0% | 0% | A corte de junio del 2025, se establece la actualización de los siguientes instrumentos archivísticos: • Política de Gestión Documental, incorporando el componente de gestión de documentos electrónicos. • Diagnóstico Integral de Archivos, actualmente en proceso de revisión para su presentación ante el Comité de Gestión y Desempeño. • Inventarios Documentales de los archivos de gestión y archivo central. | 2025-06-30 | 8 | 4 | 50% | 20% | 25% | 20% | 20% | 20% | 37250000 | 65137500 | 120000000 | 70000000 | 14884220 | 55897231.625 |  |  | 39.96% | 85.81% | 0% | 0% | 13084220 | 4252836 |  |  | 35.13% | 6.529% | 0% | 0% | 1800000 | 51644395.625 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 292387500 | 70781451.625 | 24.21% | 17337056 | 5.929% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.3.1.3 (b) Establecer mecanismos para la actualización, seguimiento y mejora de la Planificación archivística de la entidad. | Número de instrumentos de Gestión de la información actualizados | Número | 0 | 0 | 3 | 0 | [10 empty] | 0% | #DIV/0! |  | 2024-06-30 | 3 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 75000000 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.3.1.3 (c) Establecer mecanismos para la actualización, seguimiento y mejora de la Planificación archivística de la entidad. | Número de auditorías realizadas relaciondas con criterios de archivo y gestión documental. | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Para la vigencia 2025, se tiene programada la realización de una auditoría con criterios de archivo y gestión documental, la cual contará con el apoyo del Contrato N.º 158 de 2025, cuyo objeto es: “Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión documental y archivística de la C.R.A.” Esta auditoría se llevará a cabo durante el último trimestre del año, y tiene como objetivo evaluar el cumplimiento normativo, la implementación de buenas prácticas archivísticas y el estado de los instrumentos archivísticos de gestión documental en la entidad. Aunque la auditoría archivística aún no se ha ejecutado, se ha avanzado en su planeación. Se definieron los criterios de evaluación, responsable y fechas probables para su realización. Por lo anterior, a corte 30 de junio del 2025, la meta no ha presentado avance. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 2.5% | 3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 37250000 | 65137500 | 5000000 | 5250000 | 14884220 | 55897231.625 |  |  | 39.96% | 85.81% | 0% | 0% | 13084220 | 4252836 |  |  | 35.13% | 6.529% | 0% | 0% | 1800000 | 51644395.625 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 112637500 | 70781451.625 | 62.84% | 17337056 | 15.39% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.3.1.4 (a) Fortalecer y proteger la memoria institucional para garantizar la producción, uso, acceso, y salvaguarda del patrimonio documental de la entidad. | Porcentaje de las Tablas de Retención Documental actualizadas y convalidadas | Porcentaje | 0 | 50% | 50% | 0 |  | 40% | [7 empty] | 80% | 0% | #DIV/0! | Durante el periodo comprendido entre julio y noviembre de 2024, se llevó a cabo el proceso de análisis con los jefes de área, subdirectores y funcionarios estratégicos, con el fin de avanzar en la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD). Como resultado de este trabajo colaborativo, se logró un avance del 20%, consolidando un borrador preliminar de las nuevas TRD. Actualmente, las TRD se encuentran actualizadas y listas para ser enviadas al Comité de Gestión y Desempeño, con el propósito de que sean revisadas y aprobadas conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes. | 2025-06-30 | 1 | 0.4 | 40% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0 | 91350000 | 30000000 | 0 | 0 | 71580577.96 |  |  | #DIV/0! | 78.36% | 0% | #DIV/0! | 0 | 18558476.5 |  |  | #DIV/0! | 20.32% | 0% | #DIV/0! | 0 | 53022101.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 121350000 | 71580577.96 | 58.99% | 18558476.5 | 15.29% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.3.1.4 (b) Fortalecer y proteger la memoria institucional para garantizar la producción, uso, acceso, y salvaguarda del patrimonio documental de la entidad. | Porcentaje de documentos msionales y sensibles digitalizados | Porcentaje | 20% | 30% | 20% | 20% | 6.5% | 0% | [6 empty] | 32.5% | 0% | 0% | 0% | A corte del 30 de junio del 2025, se proyecta la digitalización del 100% de los 816.472 folios planificados para ese año. Sumando el déficit pendiente de 2024, la meta combinada para 2025 asciende a 1.192.691 folios. Es importante destacar que el cumplimiento de las metas de digitalización establecidas para la vigencia 2025 está directamente vinculado al Contrato N.º 273 de 2025, cuyo objeto es la prestación de servicios de almacenamiento, conservación, custodia, préstamo, transporte de los acervos documentales y la digitalización de 1.250.000 folios de documentación sensible o misional de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A., conforme a las necesidades institucionales y en cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el Acuerdo 001 de 2024 y demás disposiciones normativas aplicables." REZAGOS: Se dara cumplimiento en el segundo semestre de 2025. | 2025-06-30 | 0.9 | 0.065 | 7.222% | 30% | 30% | 35% | 35% | 35% | 118850255.9022 | 91350000 | 161500000 | 170000000 | 112573043.871 | 71580577.96 |  |  | 94.72% | 78.36% | 0% | 0% | 75635256.8305 | 18558476.5 |  |  | 63.64% | 20.32% | 0% | 0% | 36937787.0406 | 53022101.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 541700255.9022 | 184153621.831 | 34% | 94193733.3305 | 17.39% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
PROGRAMA 6.4: COMUNICACIONES | [14 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 50% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 602381732.8498 | 595350000 | 733162500 | 810337500 | 591694009.7407 | 574988835.54 | 0 | 0 | 98.23% | 96.58% | 0% | 0% | 565036782.9984 | 121913493 | 0 | 0 | 93.8% | 20.48% | 0% | 0% | 26657226.7423 | 453075342.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2741231732.8498 | 1166682845.2807 | 42.56% | 686950275.9984 | 25.06%
Proyecto 6.4.1 Gestión estratégica de las comunicaciones | [14 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 602381732.8498 | 595350000 | 733162500 | 810337500 | 591694009.7407 | 574988835.54 | 0 | 0 | 98.23% | 96.58% | 0% | 0% | 565036782.9984 | 121913493 | 0 | 0 | 93.8% | 20.48% | 0% | 0% | 26657226.7423 | 453075342.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2741231732.8498 | 1166682845.2807 | 42.56% | 686950275.9984 | 25.06%
6.4.1.1. Diseñar e implementar estrategias de comunicación para fortalecer la imagen institucional de la CRA. | Número de estrategias de comunicación implementadas | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | A corte de junio de 2025, se han venido ejecutando las siguientes estrategias de comunicación, que han permitido fortalecer la imagen institucional de la entidad. 1. Estrategia de divulgación y visibilización de acciones institucionales (cubrimientos, publicaciones, acompañamientos, producción de contenidos audiovisuales). 2. Estrategia de Social media (crecimiento en redes sociales, engagement). 3. Estrategia de Promoción de Imagen institucional. 4. Estrategia de relacionamiento institucional: alianzas corporativas. 5. Estrategia de fortalecimiento de la comunicación interna (endomarketing). | 2025-06-30 | 20 | 10 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 602381732.8498 | 595350000 | 733162500 | 810337500 | 591694009.7407 | 574988835.54 |  |  | 98.23% | 96.58% | 0% | 0% | 565036782.9984 | 121913493 |  |  | 93.8% | 20.48% | 0% | 0% | 26657226.7423 | 453075342.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2741231732.8498 | 1166682845.2807 | 42.56% | 686950275.9984 | 25.06% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
PROGRAMA 6.5: GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | [14 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 75% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 260428192.7734 | 259875000 | 316968750 | 347287500 | 260428192.7263 | 234967551.22 | 0 | 0 | 100% | 90.42% | 0% | 0% | 248801826.3715 | 52279566 | 0 | 0 | 95.54% | 20.12% | 0% | 0% | 11626366.3548 | 182687985.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1184559442.7734 | 495395743.9463 | 41.82% | 301081392.3715 | 25.42%
Proyecto 6.5.1. Fortalecimiento del Banco de Proyectos para la preservación del patrimonio ambiental | [14 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 260428192.7734 | 259875000 | 316968750 | 347287500 | 260428192.7263 | 234967551.22 | 0 | 0 | 100% | 90.42% | 0% | 0% | 248801826.3715 | 52279566 | 0 | 0 | 95.54% | 20.12% | 0% | 0% | 11626366.3548 | 182687985.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1184559442.7734 | 495395743.9463 | 41.82% | 301081392.3715 | 25.42%
6.5.1.1. Gestionar recursos regionales, nacionales o internacionales para el desarrollo de proyectos estratégicos encaminados a la conservación y sostenibilidad ambiental del Departamento del Atlántico. | Número de proyectos gestionados con recursos externos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | A junio 30 de la vigencia 2025, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico participó en diferentes convocatorias con la presentación de tres (3) proyectos institucionales con el fin de obtener recursos del orden nacional y/o internacional . 1."Restauración Ecológica y Resiliencia Climática en la Ciénaga de Luruaco” 2. "Resiliencia Pesquera y Restauración Sostenible de Ecosistemas Marino-Costeros en Atlántico" 3."Conservación y Protección de Arrecifes en Atlántico con Enfoque Integral y Participativo" | 2025-06-30 | 4 | 9 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 99750000 | 127575000 | 157106250 | 173643750 | 99750000 | 107203646.86 |  |  | 100% | 84.03% | 0% | 0% | 99750000 | 49848135 |  |  | 100% | 39.07% | 0% | 0% | 0 | 57355511.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 558075000 | 206953646.86 | 37.08% | 149598135 | 26.81% |  | NA | PROPIO | NA
6.5.1.2. Apoyar la formulación y evaluación de proyectos estratégicos para la conservación y sostenibilidad ambiental del Departamento del Atlántico | Porcentaje de proyectos estratégicos evaluados | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Durante la vigencia 2025, a junio 30, el Banco de proyectos ha recibido la radicación de cuatro (4) proyectos ambientales, presentados por diferentes municipios y fundaciones u organizaciones siendo revisados y evaluados, con ello, podemos concluir que la meta tuvo cumplimiento del 100%. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 125678192.7734 | 85050000 | 104737500 | 115762500 | 125678192.7263 | 82133938.88 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 115170707.3715 | 1563064 |  |  | 91.64% | 1.838% | 0% | 0% | 10507485.3548 | 80570874.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 431228192.7734 | 207812131.6063 | 48.19% | 116733771.3715 | 27.07% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
6.5.1.3. Analizar la viabilidad de proyectos institucionales suscritos por la Corporación para garantizar el cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigente | Porcentaje de certificados de viabilidad emitidos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Con el análisis y expedición de viabilidad a veintinueve (29) proyectos institucionales de personas jurídicas se dio cumplimiento al 100% de la meta. Es importante precisar que el indicador tiene cumplimiento por demanda, para este caso, se recibieron veintinueve (29) solicitudes internas de proyectos institucionales los cuales fueron atendidos en su totalidad. Por otra parte, se revisaron y expidieron certificados de viabilidad para trece (13) procesos de la entidad para la contratación de OPS, emitiendo el 100% de los certificados solicitados. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 35000000 | 47250000 | 55125000 | 57881250 | 35000000 | 45629965.48 |  |  | 100% | 96.57% | 0% | 0% | 33881119 | 868367 |  |  | 96.8% | 1.838% | 0% | 0% | 1118881 | 44761598.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 195256250 | 80629965.48 | 41.29% | 34749486 | 17.8% |  | NA | PROPIO | NA
PROGRAMA 6.6: SOPORTE JURÍDICO | [14 empty] | 100% | 86.36% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 47.93% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 2597339177.0096 | 1060257600 | 1342992960 | 1526770944 | 2078325648.8094 | 894347666.8 | 0 | 0 | 80.02% | 84.35% | 0% | 0% | 1938045293.1303 | 166667666 | 0 | 0 | 74.62% | 15.72% | 0% | 0% | 140280355.6791 | 727680000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 6527360681.0096 | 2972673315.6094 | 45.54% | 2104712959.1303 | 32.24%
Proyecto 6.6.1 Defensa Jurídica | [14 empty] | 100% | 75% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 46.43% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 1900802138.2905 | 496886400 | 629389440 | 715516416 | 1384431674.2164 | 391712185.2 | 0 | 0 | 72.83% | 78.83% | 0% | 0% | 1275202901.9118 | 46652730 | 0 | 0 | 67.09% | 9.389% | 0% | 0% | 109228772.3046 | 345059455.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 3742594394.2905 | 1776143859.4164 | 47.46% | 1321855631.9118 | 35.32%
6.6.1.1. Atender los trámites jurídico procesales de la Entidad. | Porcentaje de trámites procesales atendidos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Durante el primer semestre del año 2025, en el marco del Proyecto No. 6.6.1 “Defensa Jurídica” y la Acción Estratégica No. 6.6.1.1 orientada a atender los trámites jurídico-procesales de la Entidad, se dio cumplimiento al indicador establecido como “porcentaje de trámites procesales atendidos”, logrando una atención del cien por ciento (100%) de las actuaciones judiciales notificadas a la Oficina Asesora Jurídica durante dicho periodo. Adicionalmente, se destaca que entre el año 2.003 y el primer semestre del 2.025, la Oficina Asesora Jurídica ha atendido un total de ciento seis (106) procesos judiciales, sin incluir las acciones de tutela. Esta cifra refleja la continuidad y solidez en la gestión jurídica de la Entidad, así como el cumplimiento sostenido de sus responsabilidades. Para el primer semestre de 2025, esta labor se complementa con la atención del 100% de los trámites procesales, en concordancia con las metas establecidas. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 1600872389.3495 | 248443200 | 314694720 | 357758208 | 1089626600.364 | 195856092.1 |  |  | 68.06% | 78.83% | 0% | 0% | 1006519211.616 | 36876365 |  |  | 62.87% | 14.84% | 0% | 0% | 83107388.748 | 158979727.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2521768517.3495 | 1285482692.464 | 50.98% | 1043395576.616 | 41.38% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1. SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
6.6.1.2. Formular e implementar la política de prevención del daño antijurídico. | Numero de políticas de prevención de daño antijurídico formulada e implementada. | Número | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | [6 empty] | 100% | 50% | 0% | 0% | Durante el primer semestre del año 2.025, se cumplió con la totalidad de las acciones previstas en el plan de acción de la vigencia, correspondientes al 50% de avance anual del indicador. Estas acciones fueron desarrolladas en el marco del Proyecto No. 6.6.1 “Defensa Jurídica” y la Acción Estratégica No. 6.6.1.2, asociada a la implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. | 2025-06-30 | 3.5 | 1.5 | 42.86% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 299929748.941 | 248443200 | 314694720 | 357758208 | 294805073.8525 | 195856093.1 |  |  | 98.29% | 78.83% | 0% | 0% | 268683690.2958 | 9776365 |  |  | 89.58% | 3.935% | 0% | 0% | 26121383.5566 | 186079728.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1220825876.941 | 490661166.9525 | 40.19% | 278460055.2958 | 22.81% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
Proyecto 6.6.2 Atención de PQRS | [14 empty] | 100% | 94.3% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 48.58% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 213415242.4954 | 216950400 | 274803840 | 312408576 | 210772178.4567 | 196995327.13 | 0 | 0 | 98.76% | 90.8% | 0% | 0% | 199352394.4109 | 55396262 | 0 | 0 | 93.41% | 25.53% | 0% | 0% | 11419784.0459 | 141599065.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1017578058.4954 | 407767505.5867 | 40.07% | 254748656.4109 | 25.03%
6.6.2.1. Atender las PQRS radicadas en la Entidad. | Porcentaje de Atención de las PQRS | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.7% | 94.3% |  |  | 0.113 |  |  |  | 100% | 94.3% | 0% | 0% | Al cierre del primer semestre del 2025 este indicador alcanzó a una ejecución del 94,30%, cuyo detalle se describe a continuación. A corte 30 de junio del 2025, han sido asignados a la Oficina Asesora Jurídica (profesional de peticiones) 1.176 derechos de petición, y respecto de la totalidad de ellos la Oficina Asesora Jurídica ha hecho la gestión acorde a sus competencias, conforme al procedimiento brevemente descrito en líneas anteriores. Para comprender la cifra anterior, es necesario indicar que la Oficina Asesora Jurídica gestionó un total de 1.109 PQR (Peticiones, Quejas o Reclamos). REZAGOS: Se dío cumplimiento en el primer semestre de 2025. | 2025-06-30 | 4 | 1.943 | 48.58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 213415242.4954 | 216950400 | 274803840 | 312408576 | 210772178.4567 | 196995327.13 |  |  | 98.76% | 90.8% | 0% | 0% | 199352394.4109 | 55396262 |  |  | 93.41% | 25.53% | 0% | 0% | 11419784.0459 | 141599065.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1017578058.4954 | 407767505.5867 | 40.07% | 254748656.4109 | 25.03% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
Proyecto 6.6.3 Contratación Estatal | [14 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 483121796.2237 | 346420800 | 438799680 | 498845952 | 483121796.1362 | 305640154.47 | 0 | 0 | 100% | 88.23% | 0% | 0% | 463489996.8076 | 64618674 | 0 | 0 | 95.94% | 18.65% | 0% | 0% | 19631799.3286 | 241021480.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1767188228.2237 | 788761950.6062 | 44.63% | 528108670.8076 | 29.88%
6.6.3.1. Atender los trámites procesales contractuales requeridos por la Dirección de la Entidad | Porcentaje de Atención a las necesidades contractuales de cada dependencia. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Esta meta tuvo un cumplimiento del 100% a corte 30 de junio de 2024, como se describe a continuación. En el periodo del 01 de enero al 30 de junio del año 2025, se recibió la solicitud de 280 trámites procesales contractuales requeridos por la Dirección de la entidad, los cuales fueron atendidos y tramitados conforme al reglamento interno y al Estatuto de Contratación Estatal, hasta el perfeccionamiento de los 280 contratos. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 483121796.2237 | 346420800 | 438799680 | 498845952 | 483121796.1362 | 305640154.47 |  |  | 100% | 88.23% | 0% | 0% | 463489996.8076 | 64618674 |  |  | 95.94% | 18.65% | 0% | 0% | 19631799.3286 | 241021480.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1767188228.2237 | 788761950.6062 | 44.63% | 528108670.8076 | 29.88% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
PROGRAMA 6.7: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | [14 empty] | 100% | 53.46% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 37.14% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 724669753.8043 | 819031500 | 984913375 | 1005530350 | 662614313.673 | 610052046.14 | 0 | 0 | 91.44% | 74.48% | 0% | 0% | 621975708.3815 | 118351836 | 0 | 0 | 85.83% | 14.45% | 0% | 0% | 40638605.2915 | 491700210.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 3534144978.8043 | 1272666359.813 | 36.01% | 740327544.3815 | 20.95%
Proyecto 6.7.1 Sistemas de Gestión Integrados | [14 empty] | 100% | 69.12% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 36.68% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 208342554.2187 | 271156500 | 328090875 | 296574125 | 208342554.181 | 161566935.57 | 0 | 0 | 100% | 59.58% | 0% | 0% | 201011815.0972 | 97370249 | 0 | 0 | 96.48% | 35.91% | 0% | 0% | 7330739.0838 | 64196686.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1104164054.2187 | 369909489.751 | 33.5% | 298382064.0972 | 27.02%
6.7.1.1. (a) Mantener la certificación del Sistema de Gestión Integral basado en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Número de certificaciones mantenidas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | A corte del 30 de junio del 2.025, el cronograma de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con una implementación del 45% de las actividades planificadas. Dentro de las actividades se resalta la creación de tres (3) nuevos procesos que responden a creación de nuevas dependencias y la necesidad de normalizar sus operaciones. - Cambio Climático y Gestión del Riesgo, proceso misional liderado por la Subdirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo. - Gestión Estratégica de Comunicaciones, proceso de apoyo liderado por la Oficina Asesora de Comunicaciones. - Control Disciplinario Interno, proceso de evaluación liderado por la Oficina de Control Disciplinario Interno. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 18.75% | 21.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 46835638.5547 | 45289125 | 55772718.75 | 61643531.25 | 46835638.5453 | 18631904.01 |  |  | 100% | 41.14% | 0% | 0% | 45002953.7743 | 13259233.5 |  |  | 96.09% | 29.28% | 0% | 0% | 1832684.771 | 5372670.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 209541013.5547 | 65467542.5553 | 31.24% | 58262187.2743 | 27.8% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.1.1. (b) Mantener la certificación del Sistema de Gestión Integral basado en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Número de certificaciones mantenidas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | En el marco del compromiso institucional con la promoción del bienestar laboral, la prevención de riesgos en todos los niveles de la organización, y el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante el primer semestre de 2025 se ha avanzado en la ejecución del plan anual, alcanzando un cumplimiento del 47% de las acciones totales programadas para el año. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 18.75% | 21.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 46835638.5547 | 45289125 | 55772718.75 | 61643531.25 | 46835638.5453 | 18631904.01 |  |  | 100% | 41.14% | 0% | 0% | 45002953.7743 | 13259233.5 |  |  | 96.09% | 29.28% | 0% | 0% | 1832684.771 | 5372670.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 209541013.5547 | 65467542.5553 | 31.24% | 58262187.2743 | 27.8% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.1.1. (c) Mantener la certificación del Sistema de Gestión Integral basado en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Número de certificaciones mantenidas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | El Sistema de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico opera de acuerdo al Cronograma de Trabajo, el cual reporta un avance del 45%. Dentro de las actividades que se destacan es el reporte de los niveles de Bifenilos Policlorados PCB del transformador eléctrico de la sede principal al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución 222 de 2011. El reporte se realizó con base en el análisis de PCB realizado en diciembre de 2024, donde fue posible determinar que el transformador eléctrico se encuentra libre de PCB, catalogándolo como Equipo libre de PCB en el inventario consolidado del IDEAM. En la imagen a continuación se muestra el reporte correspondiente. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 18.75% | 21.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 46835638.5547 | 45289125 | 55772718.75 | 61643531.25 | 46835638.5453 | 18631904.01 |  |  | 100% | 41.14% | 0% | 0% | 45002953.7743 | 13259233.5 |  |  | 96.09% | 29.28% | 0% | 0% | 1832684.771 | 5372670.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 209541013.5547 | 65467542.5553 | 31.24% | 58262187.2743 | 27.8% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.1.1. (d) Mantener la certificación del Sistema de Gestión Integral basado en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje de ejecución del cronograma de operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | [6 empty] | 100% | 45% | 0% | 0% | A corte 30 de junio de 2025, el cronograma de actividades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la C.R.A. reporta un avance del 45 %, cuyo objetivo es operativizar la dimensión del modelo. Durante la vigencia 2025 se han celebrado dos comités que han desarrollado diferentes temas, entre los cuales se destaca el diseño del Programa de Transparencia y Ética Pública bajo la guía técnica emitida por el Decreto 1122 de 2024, el impulso de la medición de la satisfacción de los asistentes a la audiencia de rendición de cuentas 2024 y la aporbación de la propuesta de la Política del Sistema de Gestión Integrado de la entidad. | 2025-06-30 | 4 | 1.45 | 36.25% | 18.75% | 21.75% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 46835638.5547 | 45289125 | 55772718.75 | 61643531.25 | 46835638.5453 | 18631904.01 |  |  | 100% | 41.14% | 0% | 0% | 45002953.7743 | 13259233.5 |  |  | 96.09% | 29.28% | 0% | 0% | 1832684.771 | 5372670.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 209541013.5547 | 65467542.5553 | 31.24% | 58262187.2743 | 27.8% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.1.2. (a) Implementar el Sistema de Gestión Basura Cero en la sedes administrativas de la CRA | Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión Basura Cero en la sedes administrativas de la CRA | Porcentaje | 0 | 50% | 50% | 0 |  | 0% | [7 empty] | 0% | 0% | #DIV/0! | La implementación del Sistema de Gestión Basura Cero inicialmente requiere la revisión y ajuste de la documentación que conforma el Sistema de Gestión Ambiental con el objetivo de integrar los criterios y requisitos de este estándar. Dentro de la documentación revisada y ajustada se encuentra: - Análisis de Contexto Interno y Externo de la Organización. - Análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización. -Política del Sistemas de Gestión Integral con la inclusión del compromiso con la gestión adecuada de los residuos sólidos. - Guía de asignación de roles y responsabilidades del SGI. - Guía de Liderazgo y compromiso de la alta dirección. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 2.5% | 0% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 0 | 18000000 | 20000000 | 0 | 0 | 17901589 |  |  | #DIV/0! | 99.45% | 0% | #DIV/0! | 0 | 1310087 |  |  | #DIV/0! | 7.278% | 0% | #DIV/0! | 0 | 16591502 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 38000000 | 17901589 | 47.11% | 1310087 | 3.448% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.1.2. (b) Implementar el Sistema de Gestión Basura Cero en la sedes administrativas de la CRA | Número de certificaciones obtenidas | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 0% | 0% |  | 2024-06-30 | 2 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 20000000 | 22000000 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 42000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | Porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados
6.7.1.3 (a) Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la Norma ISO 27001:2022 | Porcentaje de ejecución del cronograma de implementación del sistema de Gestión de la Seguridad de la Información | Porcentaje | 20% | 70% | 100% | 100% | 20% | 31% | [6 empty] | 100% | 44.29% | 0% | 0% | La ejecución de las actividades es liderada por el grupo implementador, el cual está constituido por funcionaros de la Oficina Asesora de Ciencia, Tecnología e Innovación y Secretaría General en sus grupos de Gestión Documental y Coordinación del SGI. Los productos generados hasta el momento por la implementación son los siguientes: - Análisis del contexto interno y externo de la organización. - Guía de Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección. - Guía de asignación de Roles, Responsabilidades y autoridades en el SGI. - Designación del Responsable de la Seguridad y Privacidad de la información en el Jefe de la Oficina Asesora de Ciencia, Tecnología e Innovación. - Política del SGI ajustada con el compromiso de la alta dirección con la gestión de la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información institucional. | 2025-06-30 | 2.9 | 0.51 | 17.59% | 10% | 13% | 10% | 10% | 10% | 21000000 | 36000000 | 40000000 | 0 | 21000000 | 34568865.265 |  |  | 100% | 96.02% | 0% | #DIV/0! | 21000000 | 21511614 |  |  | 100% | 59.75% | 0% | #DIV/0! | 0 | 13057251.265 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 97000000 | 55568865.265 | 57.29% | 42511614 | 43.83% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.1.3 (b) Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la Norma ISO 27001:2022 | Número de preauditorias al Sistema de Gestión de Seguridad de la información realizadas | Número | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | A corte del 30 de junio del 2025, la Secretaría General se encuentra actualmente en fase de cotización del servicio de pre auditoria Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la Norma ISO 27001:2022 realizada. | 2025-06-30 | 1 | 0 | 0% | 2.5% | 0% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 34568865.265 |  |  | #DIV/0! | 96.02% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 21511614 |  |  | #DIV/0! | 59.75% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 13057251.265 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 36000000 | 34568865.265 | 96.02% | 21511614 | 59.75% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | Porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados
6.7.1.3 (c) Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la Norma ISO 27001:2022 | Número de certificaciones obtenidas | Número | 0 | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 0% | 0% |  | 2024-06-30 | 2 | 0 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 25000000 | 28000000 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 53000000 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | Porcentaje de residuos sólidos efectivamente aprovechados
Proyecto 6.7.2 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | [14 empty] | 100% | 59.5% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 40.71% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 407626736.5149 | 439875000 | 536822500 | 588956225 | 346321296.4411 | 391691787.35 | 0 | 0 | 84.96% | 89.05% | 0% | 0% | 319433716.2771 | 18996743 | 0 | 0 | 78.36% | 4.319% | 0% | 0% | 26887580.164 | 372695044.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1973280461.5149 | 738013083.7911 | 37.4% | 338430459.2771 | 17.15%
6.7.2.1 (a) Implementar programas y acciones que contribuyan a la consolidación de la cultura del autocuidado y autorregulación, la identificación e intervención de los peligros y riesgos, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en seguridad y salud en el trabajo | Porcentaje de implementación de las acciones del Plan de Trabajo de SST | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 47% | [6 empty] | 100% | 52.22% | 0% | 0% | En el marco del compromiso institucional con la promoción del bienestar laboral, la prevención de riesgos en todos los niveles de la organización, y el fortalecimiento de la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo durante el primer semestre de 2025 se ha avanzado en la ejecución del plan anual, alcanzando un cumplimiento del 47% de las acciones totales programadas para el año. | 2025-06-30 | 3.6 | 1.37 | 38.06% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 80031684.1287 | 80540312.5 | 160098750 | 180321750 | 73000649.1103 | 72595237.07 |  |  | 91.21% | 90.14% | 0% | 0% | 68588654.0693 | 4111348.25 |  |  | 85.7% | 5.105% | 0% | 0% | 4411995.041 | 68483888.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 500992496.6287 | 145595886.1803 | 29.06% | 72700002.3193 | 14.51% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.2.1 (b) Implementar programas y acciones que contribuyan a la consolidación de la cultura del autocuidado y autorregulación, la identificación e intervención de los peligros y riesgos, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en seguridad y salud en el trabajo | Porcentaje de cumplimiento de estandares mínimos que garanticen la eficacia del SG-SST | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | En el mes de diciembre se realizó el cargue en la plataforma ARL Colmena Seguros y posteriormente en febrero en la del Ministerio de Trabajo de la autoevaluación de los estándares mínimos para la vigencia 2024, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, con un cumplimiento de 100%. El cargue de la autoevaluación se realizó de acuerdo con las disposiciones de la Circular 009 de 2025 emitida por el Ministerio del Trabajo. Esta circular establece el plazo para el registro de la autoevaluación correspondiente al año 2024, desde el 3 de febrero hasta el 28 de marzo de 2025, y determinado además por la disponibilidad de la plataforma para dicho cargue. | 2025-06-30 | 3.6 | 1.9 | 52.78% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 80031684.1287 | 80540312.5 | 157106250 | 173643750 | 73000649.1103 | 72595237.07 |  |  | 91.21% | 90.14% | 0% | 0% | 68588654.0693 | 4111348.25 |  |  | 85.7% | 5.105% | 0% | 0% | 4411995.041 | 68483888.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 491321996.6287 | 145595886.1803 | 29.63% | 72700002.3193 | 14.8% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.2.1 (c) Implementar programas y acciones que contribuyan a la consolidación de la cultura del autocuidado y autorregulación, la identificación e intervención de los peligros y riesgos, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en seguridad y salud en el trabajo | Porcentaje de cumplimiento anual de formaciones SST | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 48% | [6 empty] | 100% | 60% | 0% | 0% | A corte del 30 de junio de 2025, el plan anual de capacitación en seguridad y salud en el trabajo cumple con un 48% de ejecución de las actividades planeadas para ejecutar durante el año. En el transcurso del primer semestre, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo ha desarrollado un total de 14 actividades formativas, enfocadas en los peligros prioritarios como locativos, de tránsito, osteomusculares, y psicosociales. Además, se han divulgado lecciones aprendidas de accidentes laborales y, en articulación con el área de comunicaciones, se han promovido campañas masivas de sensibilización dirigidas a funcionarios y contratistas, con el objetivo de fomentar el autocuidado y generar conciencia sobre los riesgos presentes en los entornos laborales, y los controles necesarios para cumplir con las normas de seguridad. Para la ejecución de las actividades se ha contado con el decisivo apoyo de la ARL Colmena y OPS. | 2025-06-30 | 3.2 | 1.28 | 40% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 80031684.1287 | 80540312.5 | 32100000 | 34347000 | 73000649.1103 | 72595237.07 |  |  | 91.21% | 90.14% | 0% | 0% | 68588654.0693 | 4111348.25 |  |  | 85.7% | 5.105% | 0% | 0% | 4411995.041 | 68483888.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 227018996.6287 | 145595886.1803 | 64.13% | 72700002.3193 | 32.02% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.2.1 (d) Implementar programas y acciones que contribuyan a la consolidación de la cultura del autocuidado y autorregulación, la identificación e intervención de los peligros y riesgos, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en seguridad y salud en el trabajo | Porcentaje de cumplimiento anual de las actividades planificadas para la preparación y respuesta ante emergencia | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 35% | [6 empty] | 100% | 38.89% | 0% | 0% | Para el fortalecimiento de las competencias del personal brigadista, se han adelantado actividades de capacitación relacionadas con técnicas avanzadas de primeros auxilios y metodologías para la prevención y control de incendios, la cual será certificada por ARL Colmena mediante el prestador que para el caso son el cuerpo de Bomberos. Se contrataron los servicios de mantenimiento y recarga de extintores y demás pruebas requeridas para estos equipos, también la adquisición de elementos para los botiquines de emergencias y extintes y nuevos botiquines para dotar los nuevos vehículos y al grupo CRIA La actualización del plan de preparación y respuesta ante emergencia se encuentra en actualización, no obstante, se han adelantado actividades para su consecución, tales como la publicación de los planos de ruta de evacuación en las sedes principal y de gestión documental, así como la socialización de los mismos con el personal. | 2025-06-30 | 3.6 | 1.25 | 34.72% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 80031684.1287 | 80540312.5 | 22470000 | 24042900 | 73000649.1103 | 72595237.07 |  |  | 91.21% | 90.14% | 0% | 0% | 68588654.0693 | 4111348.25 |  |  | 85.7% | 5.105% | 0% | 0% | 4411995.041 | 68483888.82 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 207084896.6287 | 145595886.1803 | 70.31% | 72700002.3193 | 35.11% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.2.2. Promover la salud laboral de los funcionarios y contratistas durante el desarrollo de sus actividades administrativas y operativas. | Procentaje de Cumplimiento del cronograma actividades del programa promoción y prevención | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 40% | [6 empty] | 100% | 44.44% | 0% | 0% | A corte 30 de junio de 2025 la meta presenta un cumplimiento del 40%, acorde con la ejecución de las acciones programadas para la vigencia, representado en las actividades realizadas con el acompañamiento de la ARL COLMENA y la ejecución de los contratos de apoyo para la misma, como se describe a continuación. Con el fin de promover la salud de todos los colaboradores de la Corporación durante el primer semestre se actualizó el programa de estilos de vida saludable dando alcance a lo establecido en el Decreto 1843 de abril de 2025 y alineado a la ejecución e implementación de dicho programa se definió el plan de trabajo. Dentro de las actividades ejecutadas del plan de trabajo se han realizado diferentes campañas de promoción y prevención y hábitos de estilos de vida saludable, así como jornadas de prevención de riesgo cardio vascular, detección temprana de enfermedades, risoterapia, campaña de donación de sangre, seguimiento médico al riesgo cardiovascular para población objetivo, masaje relajante, pausas activas para prevenir trastornos osteomusculares, reducir fatiga física y mental. | 2025-06-30 | 3.6 | 1.3 | 36.11% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 59500000 | 59213750 | 95497500 | 102182325 | 26318700 | 45136432.84 |  |  | 44.23% | 76.23% | 0% | 0% | 17079100 | 1476226 |  |  | 28.7% | 2.493% | 0% | 0% | 9239600 | 43660206.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 316393575 | 71455132.84 | 22.58% | 18555326 | 5.865% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.2.3. Monitorear las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, de los proyectos y obras desarrollados por la Corporación | Número de Planes de Trabajo estructurados para el monitoreo de las condiciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, de los proyectos y obras desarrollados por la Corporación | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | Al corte de junio 30 del 2025, la Secretaría General, a través de la coordinación del SGI se encuentra planificando las actividades para las obras y proyectos que se reporten en ejecución por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 28000000 | 58500000 | 69550000 | 74418500 | 28000000 | 56174406.23 |  |  | 100% | 96.02% | 0% | 0% | 28000000 | 1075124 |  |  | 100% | 1.838% | 0% | 0% | 0 | 55099282.23 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 230468500 | 84174406.23 | 36.52% | 29075124 | 12.62% |  | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
Proyecto 6.7.3. Gestión del Riesgo Vial | [14 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 108700463.0706 | 108000000 | 120000000 | 120000000 | 107950463.051 | 56793323.22 | 0 | 0 | 99.31% | 52.59% | 0% | 0% | 101530177.0072 | 1984844 | 0 | 0 | 93.4% | 1.838% | 0% | 0% | 6420286.0437 | 54808479.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 456700463.0706 | 164743786.271 | 36.07% | 103515021.0072 | 22.67%
6.7.3.1 Gestión del riesgo Vial desde el factor humano (PESV) que garanticen la ejecución de programas de gestión de riesgo crítico y factores de desempeño: | Número de Planes de trabajo anual y capacitación del Plan estratégico de seguridad vial (PESV) estructurado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A corte del 30 de junio de 2025, se ha avanzado en el cumplimiento del 50% de la ACCIÓN ESTRATÉGICA No. 6.7.3.1 Gestión del riesgo Vial desde el factor humano (PESV) que garanticen la ejecución de programas de gestión de riesgo crítico y factores de desempeño. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 54350231.5353 | 54000000 | 60000000 | 60000000 | 53600231.5255 | 28396663.11 |  |  | 98.62% | 52.59% | 0% | 0% | 50525950.5036 | 992422 |  |  | 92.96% | 1.838% | 0% | 0% | 3074281.0219 | 27404241.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 228350231.5353 | 81996894.6355 | 35.91% | 51518372.5036 | 22.56% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.7.3.2 Gestión del riesgo Vial desde los controles operativos (PESV). | Número de Informes de indicadores y reporte de autogestión del Plan estratégico de seguridad vial (PESV) elaborados | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [6 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | A fecha del 30 de junio de 2025, se alcanzó el cumplimiento de la presente meta en un 50%. Porcentaje alcanzado y soportado en los dos (2) informes de indicadores correspondientes al año y a la construcción de los insumos para el reporte de autogestión del PESV correspondiente. Que por requisito legal se va consolidando para su presentación antes del 31 de enero de la vigencia siguiente. | 2025-06-30 | 4 | 1 | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 54350231.5353 | 54000000 | 60000000 | 60000000 | 54350231.5255 | 28396660.11 |  |  | 100% | 52.59% | 0% | 0% | 51004226.5036 | 992422 |  |  | 93.84% | 1.838% | 0% | 0% | 3346005.0219 | 27404238.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 228350231.5353 | 82746891.6355 | 36.24% | 51996648.5036 | 22.77% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
PROGRAMA 6.8: GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | 100% | 53.89% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 45.28% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1581555108.9591 | 1016692200 | 1132417340 | 769013032 | 1538678603.3245 | 312996599.84 | 0 | 0 | 97.29% | 30.79% | 0% | 0% | 1171592565.1939 | 68705107.64 | 0 | 0 | 74.08% | 6.758% | 0% | 0% | 367086038.1306 | 244291492.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 4499677680.9591 | 1851675203.1645 | 41.15% | 1240297672.8339 | 27.56%
Proyecto 6.8.1 Eficiencia Energética | [14 empty] | 100% | 50% | #DIV/0! | 0% |  |  |  | 0 | 31.82% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 157615671.4524 | 54000000 | 60000000 | 200000000 | 129550003.4239 | 3548532.11 | 0 | 0 | 82.19% | 6.571% | 0% | 0% | 38345372.9605 | 992422 | 0 | 0 | 24.33% | 1.838% | 0% | 0% | 91204630.4634 | 2556110.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 471615671.4524 | 133098535.5339 | 28.22% | 39337794.9605 | 8.341%
6.8.1.1. (a) Implementar el programa de eficiencia energética en las sedes de la entidad con el fin de caracterizar los usos finales y consumo de energía. | Numero de auditorias energéticas realizadas | Número | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [7 empty] | 100% |  | #DIV/0! | 0% |  | 2024-06-30 | 2 | 1 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 78807835.7262 | 0 | 0 | 140000000 | 64775001.7119 |  |  |  | 82.19% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 19172686.4802 |  |  |  | 24.33% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 45602315.2317 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 218807835.7262 | 64775001.7119 | 29.6% | 19172686.4802 | 8.762% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
6.8.1.1. (b) Implementar el programa de eficiencia energética en las sedes de la entidad con el fin de caracterizar los usos finales y consumo de energía. | Porcentaje de implementación del programa de eficiencia energética | Porcentaje | 10% | 40% | 80% | 90% | 10% | 20% | [6 empty] | 100% | 50% | 0% | 0% | La meta se espera ejecutar en el segundo semestre de la presente vigencia, por consiguiente, a corte 30 de junio no presenta avance. En este sentido, desde la Secretaría General se encuentra consolidando las necesidades en materia de infraestructura, dentro de las cuales se encuentran las relacionadas con la optimización del sistema de distribución de energía eléctrica de las sedes, con el objetivo de proyectar la contratación del servicio de mantenimiento de la infraestructura. | 2025-06-30 | 2.2 | 0.3 | 13.64% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 78807835.7262 | 54000000 | 60000000 | 60000000 | 64775001.7119 | 3548532.11 |  |  | 82.19% | 6.571% | 0% | 0% | 19172686.4802 | 992422 |  |  | 24.33% | 1.838% | 0% | 0% | 45602315.2317 | 2556110.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 252807835.7262 | 68323533.8219 | 27.03% | 20165108.4802 | 7.976% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | 3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible | PROPIO | NA
Proyecto 6.8.2 Adquisición y renovación de bienes y equipos | [14 empty] | 100% | 56% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 51.88% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 1081397103.2553 | 567000000 | 570000000 | 0 | 1081397102.5913 | 37273218.54 | 0 | 0 | 100% | 6.574% | 0% | #DIV/0! | 986424091.2269 | 10438037 | 0 | 0 | 91.22% | 1.841% | 0% | #DIV/0! | 94973011.3644 | 26835181.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 2218397103.2553 | 1118670321.1313 | 50.43% | 996862128.2269 | 44.94%
6.8.2.1. (a) Adquirir o renovar los bienes y equipos necesarios para la operación de lo procesos de la CRA | Porcentaje de atención de las necesidades del mobiliario requerido para la operación de la CRA | Porcentaje | 0% | 50% | 30% | 0% |  | 10% | [6 empty] | 0% | 20% | 0% | #DIV/0! | Para la presente vigencia la dependencia de Secretaria General se encuentra consolidando las necesidades en materia de equipos y mobiliario necesario para la operación de los procesos de la entidad. | 2025-06-30 | 0.8 | 0.1 | 12.5% | 55% | 0% | 55% | 55% | 55% |  | 283500000 | 570000000 | 0 | 0 | 18636609.27 |  |  | #DIV/0! | 6.574% | 0% | #DIV/0! | 0 | 5219018.5 |  |  | #DIV/0! | 1.841% | 0% | #DIV/0! | 0 | 13417590.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 853500000 | 18636609.27 | 2.184% | 5219018.5 | 0.6115% |  | NA | PROPIO | NA
6.8.2.1. (b) Adquirir o renovar los bienes y equipos necesarios para la operación de lo procesos de la CRA | Porcentaje del parque automotor renovado | Porcentaje | 100% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | Para el cumplimiento de esta meta la C.R.A realizó las siguientes gestiones: 1. Suscribió las órdenes de compra número OC-130772, 134057 y 136972 del 2024 con las cuales se adquirieron siete (7) vehículos de las siguientes referencias: -OC-130772-2024- Con la empresa COMAGRO por valor de $519.169.606,50. En esta orden de compra se adquirieron tres (3) camionetas Ford Ranger modelo 2024 4x4. -OC-134057-2024- Con la empresa ALBORAUTOS por valor de $304.241.979 en la cual se adquirió una (1) camioneta modelo 2024 Toyota 4RUNNER. -OC-136972-2024 - Con la empresa JORGE_CORTES_Y_CIA por valor de $202.161.355,5 en la cual se adquirieron tres (3) vehículos tipo automóvil modelo 2025 de la marca KIA y de la línea Picanto. 2. Se suscribió el contrato 0377 de 2024 con el Banco Popular, con el objeto de “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN INTERMEDIARIO IDONEO PARA LA ENAJENACION ONEROSA DE BIENES MUEBLES Y ENSERES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO MEDIANTE LA MODALIDAD MARTILLO”, con la intermediación del contratista, se logró la enajenación de los cuatro (4) antiguos vehículos que integraban el parque automotor de la C.R.A | 2025-06-30 | 2 | 2 | 100% | 45% | 100% | 45% | 45% | 45% | 1081397103.2553 | 283500000 | 0 | 0 | 1081397102.5913 | 18636609.27 |  |  | 100% | 6.574% | #DIV/0! | #DIV/0! | 986424091.2269 | 5219018.5 |  |  | 91.22% | 1.841% | #DIV/0! | #DIV/0! | 94973011.3644 | 13417590.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1364897103.2553 | 1100033711.8613 | 80.59% | 991643109.7269 | 72.65% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
Proyecto 6.8.3 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | [14 empty] | 100% | 52.22% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 40.41% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 342542334.2514 | 395692200 | 502417340 | 569013032 | 327731497.3093 | 272174849.19 | 0 | 0 | 95.68% | 68.78% | 0% | 0% | 146823101.0065 | 57274648.64 | 0 | 0 | 42.86% | 14.47% | 0% | 0% | 180908396.3028 | 214900200.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1809664906.2514 | 599906346.4993 | 33.15% | 204097749.6465 | 11.28%
6.8.3.1. (a) Garantizar las condiciones adecuadas de los bienes muebles e inmuebles de la CRA necesarias para el funcionamiento de sus procesos. | Porcentaje de implementación del Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la CRA | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 99.98% | 50% | [6 empty] | 100% | 55.56% | 0% | 0% | A corte de junio de 2025, en esta acción estratégica, se lograron realizar las siguientes gestiones y actividades, logrando un avance del 50% de la ejecución del cronograma de mantenimientos proyectados. | 2025-06-30 | 3.6 | 1.4998 | 41.66% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 171271167.1257 | 197846100 | 402417340 | 449013032 | 163865748.6547 | 136087424.595 |  |  | 95.68% | 68.78% | 0% | 0% | 73411550.5033 | 28637324.32 |  |  | 42.86% | 14.47% | 0% | 0% | 90454198.1514 | 107450100.275 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1220547639.1257 | 299953173.2497 | 24.58% | 102048874.8233 | 8.361% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
6.8.3.1. (b) Garantizar las condiciones adecuadas de los bienes muebles e inmuebles de la CRA necesarias para el funcionamiento de sus procesos. | Porcentaje de implementación del cronograma de mantenimiento del parque automotor | Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 30% | [6 empty] | 100% | 33.33% | 0% | 0% | Actualmente, debido a las necesidades individuales de cada vehículo y del kilometraje recorrido en cada caso particular, ya se ha realizado el mantenimiento preventivo de las 3 camionetas Ford Ranger, correspondiente a los 10 mil km. A los vehículos KIA, aún no se les ha realizado su primer mantenimiento preventivo debido a que aún no han cumplido el kilometraje. Todo lo anterior, debido a la necesidad de movilizar a los funcionarios para el cumplimiento de sus actividades misionales. | 2025-06-30 | 3.6 | 1.2 | 33.33% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 171271167.1257 | 197846100 | 100000000 | 120000000 | 163865748.6547 | 136087424.595 |  |  | 95.68% | 68.78% | 0% | 0% | 73411550.5033 | 28637324.32 |  |  | 42.86% | 14.47% | 0% | 0% | 90454198.1514 | 107450100.275 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 589117267.1257 | 299953173.2497 | 50.92% | 102048874.8233 | 17.32% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
PROGRAMA 6.9: INSTRUMENTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS | [14 empty] | 91.72% | 68.43% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 80.41% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 11710976946.31 | 2801131569 | 652500000 | 790000000 | 10593986969 | 2327797085.4 | 0 | 0 | 90.46% | 83.1% | 0% | 0% | 10585908050 | 1961948319 | 0 | 0 | 90.39% | 70.04% | 0% | 0% | 8078919 | 365848766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 15954608515.31 | 12921784054.4 | 80.99% | 12547856369 | 78.65%
Proyecto 6.9.1 Instrumentos Económicos, Financieros y Tributarios | [14 empty] | 91.72% | 68.43% | 0% | 0% |  |  |  | 0 | 80.41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11710976946.31 | 2801131569 | 652500000 | 790000000 | 10593986969 | 2327797085.4 | 0 | 0 | 90.46% | 83.1% | 0% | 0% | 10585908050 | 1961948319 | 0 | 0 | 90.39% | 70.04% | 0% | 0% | 8078919 | 365848766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 15954608515.31 | 12921784054.4 | 80.99% | 12547856369 | 78.65%
6.9.1.1 Realizar el reporte de la implementación de los Instrumentos Económicos, Financieros y Tributarios validados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS por parte de la CRA | Número de Reportes de los Instrumentos Económicos, Financieros y Tributarios validados por el MADS | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | Se llevó a cabo un reporte correspondiente a la tasa retributiva con fecha (11) de junio de 2025 por lo cual este indicador se da por cumplido al cierre del primer semestre de la vigencia. | 2025-06-30 | 4 | 2 | 50% | 5% | 5% | 30% | 30% | 30% | 63000000 | 108000000 | 130000000 | 150000000 | 59654374 | 97932629.27 |  |  | 94.69% | 90.68% | 0% | 0% | 55275176 | 1984842 |  |  | 87.74% | 1.838% | 0% | 0% | 4379198 | 95947787.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 451000000 | 157587003.27 | 34.94% | 57260018 | 12.7% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Reporte de los Instrumentos Económicos, Financieros y Tributarios validados por el MADS | NA
6.9.1.2 Gestión y seguimiento al recaudo proveniente de los ingresos Económicos, Financieros y Tributarios de la CRA | Porcentaje del recaudo proveniente de los Ingresos Económicos, Financieros y Tributarios de la CRA | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.6% | 54.9% | [6 empty] | 96.6% | 54.9% |  |  | La ejecución presupuestal de ingresos nos indica un recaudo total por la suma de $95.236.556.977; lo cual representa un 54,9% de los recursos presupuestados para la vigencia 2025, del total presupuestado $173.658.140.115. | 2025-06-30 | 4 | 1.515 | 37.88% | 15% | 15% | 70% | 70% | 70% | 266000000 | 342000000 | 522500000 | 640000000 | 257776163 | 310235654.04 |  |  | 96.91% | 90.71% | 0% | 0% | 254076442 | 40334675 |  |  | 95.52% | 11.79% | 0% | 0% | 3699721 | 269900979.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 1770500000 | 568011817.04 | 32.08% | 294411117 | 16.63% |  | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Reporte de los Instrumentos Económicos, Financieros y Tributarios validados por el MADS | NA
6.9.1.3 Saneamiento del Déficit Fiscal de vigencias anteriores | Porcentaje de saneamiento del déficit fiscal de vigencias anteriores | Porcentaje | 100% | 0 | 0 | 0 | 90.29% | [7 empty] | 90.29% |  |  |  |  | 2024-06-30 | 1 | 0.9029 | 90.29% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 11381976946.31 | 2351131569 | 0 | 0 | 10276556432 | 1919628802.09 |  |  | 90.29% | 81.65% | #DIV/0! | #DIV/0! | 10276556432 | 1919628802 |  |  | 90.29% | 81.65% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 13733108515.31 | 12196185234.09 | 88.81% | 12196185234 | 88.81% | Se realiza la armonización con la LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL, del Plan de Acción 2020-2023 | NA | PROPIO | NA
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* | [14 empty] | 97.77% | 43.62% | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | 30.64% | [5 empty] | 131601583940 | 135315282167 | 132229246214.6516 | 142650729525.3865 | 115017440763.67 | 110316755270.88 | 0 | 0 | 87.4% | 81.53% | 0% | 0% | 102745434761.67 | 50557221488.99 | 0 | 0 | 78.07% | 37.36% | 0% | 0% | 12272006002 | 59759533781.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 541796841847.0381 | 225334196034.55 | 41.59% | 153302656250.66 | 28.3%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental
Note on Y5: ====== ID#AAABk4FCruw EMH (2025-06-27 20:57:39) Valores en número entero aprobados por el Consejo directivo
Note on Z5: ====== ID#AAABk4FCrus EMH (2025-06-27 20:57:39) Relacione aquí las ponderaciones o pesos dados a cada componente del Plan de Acción en la vigencia objeto del reporte, teniendo en cuenta que, si alguna actividad, proyecto o programa no tiene metas para la vigencia que se esta reportando, el valor que tiene asignado debe distribuirse de forma equitativa entre los componentes que si tienen meta.
Note on A90: Rafael E. Moreno Alvarez: Revisar el Plan para estipular las acciones a realizar

## Hoja1
3201 – Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)
3202 – Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. | Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados
3203 – Gestión integral del recurso hídrico. | Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento
3204 – Gestión de la información y el conocimiento ambiental. | Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas
3205 – Ordenamiento ambiental territorial. | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento
3206 – Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. | Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución
3207 – Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos. | Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial
3208 – Educación Ambiental. | Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación
3299 – Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP
No Aplica | Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR
Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal
Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución
Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución
Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución
Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación
Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras
Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento
Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción
Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana
Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental
Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación
Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento
Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT
Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación
Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC
Ejecución de Acciones en Educación Ambiental
No Aplica