## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 86
| Fecha | 2025-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Solicitar al MADS la continuación de la asesoría y acompañamiento en el uso e implementación de la Plataforma VITAL | Remitir comunicación oficial al MADS solicitando la continuación de la asesoría en el uso e implementación de la Plataforma VITAL, definir cronograma de trabajo y atender programa de formación y acompañamiento por parte de esa entidad. | Asesoria y acompañamiento institucional | 1 | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se enviaron correos a la mesa de ayuda de VITAL del MADS, solicitando la continuidad en el proceso de acompañamiento en su implementación.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Continuar con la implementación de VITAL en la CRA | Diseño e implementación de programa de capacitación | Programa de capacitación | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 53 | 100% | La entidad ha gestionado Capacitaciones y Talleres en el ambiente de prueba de la plataforma VITAL, jornadas que se realizaron con los funcionarios y personal de apoyo de la Subdirección de Gestión Ambiental". OCI recibió evidencia.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Continuar con la implementación de VITAL en la CRA | Ajuste de instructivos y procedimientos | Instructivos y procedimientos ajustados: Licencas Ambientales Permisos Ambientales Denuncias Ambientales | 4 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 79 | 25% | La Subdirección de Gestión Ambiental actualizó durante la vigencia 2025, el procedimiento MC-PR-08 Seguimiento y Control Ambiental v4.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Continuar con la implementación de VITAL en la CRA | Parametrización e implementación de interoperabilidad entre aplicativos y herramientas tecnológicas de la CRA y VITAL | Interoperabilidad implementada | 1 | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 79 | 40% | Se implementaron los 3 servidores de interoperabilidad y estableció el requisito para el gestor documental
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Continuar con la implementación de VITAL en la CRA | Sensibilización y capacitación a usuarios de la Corporación para uso de aplicativo VITAL | Campaña de medios para socializar el uso del aplicativo VITAL para trámites ante la CRA | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 53 | 0% | Se incorporó presupuesto para la actividad de mejora en el Plan de Acción Institucional 2024 -2027.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Continuar con la implementación de VITAL en la CRA | Puesta en operación de ventanilla única en sitio, finalización de la implementación, puesta en producción y mantenimiento de VITAL y las herramientas asociadas a ella | Número de usuarios registrados en el aplicativo y trámites adelantados sin asistencia técnica de la Corpoiración. | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 53 | 0% | Se incorporó presupuesto para la actividad de mejora en el Plan de Acción Institucional 2024 -2027.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5(D) | Se evidenció falta de prontitud para resolver los recursos interpuestos por usuarios en relación con la liquidación de tasas, multas y servicios ambientales correspondientes a las vigencias 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. | Debilidades de control interno, relacionados con el cumplimiento de términos del proceso sancionatorio ambiental y del procedimiento administrativo. | Asignación de grupo técnico-jurídico para la atención de recursos de reposición interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de las vigencias: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 | Revisión, conceptualización y proyección de actos administrativos con el pronunciamiento sobre recursos interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de las vigencias: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Metas del Plan de trabajo: Septiembre 30 de 2024: 20% (12) Noviembre 29 de 2024: 20% (12) Enero 31 de 2025: 20% (12) Marzo 30 de 2025: 20% (13) Mayo 30 de 202: 20% (13) | Actos administrativos que resuelven recursos de reposición interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de las vigencias: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. | 63 | 2025-07-29 | 2026-06-30 | 72 | 79% | Se remite soporte de atención de 50 recuros de reposición por concepto de tasas de uso y retributiva, correspondiente a un 79,3%.
[6 empty] | Asignación de grupo técnico-jurídico para la atención de recursos de reposición interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de la vigencia 2024 | Revisión, conceptualización y proyección de actos administrativos con el pronunciamiento sobre recursos interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de la vigencia 2024. | Actos administrativos que resuelven recursos de reposición interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de la vigencia 2024. | 165 | 2025-07-29 | 2026-06-30 | 72
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 (D) | La C.R.A no declaró la urgencia manifiesta a través de acto administrativo como lo establece el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, y sin embargo, amparándose en dicha figura suscribió el contrato 0454 de 2024 por valor de $3.954.6 millones y el contrato 0456 por valor de $ 269.8 millones, compromisos que suman un total de $4.234.4 millones aproximadamente. | Debilidades en la gestión contractual de la C.R.A al desconocer el procedimiento previsto para la declaratoria de urgencia manifiesta y la consecuente suscripción de contratos de manera directa para conjurar la situación excepcional que conllevó la declaratoria de calamidad pública en el departamento del Atlántico. | Verificar las condiciones contractuales en caso de tener procesos cuya causal sea por urgencia manifiesta, para dar aplicación a las normas que rigen la materia. Dejando en claro, que la entidad considera que en el presente proceso no aplica la modalidad, en expresa aplicación del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, por ser entidad ejecutora de recursos del Fondo | Evaluar en la etapa de planeación si la contratacion se ajusta a Urgencia Manifiesta, en caso afirmativo, dar aplicación al Estatuto General de Contratación Pública. | Número de informes para reportar procesos de selección, cuya causal sea por Urgencia Manifiesta. | 1 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 47 | 100% | La OCI recibió de la Oficina Jurídica certificación de la no existencia de la modalidad de urgencia manifiesta para la contratación llevada a cabo durante toda la vigencia 2025.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 (D) | Al cierre de la vigencia 2024 el saldo de cartera de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA, por concepto de las diferentes tasas, servicios técnicos ambientales y multas, asciende a la suma de $8.375.890.890. Según el análisis de cartera, se evidenció que existen cuentas por cobrar con edades de hasta 5 años de antigüedad. | Debilidades en la aplicación de acciones de control interno contable, inobservancia del marco normativo vigente, no verificación de los criterios de clasificación de los hechos económicos, falla en las revisiones periódicas a los parámetros de estimaciones, entre otros. | Depuración de la cartera de imposible recaudo en las Entidades Públicas y demás usuarios. | Aumentar el proceso de depuración de cartera a dos (2) o tres (3) veces al año. | Acto Administrativo (Resolución) | 2 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 52 | 50% | La OCI recibió resolución 00633 de 2025 por medio de la cual se termina el cobro de unas obligaciones por depuración de saldos contables.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | El activo corriente de la entidad está conformado entre otras partidas por las cuentas por cobrar de vigencias anteriores por valor de $15.892.735.555, sin embargo, una vez realizado el análisis de esta partida se estableció que la misma contiene saldos con edades superiores a los 360 días por valor de $1.552.507.640. | Debilidades en la aplicación de acciones de control interno contable, relacionadas con la verificación del cumplimiento del Marco Normativo de información financiera para Entidades de Gobierno y no verificación de los criterios de clasificación de los hechos económicos. | La Contraloria aceptó los descargos. No es posible para las otras vigencias enunciadas por parámetros en el sistema de la CGN. | Se verificará el cumplimiento del Marco Normativo y los criterios de clasificación | Relación clasificada | 1 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 52 | 0%
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 (D) | Mediante la Resolución No. 0000507 del 19 de julio de 2024, se efectúa la baja de bienes en mal estado y se ordena su donación y/o disposición final, el “Acta de Inspección Ocular”, y su Anexo No. 1, hacen parte de dicha resolución. Afectación de la confiabilidad de la información, que conllevan a la no razonabilidad de la información financiera presentada al cierre de 2024. | Debilidades en la aplicación de acciones de control interno contable relacionadas con el procedimiento de depuración y baja de activos fijos muebles. | Conciliación entre el proceso de baja de bienes y Subdirección Financiera al momento de emitir la Resolución. | 1. Inspección Ocular 2. Resolución de la baja 3. Exclusión de los bienes en el software mediante comprobantes de salida de elementos devolutivos 4. Formalización a la Subdirección Financiera a través de correo electrónico con los respectivos soportes. 5. Conciliación | Resoluciones de Baja Acta de Inspección Ocular Comprobantes de salida de elementos devolutivos Conciliación con soportes. | 3 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 52 | 34% | La OCI recibió la Resolución 306 de 2025 por medio de la cual se corrije el Anexo de la Resolución 507 de 2024, realizándose el respectivo registro en la contabilidad 2025.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 (D) | En la revisión de la cartera de la entidad correspondiente a las Tasas, Multas y Asistencia Técnica con corte a diciembre 31 de 2024 vigencias anteriores, se estableció que se genera un riesgo de prescripción progresivo de acuerdo con las vigencias de las obligaciones, por cuanto las acciones de cobro coactivo desarrolladas por la Corporación no han sido efectivas. | Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento y por la inefectiva aplicación de procedimientos implementados. | 1) Depuración de la cartera de imposible recaudo en las Entidades Públicas y demás usuarios. 2) Intensificar las acciones de cobro. 3)Realizacion de Acuerdos de Pagos con Entidades Territoriales. 4) Realizacion Convenios Interinstitucionales de inversiones entre los entes territoriales morosos y la C.R.A | Aumentar el proceso de depuración de cartera a dos (2) o tres (3) veces al año. Seguimiento continúo de las gestiones de cobro y la renovación de la firma Trasunión Sifin. | Actos Administrativos Actas | 10 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 52 | 50% | La OCI recibió acta 001 de 2025 del grupo de cobro coactivo, acta de Comité de saneamiento contable 001 de 2025, Informe enviado a la PGN sobre procesos de cobro a los municipios,notas crédito de depuración de saldos contables 2025 y resolución 00633 de 2025.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Se realizó análisis de las cifras que conforman las partidas contables de la Cuenta de Orden -Responsabilidades Contingencias -subcuenta Litigios y demandas se observó en el saldo de la cuenta 910000 Responsabilidades, subcuenta 912004 litigios y demandas un valor de $1.681.300540.397 y en el saldo de procesos reportados en EKOGUI se evidencia una diferencia de $32.413.200.000 | Debilidades en la aplicación de acciones de control interno contable, incumplimiento del marco normativo vigente, no verificación de los criterios de clasificación de los hechos económicos falla en las revisiones periódicas a los parámetros de estimaciones, entre otros. | Conciliacion semestral de saldo de procesos reportados en Ekogui con la contabilidad | la Subdirección Financiera y la Oficina Asesora Juridica, a través de la encargada del área de defensa judicial, se reuniran dos veces para conciliar los saldos de las cuentas de orden con la información reportada en el sistema Ekogui, semestre a corte 30 de junio 2025 y semestre a 31 de diciembre 2025. | ACTAS DE REUNIONES, LISTADO DE CRUCE | 2 | 2025-07-31 | 2026-06-30 | 52 | 100% | La OCI recibió 2 actas de reunión de conciliación y depuración de los saldos de litigios cortes junio y diciembre de 2025 y una relación financiera de contingencia.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | Durante la vigencia fiscal 2024, el Distrito de Barranquilla trasfirió extemporáneamente el 15% sobre el total del recaudo por concepto del Impuesto Predial Unificado, que debía hacerse a más tardar el 12 de abril, 15 de julio y 15 de octubre de 2024 y 16 de enero de 2025 y solo fue hecho en diferentes fechas, por fuera del término legalmente establecido. | Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento, y por la inefectiva aplicación de procedimientos implementados. | Aplicar los mecanismos de cobros establecidos en la Ley concernientes a la Contribución Ambiental y sus respectivos intereses moratorios. | Seguir aplicando el mecanismo de cobro de la Contribución Ambiental con respecto a los intereses moratorios, el cual corresponde a lo establecido en la normatividad. | Cuentas de cobro generada Renuencia y Acción de Cumplimiento | 5 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 52 | 60% | La OCI recibió oficios con cuenta de cobro con radicados 7508 y 7983 y constitución en renuencia 8238 al Distrito de Barranquilla.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 | Se verificó que si bien la Corporación ha realizados visitas de seguimiento técnico a la PTAR Malambo, generando autos de requerimientos tanto a Aguas de Malambo como al Municipio, relacionados con el cumplimiento del PSMV, se constató que estas situaciones no han sido subsanadas por los responsables sin que se haya evidenciado la eficacia de la gestión de la autoridad ambiental. | Ausencia de mecanismos de control en la Subdirección de Gestión Ambiental de seguimiento y control a la ejecución del PSMV, debido a que no se han gestionado la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de acuerdo con el procedimiento establecido, teniendo en cuenta que a la fecha la PTAR no está en funcionamiento. | Implementar un plan de seguimiento al PSMV del municipio de Malambo, con enfoque en el funcionamiento de la PTAR. | Programación y ejecución de visitas técnicas a la PTAR. Elaboración de informes técnicos. Expedición de actos administrativos de cumplimiento, requerimiento y/o medidas jurídicas (según aplique). | N° de visitas técnicas realizadas a la PTAR N° de informes técnicos realizados N° de actos administrativos expedidos | 6 | 2025-08-01 | 2026-06-30 | 52 | 90% | Primer semestre: Visita: 18/03/2025, Informe técnico: 254 de 15/05/2025, Acto administrativo: Auto 378 de 11/06/2025, Segundo semestre: Visita: 06/08/2025 Informe técnico: 851 de 25/08/2025 Acto administrativo: Auto 1603 de 2025
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Contrato No. 538 de 2018, cuyo objeto “Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Piojó” inició el 8 de julio de 2019, se verificó que la obra permanece en ejecución después de 29 meses, situación que se presenta debido a deficiencias en la Planeación de la obra y supervisión de la misma, lo que ha conllevado a reajustes en diseños, ampliaciones de plazos y suspensiones. | Deficiencias en el sistema de control interno de la gestión contractual, lo cual conllevó a una planeación insuficiente, así como en la supervisión, control y seguimiento a los procesos contractuales de la entidad con relación a la coordinación con los prestadores de servicios públicos, lo cual sigue generando atrasos significativos en el tiempo de entrega y culminación de la obra. | Se realizara seguimiento a respuesta por parte del operador de red Air-e, para tramite de energización de la planta de tratamiento, lo cual es fundamental para la prueba de equipos | Se llevará a cabo un comité de obra para el seguimiento del cronograma establecido entre la interventoría y el contratista de obra. La interventoría lo presentará en donde se evidencie las actividades desarrolladas por parte del contratista y su cumplimiento con respecto a la programación aprobada. De ser encontrado algún retraso el contratista deberá presentar un plan de contingencia. | Oficios de Seguimiento al operador de energización | 5 | 2025-08-01 | 2026-06-30 | 44 | 100% | La OCI recibió Oficio del Consorcio de fecha 25 de septiembre de 2025, a través del cual se informa de una subsanación de detalles de obra.
[6 empty] | Realizar seguimiento al cronograma de obra establecido a través de comites de obras realizados mensualmente, una vez se levante la suspensión de la obra. |  | Actas de Comites de obras | 6 | 2025-08-01 | 2026-06-30 | 44 |  | La OCI recibió las Actas de terminación de obra de la Ptar Piojó y de entrega de la obra al municipio de Piojó para su funcionamiento.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 | El Contrato No. 00440 de 2019, suscrito el 5 de septiembre de 2019, cuyo objeto es: “Construcción planta de tratamiento de aguas residuales para los municipios de Santo Tomás, Sabanagrande y Palmar de Varela, ubicada en Santo Tomás - Departamento del Atlántico” y cuyo plazo de ejecución inicial era de 18 meses; se evidenció la suspensión del contrato desde el 3 de Julio de 2024. | Deficiencias en el sistema de control interno de la gestión contractual, lo cual conllevó a una planeación insuficiente, así como en la supervisión, control y seguimiento a los procesos contractuales de la entidad con relación a la coordinación con los prestadores de servicios públicos, lo cual sigue generando atrasos significativos en el tiempo de entrega y culminación de la obra. | Se realizara seguimiento al tramite de la imposición adminsitrativa de la servidumbre, competencia de la Gobernacion del Atlantico, lo cual es fundamental para acceder al predio de la PTAR y reiniciar las obras. | Se llevará a cabo un comité de obra para el seguimiento del cronograma establecido entre la interventoría y el contratista de obra. La interventoría lo presentará en donde se evidencie las actividades desarrolladas por parte del contratista y su cumplimiento con respecto a la programación aprobada. De ser encontrado algún retraso el contratista deberá presentar un plan de contingencia. | Oficios de Seguimiento al tramite de la imposición adminsitrativa de la servidumbre | 6 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 48 | 65% | La OCI recibió la resolución 00566 de 2025 de la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico.
[6 empty] | Realizar seguimiento al cronograma de obra establecido a través de comites de obras realizados mensualmente, una vez se levante la suspensión de la obra. Nota: Se analizaran las causas de los retrasos para identificar si obedecen a factores naturales impredecibles que alteran la regular ejecución de las actividades planificadas o si obedecen a causas imputables al contratista. |  | Actas de Comites de obras | 6 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 48 |  | La OCI recibió Acta de reinicio de obra No. 5, de fecha 15 de enero de 2026.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO