## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 86
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 (A) | La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, celebró el Contrato de Obra No 00440 de 2019, registrando un avance ejecutado total acumulado de $12.431.070.175.8 lo que corresponde a un avance de 27%, contra un avance programado de $14.019.484.898 representado en un 30.45% lo que indica que el proyecto presenta un atraso del 3.45%. El avance físico del proyecto de construcción de estación de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales está programado en un 37% y actualmente presenta un 24% con un retraso del 13.83%. | Debilidades en la supervisión del contrato, toda vez que la Corporación Autónoma Regional y la interventoría están obligados a hacer seguimiento de manera permanente a la correcta ejecución de las obligaciones convenidas. | Realizar seguimiento al cronograma de obra establecido a través de comites de obras realizados mensualmente. Nota: Se analizaran las causas de los retrasos para identificar si obedecen a factores naturales impredecibles que alteran la regular ejecución de las actividades planificadas o si obedecen a causas imputables al contratista. | Se llevará a cabo la realización de un comité de obra específico para el seguimiento del cronograma establecido entre la interventoría y el contratista de obra. Para ello, la interventoría presentará el debido cronograma en donde se evidencie las actividades desarrolladas por parte del contratista y su cumplimiento con respecto a la programación aprobada. De esta forma se podrá identificar los porcentajes de avances de obra por cada actividad, y, de llegase a ser encontrado algún retraso el contratista de obra con el visto bueno de la interventoría deberá presentar un plan de contingenia con el fin de disminuir el retraso. | Comites de obras | 6 | 2022-07-30 | 2024-06-30 | 24 | 65% | OCI recibió acta de comité de obra No. 58 de junio de 2024 y acta de suspensión No. 2 de noviembre de 2024, debido a razones de impedimento de ingreso del personal e inconvenientes de servidumbre en el sector de construcción de la PTAR.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | D15 | PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES ADELANTADOS A LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA EN JURISDICCIÓN DE LA CRA | La autoridad ambiental no ha hecho uso oportuno, suficiente y eficaz de la potestad sancionatoria que le ha sido conferida. | Impulso a procesos sancionatorios ambientales asociados a presuntas infracciones sobre el manejo y control de vertimientos e implementación de PSVM en los municipios ribereños del Rio Magdalena | Aplicación de la Ley 133 de 2009 para la verificación de hechos y formulación de cargos por presunta infracción ambiental | Autos de formulación (Suan, Campo de la Cruz y Palmar de Varela) | 3 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 24 | 100% | Se generaron los IT 375, 378 y 380 2023 para la formulación de cargos contra los muncipios de Suan, Palmar de Varela y Campo de la Cruz. Derivado de ellos se expidieron los Autos 434, 594 y 829 de 2023.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | D15 | PROCESOS SANCIONATORIOS AMBIENTALES ADELANTADOS A LOS MUNICIPIOS UBICADOS EN LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA EN JURISDICCIÓN DE LA CRA | La autoridad ambiental no ha hecho uso oportuno, suficiente y eficaz de la potestad sancionatoria que le ha sido conferida. | Impulso a procesos sancionatorios ambientales asociados a presuntas infracciones sobre el manejo y control de vertimientos e implementación de PSVM en los municipios ribereños del Rio Magdalena | Aplicación de la Ley 133 de 2009 para la determinación o no de la responsabilidad ambiental frente a los cargos formulados contra el presunto infractor. | Resoluciones resolutorias del procedimiento sancionatorio (Santo Tomas, Sabanagrande, Ponedera, Malambo, Soledad, Suan, Campo de la Cruz y Palmar de Varela) | 8 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 49 | 80% | OCI recibió resolución resolutoria 021 de 2024 de Sabanagrande, resoluciones resolutorias 247,248,249,250 y 251 de los municipios de Soledad,Malambo,Santo Tomás,Palmar de Varela y Ponedera, autos de pliego de cargos contra Suán, Campo de la Cruz 110 y 176 de 2024 respectivamente.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Solicitar al MADS la continuación de la asesoría y acompañamiento en el uso e implementación de la Plataforma VITAL | Remitir comunicación oficial al MADS solicitando la continuación de la asesoría en el uso e implementación de la Plataforma VITAL, definir cronograma de trabajo y atender programa de formación y acompañamiento por parte de esa entidad. | Asesoria y acompañamiento institucional | 1 | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 48 | 100% | Se enviaron correos a la mesa de ayuda de VITAL del MADS, solicitando la continuidad en el proceso de acompañamiento en su implementación.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Continuar con la implementación de VITAL en la CRA | Diseño e implementación de programa de capacitación | Programa de capacitación | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 53 | 100% | La entidad ha gestionado Capacitaciones y Talleres en el ambiente de prueba de la plataforma VITAL, jornadas que se realizaron con los funcionarios y personal de apoyo de la Subdirección de Gestión Ambiental". OCI recibió evidencia.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Continuar con la implementación de VITAL en la CRA | Ajuste de instructivos y procedimientos | Instructivos y procedimientos ajustados: Licencas Ambientales Permisos Ambientales Denuncias Ambientales | 3 | 2024-07-01 | 2025-12-31 | 79 | 0% | Se incorporó presupuesto para la actividad de mejora en el Plan de Acción Institucional 2024 -2027.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Continuar con la implementación de VITAL en la CRA | Parametrización e implementación de interoperabilidad entre aplicativos y herramientas tecnológicas de la CRA y VITAL | Interoperabilidad implementada | 1 | 2024-07-01 | 2025-12-31 | 79 | 40% | Configuración de servidores de seguridad XROAD (QA, PRE y PRO) con el MADS y AND. Implementación en Orfeo para 2025. La OCI evidencia Acta cierre proyecto CRA-MADS en convenio con la AND de fecha diciembre de 2024.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Continuar con la implementación de VITAL en la CRA | Sensibilización y capacitación a usuarios de la Corporación para uso de aplicativo VITAL | Campaña de medios para socializar el uso del aplicativo VITAL para trámites ante la CRA | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 53 | 0% | Se incorporó presupuesto para la actividad de mejora en el Plan de Acción Institucional 2024 -2027.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1(D) | USO APLICATIVO VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA – VITAL, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.2.3.10.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015 – CRA | Deficiencias en la aplicabilidad de la plataforma VITAL para la gestión de trámites ambientales, teniendo en cuenta que, se encuentran recibiendo y gestionando dichos trámites requeridos por diferentes usuarios, haciendo uso de aplicativos y/o sistemas de información distintos al establecido por el Decreto 1076 en su artículo 2.2.2.3.10.1. | Continuar con la implementación de VITAL en la CRA | Puesta en operación de ventanilla única en sitio, finalización de la implementación, puesta en producción y mantenimiento de VITAL y las herramientas asociadas a ella | Número de usuarios registrados en el aplicativo y trámites adelantados sin asistencia técnica de la Corpoiración. | 1 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 53 | 0% | Se incorporó presupuesto para la actividad de mejora en el Plan de Acción Institucional 2024 -2027.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo2 | Circularización de saldos Deudores. Los saldos a 31 de diciembre de 2022 en el grupo, Deudores cuenta 13, Transferencias Sector Eléctrico, Tasa Retributiva, Tasa por Uso de Agua, Multas, Porcentaje y Sobretasa Ambiental al Impuesto Predial y Asistencia Técnica, presenta diferencia por $1.081.446.850,92, con los saldos reportados por los clientes y municipios, resultado de la Circularización de la cuenta. | Debilidades en los mecanismos de control interno contable, y/o falta de conciliación que garantice la integridad de la información de las diferentes partidas. | 1.Proponer y ejecutar la suscripción de Convenios tripartitos con los Bancos y las Alcaldías para dispersar el recaudo de la Sobretasa Ambiental liquidada junto con el impuesto predial, directamente a las cuentas bancarias de la Corporación. | Determinar los municipios que se rigen a través del sistema de Sobretasa Ambiental liquidada con base en el avalúo catastral, con el fin de proponer la firma de los respectivos convenios. Teniendo en cuenta los convenios firmados, realizar seguimiento | Convenio | 1 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 44 | 100% | Producto de la circularización y saldos de operaciones recíprocas con los municipios, OCI recibió oficios enviados a éstos solicitándoles el pago de las obligaciones por sobretasa ambiental, ante lo cual se encontró que algunos municipios pagaron dicha obligación y otros realizaron acuerdos de pago por este concepto.
[6 empty] | Realizar un analisis a los procedimientos internos de facturación y recaudo de las Transferencias del Sector Eléctrico, la TUA y la TR establecidos en el SGI de la Corporación y de ser pertinentes se procederá a realizar los ajustes. | Realizar una auditoría con el acompañamiento del SGI y Control Interno, para evaluar los procedimientos relacionados con la facturación y dependiendo del resultado de la misma, hacer los ajustes a los documentos en el SGI y la respectiva socialización y aplicación. | Informe de auditoría interna | 1 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 44 | 100% | OCI y auditores formados por ICONTEC, coordinados por el grupo SGI y OCI, realizaron auditoría interna al proceso de Gestión Financiera y proceso contable de la entidad, cuyo informe Final fue enviado el día 24 de noviembre de 2023 y sobre el cual, el Area Financiera debe presentar el Plan de Mejoramiento que de respuesta a los hallazgos y oportunidades de mejora detectados en la misma.
[8 empty] | procedimiento ajustado | 1 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 44 | 100% | El grupo SGI envió a la OCI, los procedimientos actualizados de Tasa por utilización y Tasa Retributiva. Por su parte el Área Financiera envió a la SDGA el reporte 2023 por esos mismos conceptos.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo3 | Se evidenció durante la revisión a la cuenta 16- Propiedad, Planta y Equipo, que la Corporación, durante la vigencia 2022, no realizó la "prueba del Deterioro" tal como se narra en los numerales 1.3.5 y 1.3.6 de su Manual de Políticas Contables - Propiedades, Planta y Equipo; en las notas, no se comentan los motivos por los cuales no se realizó dicha prueba. | Falencias en los mecanismos de control interno contable relacionados con labores de supervisión que permitieron que la política contable no fuera aplicada completamente. | Determinar los lineamientos internos relacionado con la prueba del Deterioro, teniendo como referencia lo establecido en el Manual de Políticas Contables - Propiedades, Planta y Equipo. | Diseñar el procedimiento relacionado con la prueba del Deterioro, teniendo como referencia lo establecido en el Manual de Políticas Contables - Propiedades, Planta y Equipo. Incluir el procedimiento en el SGI y la respectiva socialización y aplicación | Aplicación Procedimiento Prueba de deterioro | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 20 | 90% | Se realizaron los calculos de la proyeccion del Deterioro, de acuerdo al Manual de Politicas Contables de la C.R.A
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 | La Corporación no ha realizado la medición posterior de las cuentas por cobrar, dado que no ha llevado a cabo la evaluación de los indicios de deterioro, como lo establece el Marco Normativo y en consecuencia tampoco ha reconocido el valor de las pérdidas crediticias esperadas | Debilidades de control interno, relacionadas con la verificación del cumplimiento del Marco Normativo de información financiera para Entidades de Gobierno y a la definición de políticas contables adecuadas para la Entidad. | Realizar la medición posterior de las cuentas por cobrar y aplicarle el deterioro, según lo establece las normas | 1. Listar las cuentas por cobrar desde el año 2017 a 2023. | Resolución Depuración de Saldos | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 20 | 100% | Se llevaron a cabo las actividades programadas. Como resultado se expidieron las Resoluciones No. 575 de 16 de Agosto de 2.024 y la No. 818 de 5 de Noviembre de 2.024, por medio de la cual se termina el cobro de unas obligaciones por depuración de saldos contables.
2. Revisar el Estado jurídico del listado.
3. Clasificación de la cartera para determinar cuáles serán dados de baja y cuáles aplicarle el deterioro.
4. Reunión del Comité Técnico de Sostenibilidad para exponer las situaciones particulares para la depuración de cartera.
5. Proyección del acto administrativo.
6. Una vez recibido el acto administrativo firmado por la Dirección se procede a realizar los ajustes en los sistemas de información contable.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 | Se evidenció doble contabilización de cuentas por cobrar por concepto de servicios técnicos por valor de $38.358.617 y multas por $37.842.672; situación que sobrestima las respectivas cuentas, así como el resultado del ejercicio en $76.201.289. | Deficiencias en la aplicación de los controles y fallas en la coordinación entre las Áreas de Contabilidad y Gestión Ambiental. | Realizar conciliaciones trimestrales entre la informacion recibida de la Subdirección Ambiental, con los registros contables. | 1. Cruzar trimestralmente la información contable con la información suministrada por la Subdirección Financiera. | Informe | 1 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 12 | 100% | Se realizaron las conciliaciones pertinentes, las cuales se presentan como evidencia en el informe de conciliación de novedades que se envió a la OCI.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 | Se evidenciaron registros duplicados sobre una cuenta por pagar relacionada con la compra de computadores, por valor de $57.460.340, subestimando el resultado del ejercicio. | Debilidades de control interno frente al proceso de reconocimiento de derechos y obligaciones de la Entidad. | Conciliacion Cuentas por pagar | 1. Cruzar trimestralmente la información contable con las obligaciones contraidas en la oficina de almacen. | Informe | 1 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 12 | 100% | Se realizaron las conciliaciones pertinentes, las cuales se presentan como evidencia en el informe de conciliación de novedades que se envió a la OCI.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 | Se evidenciaron debilidades frente al registro de las decisiones contenidas en los actos administrativos que modifican los registros realizados con anterioridad relacionados con las rentas de la Corporación, sobrestimando el resultado del ejercicio por valor de $168.137.866. | Debilidades de control interno relacionadas con la comunicación y el flujo de información entre las diferentes áreas de la Entidad. | Realizar conciliaciones trimestrales entre la informacion recibida de la Subdirección Ambiental, con los registros contables. | 1. Cruzar trimestralmente la información contable con la información suministrada por la Subdirección Financiera. | Informe | 1 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 12 | 100% | Se realizaron las conciliaciones pertinentes, las cuales se presentan como evidencia en el informe de conciliación de novedades que se envió a la OCI.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5(D) | Se evidenció falta de prontitud para resolver los recursos interpuestos por usuarios en relación con la liquidación de tasas, multas y servicios ambientales correspondientes a las vigencias 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. | Debilidades de control interno, relacionados con el cumplimiento de términos del proceso sancionatorio ambiental y del procedimiento administrativo. | Asignación de grupo técnico-jurídico para la atención de recursos de reposición interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de las vigencias: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 | Revisión, conceptualización y proyección de actos administrativos con el pronunciamiento sobre recursos interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de las vigencias: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Metas del Plan de trabajo: Septiembre 30 de 2024: 20% (12) Noviembre 29 de 2024: 20% (12) Enero 31 de 2025: 20% (12) Marzo 30 de 2025: 20% (13) Mayo 30 de 202: 20% (13) | Actos administrativos que resuelven recursos de reposición interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de las vigencias: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. | 63 | 2024-07-29 | 2025-05-30 | 44 | 0% | Se establece meta de avance del 20% bimestral.
[6 empty] | Asignación de grupo técnico-jurídico para la atención de recursos de reposición interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de la vigencia 2024 | Revisión, conceptualización y proyección de actos administrativos con el pronunciamiento sobre recursos interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de la vigencia 2024. | Actos administrativos que resuelven recursos de reposición interpuestos por concepto cobro por servicios ambientales de evaluacíon, seguimiento, tasas y multas de la vigencia 2024. | 165 | 2024-07-29 | 2025-02-28 | 31 |  | Estimación basada en 192 recursos de reposición registrados en el sistema ORFEO, a la fecha, con proyección de 300 al cierre del año, de las cuales el 50% se asociaron a solicitudes de concepto de cobro.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6(D) | La CRA, constituyó una reserva presupuestal y una cuenta por pagar por un valor incorrecto al cierre de la vigencia 2023. | Deficiencias en el seguimiento y debilidades en los controles del proceso contractual y presupuestal. | Se llevará a cabo una revisión más minuciosa entre la información que se monta en SECOP y la que es recibida en la Subdirección Financiera para trámites de pago a fin de minimizar estas inconsistencias. | Conciliación entre la información del SECOP y la información de la Subdirección Financiera | Actividad anual | 1 | 2024-07-01 | 12/31/2024 | 26 | 100% | La OCI recibió conciliación realizada por la oficina de presupuesto, en la cual se cotejaron los valores de los RP registrados en el software PCT contra la información contractual registrada en SECOP II.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7(D) | Al cierre de la vigencia 2022, la CRA constituyó una reserva presupuestal para amparar un convenio, el cual se encontraba en ejecución. Al cierre de la vigencia 2023, el contrato no contaba con el 100% de ejecución por lo que la reserva que lo amparaba expiró, con el agravante que cuando constituyó la reserva lo hizo por un mayor valor del total del compromiso. | Debilidades de control interno, relacionadas con el procedimiento de cierre presupuestal de la Entidad. | Aplicación del artículo 14 del acuerdo 011 de 2021 mediante el cual se adoptó el Estatuto Presupuestal de la entidad en lo referente al pago de Pasivos Exigibles por vigencias expiradas. | Expedición de resoluciones de reconocimiento de los pasivos exigibles por vigencias expiradas, expedición de certificados de disponibilidad y registros presupuestales para dar respaldo a tales compromisos en cumplimiento del articulo 14 del acuerdo 011 de 2021. | Resoluciones expedidas para el pago de pasivos exigibles por vigencias expiradas | 5 | 2024-07-01 | 12/31/2024 | 26 | 100% | OCI recibió de la Oficina de Presupuesto de la Entidad, la resoluciones 291, 600 y 993 de 2024, por la cual se reconoce y ordena el pago de unos pasivos exigibles, relacionados con el contrato 237 de 2021. De igual forma la resolución 929 de 2024 relacionada con el contrato 209 de 2022.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8(D) | Se evidenció que la CRA contrajo compromisos presupuestales, sin contar con la apropiación presupuestal suficiente para cubrir las obligaciones que se generen de dichos compromisos. | Debilidades en la planeación operativa y presupuestal de la entidad, así como la falta de seguimiento, control y gestión en el desarrollo de los procesos y en la aplicación de la normatividad vigente que reglamentan el manejo de las reservas presupuestales. | Aplicación del literal B. del articulo 9 del acuerdo 011 de 2021 por el cual se adoptó el Estatuto de Presupuesto de la entidad en el sentido de que todos los compromisos asumidos por la entidad deben contar con el respaldo presupuestal correspondiente. | Expedicición de registros presupuestales a todos los compromisos que son asumidos por la entidad en desarrollo de la ejecución presupuestal de la vigencia. | Registro presupuestales expedidos para el respaldo de los compromisos de la entidad | 3500 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 52 | 100% | OCI recibió las ejecuciones presupuestales de ingresos de julio a noviembre de 2024 y constató que entre los recaudos efectivos a corto plazo, para cubrir las reservas preupuestales 2023, se encuentran TEBSA $15.919.762.829, TERMOFLORES $12.933.502.004 y Participación en predial Bquilla $81.281.536.540 para un total de $110.134.801.373
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9(D) | Se evidenció que la CRA no llevó a cabo la publicación en el SECOP documentos relacionados de los procesos contractuales, contraviniendo los principios de publicidad y transparencia de la contratación. | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, verificación y control establecidos por la entidad estatal para la publicación de los procesos contractuales en el SECOP II. | Fortalecimiento del proceso | Impartir socialización por áreas, de normas y obligaciones relacionadas con la publicación en Secop, en etapa de ejecución y la respondabilidad de los supervisores. | Listado de asistencia a proceso de socialización por áreas, de normas y obligaciones relacionadas con la publiucación en Secop, en etapa de ejecución y la respondabilidad de los supervisores. Una lista por área. Informes mensuales de los supervisores sobre publicación de documentos contractuales. | 4 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 28 | 70% | La OCI recibió las planillas de asistencia de los supervisores a la socialización de normas y obligaciones de publicación en SECOP II, en etapas de ejecución de los contratos y convenios. La OCI verificará en Tesorería, si ese Área revisa la documentación de la ejecución de los contratos, para proceder a dar el estado de pago en SECOP II.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO