## EJE ESTRATEGICO No. 1
Matriz Consolidado Seguimiento Plan de Acción.
EJE ESTRATEGICO No 1 : RECURSOS HÍDRICO
PROYECTO | INDICADOR | META 2013 | GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2013 | % DE AVANCE DE GESTION 2013 | Presupuesto Comprometido 2013 | % DE AVANCE POR PROGRAMA 2013
PROGRAMA 1.1 : Planificación y Ordenamiento de cuencas
1.1.1 Ajuste y Reformulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas en la jurisdicción de la CRA | % de determinantes expedidas anualmente en zonas de conflictos. | 100% | Se inicio la identificacion de los puntos de conflicto en el nivel subsiguiente cienaga de Mallorquin para la expedicion de las correspondientes determinantes ambientales. Dentro del número de hectáreas del territorio reformulados bajo el nuevo esquema legal, la CRA viene trabajando con recursos del Gobierno Holandes en el ajuste del POMCA del complejo de humedales de la Vertiente Occidental del Río Magdalena, del cual se elaboro el Diagnostico tecnico y se conformo el Consejo de cuenca como instrumento de participacion. Se ha cumplido con la realización de la totalidad de los conceptos requeridos a la CRA relacionados con los Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas de la jurisdicción. | 50% | 171379434 | 73.33%
| No. de Hectáreas del territorio de las cuencas hidrográficas reformulados bajo el nuevo esquema legal. | 118 |  | 70%
| No. de Hectáreas del territorio de las cuencas hidrográficas ajustadas bajo el nuevo esquema legal. | 0 |  | N.A.
| % de conceptos Realizados con relación a las solicitudes recibidas. | 100% |  | 100%
PROGRAMA No 1.2.: Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico
1.2.1 Elaboración de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos | No de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos elaborado | 1 | En virtud de la nueva normativa ambiental establecida en el Decreto 1640 de 2012, la CRA inicio el proceso para para la Formulación del Plan de Manejo del Acuifero de Sabanalarga, priorizado teniendo en cuenta que es uno de los de mayor tamaño del departamento. | 30% | 17202320 | 61.5%
1.2.2. Definición de ronda hídrica de los cuerpos de agua del departamento del Atlántico | No. de Hectáreas de cuerpos de agua con medidas de administración y manejo, definidas para la regulación hídrica en el Departamento. | 0 | No Aplica para esta Vigencia. | N.A. | 0
1.2.3 Uso Eficiente y Sostenible del Agua | % de Aprobación de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua | 100% | La Corporación ha realizado los requerimientos a los usuarios de recurso hídrico convidándolos a presentar los respectivos Planes de Ahorro y Uso Eficiente del agua. Así mismo, fue presentado ante el Ministerio el informe semestral sobre el cumplimiento del Programa de Uso eficiente y ahorro del agua. | 50% | 59910000
| % de informes semestrales presentados al MADS sobre el cumplimiento del Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua. | 100% |  | 100%
1.2.4. Implementación del programa de legalización y registro de usuarios del Recurso Hídrico | % de registros de usuarios del recurso hídrico- RURH (Captación) | 100% | Actualmente se tiene actualizado el registro de los usuarios de concesiones de agua vigentes en el departamento y se encuentran registrados en la plataforma del IDEAM cumpliendo con lo establecido en la norma. De otra parte, se adelanto el diagnóstico del registro de usuarios del recurso hídrico para vertimientos. | 100% | 200000000
| % de registros de usuarios del recurso hídrico- RURH (Vertimiento) | 20% |  | 100%
1.2.5. Formulacion e implementacion de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hidrico | No de planes de manejo de humedales y definición de criterios de uso. | 1 | En cumplimiento de la directriz de lo establecido en la normatividad ambiental, la CRA inicio el proceso de priorización del Ordenamiento del Recurso Hídrico en el Departamento del Atlántico, en el marco de la política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. | 30% | 6486729
1.2.6 Monitoreo de la calidad del recurso hídrico del Departamento del Atlántico | No de Monitoreos a la calidad del recurso hídrico del departamento. | 1 | La CRA ha venido desarrollando caracterizaciones fisicoquímicas, microbiológicas e hidrobiológicas a los principales humedales durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Actualmente se trabaja en el reconocimiento de los puntos de monitoreo para el 2013. | 30% | 20700000
1.2.7 Evaluación, Seguimiento y Control de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV | No. de municipios con seguimiento de sus PSMV anualmente. | 22 | En el marco de seguimiento a los PSMV tenemos a: Baranoa, Campo de la Cruz, Galapa, Ponedera, Sabanagrande, Santa Lucia, Santo Tomas, Soledad y Suan. Para la fecha se suma Puerto Colombia y Barranquilla. Resaltando que el seguimiento al funcionamiento de las estaciones de impulsión en Barranquilla se desarrollará en el segundo semestre del año. | 52% | 59948000
PROGRAMA 1.3 Conservación de la integridad ecológica y la biodiversidad de los humedales
1.3.1 Recuperación del Embalse El Guajaro como Ecorregion Estratégica | No de proyectos de intervención en la hidrodinámica del Embalse ejecutados. | 1 | Se inicio la gestión con entidades del Gobierno Nacional para la consecución de recursos económicos que permitan complementar los diseños y las acciones que deben realizarse en el marco de la recuperación de la hidrodinámica del cuerpo de agua más grande del Departamento del Atlántico. Así mismo, la CRA inicio el trabajo para la definición de la ronda hídrica del Embalse El Guajaro teniendo en cuenta la importancia que tiene este cuerpo de agua para el departamento. Por lo anterior se viene trabajando en la identificación de los criterios geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos, ecológicos y paisajísticos que ayuden a la delimitación de las zonas a preservación y restauración. Actualmente se trabaja en el reconocimiento de los puntos de monitoreo fisicoquímico, microbiológico e hidrobiológico para el 2013. | 30% | 98000000 | 43.82%
| No de Monitoreos a la calidad del recurso hídrico del Embalse. | 1 |  | 30%
| No de mantenimiento de las compuertas Villa Rosa y el Porvenir. | 1 |  | 20%
| No. de Hectáreas de Ronda hídrica definida. | 12000 |  | 30%
| No de estudios de capacidad de carga del embalse del Guajaro. | 1 |  | 30%
| No de repoblamientos ícticos realizados. | 2 |  | 30%
1.3.2. Manejo integral de la Ciénaga de Mallorquín | No de estudios para estabilización de la Barra ciénaga de Mallorquín. | 1 | Se adelanta Gestión para desarrollar la estabilización de la Ciénaga de Mallorquín. Seguidamente, se vienen adelantando las acciones para la definición de la Ronda Hídrica de la Ciénaga de Mallorquín y la formulación del Plan de Manejo de Manglares del Departamento. Teniendo en cuenta las seiscientas cincuenta hectáreas que para el año 2010 se erosionaron. De otra parte, se ha venido aunando esfuerzos para recupera a mediano y largo plazo dicha ciénaga y aumentar el ecosistema estratégico para el Departamento. | 30% | 118000000
| No. ml de barra línea costera estabilizada. | 0 |  | N.A.
| No. de Planes de Manejo de Manglares. | 1 |  | 77%
| % de Implementación del plan de Manejo de Manglar anualmente. | 0 |  | N.A.
| No. de Hectáreas Ronda Hídrica de la Ciénaga de Mallorquín. | 827 |  | 30%
1.3.3 Obras de mejoramiento ambiental a los humedales del Distrito de Barranquilla | No. de Informe de seguimiento a las Obras de mejoramiento ambiental subcuenca Arroyo Grande y León, Fase 1. | 1 | La recuperación y protección ambiental en Distrito de Barranquilla, se han desarrollado mediante la revisión de los informes presentados por Foro Hídrico a la CRA. En cuanto a las obras; II Etapa optimización laguna de oxidación EDAR (Efluente al arroyo León), Obras de drenaje arroyo León autopista al mar (Cra 46) y Carretera Antigua a Puerto Colombia (Cra 51B), Adecuación y definición de la sección hidráulica del cauce del arroyo, sin embargo se está a la espera para ejecutar el Tratamiento final de aguas del arroyo. El retiro de m3 sedimentarios, ha dado inicio de manera satisfactoria. | 75% | 13077883012
| No. m3 de Sedimentos Retirados. | 18000 |  | 100%
% PROMOMEDIO DE AVANCE EJE ESTRATÉGICO (2013) | [5 empty] | 59.55%
Elaborado y Proyectado por: Isabel C. Riaños Donado- Contrato Nº 165/2013 y Carlos Cristancho Madero- Profesional Universitario
Revisado: Germán Escaf Payares- Gerente de Planeación
VoBo: Alberto Escolar Vega- Director General

## EJE ESTRATEGICO No. 2
Matriz Consolidado Seguimiento Plan de Acción.
EJE ESTRATEGICO No 2. : ASUNTOS MARINOS, COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
PROYECTO | INDICADOR | META 2013 | GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2013 | % DE AVANCE DE GESTION 2013 | Presupuesto Comprometido 2013 | % DE AVANCE POR PROGRAMA 2013
PROGRAMA No 2.1. Ecosistemas marinos y costeros
2.1.1 Elaboración del Plan de manejo de la Unidad Ambiental Costera (UAC)-Magdalena | No. de Planes de Manejo de las Unidades Ambientales Costeras(UACs) Formulado. | 1 | Teniendo en cuenta que la normatividad ambiental que reglamenta las UAC (Decreto 1120 de 2013) y las comisiones conjuntas es reciente, la CRA elaboró las cartas de intención dirigida a las autoridades ambientales que integrarían la comisión conjunta para la elaboración del POMIUAC y el proyecto de convenio interadministrativo que esta celebrarían. De otra parte, se encuentra en el proceso de definición de la necesidad para generar los insumos para el desarrollo de las fases 1 y 2 del POMIUAC y el establecimiento de la línea base para el diagnóstico del estado de los recursos marinos en el Departamento del Atlántico. | 35% | 30300000 | 60.71%
| No. de seguimientos anuales al plan de Manejo de las Unidades Ambientales Costeras. | 0 |  | N.A.
2.1.2 Conservación y restauración de Ecosistemas Marinos y Costeros | No. de Estudios y Diseños de intervenciones en el ecosistema | 1 | Actualmente la CRA se encuentra realizando el diagnóstico inicial para la generación de los estudios y diseños de las intervenciones que podrían adelantarse para la conservación y restauración de los ecosistemas marinos y costeros. | 30% | 149000000
| No. de Ecosistemas marinos Costeros en procesos de Rehabilitación y Restauración. | 0 |  | N.A.
2,1,3 Prevenir, reducir y controlar las fuentes terrestres y Marinas de Contaminación al Mar | No. de Monitoreo de las aguas Marinas anuales. | 1 | Se realizó la evaluación del Diagnóstico y Evaluación de la Calidad Ambiental Marina en el Caribe y Pacífico Colombiano. Se realizaron los conceptos de acuerdo con las solicitudes recibidas. | 100% | 79860000
| % de Conceptos Realizados con relación a las solicitudes recibidas en el área costera. | 100% |  | 100%
| No. de embarcación adquiridas. | 0 |  | N.A.
2.1.4. Implementación y Seguimiento del Protocolo para Monitoreo de Playas | No. de seguimientos anuales a las líneas de costas. | 2 | El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto de la CRA, dieron a conocer el desarrollo de un curso sobre monitoreo de playas (parte teórica y práctica) en playas. . En cuanto a la consecución del equipo adecuado para el monitoreo se ha iniciado la cotización de los equipos sugeridos por el INVEMAR. | 30% | 3000000
2.1.5.Prevención, mitigación de la erosión costera | No. de proyectos de Playas con EIA. | 1 | Actualmente la CRA se encuentra realizando el diagnóstico inicial para la generación de los estudios y diseños para la prevención y mitigación de la erosión costera en el Departamento del Atlántico. | 30% | 10000000
| No. de proyectos de construcción de estructuras y/o áreas formadas de playas. | 0 |  | N.A.
2.1.6 Seguimiento y Monitoreo del de Especies Exóticas Invasoras Marinas de alto riesgo | No. de informes de Especies invasoras reportadas avistadas y/o capturadas trimestralmente. | 1 | Se realizó informe de las especies invasoras reportadas ante la CRA por la comunidad de pescadores de la zona costera del departamento. | 100% | 0
% PROMOMEDIO DE AVANCE EJE ESTRATÉGICO (2013) | [5 empty] | 60.71%
Elaborado y Proyectado por: Isabel C. Riaños Donado- Contrato Nº 165/2013 y Carlos Cristancho Madero- Profesional Universitario
Revisado: Germán Escaf Payares- Gerente de Planeación
VoBo: Alberto Escolar Vega- Director General

## EJE ESTRATEGINO No. 3
Matriz Consolidado Seguimiento Plan de Acción.
EJE ESTRATEGICO No 3 : ORDENAMIENTO AMBIENTAL
PROYECTO | INDICADOR | META 2013 | GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2013 | % DE AVANCE DE GESTION 2013 | Presupuesto Comprometido 2013 | % DE AVANCE POR PROGRAMA 2013
PROGRAMA 3.1 Planficación Ambiental del Territorio
3.1.1 Acompañar técnicamente a los municipios en el proceso de revisión y ajuste de POT´S, EOT´S y Planes Parciales | No. de Municipios asesorados en los temas concernientes a la revisión y ajuste de sus POTS anualmente. | 23 | La Corporación realizó acompañamiento a través de capacitaciones, visitas de orden técnico en todos los Municipios de Repelón, Piojo, Campo de la Cruz, Manatí, Santa Lucia, del Departamento del Atlántico. Igualmente se realizó la revisión de cada uno de los planes parciales presentados a la CRA. | 100% | 378800000 | 100%
| % de Planes Parciales revisados anualmente. | 100% |  | 100%
PROGRAMA 3.2 Cocimiento de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres
3.2.1 Elaborar Mapas de Vulnerabilidad | No. de mapas de vulnerabilidad elaborados. (Erosión, incendio Forestales, inundación, remoción de masa, sismicidad) | 0
3.2.1. Elaborar Mapas de Vulnerabilidad | No. de mapas de vulnerabilidad elaborados. (Erosión, incendio Forestales, inundación, remoción de masa, sismicidad) | 40 | Se dio inicio a la elaboración de los mapas de vulnerabilidad por Erosión, Incendio Forestales, Inundación, Remoción de Masa y Sismicidad para los Municipios incluidos en la Cuenca de Mallorquín (Puerto Colombia, Barranquilla, Galapa, Baranoa y Tubará). | 79% | 180000000 | 93%
3.2.2 Apoyar Técnicamente a los municipios del Departamento en el conocimiento y reducción del riesgo en el marco de los Nodos de Cambio Climáticos | No. de municipios asesorados en el tema de gestión de riesgo anualmente. | 22 | La Corporación se encuentra realizando acompañamiento a los municipios a través de las reuniones y/o convocatorias realizadas por estos entes territoriales en el conocimiento y reducción del riesgo en el marco de los Nodos de Cambio Climáticos. | 100% | 89000000
3.2.3 Apoyar Técnicamente en la Comisión Departamental de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. | % Participaciones efectivas de acuerdo a las convocatorias de la Comisión Departamental para la prevención y mitigación de incendios forestales. | 100% | Se vienen realizando las reuniones periódicas del Comité Técnico Departamental y con los campesinos de los municipios de Repelón y Sabanalarga tratando temas sobre la incidencia de Incendios Forestales. Evaluación a los planes de Contingencia presentados por los Municipios de Soledad, Palmar de Varela, Luruaco, Baranoa, Usíacuri y Tubará. | 100% | 35000000
% PROMOMEDIO DE AVANCE EJE ESTRATÉGICO (2013) | [5 empty] | 96.5%
Elaborado y Proyectado por: Isabel C. Riaños Donado- Contrato Nº 165/2013 y Carlos Cristancho Madero- Profesional Universitario
Revisado: Germán Escaf Payares- Gerente de Planeación
VoBo: Alberto Escolar Vega- Director General

## EJE ESTRATEGICO No. 4
Matriz Consolidado Seguimiento Plan de Acción.
EJE ESTRATEGICO No 4. : BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICO
PROYECTO | INDICADOR | META 2013 | GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2013 | % DE AVANCE DE GESTION 2013 | Presupuesto Comprometido 2013 | % DE AVANCE POR PROGRAMA 2013
Programa 4.1. Desarrollo forestal para fines de Aprovechamiento, Restauración y Recuperación.
4.1.1. Mantenimiento de las hectáreas de plantaciones protectoras reforestadas en el Mpio de Repelón, Dpto del Atlántico. | No. de Mantenimientos realizados. | 1 | A la fecha se encuentra contratado el mantenimiento de las cuatrocientas veinte cinco (425) hectáreas en el municipio de Repelón. | 100% | 535313517 | 71.25%
4.1.2. Mantenimiento de las plantaciones protectoras reforestadas en las rondas hídricas de las micro cuencas de los arroyos Cabildo, Molinero, Pital, Matecaña y Aguada Grande en el Mpio de Sabanalarga, Dpto del Atlántico | No. de Mantenimientos realizados. | 1 | Se realizó la reposición de cuarenta (40) hectáreas y el mantenimiento de trescientos sesenta (360) hectáreas en las plantaciones protectoras reforestadas en las rondas hídricas de las microcuencas de los arroyos Cabildo, Molinero, Pital, Matecaña y Aguada Grande (Sabanalarga). | 100% | 512750000
4.1.3. Restauración ambiental forestal en el Departamento del Atlántico | No. de Hectáreas reforestadas. | 300 | Se identificó la necesidad y se encuentra en proceso de identificación de las zonas a ser reforestadas. El vivero ha generado la producción en un cuarenta por ciento (40%) de plántulas para la reforestación y uso medicinal. | 20% | 59200000
| No. de Mantenimientos realizados. | 0 |  | N.A.
| No. de viveros adecuados y en uso para la producción de plántulas para la reforestación y de uso medicinal. | 1 |  | 100%
4.1.4 Arborización de centros poblados | No. de centros poblados con proyectos de arborización. | 8 | El proyecto de arborización y siembra se desarrolla para los Municipios de Baranoa, Galapa, Sabanalarga, Repelón, Manatí, Santa Lucia y los corregimientos de Hibacharo y Palmar de Candelaria. | 30% | 196897609
4.1.5. Proteccion y recuperación de bosques de manglar en el Departamento del Atlántico | No. de Planes de Manejo de las áreas de manglar en la Jurisdicción del Dpto del Atlco. | 1 | La Corporación a la fecha viene adelantando las acciones para la formulación del Plan de Manejo de Manglares del Departamento. | 50% | 3600000
| % de implementación de los Planes de Manejo de las áreas de manglar en la Jurisdicción del Departamento del Atlántico. | 0 |  | N.A.
4.1.6. Plan de Ordenamiento Forestal del Dpto del Atlco | No. de fases desarrolladas. | FASE 1 y 2 | Durante lo que va corrido del 2013, la Corporación ha desarrollado la Fase 1 de la Formulación del Plan de Ordenación Forestal que consiste en el diagnóstico de los ecosistemas forestales. | 70% | 3000000
4.1.7. Seguimiento a las plantaciones reforestadas para llevar a cabo el control fitosanitario y de incendio forestal | % de áreas con seguimiento fitosanitario y control de incendio forestal. | 100% | Durante el primer semestre, la Corporación adelantó visitas a los predios susceptibles de amenaza por incendios forestales en plantaciones establecidas en Repelón, Piojo, Tubará y Sabanalarga, así mismo se han venido desarrollando reuniones con campesinos. Se continúa en función del seguimiento y control en todos los municipios, verificación de los planes de contingencia de prevención de incendios forestales y comités de vigía municipales. | 100% | 40000000
Programa 4.2. Conservación de la biodiversidad en el Departamento del Atlántico
4.2.1 Aéreas protegidas en el Departamento del Atlántico, para conservar el patrimonio natural, cultural y paisajístico a través de la administración de áreas prioritarias estratégicas. | No. de áreas en proceso para su declaratoria. | 1 | Se cuenta a la fecha con el plan de manejo del área, El Palomar de Piojó; y para la ejecución del mismo se crearon los insumos necesarios que darán paso a la aprobación en el Consejo Directivo. A la vez se realizó una visita de campo para hacer una evaluación ecológica rápida en el área. Se han realizado distintas mesas de trabajo para la declaratoria crítica a nivel municipal de las áreas protegidas en el Atlántico, para El Palomar. A través de una gestión realizada por la Corporación se obtuvieron los recursos financieros por parte de la gobernación del Atlántico para la adquisición de 90 Hectáreas, de la zona de conservación del Distrito de Manejo Integrado Luriza y se está realizando el protocolo administrativo para el traspaso de escrituras a la CRA. En el municipio de Usiacurí se inicio la ejecución de las acciones para la administración del área protegida. Con el proposito de darle continuidad a la implementación del plan de manejo ambiental del DMI Luriza, la CRA ha establecido objetivos y metas claras que permitan continuar apoyando al municipio de Usiacuri con esta area. Finalizado el primer proyecto de manejo en Luriza (Usiacurí) y los Rosales (Luruaco) se cumplió a satisfacción con los objetivos instaurados. De otra parte, se inicio la gestión para ejecutar el proyecto de restauración ecológica del bosque seco que sirve como proyecto sombrilla para el area en mención. Asi mismo, se han realizado 11 mesas de trabajo en los municipios de Repelón, Puerto Colombia, Malambo, Luruaco, Piojó, Sabanagrande, Santo Tomás, Campo de la Cruz, Baranoa, Galapa, enfocadas en el sistema departamental de áreas protegidas fue identificar nuevos sitios de conservación en su municipio y proponer proyectos que ayuden a su conservación. | 100% | 491080000 | 75%
| No. de Hectáreas declaradas como protegidas. | 700 |  | 100%
| No. Hectáreas adquiridas de propietarios privados en las áreas declaradas. | 80 |  | 100%
| No. de convenios establecidos para la administración de las áreas protegidas. | 3 |  | 33%
| % de proyectos ejecutados anualmente de los objetos de conservación identificados en los planes de manejo en las áreas declaradas. | 100% |  | 100%
| % de proyectos ejecutados de los propuestos por las mesas de trabajo de acuerdo a los Planes de Acción de los sistemas de áreas protegidas (Sidap, Silap, SIRAP). | 100% |  | 70%
4.2.2 Consolidación del portafolio departamental que incluya la identificación y definición de áreas como base para su conservación | No. De estudios Realizados. | 1 | Gracias a la identificación y priorización se ha trabajado en la declaratoria de áreas como es el caso de Luriza en el municipio de Usiacurí con 837,17 hectáreas y los Rosales en el municipio de Luruaco con 1304,5 hectáreas. Desde la perspectiva de conservación se dará la realización de un portafolio actualizado y se realizaron mesas de trabajo locales en seis (06) municipios del Departamento del Atlántico. Se practicarán visitas para identificar nuevas áreas de conservación. | 50% | 27820000
4.2.3 Conservación y manejo sostenible de la biodiversidad (bosque, fauna y flora), con especie amenazada y de importancia económica y/o ecológicas en la jurisdicción de la CRA. | % de especies amenazadas priorizadas con gestión anual para su conservación. | 100% | El Desarrollo de una estrategia con la fundación proyecto Tití, llevo a la conservación de la especie. A la vez se ha programado otro proyecto de conservación en Luriza y los Rosales, en cuanto a fauna para las especies: Mono Aullador, Mono Titi; y en cuanto a flora: El Carreto, el Caracolí, el Guayacán y la Palma Amarga. Se recibió la inciativa para la conservación del Bosque seco. Se desarrolló el Proyecto Babillizaté de conservación de esta especie en siete (7) municipios del Departamento del Atlántico. La Corporación inicio acciones para la conservación de la Hicotea y la tortuga de rio en el municipio de Ponedera. Se trabaja en la realización de un diagnóstico que permita la identificación de una ruta ecoturistica en el municipio de Tubará. | 100% | 20000000
| No. de proyectos de especies de importancia económica y ecológica ejecutados. | 2 |  | 77%
| No. de proyectos ecoturísticos Promovidos. | 1 |  | 20%
% PROMOMEDIO DE AVANCE EJE ESTRATÉGICO (2013) | [5 empty] | 73.12%
Elaborado y Proyectado por: Isabel C. Riaños Donado- Contrato Nº 165/2013 y Carlos Cristancho Madero- Profesional Universitario
Revisado: Germán Escaf Payares- Gerente de Planeación
VoBo: Alberto Escolar Vega- Director General

## EJE ESTRATEGICO No. 5
Matriz Consolidado Seguimiento Plan de Acción.
EJE ESTRATEGICO No 5. : SANEAMIENTO BÁSICO
PROYECTO | INDICADOR | META 2013 | GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2013 | % DE AVANCE DE GESTION 2013 | Presupuesto Comprometido 2013 | % DE AVANCE POR PROGRAMA 2013
PROGRAMA 5.1 Manejo Integral de Residuos Sólidos
5.1.1. Asesoría, asistencia técnica y Seguimiento a la implementación de los 22 PGIRS municipales | No. de municipios con asesoría y seguimiento a los Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS municipales anuales. | 22 | En el cumplimiento de las funciones de evaluación y seguimiento ambiental se han desarrollado visitas técnicas a doce (12) Municipios del Departamento. Destacando el avance en los proyectos de erradicación de basureros y educación ambiental en los Municipios de Palmar de Varela y Malambo. Se tiene programado la erradicación de basureros para el segundo semestre de la presente vigencia. En seguimiento a los rellenos, se adelantaran visitas a el relleno el Clavo (Palmar de Varela) y el relleno de Sabanalarga. | 100% | 240000000 | 79%
| No. Toneladas de residuos sólidos dispuestos adecuadamente. | 300 |  | 20%
| % de Rellenos Sanitarios con Seguimiento. | 100% |  | 100%
5.1.2. Gestión Integral de Residuos o desechos Peligrosos | No de Actualizaciones del Plan Departamental de Residuos Peligrosos. | 1 | Actualmente se viene adelantando el proceso de actualización del Plan Departamental de RESPEL. Se adelantaron requerimientos hacía la empresa Electricaribe, Transelca y Argos, para establecer las obligaciones ambientales en cuanto al manejo de los PCB. Se han expedido (48) actuaciones administrativas estableciendo requerimientos orientados al adecuado manejo y tratamiento de los residuos peligrosos derivados de la actividad industrial. Se han realizado 78 visitas a generadores del Sector Salud y 39 generadores de RESPEL del sector EDS, evaluando su estado y operación en el sistema de manejo y tratamiento de los residuos peligrosos que se derivan de sus operaciones. Así mismo, a partir de dicha labor se han iniciado 34 procesos de investigación por presuntos incumplimientos sobre las obligaciones consagradas en cuanto al manejo de Residuos Peligrosos. Se viene realizando seguimiento a 369 usuarios que se encuentran inscritos como generadores de residuos peligrosos en el Software de RESPEL operado por la entidad. A partir de dicho seguimiento se deberá enviar en el segundo semestre reporte al IDEAM. Se han dispuesto seguimientos Ecosol y Tecniamsa. En cuanto al relleno los Pocitos el seguimiento ha determinado el cumplimiento a las disposiciones ambientales. | 50% | 149280000
| No de Estrategias Implementadas, en el marco del Plan Departamental de Residuos Peligrosos. | 0 |  | N.A.
| % de seguimiento a empresas que cuenten con equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con bifenilos policlorados (PCB) | 100% |  | 100%
| % de empresas Industriales con seguimiento al manejo de residuos peligrosos. | 100% |  | 100%
| % de Seguimiento a los generadores de residuos peligrosos (EDS Y ENTIDADES DE SALUD) | 100% |  | 100%
| % de empresas registradas como generadoras y con seguimiento a través de la pagina Web. | 100% |  | 100%
| No de Reporte remitido al IDEAM, de acuerdo a lo establecido en la resolución 1362 de 2007. | 100% |  | 20%
| % de Rellenos Sanitarios de Seguridad con Seguimiento. | 100% |  | 100%
PROGRAMA 5.2 Saneamiento Ambiental del Humedales del Departamento del Atlántico
5.2.1. Construcción de obras civiles componentes del sistema de manejo de aguas residuales, canalización y limpieza de arroyos, en el municipio de Soledad. | No. de Informe de Seguimiento al proyecto "Ejecución de las obras de canalización, ampliación y optimización de la infraestructura de Saneamiento Básico y Ambiental del Municipio de Soledad, dentro del plan de Saneamiento Ambiental para el municipio de Soledad" | 2 | Actualmente, se encuentra en ejecución las obras de la Estación de Bombeo El Porvenir (se finalizó la instalación de los micropilotes y se realizó la prueba de carga), línea de impulsión (se instalaron 615 ml de tubería de 648 ml) y obras sobre el canal Interceptor Arroyos Salao - Platanal (se iniciaron obras de canalización debajo del puente, de la entrada a Soledad 2000). | 67% | 4279219389 | 54.2%
5.2.2. Construcción de obras civiles y componentes del sistema de manejo de aguas residuales | No. de Informe de Seguimiento al proyecto "Ejecución de las obras de Saneamiento Ambiental de los humedales de la Zona Nor-oriental" | 2 | En el seguimiento realizado por la CRA a las obras de Saneamiento Ambiental de los humedales de la Zona Nororiental, se evidenció que actualmente se encuentran operando los sistemas de tratamiento que se relacionan a continuación: Municipio de Galapa: Laguna de estabilización (Tres módulos), Desarenador y Colectores. Municipio de Baranoa: Estación de Bombeo de Aguas Residuales, Colectores, Línea de Impulsión y Laguna de Estabilización (Un módulo). En el seguimiento realizado por la CRA en el 2013 se evidencia que en los municipios de Suan, Luruaco y Candelaria, las obras de rehabilitación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales fueron ejecutados en un 100%. Así mismo se evidenció que se encuentran en ejecución la segunda fase de la Rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Repelón y la segunda fase de la rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Manatí. La Corporación se encuentra realizando la linea base de los sistemas de tratamiento de los municipios del sur del Departamento afectados por el fenómeno de la niña de 2010. El sistema de aguas residuales optimizadas se encuentra en trámite. | 50% | 532468767
| No. de informe de Seguimiento al proyecto "Ejecución de las obras de recuperación ambiental de los humedales y cuerpos de agua de la zona del canal del dique – dpto del Atlántico" | 2 |  | 67%
| No. informe de Seguimiento al proyecto "Obras de recuperación a los sistemas de tratamiento del sur del Departamento afectados por el fenómeno de la niña de 2010" | 2 |  | 67%
| No. De corregimientos con sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados. | 1 |  | 20%
% PROMOMEDIO DE AVANCE EJE ESTRATÉGICO (2013) | [5 empty] | 66.6%
Elaborado y Proyectado por: Isabel C. Riaños Donado- Contrato Nº 165/2013 y Carlos Cristancho Madero- Profesional Universitario
Revisado: Germán Escaf Payares- Gerente de Planeación
VoBo: Alberto Escolar Vega- Director General

## EJE ESTRATEGICO No. 6
Matriz Consolidado Seguimiento Plan de Acción.
EJE ESTRATEGICO No 6. : ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIALES Y URBANA
PROYECTO | INDICADOR | META 2013 | GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2013 | % DE AVANCE DE GESTION 2013 | Presupuesto Comprometido 2013 | % DE AVANCE POR PROGRAMA 2013
PROGRAMA 6.1. Prevención y Control de la Contaminación del Aire para el Departamento del Atlántico
6.1.1 Operación del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire-SVCA y alimentación del Subsistema de Información de Calidad del Aire-SISAIRE | No de Diseños del sistema de de vigilancia de calidad de aire. | 0 | Se adelantó gestión con la Secretaria de Salud Departamental, con la finalidad de utilizar su red de monitoreo compuesta por nueve (09) equipos, localizadas en igual número municipios a fin de obtener resultados de las caracterizaciones de la calidad de aire del Departamento. | N.A. | 12500000 | 65%
| No de estaciones operando en el Departamento del Atlántico. | 4 |  | 30%
| % de información cargada al sistema anualmente. | 0 |  | N.A.
6.1.2. Evaluación, seguimiento y control de emisiones atmosféricas | % de seguimiento a los usuarios que cuentan con emisiones atmosféricas. | 100% | Se dio inicio a la gestión elaborando (5) informes técnicos de seguimiento a permisos de emisiones, (3) requerimientos y (1) inicio de trámites. | 100% | 105600000
6.1.3. Elaboracion de Planes de contingencia por contaminacion atmosferica en el departamento | No de planes de contingencia por contaminación atmosférica elaborados. | 0 | No aplica para esta Vigencia | N.A. | 0
PROGRAMA No 6.2. Descontaminación por Ruido en el Departamento del Atlántico
6.2,1 Realización de los mapas de ruido para los Municipios de Soledad y Malambo | No de Municipio con mapas de ruido Diurno y nocturno elaborados. | 1 | Se prevee la realización del Mapa para el segundo semestre del año, contando con la asignación de los recursos. | 0% | 0 | 50%
6.2.2 Establecimiento y ejecución de Planes de descontaminación por ruido para Soledad y Malambo | No. de municipios con planes de descontaminación por ruido elaborados. | 0 | No aplica para esta Vigencia | N.A. | 0
| % de implementación de los planes de descontaminación por Ruido. | 0 | No aplica para esta Vigencia | N.A.
6.2.3 Evaluación, seguimiento y control a ruido ambiental | % de mediciones de ruido ambiental realizadas. | 100% | Se han elaborado seis (6) conceptos técnicos de seguimiento a ruido. Han ingresado cinco (5) solicitudes, las cuales han obtenido repuesta oportuna. Resaltando que se programarán las respectivas visitas de control una vez se haya obtenido el certificado de calibración que requieren los equipos de sonometría. | 100% | 136000000
PROGRAMA No 6,3. Protección de la Capa de Ozono
6.3.1. Elaboración de un plan para la reducción del consumo HCFC y todos los elementos que puedan afectarla. | No. de planes apoyados para la reducción del consumo de HCFC. | 0 | No aplica para esta Vigencia | N.A. | 0 | N.A.
PROGRAMA No 6.4. Negocios Verdes y Sostenibles
6.4.1 Biocomercio | No de proyectos de aprovechamiento sostenible de especies maderables apoyados. | 0 | Se iniciaron las acciones para la ejecucion de un proyecto para desarrollar actividades productivas de la parte acuícola. | N.A. | 99983000 | 100%
| No de proyectos de aprovechamiento de especies provenientes del medio natural apoyados. | 0 |  | N.A.
| No de proyectos de Producción agrícola, pecuaria, piscícolas o de la biodiversidad nativa apoyados. | 1 |  | 100%
PROGRAMA 6.5. Ecoturismo
6.5.1. Formulacion e Implementacion de proyectos de ecoturismo en el departamento del Atlantico | No de proyectos de ecoturismo formulados. | 2 | Mediante convenio se formularon los proyectos ecoturisticos : 1º Fortalecimiento de la de la Actividad Ecoturistica en el Municipio de Usiacurí como estrategia para la conservación de ecosistemas y el desarrollo de la comunidad local, y el 2º Adecuación del sector de los corrales de San Luis en el Municipio de Tubará como estrategia para el desarrollo del ecoturismo con participación de la comunidad local. | 100% | 30000000 | 100%
| No de proyectos de ecoturismo implementados. | 0 |  | N.A.
PROGRAMA 6.6. Producción mas Limpias
6.6.1 Estrategias de producción mas limpia PML para potenciar la conservación del medio ambiente, en el contexto del desarrollo de sectores productivos competitivos con alto componente ambiental. | No. de Proyectos de PML asesorados y/o apoyados técnicamente para su implementación. | 1 | Se dara inicio al Proyecto de PML, para el manejo integral de residuos solidos mediante un programa de reciclaje de papel en las empresas, con el apoyo de FENALCO. De otra parte, se hace seguimiento a los convenios de Produccion Mas Limpia con las EDS, granjas avícolas, curtiembres y camaroneras. | 100% | 101667601 | 100%
| No de convenios de producción más limpia elaborados con los sectores productivos. | 0 |  | N.A.
| % de seguimientos a los convenios de PML. | 100% |  | 100%
| No de estudios realizados de valoración económica e incentivos para el control de la contaminación. | 0 |  | N.A.
PROGRAMA 6.7. Adecuación de Espacios ambientales
6.7.1 Adecuación paisajística y ambiental en los municipios | No. de áreas adecuadas paisajística y ambientalmente en los municipios. | 2 | A la fecha se ha iniciado la conformacion de un equipo de trabajo que realice el desarrollo del diagnóstico. | 20% | 34535572 | 20%
PROGRAMA 6.8. Gestión para la prevención del riesgo
6.8.1 Realizar estudios y obras para la reducción de la vulnerabilidad ante eventos de inundación y remoción en masa. | No. de estudios realizados para la reducción de la vulnerabilidad ante eventos de inundación. | 2 | Se dio inicio al diseño de las estructuras hidráulicas y sistemas necesarios para disminuir la vulnerabilidad de la zona ante eventos de inundación y formulación del Plan de Operación de las compuertas del complejo de humedales de Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Varela. | 50% | 345309183 | 40.75%
| ml Intervenidos para el control de inundaciones. | 800 | En el 2013, se inició la ejecución de las siguientes obras: Construcción de 202 ml de cárcamo colector de aguas pluviales ubicado en las calles 27 y 27a con carrera 16a, en el Municipio de Baranoa - Atlántico. Se realizó convenio con el municipio de Sabanagrande cuyo objeto es la Canalización y limpieza de 200 ml de canal de aguas lluvias entre las carreras 5 y 2A a un lado de la carretera oriental, Departamento del Atlántico Construcción de 75 ml de muro de contención en el cauce del arroyo San Blas ubicado en la calle 10B con carrera 1C en el Municioipio de Malambo Adición de 105 ml Canalización del Arroyo San Juán en el sector del Barrio Yaguaro, en el Municipio de Tubará. De igual manera la Corporación viene realizando seguimiento a las obras contratadas en el 2012 las cuales son: Canalización de 350 ml del arroyo el Encanto en el Municipio de Luruaco y limpieza de 700 ml del Arroyo. Canalización de 260 ml del Arroyo San Juán en el sector del Barrio Yaguaro, en el Municipio de Tubará. Dragado (63.500 m3 de volumen) y mantenimiento de los caños Las Compañías y Los Tramposos dentro de la red de caños del Distrito de Barranquilla y retiro de macrófitas existentes en el espejo de aguas de estos hidrosistemas. | 73%
| No de Estudios realizados para la reducción de la vulnerabilidad ante eventos de remoción en masa. | 1 | Se adelantó gestión en la elaboración del estudio para la reduccion de la vulnerabilidad ante eventos de remoción de masa, que contiene la revisión y ajuste de la escala a 1:25.000 . | 20%
| No. de obras para la reducción de la vulnerabilidad ante eventos de remoción en masa. | 1 | Se inició la contsruccion de 75 ml de muro de contención en el cauce del arroyo San Blas, ubicado en el municipio de Luruaco. | 20%
% PROMOMEDIO DE AVANCE EJE ESTRATÉGICO (2013) | [5 empty] | 67.96%
Elaborado y Proyectado por: Isabel C. Riaños Donado- Contrato Nº 165/2013 y Carlos Cristancho Madero- Profesional Universitario
Revisado: Germán Escaf Payares- Gerente de Planeación
VoBo: Alberto Escolar Vega- Director General

## EJE ESTRATEGICO No. 7
Matriz Consolidado Seguimiento Plan de Acción.
EJE ESTRATEGICO No 7 : EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
PROYECTO | INDICADOR | META 2013 | GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2013 | % DE AVANCE DE GESTION 2013 | Presupuesto Comprometido 2013 | % DE AVANCE POR PROGRAMA 2013
PROGRAMA 7.1. Estrategia de Implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental
7.1.1 Fortalecimiento de los CIDEA, PROCEDA, PRAE, PRAU en el Departamento del Atlántico. | No de municipios asesorados para la conformación y funcionamiento de los Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA ) | 22 | El asesoramiento se ha iniciado para los veintidós (22) municipios, mediante la remisión de oficios, desarrollando capacitaciones a los actores del CIDEA, mesas de trabajo y socialización del proyecto. Seguidamente se relacionaron los primeros contactos para la socialización del CIDEA departamental. En virtud de los proyectos que adelante el fortalecimiento del PROCEDAS y los PRAES se adelantó convenio con la Universidad Corpocesar y la ONG conservación de la naturaleza Caribe para asesorar e implementar el proyecto, en los Municipios de Campo de la Cruz, Ponedera, Luruaco, Malambo y Baranoa. La capacitación con apoyo del Ministerio cuya finalidad es desarrollar el asesoramiento en cuanto a los PRAU, se realizará en el segundo semestre. Se han realizado los primeros acercamientos con las Universidades a fin conocer el estado del arte en las instituciones. | 100% | 319000000 | 53.17%
| No de reuniones para el establecimiento y funcionamiento del CIDEA Dptal. | 4 |  | 35%
| No. de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAs) asesorados y/o apoyados técnicamente para su implementación. | 5 |  | 55%
| No. de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) asesorados y/o apoyados técnicamente para su implementación. | 15 |  | 55%
| No. de asesoría y/o apoyos técnicos a los Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU) para su implementación. | 1 |  | 50%
7.1.2. Educación Ambiental para la Gestión del riesgo. | No de funcionarios y servidores públicos capacitados en la temática de la Gestión del Riesgo. | 50 | La Corporación teniendo en cuenta la temática de la Gestión del Riesgo se capacitó a los funcionarios y servidores públicos. Además se inicio un prgrama de educación y sensibilización de los líderes y funcionaros de los Municipios del Departamento del Atlántico en el reconocimiento del riesgo de desastres asociados a los recursos naturales y a factores Tecnológicos. Para la implementación de los Planes Escolares sobre la Gestión del Riesgo, se definieron las acciones para la asesoría a quince (15) instituciones educativas del Departamento del Atlántico. | 100% | 112000000
| No de proyectos de educación ambiental elaborados y/o implementados desde los Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo. | 1 |  | 100%
| No de instituciones educativas asesoradas para la formulación de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo. | 15 |  | 30%
7.1.3 Promoción y fortalecimiento de la promotoría ambiental comunitaria | Conformación de la red departamental de jóvenes promotores ambientales. | 1 | La Corporación realizó un evento de socialización en coordinación con el Ministerio de Ambiente, en el que se contó con la participación de 90 Jóvenes del Departamento, se definió realizar en el Departamento el evento nacional de la Conformación de la Red. El desarrollo de la asamblea de Red de jóvenes promotores ambientales está previsto para el mes de Octubre. En este momento se adelanta la logística para llevar a cabo la realización del evento. Por otra parte se dio la socialización del proyecto en cuanto a la normativa y la forma en la cual se ha ejecutado en otras partes de la Red, seguidamente los lineamentos para aclarar la forma a trabajar. Teniendo en cuenta la temática de la Gestión del Riesgo se capacitaron a los promotores ambientales. En resultado a la Capacitación, se formuló el primer proyecto de los Promotores Ambientales para ser implementado. | 100% | 80000000
| No. de asambleas de la Red de promotores ambientales juveniles. | 1 |  | 20%
| No. de capacitaciones realizadas a la Red de jóvenes promotores. | 1 |  | 50%
| No. de proyectos de la Red de Promotores Ambientales apoyados en su elaboración y/o implementación. | 3 |  | 20%
| No de Promotores Ambientales capacitados en Gestión del Riesgo | 100 |  | 100%
| No de Promotores Ambientales capacitados en Formulación de Proyectos Ambientales. | 100 |  | 100%
| No. de proyectos de los promotores ambientales apoyados en su implementación. | 4 |  | 25%
7.1.4. Impulso a los semilleros ambientales para el conocimiento de la realidad ambiental del Departamento del Atlántico. | No de semilleros de investigación ambiental fortalecidos en los municipios. | 15 | Para el desarollo de este proyecto la CRA ha elaborado el documento de soporte para apoyar quince (15) grupos de investigación en la línea medio ambiental formados en las instituciones educativas oficiales de los municipios del Departamento del Atlántico, con la Universidad Simón Bolívar, a través del apoyo a programas de investigación propuestos por los mismos grupos, así como para realizar por lo menos un evento (encuentro de semilleros, ferias de ciencia tecnología e innovación a nivel departamental, regional nacional o internacional) que promueva el intercambio de experiencia entre los semilleros de investigación del Departamento. | 50% | 9920000
| No de eventos (Encuentros de semilleros departamentales, regionales, nacionales o internacionales), para el intercambio de experiencias. | 1 |  | 50%
| No de difusiones del programa de semilleros ambientales. | 2 |  | 30%
7.1.5. Estrategia de comunicación en asuntos ambientales | No de eventos de formación conceptual de los grupos de comunicadores sociales, periodistas y publicistas ambientalistas. | 1 | Se adelanta gestión para el desarrollo del evento enfocado a los comunicadores sociales, periodistas y publicistas ambientalistas. Inmediatamente se definieron las acciones el fortalecimiento conceptual en el tema de educación ambiental, y en el cual se realizará campaña en trece (13) Municipios del Departamento a fin de promover el uso y ahorro eficiente del agua. Se adelanta gestión con la finalidad de desarrollar la campaña de cultura y gobernanza del agua. | 33% | 6400000
| No de Campañas de uso eficiente y ahorro de agua. | 1 |  | 20%
| No de Campañas de cultura y Gobernanza del agua. | 1 |  | 20%
7.1.6. Inclusión de la perspectiva de género en la educación ambiental | No de proyectos educativo-ambientales, que consideren la perspectiva de género. | 3 | En calidad del Director general se ha dado paso a múltiples reuniones en los distintos municipios del departamento para escoger los proyectos que consideren la perspectiva de género; en la temática de viveros comunitarios. | 55% | 9000000
7.1.7, Promoción y fortalecimiento del Servicio Militar Ambiental | No. de talleres o eventos de capacitación para el fortalecimiento de la gestión ambiental dirigido a autoridades del orden público. | 4 | Se realizó un taller dirigidos a las autoridades de control del orden público capacitando a quince (15) funcionarios del orden público de la Policía de Malambo. | 25% | 6000000
PROGRAMA 7.2. Educación Ambiental en temas Prioritarios
7.2.1. Educación Ambiental para la adaptación al cambio climático | No de proyectos de Educación Ambiental en la temática de Cambio Climático. | 4 | Se desarrolló un proyecto de arborización, con la plantación de aproximadamente ciento sesenta (160) árboles frutales, en el corregimiento de Arroyo de Piedra - Luruaco. | 30% | 20000000 | 60%
7.2.2 Educación ambiental para el fomento de buenas prácticas Mineras. | Capacitación a mineros en temas ambientales. | 1 | Se suscribió un convenio de asociación con el fin de realizar capacitaciones a ochenta (80) personas del sector minero de Luruaco y Repelón, en procura de la sensibilización y producción más limpia y sostenible. Se finalizó de manera Efectiva y de gran significancia. | 100% | 80000000
7.2.3. Educación ambiental para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y Residuos posconsumo de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). | No de proyectos de educación ambiental formulados e implementados para el manejo adecuado de los residuos peligrosos y REAA. | 1 | Se viene avanzando en la implementación del proyecto, mediante la firma de Convenio. | 50% | 60000000
PROGRAMA 7.3. Participación Ciudadana
7.3.1. Fortalecimiento y apoyo a la gestión de las organizaciones sociales y ONG's ambientalistas del Departamento. | No. de proyectos ambientales de ONGs apoyados por la CRA en su implementación. | 3 | Se relizó un convenio de asociación con una ONG para el desarrollo de un curso de capacitación de las ONG y promotores ambientales del departamento del Atlántico para el conocimiento y comprension de la nueva herramienta MGA "prosperidad para todos", con el fin de fortalecer los procesos de participación comunitaria a traves de la presentacion de proyectos ambientales dirigido a 130 ONG y promotores Ambientales del Dpto. | 33% | 116043800 | 62.17%
7.3.2. Formulación de la política de conocimiento tradicional de la etnia Mokaná. | No. de Investigaciones sobre la protección del conocimiento tradicional ambiental de la étnia Mokaná. | 1 | En el Reconocimiento de esta étnia, la Corporación ha definido las acciones para desarrollar de manera asertiva y eficiente la incursión de los Mokaná en el escenario departamental. Del análisis situacional depende la escogencia e implementación de un mecanismo efectivo para el desarrollo de este proyecto. | 50% | 6500000
| No. de proyectos de educación ambiental formulados e implementados para la protección del conocimiento tradicional. | 2 |  | 50%
| No de eventos, para el intercambio de experiencias, que cuenten con la participación de la comunidad Mokaná. | 1 |  | 50%
7.3.3 Conformación de Consejo de Cuenca | No de Consejos de Cuencas conformados . | 1 | Se realizó la instalación del consejo de cuenca del Plan de ordenacion y manejo de la cuenca hidrografica del complejo de humedales de la vertiente occidental del Rio Magdalena. Se escogieron los representantes de las alcaldías y las empresas de aseo del departamento, se desarrolló la invitación a las universidades y a las demás empresas privadas que han manifestado su interés en hacer parte de este proceso. | 90% | 15000000
7.3.4 Formación en participación comunitaria, derechos humanos y cuidado ambiental dirigido a las mujeres del departamento del Atlántico. | No de mujeres sensibilizadas en la temática de Sostenibilidad Ambiental desde la perspectiva de género. | 100 | Se iniciaron los primeros contactos para la conformación de la Red de mujeres en Campo de la Cruz, Suan y Santa Lucia, Manatí y Candelaria. Con el fin de proveer recuso humano sensibilizado como apoyo en la búsqueda de soluciones ambiental en la equidad de género. Está en proceso de conformación la red de mujeres. | 100% | 40000000
% PROMOMEDIO DE AVANCE EJE ESTRATÉGICO (2013) | [5 empty] | 58.45%
Elaborado y Proyectado por: Isabel C. Riaños Donado- Contrato Nº 165/2013 y Carlos Cristancho Madero- Profesional Universitario
Revisado: Germán Escaf Payares- Gerente de Planeación
VoBo: Alberto Escolar Vega- Director General

## EJE ESTRATEGICO No. 8
Matriz Consolidado Seguimiento Plan de Acción.
EJE ESTRATEGICO No 8 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO | INDICADOR | META 2013 | GESTIÓN EFECTUADA AÑO 2013 | % DE AVANCE DE GESTION 2013 | Presupuesto Comprometido 2013 | % DE AVANCE POR PROGRAMA 2013
PROGRAMA No 8.1. Control y Seguimiento Ambiental
8.1.1. Evaluación y seguimiento de Támites Ambientales (Concesiones, Vertimientos, Aprovechamiento Forestal, Licencias, Autorizaciones y otros instrumentos de Control) | % de Licencias Ambientales Otorgadas y con seguimiento anual. | 100% | La CRA en virtud de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993 realiza control y seguimiento ambiental de los diferentes componentes naturales como agua, aire y suelo y demás actividades proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. En este sentido viene desarrollando diferentes acciones a fin de fortalecer dicho proceso durante el primer Semestre de 2013 se han logrado los siguientes resultados. Seguimiento a (56) proyectos que cuentan con Concesiones de Agua. Seguimiento a (42) proyectos que cuentan con permiso de vertimientos líquidos. Seguimiento a (130) proyectos que cuentan con Planes o Documentos de Manejo Ambiental. Seguimiento a (42) proyectos que cuentan con Licencia ambiental. Seguimiento (10) proyectos que cuentan con permisos de aprovechamiento forestal. * Evaluación de Dos (02) Licencias ambientales, Cinco (5) Aprovechamiento forestal, trece (13) concesiones de Agua, (03) tres permiso de ocupación de cauce, doce (12) permisos de vertimiento líquidos, (03) establecimiento de PMA, Cuatro (04) de Investigación científica y Quince (15) de otras autorizaciones. Así mismo se ha negado una Licencia, cuatro (04) permisos ambientales y una (01) autorización de aprovechamiento forestal. | 100% | 388530000 | 78.73%
| % de Permisos de Vertimientos Otorgadas y con seguimiento anual. | 100% |  | 100%
| % de Concesiones de Aguas Otorgadas y con seguimiento anual. | 100% |  | 100%
| % de Aprovechamiento Forestal Otorgadas y con seguimiento anual. | 100% |  | 100%
| % de Autorizaciones Otorgadas y con seguimiento anual. | 100% |  | 100%
8.1.2. Fortalecimiento de los centros de reacción inmediata | No. De quejas atendidas/No de quejas recibidas. | 100% | Atención a 75 denuncias ante presuntas infracciones ambientales, y expedición de catorce (14) inicios de Procedimientos sancionatorios y veintisiete (27) Autos de requerimientos de disposición de obligaciones ante denuncias ambientales presentadas en la entidad. | 100% | 105840000
8.1.3. Control al tráfico fijo y móvil de las especies de fauna y flora silvestres en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico | No. De Centros de Valoración y Atención CAV de la C.R.A. construido, adecuado y puesto en funcionamiento/No. De Centros de Valoración y Atención CAV de la C.R.A. propuestos. | 1 | La CRA, en aras de ejercer control permanente sobre las actividades de tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, durante el año 2012 desarrolló las siguientes acciones: * Realización de veinticinco (25) decomiso de fauna y flora silvestre. * Expedición de siete (07) medidas preventivas por el decomiso de especies de fauna y flora silvestre. * Expedición de Doce (12) medidas preventivas por las acciones de control al tráfico ilegal de fauna y flora silvestre. *Actas de Liberación. * Realización de Once (11) operativos de control y fauna silvestre. | 0% | 156760000
| No de operativos de control al tráfico fijo y móvil en el área de jurisdicción de la CRA realizados/No de operativos de control al tráfico fijo y móvil en el área de jurisdicción de la CRA propuestos. | 24 |  | 46%
| No. De seguimientos realizados a las especies decomisadas en el área de jurisdicción de la CRA/No. De seguimientos propuestos a las especies decomisadas en el área de jurisdicción de la CRA. | 100% |  | 100%
8.1.4. control y vigilancia a la actividad Zoocria- cites | No de visitas de control a la actividad de Zocria. | 51 | Actualmente la Corporación Autónoma Regional del Atlántico cuenta con 21 programas de zoocría (Babillas, lobo pollero, caimán), los cuales requieren de control y vigilancia y del otorgamiento de cupos de acuerdo a las directrices señaladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En este sentido y en aras de fortalecer dicho proceso se han desarrollado las siguientes acciones: Se han realizado cinco (05) visitas para la evaluación de los cupos de aprovechamiento a los zoocriaderos legalmente constituidos. Se han realizado cinco (05) visitas para la evaluación de los cupos de aprovechamiento a los zoocriaderos legalmente constituidos. Expedición de doscientos setenta y dos (272) salvoconductos de fauna. Expedición de ciento ochenta y siete (187) certificaciones CITES. Revisión de los siguientes productos faunísticos: Movilización nacional de pieles de babilla (15947), introducción de pieles de babilla a comercializadoras (35520), exportación de pieles de babilla (170447), exportación de flancos de babilla (10300), exportación de colas de babilla (5400), exportación de carteras de babilla (61), exportación de bolsas de babilla (71), exportación de capelladas y taloneras de babilla (3127), exportación de bolsos de pitón (135), exportación de pieles de caimán del magdalena (69). | 100% | 56820000
8.1.5 Saneamiento de expedientes con tramite ambiental | % de expediente Saneados. | 100% | Se inició la gestión para el Saneamiento de Expedientes | 20% | 54400000
PROGRAMA No 8. 2. Sistema de Imformación Ambiental
8.2.1 Optimización de la Infraestructura de Hardware y Software | % de Sistemas de Información Actualizados o implementados. | 100% | Durante el primer semestre de 2013, se han realizado las siguientes actividades: Se ha enviado la documentación requerida para protocolizar el convenio, sin embargo la Gerencia de Gestión Ambiental está alimentando las solicitudes a través del portal. Se realizó mantenimiento al Aplicativo Jurídico, y se está en el proceso de estructuración de una Base de Datos Geoespacial que va servir de consulta de información cartográfica. Se inicio el análisis y diseño del SIA. Software que posee la entidad: PCT, NOMINA, CROSS, WINISIS, DOCUNET, PAGWEB, ANTIVIRUS. | 92% | 231003933 | 46.56%
| % de implementación de Vital - VENTANILLA UNICA. | 100% |  | 67%
| No. de Mantenimiento de Vital - VENTANILLA UNICA. | 0 |  | N.A.
| No. Equipos Adquiridos de última Tecnología. | 15 |  | 0%
| No. Capacidad en MB de acceso del canal de Internet. | 8 MB |  | 30%
| % de Renovación y Licenciamiento de Software Base; software de Aplicación, Herramientas de Desarrollo y Base de Datos. | 20% |  | 30%
| No. de Sistemas de información para los procesos de la entidad Implementados y/o desarrollos. | 2 |  | 100%
| % de mantenimientos de La infraestructura tecnológica. | 100% |  | 30%
8.2.2 Implementación del Sistema de Información Ambiental | % de Implementación del GeoPortal en Línea. | 50% |  | 50% | 116399554
| % de Articulación del SIG con el sistema de información Ambiental. | 50% |  | 20%
PROGRAMA No 8.3. Banco de Proyectos
8.3.1 Formulacion de Plan de Gestion ambiental Regional | No. de documento formulado. | 1 | La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, evidencia que en el marco de avance, la formulación de PGAR se evidencia en un sesenta (65%), convirtiéndose en instrumento ambiental para los municipios del Atlántico. Fedeambiental realizó entrega del borrador del documento, para ser sometido a evaluación por parte del equipo técnico y de asesores de la Corporación. | 65% | 200000000 | 82.5%
8.3.2 Fortalecimiento del Banco de Proyectos | % de Proyectos inscritos en el Banco. | 100% | En aras del fortalecimiento ambiental departamental, se registra a la fecha veintiún (21) proyectos ambientales inscritos y evaluados desde la competencia del banco de proyectos. | 100% | 80300000
| % de Proyectos evaluados en el Banco. | 100%
PROGRAMA No 8.4. Comunicaciones
8.4.1 Fortalecimiento de la Imagen Institucional | No de redacciones periodísticas realizadas y publicadas (Prensa, Pagina web, chat, etc.) | 80 | Entre el 1º y el 30 de Junio se han elaborado diez (10) comunicados de prensa sobre actividades misionales de la Corporación, donde se destacan los proyectos de la Corporación, publicados en los diarios ADN, El Heraldo y La Libertad, además de los medios de radio y televisión. Para dar un total de cincuenta y tres (53) comunicados, en lo que va corrido del 2013. | 87% | 83900000 | 87%
| No pautas institucionales transmitidas en medios masivos de comunicación, con fines promocionales o de concientización ambiental a los diferentes públicos | 1400 | A la fecha, la Oficina Jurídica reinicio el proceso licitatorio, se espera que en un mes aproximadamente, se dará, inicio de las pautas en los diferentes medios de comunicación institucionales para la promoción de mensajes de concientización ambiental. | 87%
PROGRAMA No 8. 5. Gestión de la Calidad y Meci
8.5.1. Sistema de Gestión Integral | % de numerales de la norma NTCGP 1000 Implementados - No Incluye exclusiones (Cantidad de numerales implementados / Cantidad de numerales) | 80% | El grupo de calidad ha venido realizando las siguientes actividades con el fin de garantizar la integridad del sistema: • Se han procesado 44 solicitudes de cambio enviadas por los funcionarios de los procesos que posee la entidad. • Se han realizado tres retroalimentaciones y más de cinco jornadas lúdicas con cada uno de los funcionarios de la entidad. • La entidad posee un sistema documental el cual es consultado a través del intranet de la corporación y se encuentra en permanente actualización. • Se actualizaron los cuadros de mando de indicadores, para poder así realizar la medición de los procesos. • En este momento se encuentra en un grado de avance de aproximadamente el 75%. Es importante aclarar que este es un proyecto que requiere la participación de toda la entidad. Se realizó el primer ciclo de Auditorías Interna de calidad, Auditando así los 15 Procesos pertenecientes al Mapa de Procesos de la Entidad. El Grupo de Calidad en conjunto con la oficina de control interno se encuentra actualmente trabajando en el ajuste del mapa de riesgos de corrupción y el plan anticorrupción. A la fecha el grupo de calidad ha adelantado actividades del Sistema de Gestión de la Calidad, que han permitido a su vez cumplir con los elementos del Modelo Estándar de Control Interno, iniciando así la incorporación en la Intranet de la Entidad, de la documentación correspondiente a cada uno de los elementos y componentes del mecí. Se vienen adelantando actividades para la implementación de los lineamientos de un sistema de gestión ambiental. Para dar inicio a la puesta en marcha del presente indicador no resulta importante resaltar que aun no se cuenta con los recursos para la implementación del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional. | 100% | 132000000 | 61.67%
| No. de ciclos de auditoría interna realizados. | 2 |  | 50%
| No. de Mapas de Riesgos ajustados de acuerdo con los lineamientos del estatuto anticorrupción. | 1 |  | 100%
| % de elementos del sistema de control interno implementados. | 70% |  | 100%
| % de numerales de la norma ISO 14000 Implementados - No Incluye exclusiones (Cantidad de numerales implementados / Cantidad de numerales) | 50% |  | 20%
| % de numerales de la norma OSHAS 18000 Implementados - No Incluye exclusiones (Cantidad de numerales implementados / Cantidad de numerales) | 50% |  | 0%
PROGRAMA No 8.6. Bienestar del Recurso Humano
8.6.1. Programas de capacitación y bienestar social al recurso humano de la CRA. | No. de Capacitaciones realizadas. | 6 | Durante el Primer semestre del 2013 se han desarrollado las siguientes capacitaciones: 1. Seminario de Archivos de Gestión: Asistieron 8 funcionarios del personal técnico y asistencial de todas las Gerencias. 2. Diplomado de Cambio Climático: Asistieron los funcionarios 17 funcionarios de las Gerencias de Gestión Ambiental y Planeación. 3. Curso-Taller Diseño De Sistemas De Tratamiento De Aguas Residuales: Asistió 1 funcionario de la Gerencia de Planeación. 4. Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano: Asistió 1 funcionario de la Gerencia de Control Interno. 5. Seminario Novedades en Contratación Estatal: Asistió 1 funcionario de la Oficina Jurídica. | 100% | 82935800 | 80%
| No. de actividades de bienestar social. | 6 |  | 50%
8,6,2 Estudio de carga Laboral | No. de estudios realizados. | 1 | El estudio inicio con la revisión de los procesos, manuales, y la socialización del instrumento a trabajar. Simultáneamente se ha desarrollado acompañamiento individualizado en cada gerencia. Evidenciado un 90% de avance. | 90% | 57000000
PROGRAMA No 8.7. Defensa de Intereses Corporativos
8.7.1. Defensa de Intereses Corporativos | % de procesos atendidos judicialmente. | 100% | El mantenimiento de los intereses de la entidad, está bajo la supervisión y organización de los apoderados que representan la corporación en todas las diligencias judiciales. Han allegado cuarenta y ocho (48) en totalidad. | 100% | 420000000 | 100%
PROGRAMA No 8.8. Infraestructura Física y Mobiliario de la C.R.A
8.8.1. Modernización y Optimización de la infraestructura física y mobiliaria de la Sede | No. de mantenimiento y/o Adecuaciones a la sede | 1 | La secretaria general de la CRA realizó la adecuación, ampliación y suministro de estantería de las instalaciones del archivo central. Así mismo se realizan los mantenimientos correctivos y preventivos para mantener unas optimas condiciones en la entidad. | 50% | 98715328 | 50%
% PROMOMEDIO DE AVANCE EJE ESTRATÉGICO (2013) | [5 empty] | 73.31%
Elaborado y Proyectado por: Isabel C. Riaños Donado- Contrato Nº 165/2013 y Carlos Cristancho Madero- Profesional Universitario
Revisado: Germán Escaf Payares- Gerente de Planeación
VoBo: Alberto Escolar Vega- Director General

## PROMEDIOS
PORCENTAJES DE EJECUCION POR EJE ESTRATÉGICO 2013
EJE ESTRATÉGICO | PORCENTAJE DE AVANCE | PROMEDIO DEL EJE
EJE ESTRATÉGICO No 1 RECURSOS HÍDRICO
PROGRAMA 1.1 : Planificación y Ordenamiento de cuencas | 63% | 59.67%
PROGRAMA No 1.2.: Ordenación y Reglamentación del Recurso Hídrico | 72%
PROGRAMA 1.3 Conservación de la integridad ecológica y la biodiversidad de los humedales | 44%
EJE ESTRATÉGICO No 2 ASUNTOS MARINOS, COSTEROS Y RECURSOS ACUÁTICOS
PROGRAMA No 2.1. Ecosistemas marinos y costeros | 61% | 61%
EJE ESTRATÉGICO No 3 ORDENAMIENTO AMBIENTAL
PROGRAMA 3.1 Planficación Ambiental del Territorio | 100% | 96.5%
PROGRAMA 3.2 Cocimiento de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres | 93%
EJE ESTRATÉGICO No 4 BOSQUES BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICO
Programa 4.1. Desarrollo forestal para fines de Aprovechamiento, Restauración y Recuperación. | 71% | 73%
Programa 4.2. Conservación de la biodiversidad en el Departamento del Atlántico | 75%
EJE ESTRATÉGICO No 5 SANEAMIENTO BÁSICO
PROGRAMA 5.1 Manejo Integral de Residuos Sólidos | 79% | 66.5%
PROGRAMA 5.2 Saneamiento Ambiental del Humedales del Departamento del Atlántico | 54%
EJE ESTRATÉGICO No 6 ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIALES Y URBANA
PROGRAMA 6.1. Prevención y Control de la Contaminación del Aire para el Departamento del Atlántico | 65% | 76.43%
PROGRAMA No 6.2. Descontaminación por Ruido en el Departamento del Atlántico | 50%
PROGRAMA No 6.3. Protección de la Capa de Ozono | NA
PROGRAMA No 6.4. Negocios Verdes y Sostenibles | 100%
PROGRAMA 6.5 Ecoturismo | 100%
PROGRAMA 6.6. Producción mas Limpias | 100%
PROGRAMA 6.7. Adecuación de Espacios ambientales | 20%
PROGRAMA 6.8. Gestión para la prevención del riesgo | 100%
EJE ESTRATÉGICO No 7 EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PROGRAMA 7.1. Estrategia de Implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental | 53% | 58.33%
PROGRAMA 7.2. Educación Ambiental en temas Prioritarios | 60%
PROGRAMA 7.3. Participación Ciudadana | 62%
EJE ESTRATÉGICO No 8 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA No 8.1. Control y Seguimiento Ambiental | 79% | 73.5%
PROGRAMA No 8. 2. Sistema de Imformación Ambiental | 47%
PROGRAMA No 8.3. Banco de Proyectos | 83%
PROGRAMA No 8.4. Comunicaciones | 87%
PROGRAMA No 8. 5. Gestión de la Calidad y Meci | 62%
PROGRAMA No 8.6. Bienestar del Recurso Humano | 80%
PROGRAMA No 8.7. Defensa de Intereses Corporativos | 100%
PROGRAMA No 8.8. Infraestructura Física y Mobiliario de la C.R.A | 50%
PROMEDIO I SEMESTRE: |  | 70.62%