## PTA SST 2021
PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA SST 2021
|  |  | META DE CUMPLIMIENTO ANUAL | 90% |  |  | Programado | [7 empty] | Ejecutado
| Fecha De Planificación y diseño: Diciembre 2020 |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MARZ |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | PLANEADAS | EJECUTADAS | CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD
| ACTIVIDAD | RECURSO | OBJETIVO | RESPONSABLE | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
POLITICA
| Actualizar los objetivos y metas de SST. | Responsable SST - ARL | Establecer politica, objetivos e indicadores en seguridad y salud en el trabajo. | Responsable SST |  |  | P | [21 empty] | 1 |  | 0%
| Actualizar indicadores de SST. | Responsable SST - ARL | Establecer politica Objetivos e indicadores en seguridad y salud en el trabajo | Responsable SST |  |  | P | [21 empty] | 1 |  | 0%
| Actualizar Politica SST junto con el COPASST | Responsable SST - COPASST | establecer politica, objetivos e indicadores en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Responsable SST COPASST |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 |  | 0%
INDUCCION
| Comunicar politica, objetivos,indicadores, funciones y resposabilidades en SST, requisitos legles, resultado del plan de trabajo, plan de capacitacion, peligros y riesgos, resultado de las evaluaciones ambientales, investigaciones de AT, incidentes, EL resultados de los planes de accion. Prevencionde AT y EL, mecanismos de reporte de incidentes y condiciones de salud. Y la inducción en emdidas de bioseguridad para la prevención del Covid - 19. | Responsable SST - ARL - Todos los tabajadores independiente de su modelo de contratación, herramientas virtuales | Comunicar a los trabajadores los aspectos relevantes del sistema de gestion en SST y peligros y riesgos y bioseguridad por Covid - 19. | Responsable SST, responsable de areas, trabajador. | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Realizar reinducción al COPASST sobre funciones legales a desarrollar al interior del comité y elaboración de actas mensuales, investigacion de AT, Inspecciones. | Responsable SST - ARL - Todos los tabajadores independiente de su modelo de contratacion, herramientas virtuales | Comunicar a los trabajadores y COPASST los asepectos relevantes del sistema de gestion en SST y peligros y riesgos | Responsable SST, responsable de areas, trabajador. |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 |  | 0%
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
| Revisión y actualización (de Requerirse) de la documentación que soporta la designación, asignación de funciones , formación e idoneidad del resposnable del SG-SST. | Responsable SST | Establecer las funciones y resposabilidades en seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles de la organización y efectuar rendicion de cuentas con el objeto de establecer planes de accion que garanticen su cumplimiento | Responsable SST Secretario General |  |  | P | [21 empty] | 1 |  | 0%
| Revision de procedimiento de rendicion de cuentas | Responsable SST - Contratista de apoyo a la gestión - ARL | Establecer las funciones y resposabilidades en seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles de la organización y efectuar rendición de cuentas con el objeto de establecer planes de acción que garanticen su cumplimiento. | Responsable SST |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 |  | 0%
| Efectuar rendicion de cuentas | Responsable SST - Jefe Inmediato, Todos los tabajadores independinete de su modelo de contratacion, herramientas virtuales | Establecer las funciones y resposabilidades en seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles de la organización y efectuar rendición de cuentas con el objeto de establcer planes de acción que garanticen su cumplimiento. | REsponsable SST, responsable de areas, trabajadaor | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 |  | 0%
| Comunicar los resusltados de la revision a los trabajadores y desarollar planes de accion. | Responsable SST Jefe Inmediato, Todos los tabajadores independinete de su modelo de contratacion, herramientas virtuales | Establecer las funciones y resposabilidades en seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles de la organización y efectuar rendicion de cuentas con el objeto de establcer planes de accion que garanticen su cumplimiento | REsponsable SST, responsable de areas, trabajadaor | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 |  | 0%
REQUISITOS LEGALES
| Actualizacion de la matriz de Requisitos legales y otra índole. | Responsable SST, ARL | Conocer el marco legal en SST que debe cumplir la organización y establecer planes y mecanismos de cumplimiento. | Responsable SST, ARL |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 11 |  | 0%
COMITES
| Reunion del COPASST | Reuniones virtuales, COPASST | Cumplir con la Resolucion 2013 del 89. y establecer mecanismos de participacion de los trabajadores en SST | Reuniones virtuales, COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Reunion del COCOLA | Reuniones virtuales, COCOLA | Cumplir con los lineamientos de la Ley 1010 de 2006 y de las Resoluciones 0652 y 1356 del 2012 | Reuniones virtuales, COCOLA | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | 3 |  | 0%
| Reunion Comité de seguridad Vial | Reuniones virtuales, Comité de seguridad Vial | Cumplir con los lineamientos de la Ley 2050 de 2020, Ley 1503 de 201120/12/2020, Resolución 1565 de Junio de 2014, Resolución 1231 de abril de 2016. | Reuniones virtuales, Comité de seguridad vial | P | [5 empty] | P | [17 empty] | 2 |  | 0%
PELIGROS Y RIESGOS
| Alimentar Indicadores, Investigacion de Incidentes y toma de controles, | Reporte de Incidentes / AT/ EL. Indicadores del SG SST | Conocer grado de cumplimineto de las metas pactadas en SST | Responsable SST, responsable de areas, trabajadaor | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Actualizacion de Matriz de peligros y riegsos de todas las areas | Comisiones en campo, ARL, responsable SST, responsable de areas | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Comision, ARL, REsponsable SST, responsable de areas | [6 empty] | P | [9 empty] | P | [7 empty] | 2 |  | 0%
| Seguimiento a Planes de Acción según Matriz de Peligros | Responsable SST - COPASST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | 3 |  | 0%
| Inpecciones planeadas en conjunto con el COPASST | Responsable SST, ARL, COPASST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST, ARL, COPASST | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | 2 |  | 0%
| casa Sibarco | Comision, ARL, responsable SST, responsable de areas | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Comision, ARL, REsponsable SST, responsable de areas | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | 2 |  | 0%
| Vivero Repelon | Comision, ARL, responsable SST, responsable de areas | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Comision, ARL, REsponsable SST, responsable de areas | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | 2 |  | 0%
| casa 2 y Sede Principal | Comision, ARL, responsable SST, responsable de areas | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Comision, ARL, REsponsable SST, responsable de areas | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [9 empty] | 2 |  | 0%
INVESTIGACION
| Revision del procedimiento de investigacion de AT/ Incidentes /EL | Responsable SST | Efectuar investigacion de las causas que originan los accidentes e incidentes de trabajo para establecer controles que eviten que se generen nuevos eventos | responsable SST | [8 empty] | P | [15 empty] | 1 |  | 0%
| Seguimineto a la implementacion de planes de accion | Responsable SST | Efectuar investigacion de las causas que originan los accidentes e incidentes de trabajo para establecer controles que eviten que se generen nuevos eventos | responsable SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | 3 |  | 0%
| Alimentar Indicadores, Investigacion de Incidentes y toma de controles, Actualizacion de la matriz de peligros | Responsable SST, ARL | Efectuar investigacion de las causas que originan los accidentes e incidentes de trabajo para establecer controles que eviten que se generen nuevos eventos | responsable SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | 4 |  | 0%
AUTOEVALUACION
| Efectuar autoevaluacion según Resolución 312 de 2019 | Responsable SST, ARL | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de estandares minimos y promover la mejroa continua del sg-sst. | responsable SST | [22 empty] | P |  | 1 |  | 0%
DOCUMENTACION
| actualizacion del plan de trabajo anual | Responsable SST | Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | responsable SST | P | [7 empty] | P | [5 empty] | P | [9 empty] | 3 |  | 0%
| incluir plan de mejora de la evaluacion de la resolucion 312 de 2019 | Responsable SST | Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | responsable SST | P | [23 empty] | 1 |  | 0%
| Diseñar el plan de capacitacion, inducción, junto con el COPASST que incluye identificación de peligros y riesgos, prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales para todos los trabajadores independiente de su modalidad de contratación | Responsable SST - COPASST | Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | responsable SST | P | [19 empty] | P |  |  |  | 2 |  | 0%
| Revisión y actualización de la tabla de retención documental aplicable al SG-SST de la CRA. Garantizando su disponibilidad y preservación. | Responsable SST - Gestión Documental. | Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | responsable SST | [8 empty] | P | [15 empty] | 1 |  | 0%
| Revision y aplicación del procedimiento de Gestion de Cambio | Responsable SST - ARL | Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Revision de procedimiento de aciones correctivas preventivas y de mejora | Responsable SST - ARL | Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | responsable SST |  |  |  |  | P | [15 empty] | P |  |  |  | 2 |  | 0%
| Elaboración de instructivos, manuales, procedimientos, fichas técnicas, protocolos internos de seguridad y salud en el trabajo | Responsable SST, lideres de áreas, trabajadores en general, ARL, Contratistas de apoyo. | Garantizar el desarrollo de actividades laborales enmarcadas en las medidas de seguridad y saldu en el trabajo que permitan prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
BIOSEGURIDAD
| Mantenimeinto y ajuste según condición epidemiologica, del protocolo y medidas de bioseguridad. | Responsable SST, ARL | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Covid - 19 aplicable a la Corporación y prevenirel contagio y dar adecuado manejo a la pandemia derivada del Covid - 19. | responsable SST, ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Seguimiento al programa de desinfeccion y limpieza | Responsable SST | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Covid - 19 aplicable a la Corporación y prevenirel contagio y dar adecuado manejo a la pandemia derivada del Covid - 19. | responsable SST |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | 3 |  | 0%
| revisión y mantenimeinto de mecanismos de señalizacion vertical y horizontal, puntos de lavado, aforos, toma de temperatura y demás medidas de bioseguridad definidas por el Protocolo de Bioseguridad | Responsable SST, Direccion, Ver presupuesto | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Covid - 19 aplicable a la Corporación y prevenirel contagio y dar adecuado manejo a la pandemia derivada del Covid - 19. | responsable SST, Secretaria General y Direccion | [6 empty] | P | [9 empty] | P | [7 empty] | 2 |  | 0%
| Adquision de EPP COVID 19 y EPP para todos los riesgos | Responsable SST, Direccion, Ver presupuesto | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Covid - 19 aplicable a la Corporación y prevenirel contagio y dar adecuado manejo a la pandemia derivada del Covid - 19. | responsable SST, Secretaria General y Direccion |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 |  | 0%
SVE Biologico COVID - 19
| Actualiziación del SVE Biologico COVID 19 | Responsable SST, ARL | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Covid - 19 aplicable a la Corporación y prevenirel contagio y dar adecuado manejo a la pandemia derivada del Covid - 19. | responsable SST | [9 empty] | P | [14 empty] | 1 |  | 0%
| Seguimiento y administración de la encuesta de sintomas diarios y escuenta de riesgo individual para definición de medidas de prevención frente al Covid - 19 | Responsable SST - trabajadores, ayudas y emdios virtuales | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Covid - 19 aplicable a la Corporación y prevenirel contagio y dar adecuado manejo a la pandemia derivada del Covid - 19. | responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| seguimiento diario al estado de salud de los trabajadores que presenten afecciones por Covid - 19 | Responsable SST, trabajadores, medios virtuales. | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Covid - 19 aplicable a la Corporación y prevenirel contagio y dar adecuado manejo a la pandemia derivada del Covid - 19. | responsable SST, trabajadores | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Reporte de casos positivos y sopechos a las secretaria de salud ARL y EPS cada vez que se presenten casos. | Responsable SST - medios virtuales | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Covid - 19 aplicable a la Corporación y prevenirel contagio y dar adecuado manejo a la pandemia derivada del Covid - 19. | responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Seguimiento a la realización y resultados de pruebas PCR, antigenos y anticuerpos, cuando se requiera | Responsable SST, Ver presupuesto | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Covid - 19 aplicable a la Corporación y prevenirel contagio y dar adecuado manejo a la pandemia derivada del Covid - 19. | responsable SST | [24 empty] | 0 |  | #DIV/0!
| Evaluación de los Indicadores Iniciales del Programa. | Responsable SST | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Covid - 19 aplicable a la Corporación y prevenirel contagio y dar adecuado manejo a la pandemia derivada del Covid - 19. | responsable SST | [24 empty] | 0 |  | #DIV/0!
| Implementación del PRASS Programa de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible ajustado al protocolod e bioseguridad de la CRA. | Responsable SST - trabajadores. Herramienats virtuales. | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de Covid - 19 aplicable a la Corporación y prevenirel contagio y dar adecuado manejo a la pandemia derivada del Covid - 19. | responsable SST, contratista de apoyo, Director General, Secretario General, Profesionald e gestión humana y trabajadores y contratistas. | P
PRESUPUESTO SST - PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
| Realizar el presupuesto anual del área de SST | Responsable SST | Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | responsable SST | P | [23 empty] | 1 |  | 0%
| Hacer seguimiento al cumplimiento del presupuesto. | Responsable SST | Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | responsable SST | [6 empty] | P | [9 empty] | P | [7 empty] | 2 |  | 0%
CAPACITACION
| Ver cronograma de capacitacion 2020, en el cual se detallan todas las acciones de formación y educación que apoyan el desarrollo del pland e trabajo anual vigencia 2021. | Responsable SST-GESTIÓN HUMANA-SECRETARIA GENERAL-ARL | Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | Responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA (ENFERMEDAD GENERAL)
| Actualización de la información sociodemografica de funcionarios y contratistas | IPS encargada de la realización de exámenes medicos ocupacionales de ingreso, retiro y control periódico. | Promover acciones encaminadas al cuidado de la salud de los trabajaadores, Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | IPS SST - Equipo Secretaria General. | P | [11 empty] | P | [11 empty] | 2 |  | 0%
| Actualizar base de datos de incapacidades. Seguimiento condiciones generales de Salud. Indicadores | Responsable SST, ARL | Promover acciones encaminadas al cuidado de la salud de los trabajaadores, Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | responsable SST, | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Actividades de promocón de Estilos de Vida Saludable: Habitos Alimenticios, balance nutricional, actividad física, prevención del consumo de SPA | Responsable SST, ARL - contratista de apoyo a la gestión. | Promover acciones encaminadas al cuidado de la salud de los trabajaadores, Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | responsable SST, |  |  |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | 4 |  | 0%
| V Semana de integración, salud y bienestar CRA 2021 | Responsable SST - ARL- Contratista de apoyo a la gestión y COPASST | Promover acciones encaminadas al cuidado de la salud de los trabajadores, Cumplir con la normatividad legal vigente ven amteria de SST según Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 y promover la mejora continua del SG-SST | responsable SST | [16 empty] | P | [5 empty] | P |  | 2 |  | 0%
PROGRAMA DE MEDICINA DEL TRABAJO
| Actualizacion de Profesiogramas. Remisión de perfiles ocupacionales al medico laboral previa realización de examenes medicos de ingreso, control períodico y retiro. | Responsable SST, ARL | Fortalecer la vigilancia epidemiologica de los trabajadores mediante el cumplimiento de las obligaciones legales consagradas en la Resolución 0312 de 2019 y en el Decreto 1072 de 2015 con la finalidad de mantener trabajadores sanos y productivos. | responsable SST |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 |  | 0%
| Diseño del Procedimiento de Examenes Medicos Ocupacionales | Responsable SST, ARL | Fortalecer la vigilancia epidemiologica de los trabajadores mediante el cumplimiento de las obligaciones legales consagradas en la Resolución 0312 de 2019 y en el Decreto 1072 de 2015 con la finalidad de mantener trabajadores sanos y productivos. | responsable SST |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 |  | 0%
| Desarrollo de examenes medicos periodicos | IPS SST, ver presupuesto | Fortalecer la vigilancia epidemiologica de los trabajadores mediante el cumplimiento de las obligaciones legales consagradas en la Resolución 0312 de 2019 y en el Decreto 1072 de 2015 con la finalidad de mantener trabajadores sanos y productivos. | IPS SST , Equipo Secretaria General | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [15 empty] | 5 |  | 0%
| Analisis de casos. Certificados de aptitud medica ocupacional. Remisiones a EPS e inclusiones en SVE que corresponda | Responsable SST | Fortalecer la vigilancia epidemiologica de los trabajadores mediante el cumplimiento de las obligaciones legales consagradas en la Resolución 0312 de 2019 y en el Decreto 1072 de 2015 con la finalidad de mantener trabajadores sanos y productivos. | medico laboral IPS SST, Equipo Secretaria General. | [6 empty] | P |  | P | [15 empty] | 2 |  | 0%
| Comunicar por escrito al trabajador los resulatdos de las evaluaciones medico ocupacionales realizadas | Responsable SST | Fortalecer la vigilancia epidemiologica de los trabajadores mediante el cumplimiento de las obligaciones legales consagradas en la Resolución 0312 de 2019 y en el Decreto 1072 de 2015 con la finalidad de mantener trabajadores sanos y productivos. | medico laboral IPS SST, Equipo Secretaria General. | [6 empty] | P |  | P | [15 empty] | 2 |  | 0%
| Elaborar el Diagnostico de Condiciones de Salud de los Trabajadores y el perfil sociodemografico de los mismos incluidos funcionarios y contratistas. | Responsable SST, Ver presupuesto | Fortalecer la vigilancia epidemiologica de los trabajadores mediante el cumplimiento de las obligaciones legales consagradas en la Resolución 0312 de 2019 y en el Decreto 1072 de 2015 con la finalidad de mantener trabajadores sanos y productivos. | medico laboral IPS SST, Equipo Secretaria General. | [6 empty] | P |  | P | [15 empty] | 2 |  | 0%
| aplicación de plan de accion del Diagnostico de Condiciones de Salud de los Trabajadores | Responsable SST Secretario General | Fortalecer la vigilancia epidemiologica de los trabajadores mediante el cumplimiento de las obligaciones legales consagradas en la Resolución 0312 de 2019 y en el Decreto 1072 de 2015 con la finalidad de mantener trabajadores sanos y productivos. | IPS SST , Equipo Secretaria General | [8 empty] | P |  | P |  | P | [11 empty] | 3 |  | 0%
| Aplicación del PRI Procedimeinto de reubicación, readaptación y reincorporación ocupacional de la ARL COLEMNA SEGUROS en caso de requerirse. | Responsable SST, ARL | Fortalecer la vigilancia epidemiologica de los trabajadores mediante el cumplimiento de las obligaciones legales consagradas en la Resolución 0312 de 2019 y en el Decreto 1072 de 2015 con la finalidad de mantener trabajadores sanos y productivos. | responsable SST, | [24 empty] | 0 |  | #DIV/0!
| Desarrollo de las actividades del programa de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y drogas. | Responsable SST, ARL | Fortalecer la vigilancia epidemiologica de los trabajadores mediante el cumplimiento de las obligaciones legales consagradas en la Resolución 0312 de 2019 y en el Decreto 1072 de 2015 con la finalidad de mantener trabajadores sanos y productivos. | Psicologa ESP en SST contratada, responsable SST, ARL | [6 empty] | P | [7 empty] | P | [8 empty] | P | 3 |  | 0%
PROGRAMA DE VIGIALNCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGO PSICOSOCIAL
| Actulizacion de procedimiento SVE Psicosocial | Responsable SST, ARL | Promover la salud mental y ejercer control sobre los factores de riesgos psicosociales mediante la valoración, prevención, la capacitación y promoción de mecanismos de afrontamiento para el equilibrio psicosocial. | Psicologa ESP en SST contratada, responsable SST, ARL | [6 empty] | P | [13 empty] | P |  |  |  | 2 |  | 0%
| Aplicación de encuesta del Minsalud sobre riesgos psicosocial | responsable SST, Ver presupuesto | Promover la salud mental y ejercer control sobre los factores de riesgos psicosociales mediante la valoración, prevención, la capacitación y promoción de mecanismos de afrontamiento para el equilibrio psicosocial. | Psicologa ESP en SST contratada, responsable SST, ARL | [6 empty] | P |  | P | [13 empty] | P |  | 3 |  | 0%
| Implementacion de plan de accion | responsable SST, Ver presupuesto | Promover la salud mental y ejercer control sobre los factores de riesgos psicosociales mediante la valoración, prevención, la capacitación y promoción de mecanismos de afrontamiento para el equilibrio psicosocial. | Psicologa ESP en SST contratada, responsable SST, ARL | P | [9 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | 3 |  | 0%
| Evaluación de los Indicadores Iniciales del Programa. | responsable SST, ARL | Promover la salud mental y ejercer control sobre los factores de riesgos psicosociales mediante la valoración, prevención, la capacitación y promoción de mecanismos de afrontamiento para el equilibrio psicosocial. | Psicologa ESP en SST contratada, responsable SST, ARL | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 |  | 0%
PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA EL CONTROL DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS
| Inspeccion de puestos de Trabajo | Responsable SST, ARL | Desarrollar el programa de vigilancia de riesgos osteomuscular con el fin de ejercer control sobre los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales relacionados con los factores ergonomicos. Educar en higiene postural. | responsable SST, |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | P | [7 empty] | 4 |  | 0%
| Pausas Activas | Responsable SST - ARL | Desarrollar el programa de vigilancia de riesgos osteomuscular con el fin de ejercer control sobre los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales relacionados con los factores ergonomicos. Educar en higiene postural. | Responsable SST, contratista de apoyo a la gestión |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 11 |  | 0%
| Aplicacion de cuestionarios morbilidad sentida, ergonomicos. | Responsable SST, ARL | Desarrollar el programa de vigilancia de riesgos osteomuscular con el fin de ejercer control sobre los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales relacionados con los factores ergonomicos. Educar en higiene postural. | responsable SST, |  |  | P | [21 empty] | 1 |  | 0%
| Seguimiento de casos | responsable SST, ARL | Desarrollar el programa de vigilancia de riesgos osteomuscular con el fin de ejercer control sobre los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales relacionados con los factores ergonomicos. Educar en higiene postural. | responsable SST | [24 empty] | 0 |  | #DIV/0!
| Propuestas de Controles : Adecuaciones, en la fuente, en el medio capacitaciones. | Responsable SST, Ver presupuesto - ARL | Desarrollar el programa de vigilancia de riesgos osteomuscular con el fin de ejercer control sobre los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales relacionados con los factores ergonomicos. Educar en higiene postural. | responsable SST | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P | [5 empty] | P | [7 empty] | 5 |  | 0%
| Evaluación de los Indicadores Iniciales del Programa. | Responsable SST - ARL | Desarrollar el programa de vigilancia de riesgos osteomuscular con el fin de ejercer control sobre los riesgos que puedan generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales relacionados con los factores ergonomicos. Educar en higiene postural. | Responsable SST, Contratista de apoyo a la gestión. | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 |  | 0%
AUDITORIAS
| Auditoria interna al sistema de gestion. | Responsable SST, ARL | Fortalecer la mejora continua del sistema de gestión ens eguridad y salud en el trabajo como mecanismo legal para la protección de la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios, contratistas y colaboradores de la Corporación. | responsable SST, | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 |  | 0%
| Seguimiento a Gestion CRA periodo Enero - Junio 2021 | Responsable SST Secretario Gral | Fortalecer la mejora continua del sistema de gestión ens eguridad y salud en el trabajo como mecanismo legal para la protección de la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios, contratistas y colaboradores de la Corporación. | responsable SST, Secretario General. | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 |  | 0%
| Revision Gerencial. Coordinar la revisión del SG-SST por la alta dirección que incluye con la participación del COPASST. | Responsable SST Secretario Gral Director | Fortalecer la mejora continua del sistema de gestión ens eguridad y salud en el trabajo como mecanismo legal para la protección de la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios, contratistas y colaboradores de la Corporación. | Responsable SST,Director | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 |  | 0%
CONTRATISTAS
| Revision de procedimiento para la administracion de contratistas | Responsable SST, ARL |  | responsable SST, ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 |  | 0%
| Implementacion del procedimineto de administracion de contratistas (solicitud de documentacion segun tipo de contratiras Solicitud de Documentacion Legal, estado del SG SST y evaluacion 312 de 2019,COPASST, Matriz de Peligros y Riesgos, Certificado de Trabajo en alturas del Personal (Capacitacion o Competencias) y demas) | Responsable SST |  | Responsable SST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [13 empty] | 5 |  | 0%
| Supervisar el trabajo de los contratistas y proveedores conforme al cumplimieto de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la CRA. Verificcaion en campo de las actividades de contratistas. Inspeccioens aleatorias auditorias a contratitas | Responsable SST Interventores, Jefes de Areas |  | Responsable SST Interventores, Jefes de Areas |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 11 |  | 0%
MATERIALES PELIGROSOS: PROGRAMA MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
| Actulizacion de base de datos de Hojas de Seguridad | Responsable SST, Personal de Almacen funcionarios que manejan quimicos |  | Responsable SST, Personal de Almacen funcionarios que manejan quimicos |  |  | P | [21 empty] | 1 |  | 0%
| Señalización en areas de almacenamiento teniendo en cuenta los productos. | Responsable SST, Personal de Almacen funcionarios que manejan quimicos |  | Responsable SST, Personal de Almacen funcionarios que manejan quimicos |  |  | P | [21 empty] | 1 |  | 0%
PROGRAMA DE PROTECCION CONTRACAIDAS
| Revision del Programa de Proteccion Contracaidas segun resolucion 1409 de 2012 | Responsable SST, ARL | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | responsable SST, ARL |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 |  | 0%
| Actualizar base e datos del personal que trabaja en alturas | Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 |  | 0%
| Inspeccion de Instalaciones para TSA | Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 |  | 0%
| Entrega / Reposicion de Equipos | Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST | [8 empty] | P | [15 empty] | 1 |  | 0%
PROGRAMA DE INSPECCIONES
| lavamanos | COPASST/BRIGADISTAS/Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| alcohol glicerinado | COPASST/BRIGADISTAS/Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| termometro infrarojo | COPASST/BRIGADISTAS/Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Extintores Portátiles | COPASST/BRIGADISTAS/Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Lámpara de Emergencia | COPASST/BRIGADISTAS/Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Salida de Emergencia | COPASST/BRIGADISTAS/Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Arnes | COPASST/BRIGADISTAS/Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Botiquín | COPASST/BRIGADISTAS/Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Escaleras | COPASST/BRIGADISTAS/Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Camilla | COPASST/BRIGADISTAS/Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | Responsable SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
EPP
| Actualizacion de Matriz de EPP por areas y riesgos | responsable SST, ARL | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | responsable SST, ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
| Entrega de EPP | Responsable SST, ARL | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | responsable SST, ARL | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
HIGIENE INDUSTRIAL
| Evaluación de Iluminación. | Responsable SST, ARL | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | responsable SST, ARL | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 |  | 0%
| Implementacion de plan de accion de las mediciones | Responsable SST | Identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST para establecer controles y garantizar condiciones de trabajo seguras. | responsable SST | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 |  | 0%
MEJORA
| Revisión procedimiento de aciones correctivas preventivas y de mejora | Responsable SST, ARL | Garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. | responsable SST, ARL | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 |  | 0%
| Seguimiento a las acciones peventivas corectivas y de mejora | Responsable SST | Garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de la revisión por la alta dirección. | responsable SST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P | [5 empty] | 9 |  | 0%
PLAN DE EMERGENCIAS
| Actualizacion del Analisis de Vulnerabilidad y Plan de emeregencia | Responsable SST, ARL | Implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. | responsable SST, ARL |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 |  | 0%
| capacitacion Brigadas. Ver plan de capacitacion | Responsable SST, ARL, Ver presupuesto | Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios. | responsable SST, ARL |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 |  | 0%
| Simulacro Anual de evacuación | Responsable SST, ARL, Ver presupuesto | Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los trabajadores para evaluar la capacidad de reacción y funcionamiento del plan de emergencias. | responsable SST, ARL | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 |  | 0%
GESTIÓN DEL RIESGO VIAL
| Revisión y mantenimiento del componente de Fortalecimiento de la gestión institucional. | Contratista Consultores en Gestión del Riesgo, Responsable de SST, Recursos físicos y Secretaria General. | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de gestión del riesgo vial. Controlar y prevenir las perdidas por accidentalidad vial. Fortalecer la cultura preventiva en seguridad vial. | Contratista Consultores en Gestión del Riesgo, Responsable de SST, Recursos físicos y Secretaria General. | P |  | P | [21 empty] | 1 |  | 0%
| Revisión y mantenimiento del componente de comportamiento humano | Contratista Consultores en Gestión del Riesgo, Responsable de SST, Recursos físicos y Secretaria General. | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de gestión del riesgo vial. Controlar y prevenir las perdidas por accidentalidad vial. Fortalecer la cultura preventiva en seguridad vial. | Contratista Consultores en Gestión del Riesgo, Responsable de SST, Recursos físicos y Secretaria General. | P |  | P | [21 empty] | 2 |  | 0%
| Resión y mantenimeinto del componente de vehiculos seguros | Contratista Consultores en Gestión del Riesgo, Responsable de SST, Recursos físicos y Secretaria General. | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de gestión del riesgo vial. Controlar y prevenir las perdidas por accidentalidad vial. Fortalecer la cultura preventiva en seguridad vial. | Contratista Consultores en Gestión del Riesgo, Responsable de SST, Recursos físicos y Secretaria General. | P |  | P | [21 empty] | 2 |  | 0%
| Revisión y mantenimeinto del componente de infraestructura segura | Contratista Consultores en Gestión del Riesgo, Responsable de SST, Recursos físicos y Secretaria General. | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de gestión del riesgo vial. Controlar y prevenir las perdidas por accidentalidad vial. Fortalecer la cultura preventiva en seguridad vial. | Contratista Consultores en Gestión del Riesgo, Responsable de SST, Recursos físicos y Secretaria General. |  |  |  |  | P |  | P | [17 empty] | 2 |  | 0%
| Revisión y Mantenimeinto del componente de atención a victimas | Contratista Consultores en Gestión del Riesgo, Responsable de SST, Recursos físicos y Secretaria General. | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia de gestión del riesgo vial. Controlar y prevenir las perdidas por accidentalidad vial. Fortalecer la cultura preventiva en seguridad vial. | Contratista Consultores en Gestión del Riesgo, Responsable de SST, Recursos físicos y Secretaria General. |  |  |  |  | P |  | P | [17 empty] | 2 |  | 0%
COORDINACIÓN DE TRANSPORTE
| Autorización y asignación diaria de vehículos |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 |  | 0%
[29 empty] | 449 | 0 | 0%
| CUMPLIMIENTO ANUAL DEL CRONOGRAMA | 0% |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL 2021
| TOTAL PROGRAMADAS | 449 |  | TOTAL PROGRAMADAS | 37 | 40 | 48 | 49 | 39 | 39 | 31 | 34 | 43 | 29 | 29 | 31 | 449
| TOTAL EJECUTADAS | 0 |  | TOTAL EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ANUAL |  |  | % CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA MES | [12 empty] | 0% | bar: ENE to DIC
DR. JESUS LEÓN INSIGNARES, DIRECTOR GENERAL
Dra. LILIANA MARTINEZ FERNANDEZ, PROFESIONAL ESP. SST