## Metodología Planes TH (hidden)
METODOLOGÍA SUGERIDA PARA LA INTEGRACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS PLANES DE TALENTO HUMANO
De acuerdo con el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, "...las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información PARÁGRAFO 1. La integración de los planes mencionados en el presente artículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para formularlos y adoptarlos. Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad".
Dentro de los planes descritos en el Decreto 612/2018 que se deben integrar al Plan de Acción Institucional, hay 6 planes que son responsabilidad del área de Talento Humano: 1. Plan Estratégico de Talento Humano (Literal a, Numeral 2, Artículo 15, Ley 909 de 2004) 2. Plan de Previsión de Recursos Humanos (Numeral 1, Artículo 17, Ley 909 de 2004) 3. Plan Anual de Vacantes (Literal b, Numeral 2, Artículo 15, Ley 909 de 2004) 4. Plan Institucional de Capacitación (Literal e, Numeral 2, Artículo 15, Ley 909 de 2004; Literal c, Artículo 3, Decreto 1567 de 1998) 5. Plan de Incentivos Institucionales (Artículo 26, Ley 489 de 1998; Artículo 2.2.10.1, Decreto 1083 de 2015) 6. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Decreto 171 de 2016)
Con el fin de facilitar la integración y articulación de los planes de talento humano, hemos diseñado una metodología que le proponemos a las entidades públicas para que puedan usarla como un instrumento que les permita integrar y articular estos planes en un solo plan denominado "Plan Estratégico de Talento Humano". Esta metodología se enmarca en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en la política de Gestión Estratégica de Talento Humano (GETH), y es un complemento a los instrumentos con los que ya cuenta la política: la matriz de autodiagnóstico, la herramienta de diseño de acciones y el FURAG. Es fundamental que para la construcción del Plan Estratégico de Talento Humano se considere como insumo básico la información obtenida a través de estas tres herramientas:
Matriz GETH (matriz de autodiagnóstico): |  | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/pdf/Matriz-GETH-v35.xlsx
Herramienta de Diseño de Acciones: |  | http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/pdf/Matriz-GETH-v35.xlsx
Resultados FURAG: |  | http://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/visualizacion-resultados-consolidados
La metodología para la integración y articulación de los planes de talento humano se encuentra contenida en este Libro de Excel, a través de varias hojas de cálculo (pestañas) de la siguiente manera:
1. Metodología Planes TH: en esta pestaña se encuentra la justificación, la descripción de la metodología y las instrucciones para utilizarla
2. Estructura: en esta hoja se encuentra un modelo de estructura del Plan Estratégico de Talento Humano, en donde se encuentran incluidos los demás planes del Decreto 612/2018 y los capítulos y temas que deberían estar incluidos en el Plan completo. Este modelo es una propuesta que puede ser ampliada y enriquecida por cada entidad de acuerdo con sus características particulares y sus desarrollos, programas y actividades específicas. La estructura base se compone de los siguientes capítulos (para dimensionar la relevancia de cada capítulo puede remitirse a la Guía de Gestión Estratégica de Talento Humano), la cual se puede consultar a través del siguiente link:
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Gu%C3%ADa+de+gesti%C3%B3n+estrat%C3%A9gica+del+talento+humano+GETH.pdf/1e689ff7-697f-d7a7-fad4-267515211eef
a. Introducción: en este aparte se describe brevemente el plan, sus propósitos y su contenido, de manera que cualquier lector pueda comprender de manera integral el documento que comienza a leer. b. Contexto: es la descripción de los referentes externos e internos de nivel estratégico y normativo en los que se va a basar el plan. Para este capítulo es importante basarse en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación de MIPG. c. Información de base: corresponde a la etapa de "Disponer de información" de la Dimensión de Talento Humano de MIPG. d. Diagnósticos: es la recopilación y análisis de todas las fuentes usadas para identificar las brechas y los aspectos a trabajar en el Plan Estratégico de Talento Humano. En este punto es fundamental retomar los resultados obtenidos en la Matriz GETH y en las Rutas de Creación de Valor. Corresponde a la etapa "Diagnosticar la GETH" de la Dimensión de Talento Humano de MIPG. e. Definición Estratégica: es la formulación del alcance, política, objetivos y estrategias del Plan. f. Planes temáticos: es la desagregación del Plan en temáticas, específicamente en las descritas en el Decreto 612/2018. Corresponde a la etapa "Elaborar el plan de acción" de la Dimensión de Talento Humano en MIPG. g. Temáticas adicionales a planear: es la continuación de la desagregación del Plan en temáticas adicionales a las descritas por el Decreto 612/2018. h. Seguimiento y evaluación: es la etapa en la que se analiza y evalúa el cumplimiento y la eficacia del Plan Estratégico de Talento Humano. Corresponde a la etapa "Evaluar la GETH" de la Dimensión de Talento Humano en MIPG, para la que es importante apoyarse en la Dimensión de Evaluación de Resultados de MIPG i. Mejoramiento continuo: se refiere a la implementación de mejoras de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación del Plan de GETH.
3. Operación: en esta hoja se pueden integrar de manera unificada todas las actividades a realizar en el marco del Plan. Aquí se pueden desagregar todas las actividades (Columna J) y, con base en esta desagregación, diligenciar las demás columnas para garantizar la articulación con el direccionamiento estratégico y la planeación institucional, por un lado, y con las demás actividades y programas del Plan Estratégico de Talento Humano, por el otro. El principal propósito de esta hoja es, además, garantizar que todas las actividades planificadas contribuyen a algún objetivo institucional y que están articuladas e integradas con las demás temáticas del Plan Estratégico.
4. Cronograma: en esta pestaña se pretende integrar en un solo documento todas las actividades programadas y su distribución en el tiempo, de manera que se convierta en un instrumento único e integrado de planeación y seguimiento de la implementación del Plan Estratégico de Talento Humano.
Además de estas pestañas, que constituyen la esencia de esta herramienta, se han añadido algunas hojas que buscan apoyar la elaboración y la comprensión del Plan:
Atributos: son los atributos de calidad de la Dimensión de Talento Humano en MIPG. Toda actividad incluida en el Plan Estratégico de Talento Humano deberá contribuir a cumplir al menos con uno de estos atributos.
Definiciones: en esta pestaña se describen los conceptos básicos utilizados en esta metodología.
Con esta metodología, y con la asesoría y apoyo de la Dirección de Empleo Público de Función Pública, se espera que las entidades avancen en la integración y articulación de su planificación, y que esto contribuya al logro de los objetivos del área de Talento Humano y a los objetivos misionales, reduciendo las brechas identificadas en los diagnósticos y avanzando hacia un nivel de madurez mayor en la GETH. Recuerde que el Decreto 612/2018 estableció que las entidades públicas tienen plazo para adelantar esta labor hasta el 31 de julio de 2018. Para las vigencias siguientes, deberá realizarse antes del 31 de enero de cada año. Elaborado por Alexander Márquez (2018); amarquez71@gmail.com; co.linkedin.com/in/amarquez71/

## Estructura (hidden)
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO
ESTRUCTURA
Capítulos | Elementos
Introducción | Introducción
Contexto | Referentes estratégicos orientadores
Objetivos estratégicos de la entidad
Normatividad asociada
Orientaciones estratégicas generales del área de Talento Humano
Información de base | Planta de personal actual
Recursos requeridos
Sistemas de información
Riesgos
Caracterización del talento humano
Acuerdos sindicales
Manual de funciones
Diagnósticos | Matriz GETH
Rutas de Creación de Valor
Necesidades de capacitación
Necesidades de bienestar
Análisis de la caracterización del talento humano
Resultados de la Evaluación de Desempeño
Medición de clima organizacional
Diagnóstico de riesgo psicosocial
Encuesta de ambiente y desempeño institucional - EDI
Otros diagnósticos
Definición estratégica | Alcance
Política de calidad
Políticas específicas de talento humano de la entidad
Objetivos
Estrategias
Prioridades identificadas en el Autodiagnóstico
Planes temáticos | Plan de previsión de recursos humanos
Plan de vacantes
Plan de bienestar y estímulos
Plan de capacitación
Plan de seguridad y salud en el trabajo
Temáticas adicionales a planear | Inducción y reinducción
Evaluación de desempeño
SIGEP
Clima organizacional - Cultura organizacional - Valores
Gestión de la caracterización del talento humano
Gestión con Gerentes Públicos
Negociación colectiva
Desvinculación asistida y transferencia de conocimiento
Otros temas (proyectos - modificación manual, modificación estructural, etc.)
Seguimiento y evaluación | Herramientas de seguimiento
Indicadores
Resultados FURAG
Revisión de la eficacia de las Acciones del Plan Estratégico
Recalificación de la Matriz GETH
Mejoramiento continuo | Correcciones, acciones correctivas, acciones preventivas y mejoras
Elaborado por Alexander Márquez (2018); amarquez71@gmail.com; co.linkedin.com/in/amarquez71/

## PAI 2024 SST
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO, 31 de Enero de 2023
8. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROCESO: |  |  |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
OBJETIVO: |  |  |  | Garantizar ambientes de trabajo sanos, seguros y productivos mediante el controlar de los peligros relacionados con el trabajo, el fortalecimiento de la cultura de la prevención y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de riesgo laborales,
RESPONSABLE: |  |  |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SST
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | DESPLIEGUE DE OBJETIVOS
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 | OBJETIVO ESTRATÉGICO (Objetivo institucional) | META ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO | META ESPECÍFICA DE LA VIGENCIA | OBJETIVO PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SST | TEMÁTICA A LA QUE APUNTA EL OBJETIVO | FUENTE DIAGNÓSTICA QUE ORIGINA LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES PUNTUALES A DESARROLLAR
SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL. HACIA UN SISTEMA DE PROTECCiÓN SOCIAL CON COBERTURA UNIVERSAL DE RIESGOS. CUIDADO COMO PILAR DEL BIENESTAR | Garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el SG SST, mediante el cumplimiento legal, el control de peligros, la participacion de los trabajadores y la mejora continua del Sistema y el fortalecimiento de una cultura en SST, para promover ambientes de trabajo sanos, seguros y productivos desde acciones de autocuidado, prevencion y autoregulacion. | Mantener ambientes de trabajo sanos y seguros fortaleciendo la cultura, la participación, el cumplimiento legal y la mejora continua para un sistema sostenible | Mantener programas de gestión de riesgo y sistemas de vigilancia con cumplimiento alto en indicadores de seguimiento. | Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y salud de los trabajadores; Identificando, evaluando, valorando y controlando; para todos los funcionarios, contratistas, trabajadores en misión y demás colaboradores de la Corporación, sin importar su forma de vinculación y según sus diferentes contextos laborales | PELIGROS Y RIESGOS Garantizar la seguridad de los trabajadores y mantener ambientes de trabajo seguros, interviniendo los peligros, mediante el establecimiento de acciones correctivas y de mejora, que permitan controlar las condiciones de trabajo y salud para los peligros identificados en la empresa. | Requistos legales en SST, Normatividad legal Colombiana vigente en materia de Seguridad y salud en el Trabajo y otros Requisitos en SST, Norma ISO45001:2018 | Actualización de la matriz de peligros y riesgos, con la participación de los trabajadores. Investigación de los incidentes de trabajo con la participación del COPASST Inspecciones de areas y equipos Desarrollo de programas de gestion del riesgo y planes de emergencia. Desarrollo del Plan Estrategico de Seguridad Vial y Gestión Integral del Riesgo Vial. Desarrollo de mediciones higienicas ocupacionales Gestionar la intervención de las condiciones y actos inseguros identificados (peligros y riesgos) con la participación del COPASST y la alta dirección. Comunicar los peligros y riesgos asociados a las actividades, a los cuales se exponen los trabajadores, así como los controles para cada uno de ellos. Promover acciones para fortalecer la toma de conciencia, frente a la prevención de enfermedades laborales, comunes, accidentes de trabajo y la disminución de sus efectos, así como del ausentismo laboral. Fortalecer la cultura y la educación en prevención como mecanismo idóneo para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
|  |  |  | Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y la articulación de acciones preventivas con los sistemas de salud, defensa nacional, salud pública, educación, transporte, nuevas tecnologías de la comunicación y la información, cultura y ambiente, mediante un pensamiento global con acciones locales. | SALUD: Garantizar la salud de los trabajadores, previniendo la generación de enfermedades Laborales y el ausentismo por causa medicas derivadas de ellas, | Requistos legales en SST, Normatividad legal Colombiana vigente en materia de Seguridad y salud en el Trabajo y otros Requisitos en SST, Norma ISO45001:2018 | Actualización de la matriz de peligros y riesgos, con la participación de los trabajadores. Investigación de los incidentes de trabajo con la participación del COPASST Inspecciones de areas y equipos Desarrollo de Sistemas de Vigilancia y protocolo de bioseguridad Aplicacion de Baterias de medicion de riego psicosocial, herramientas de medicion del riesgo Biomecanico Mediciones higienicas ocupacionales Desarrollo de Examenes medicos ocupacionales Gestionar la intervención de las condiciones y actos inseguros identificados (peligros y riesgos) con la participación del COPASST y la alta dirección. Comunicar los peligros y riesgos asociados a las actividades, a los cuales se exponen los trabajadores, así como los controles para cada uno de ellos. Promover acciones para fortalecer la toma de conciencia, frente a la prevención de enfermedades laborales, comunes, accidentes de trabajo y la disminución de sus efectos, así como del ausentismo laboral. Fortalecer la cultura y la educación en prevención como mecanismo idóneo para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Determinación de poblaciones objetivo para los SVE. Evaluación de áreas de trabajo. Jornadas preventivas y predictivas de salud. Inspección de puestos de trabajo. Seguimiento medico de condiciones de salud. Programa de estilos de vida saludables Actualización de profesiograma y perfil sociodemografico.
|  |  |  | Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y de otra índole, aplicables en materia de riesgos laborales y seguridad vial | CUMPLIMIENTO LEGAL: Implementacion de las acciones que permitan el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole, aplicables en materia de riesgos laborales | Requistos legales en SST, Normatividad legal Colombiana vigente en materia de Seguridad y salud en el Trabajo y otros Requisitos en SST, Norma ISO45001:2018 | Procedimientos de Identificacion, determinacion y evaluacion de requistos legales y otros requisitos e implementacion de mecanismos de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos Procedimiento de gestion de cambio. Comunicacion de los requistos legales y cambios de los requistos legales a los trabajadores afectados
|  |  |  | Estrategias y acciones desarrolladas en el marco del SG - SST de la Corporación, estarán armonizadas con la gestión del talento humano, para fortalecer la cultura de la prevención, auto – regulación y auto - cuidado de nuestro patrimonio humano; mediante el cumplimiento del plan de trabajo anual y el plan de capacitación en SST, como estrategia clave para mejorar el afrontamiento positivo y productivo de futuros riesgos y oportunidades | CULTURA SST: Desarrollar las actividades establecidas en el plan de trabajo y de capacitación Fortalecer la cultura de la prevención, auto – regulación y auto - cuidado de nuestro patrimonio humano; mediante el cumplimiento del plan de trabajo anual y el plan de capacitación en SST. | Requistos legales en SST, Normatividad legal Colombiana vigente en materia de Seguridad y salud en el Trabajo y otros Requisitos en SST, Norma ISO45001:2018 | Fortalecer la cultura de la prevención, auto – regulación y auto - cuidado de nuestro patrimonio humano; mediante el desarrollo cumplimiento del plan de trabajo anual y el plan de capacitación en SST. Desarrollo de Plan de trabajo y plan de capoacitacion en SST, que incluye actividades encaminadas a la toma de conciencia , formalecimiento de la cultura en SST
|  |  |  | La Alta Dirección reconoce la importancia la consulta y la participación como factores de éxito del SG-SST y en tal sentido, se compromete a garantizar procesos que animen e incentiven de forma oportuna, la participación y expresión de las opiniones de los trabajadores en la toma de decisiones que se relacionen con SST, lo anterior, en un marco de confianza mutua, soporte activo, retroalimentación, comunicación asertiva y respeto por la libertad de expresión. | PARTICIPACÓN: Desarrollar actividades para la adecuada gestión de los cambios que puedan afectar al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo | Requistos legales en SST, Normatividad legal Colombiana vigente en materia de Seguridad y salud en el Trabajo y otros Requisitos en SST, Norma ISO45001:2018 | Eleccion conformacion y Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y Comité de convivencia Laboral (COCOLAB) Desarrollo de reuniones Mensuales del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) Desarrollo de reuniones Trimestrales del comité de convivencia laboral (COCOLA) Uso de Canales y medios de comunicacion establecidos por la corporacion
|  |  |  | Todos los niveles de la Corporación asumen la responsabilidad y compromiso con la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), el cumplimiento de los objetivos trazados, la promoción de un ambiente de trabajo sano y seguro en cada uno de nuestros centros de trabajo, destinando los recursos técnicos, humanos, financieros y de otra índole, necesarios para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. | MEJORA CONTINUA: Desarrollar actividades para la mejora continua del sistema de gestion en SSTpara garantizar la implementacion de implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, para la garantizar la eficacia SG-SST | Requistos legales en SST, Normatividad legal Colombiana vigente en materia de Seguridad y salud en el Trabajo y otros Requisitos en SST, Norma ISO45001:2018 | Desarrollar una adecuada planificación y evaluación de la efectividad del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, a través de la revisión por la alta dirección, la rendición de cuentas, la investigacion de incidentes, inspecciones de areas, procesos y las auditorias, para la mejora continua del sistema y Seguimiento a hallazgos y no conformidades derivados reporte de investigacion de incidentes, inspecciones, auditorias, revisiones gerenciales en el Cuadro de Mejora.

## Cronograma (hidden)
NOMBRE DE LA ENTIDAD
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TEMÁTICA | ACTIVIDAD | NÚMERO DE PARTICIPANTES ESPERADOS |  |  |  |  | CRONOGRAMA
[7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | DIRECTIVO | ASESOR | PROFESIONAL | TÉCNICO | ASISTENCIAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Elaborado por Alexander Márquez (2018); amarquez71@gmail.com; co.linkedin.com/in/amarquez71/

## Atributos (hidden)
ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LA DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO (MIPG)
Talento Humano: Ø Vinculado mediante el mérito, que responde a los perfiles y competencias definidos para atender las prioridades estratégicas y satisfacer las necesidades de los grupos de valor | Talento humano competente y vinculado por mérito
Talento Humano: Ø Gestionado de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación | Talento humano gestionado de manera planificada
Talento Humano: Ø Vinculado de acuerdo con la naturaleza de los empleos, la normatividad que los regula y que responde a la estructura óptima de la entidad | Talento humano ajustado a la normatividad vigente
Talento Humano: Ø Conocedor de las políticas institucionales, del Direccionamiento Estratégico y Planeación, de los procesos de operación y de su rol fundamental dentro de la entidad | Talento humano consciente y comprometido
Talento Humano: Ø Fortalecido en sus conocimientos y competencias, de acuerdo con las necesidades institucionales | Talento humano competente y capacitado
Talento Humano: Ø Comprometido a llevar a cabo sus funciones bajo atributos de calidad en busca de la mejora y la excelencia | Talento humano responsable y de calidad
Talento Humano: Ø Comprometido y ejerciendo en su actuación los valores del servicio público | Talento humano comprometido e íntegro
Talento Humano: Ø Con condiciones de salud y seguridad en el trabajo que preservan su bienestar y con mínimos niveles de riesgos materializados | Talento humano protegido y seguro
Talento Humano: Ø Con altos índices de productividad y cumplimiento de resultados. | Talento humano productivo y cumplidor
Talento Humano: Ø Preparado física y emocionalmente para el retiro de la entidad por la culminación de su ciclo laboral | Talento humano preparado para el retiro
Talento Humano: Equipo directivo: Ø Enfocado tanto en el logro de resultados como en el desarrollo de las personas a su cargo | Equipo directivo comprometido con el desarrollo de su gente
Talento Humano: Equipo directivo: Ø Que ejemplifica los valores del servicio público con su actuación diaria en ejercicio de sus funciones | Equipo directivo íntegro y motivador
Talento Humano: Equipo directivo: Ø Que con su liderazgo lleva a la entidad al cumplimiento de propósito fundamental | Equipo directivo responsable y productivo
Elaborado por Alexander Márquez (2018); amarquez71@gmail.com; co.linkedin.com/in/amarquez71/
| Desde MIPG (5 etapas de la dimensión) | Desde GETH planeación ingreso permanencia y retiro | Desde PHVA | Desde subsistemas
| Disponer de información | Planeación | Planear | Planificación del empleo
| Diagnosticar la GETH | Ingreso | Hacer | Organización del empleo
| Elaborar el Plan de Acción | Desarrollo | Verificar | Gestión del empleo
| Implementar el Plan de Acción | Retiro | Actuar | Gestión del desarrollo
| Evaluar la GETH |  | Ciclo completo | Gestión del desempeño
| Diálogo social y concertación |  |  | Gestión de la compensación
Gestión de las relaciones humanas y sociales

## Definiciones (hidden)
ELEMENTOS | DEFINICIÓN
INTRODUCCIÓN | Contextualización y presentación del plan y su contenido
REFERENTES ESTRATÉGICOS ORIENTADORES | Recopilación de los aspectos clave del direccionamiento estratégico de la entidad que son insumo básico para planear los objetivos de la GETH en la entidad
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | Revisión de los objetivos estratégicos de la entidad a los que la GETH estará articulada y contribuirá
NORMATIVIDAD ASOCIADA | Recopilación y revisión de la normatividad relacionada con la GETH que aplica a la entidad
ALCANCE | Es la descripción del punto donde inicia el proceso de planificación de GETH, hasta donde abarca y a quíen va dirigido
POLÍTICA DE CALIDAD (SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y MEJORAMIENTO CONTINUO) | Es la declaración de las intenciones del plan relativas a la calidad, que deberán estar referidas a la satisfacción del cliente y al mejoramiento continuo
DIAGNÓSTICOS | Todas aquellas fuentes que permiten identificar las causas o los antecedentes de la situación específica de la GETH en la entidad, y que proveen información relevante para la planificación de la GETH a futuro
PLANTA DE PERSONAL ACTUAL (DESCRIPCIÓN BÁSICA) | Descripción de la composición de la planta de personal de la entidad, de manera que permita visualizarla desde dos perspectivas: 1. Como recurso básico para desarrollar las acciones planificadas, y 2. Como cliente de las acciones planificadas
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Determinación de las necesidades de personal que se requieren para cumplir con los propósitos misionales que incluya: a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias; b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación; c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado.
RECURSOS REQUERIDOS | Identificación de todos los recursos de los que dispone el área de talento humano para desarrollar las acciones previstas en la planificación de la GETH
SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Instrumentos tecnológicos que permiten recopilar y analizar los datos necesarios para la toma de decisiones de GETH, en cada una de sus fases
PLAN DE VACANTES | Inventario de los empleos no provistos de forma definitiva en una entidad, y todas las acciones planificadas para proveerlos, de manera temporal o definitiva, en forma oportuna
PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS | Conjunto de acciones planificadas, basado en necesidades priorizadas, que buscan mejorar las condiciones de vida laboral y personal, la motivación y el reconocimiento de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales
PLAN DE CAPACITACIÓN | Conjunto de acciones planificadas, basado en necesidades priorizadas, que buscan desarrollar habilidades, transferir conocimientos o modificar actitudes de los servidores públicos, para generar el desarrollo y la motivación necesarias para incrementar la productividad y el logro de los objetivos misionales
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Conjunto de acciones planificadas, basado en necesidades priorizadas, que buscan mejorar las condiciones de vida laboral y personal, la seguridad y la salud de los servidores públicos para propiciar un entorno que favorezca la productividad y el logro de los objetivos misionales
MANUAL DE FUNCIONES | Documento que establece los perfiles, los requisitos, las funciones y las competencias de los empleos de la planta de personal de una entidad
HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO | Instrumentos que permiten monitorear los avances en la implementación de un programa o una actividad
INDICADORES | Mecanismos de verificación que establecen patrones numéricos de medida y que permiten identificar el estado de implementación de un programa o una actividad
RIESGOS | Efectos de la incertidumbre que deben ser previstos para minimizar su impacto o su frecuencia en caso de materializarse
SUBCOMPONENTES DE LA GETH (PLANEACIÓN, INGRESO, PERMANENCIA Y RETIRO) | Fases en las que se divide la GETH, basadas en el ciclo de vida de un servidor público en una entidad
VISIÓN PHVA | Enfoque con el que debe trabajarse todo proceso desde la calidad: planear - hacer - verificar - actuar
VISIÓN SISTÉMICA (ÁREAS DE TALENTO HUMANO) | Enfoque de la GETH orientado a las áreas de trabajo que se deben contemplar: planificación, organización del trabajo, gestión del empleo (ingreso, permanencia y retiro), gestión del desempeño, gestión de la compensación, gestión del desarrollo y gestión de las relaciones humanas y sociales
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD | Políticas propias de cada entidad que pueden ser insumo clave para la planificación de la GETH
OBJETIVO | Lo que se busca lograr con el Plan Estratégico de GETH en un plazo determinado
ESTRATEGIAS | Conjunto de acciones que permitirán lograr la implementación eficaz del Plan Estratégico de GETH
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS GENERALES DEL ÁREA DE TH DE LA ENTIDAD | Disposiciones generales que el área de Talento Humano considera que se deben tener en cuenta para la planificación de la GETH dadas las características particulares de la entidad
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN | Procesos que buscan la adaptación y readaptación de los servidores públicos a la entidad con el fin de que conozcan los cambios, las disposiciones y la información necesaria para aportar su mejor desempeño a la institución
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | Proceso de revisión del desempeño en el que se busca orientar al servidor para que mantenga e incremente sus niveles de productividad
SIGEP | Sistema de Información y Gestión del Empleo Público
CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO | Descripción completa, actualizada, desagregada y amplia de todos los servidores públicos que conforman la planta de personal
COMPROMISOS MIPG (5 ETAPAS DE LA DIMENSIÓN) | 1. Disponer de información 2. Autodiagnóstico 3. Elaborar el plan de acción 4. Ejecutar el plan de acción 5. Evaluar la GETH
Elaborado por Alexander Márquez (2018); amarquez71@gmail.com; co.linkedin.com/in/amarquez71/