## Cronog Actividades 2025
FORMATO
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST
| Código: GH-FT-40 | [8 empty] | Versión: 1 | [10 empty] | Fecha: 07/10/2022
Objetivo Estrategico SIG | Crear y mantener mecanismos de participacion y consulta con acceso a todos los trabajadores y contratistas de la entidad. | [5 empty] | Objetivo SST |  |  | Cumplir con las actividades establecidas en el plan de trabajo y de capacitacion para el 2025 | [11 empty] | Programado |  |  |  |  | Ejecutado
Fecha | 2025-01-01
|  |  | ENE |  | FEB |  | MARZ |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | PLANEADAS | EJECUTADAS | CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | EFICAZ Si / No
ACTIVIDAD | RECURSO | RESPONSABLE | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
POLITICA
Revision y Actualizacion de los objetivos y metas de SST. | Equipo SST. COPASST | Profesional SST | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
ROLES/ RESPONSABILIDADES /AUTORIDAD
Rendicion de cuentas | Todos los tabajadores con resposabilidadess en el SG SST herramientas virtuales | Profesional SST, responsable de areas, trabajadaor | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
Comunicar los resusltados de la rendicion 2025 a los trabajadores y COPASST y desarollar planes de accion | Todos los tabajadores con resposabilidadess en el SG SST herramientas virtuales | Profesional SST, responsable de areas, trabajadaor | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
REQUISITOS LEGALES
Indentificacion de requisitos legales. Actualizacion de la matriz de Requisitos legales y otra índole de SST | Profesional SST / ARL | Profesional SST |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
Evaluacion del Cumplimineto de los Requisitos legales | Profesional SST / ARL | Profesional SST | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
COMITES (Plan de Actividades COPASST) | [30 empty] | Sem1 P | Sem1 E | Sem1 % | Sem2 P | Sem2 E | Sem2 %
Reuniones del COCOLAB | reuniones presenciales, virtuales, COCOLA | COCOLA |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 6 | 0 | 0% |  | 17 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0%
Pausas activas | COPASST | COPASST |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | 5 | 0 | 0%
Reuniones del COPASST (2023 - 2025) | reuniones presenciales, virtuales, COPASST | Equipo SST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
Participación SST en Reuniones del COPASST | reuniones presenciales, virtuales, COPASST | COPASST | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
DOCUMENTACION
Actualizacion del plan de trabajo anual | Profesional SST. /Equipo SST | Profesional SST. /Equipo SST | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
Diseño de plan de Plan de capacitacion | Profesional SST. /Equipo SST | Profesional SST. /Equipo SST | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
Diseño plan de trabajo con ARL | Profesional SST. ARL | Profesional SST / ARL | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
Actualizacion de matriz de riesgos SG SST (Mesa de Trabajo para revision de riesgo y oportunidades del Sg SST | Profesional SST / SIG | Profesional SST / SIG | [8 empty] | P | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
PRESUPUESTO SST / CONTRATACION
Diseño de Estudios previos de EMO | Profesional SST /equipo SST | Profesional SST | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
Diseño de Estudios previos de EPP | Profesional SST /equipo SST | Profesional SST | P | [23 empty] | 1 | 0 | 0%
GESTIÓN DE RIESGOS
PELIGROS Y RIESGOS
Actualizacion de Matriz de peligros y riesgos con el COPASST, como representante de los trabajadores. Validacion de encuestra. Perminencia del instrumento. | COPASST / SST | Profesional SST, responsable de areas, trabajadaor |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
Identificacion de peligros y riesgos con los trabajadores (funcionarios COPASST y contratistas) | Profesional SST, responsable de areas, Todos los trabajadores /ARL | Profesional SST, responsable de areas, trabajadaor | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
Desarrollo de procedimiento de Salidas a Comsion Normas de seguridad. manejo del peligro biologico | ARL | Profesional SST |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
Seguimiento Reportes de actos y condiciones inseguras (REPORTES DE INFRAESTRUCTURA) | Profesional SST, Recursos Fisicos, todos los trabajadores | Profesional SST, Recursos Fisicos, todos los trabajadores |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 11 | 0 | 0%
Seguimineto a Indicadores, implementacion de controles. Actualizacion de la matriz de peligros. | Profesional SST | Profesional SST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 11 | 0 | 0%
INVESTIGACION INCIDENTES
Investigacion de los accidendes Incidentes y Seguimiento al cierre de planes de accion Investigacion. Cuando se requiera | Profesional SST./ COPASST | Profesional SST./ COPASST | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
Seguimiento Indicadores, Investigacion de Incidentes y toma de controles, Actualizacion de la matriz de peligros. Cuando se requiera | Profesional SST. | Profesional SST. | [24 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
MATERIALES PELIGROSOS: PROGRAMA MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | [30 empty] | Sem1 P | Sem1 E | Sem1 % | Sem2 P | Sem2 E | Sem2 %
Actulizacion de base de datos de Hojas de Seguridad y etiquetado de productos | Profesional SST | Profesional SST | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Etiquedo de productos. Joranada de etiquetado de productos. | Profesional SST | Profesional SST | [8 empty] | P | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
Actualizacion de matriz de compatibilidad | Profesional SST | Profesional SST | [10 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE PROTECCION CONTRACAIDAS | [30 empty] | Sem1 P | Sem1 E | Sem1 % | Sem2 P | Sem2 E | Sem2 %
Revsion del programa de proteccion contracaidas | Profesional SST | Profesional SST |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Revsion de sede monitoreo ambiental. | Profesional SST | Profesional SST | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS | [26 empty] | PLANEADAS | EJECUTADAS |  |  | Sem1 P | Sem1 E | Sem1 % | Sem2 P | Sem2 E | Sem2 %
Extintores Portátil | Profesional SST (Mensual) | Profesional SST, Recursos Fiscos | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0% |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0%
Botiquín /Camillas | Profesional SST (Bimensual) | Profesional SST, Recursos Fiscos |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 6 | 0 | 0%
Inspeccion de Atención de Emergencia | Profesional SST (Bimensual) | Profesional SST, Recursos Fiscos |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 6 | 0 | 0%
INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Casa 1. / cASA 2. tODAS LAS AREAS. | COPASST (Bimensual) | Profesional SST, Recursos Fiscos |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 6 | 0 | 0%
Inspeccion de escaleras (Referencia frecuencia de inspeccion NTP 239) | Profesional SST (Bimensual) | Profesional SST, Recursos Fiscos |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 6 | 0 | 0%
Inspeccion de Herramientas (GRUPO CRIA) | Profesional SST (Trimenstrall) | Profesional SST, Recursos Fiscos |  |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | 4 | 0 | 0%
EPP
Revisión y actualizacion de Matriz de EPP por areas y riesgos | Profesional SST | Profesional SST |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
Entrega de EPP. (De acuerdo a registros de entrega) | Profesional SST, | Profesional SST | [8 empty] | P | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
HIGIENE INDUSTRIAL | [30 empty] | Sem1 P | Sem1 E | Sem1 % | Sem2 P | Sem2 E | Sem2 %
Medición de iluminación sedes casa 1 y 2 | Profesional SST, ARL | Profesional SST | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
Dosimetria de material particulado | Profesional SST, ARL | Profesional SST | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
PLAN DE EMERGENCIAS | [30 empty] | Sem1 P | Sem1 E | Sem1 % | Sem2 P | Sem2 E | Sem2 %
Socialización plan de emergencia | Profesional SST | Profesional SST | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 2 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0%
Diseño de acuerdo de ayuda mutua con otras entidades y empresas vecinas | Profesional SST | Profesional SST |  |  | P | [21 empty] | 1 | 0 | 0%
Simulacro. 1 | Profesional SST | Profesional SST | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
Simulacro. 2 | Profesional SST, ARL | Profesional SST | [14 empty] | P | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
Simulacro. 3 | Profesional SST, ARL | Profesional SST | [16 empty] | P
Socialización resultados simulacros | Profesional SST, ARL | Profesional SST | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
CONTRATISTAS | [30 empty] | Sem1 P | Sem1 E | Sem1 % | Sem2 P | Sem2 E | Sem2 %
Documentar Programa para la Gestión en SST de Contratistas | Profesional SST | Profesional SST |  |  | P | [5 empty] | P
Seguimineto de plan de Plan de trabajo contratistas permamentes (Vigilancia, Aseo) Seguimiento a las actividades contratadas. Cumplimiento de los requrimientos SST | Profesional SST | Profesional SST |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | 5 | 0 | 0% |  | 4 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0%
Seguimiento a contratistas para proyectos y obras | [6 empty] | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | 5 | 0 | 0%
MEDICINA PREVENTIVA
Habitos y Estilos de Vida Saludable | [30 empty] | Sem1 P | Sem1 E | Sem1 % | Sem2 P | Sem2 E | Sem2 %
Revisión e implementación programas habitos y estilos de vida saludable | Profesional SST, ARL | Profesional SST |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  |  | 7 | 0 | 0% |  | 6 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0
Diseño programa prevención riesgo biologico | Profesional SST, ARL | Profesional SST |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
Jornadas de promocion y prevención | Profesional SST, ARL | Profesional SST | [8 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
Jornas de salud y bienestar | Profesional SST, ARL | Profesional SST | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
EMO y Seguimiento Condiciones de Salud | [30 empty] | Sem1 P | Sem1 E | Sem1 % | Sem2 P | Sem2 E | Sem2 %
Revision del Profesiogramas. | Auxiliar SST | Auxiliar SST | [6 empty] | P | [17 empty] | 1 | 0 | 0% |  | 7 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0%
Actualizacion de Perfil socio demografico | Profesional Universitario | Profesional Universitario |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
Aplicación de examenes medicos periodicos Examenes de perfil deportivo y vacunacion. | Profesional SST, Gestion Humana | Profesional SST, Gestion Humana | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
Comunicar al trabajador los resulatdos de las evaluaciones medico ocupacionales realizadas. Efectuada por el medico de la IPS Contratada | Aux SST | Aux SST | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
Seguimiento plan de accion de recomendaciones de Dx de Salud 2024 | Profesional SST, Gestion Humana | Profesional SST, Gestion Humana |  |  |  |  | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
verificar recomendaciones de examenes medicos preocupacional / seGUIMIENTO | Profesional SST, Gestion Humana | Profesional SST, Gestion Humana | [8 empty] | P | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
Seguimiento a Indicador de Ausentismo | Aux SST | Aux SST |  |  | P |  |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | 7 | 0 | 0%
PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA EL CONTROL DE DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS | [30 empty] | Sem1 P | Sem1 E | Sem1 % | Sem2 P | Sem2 E | Sem2 %
Definir plan de trabajo SVE DME | Profesional SST, ARL, | Profesional SST |  |  | P
Implementación plan de trabajo SVE DME | Profesional SST, ARL, | Profesional SST |  |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | #VALUE! | 0 | 0% |  | #VALUE! | 0 | 0% | #VALUE! | 0 | 0%
Programa de Vigilancia Psicosocial. | [30 empty] | Sem1 P | Sem1 E | Sem1 % | Sem2 P | Sem2 E | Sem2 %
Ver PLAN DE TRABAJO PROGRAMA RIESGO PSICOSOCIAL | Profesional SST, ARL, | Profesional SST | [24 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
AUDITORIAS
Autoevaluacion según 312 de 2019. Estandares minimos. 2025. Sistema de informacion laboral Min Trabajo, Fondo de Riesgos laborales | Profesional SST, ARL | Profesional SST. | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
Evaluacion de cumplimiento del decreto 1072 de 2015 | Profesional SST, ARL | Profesional SST. | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
Auditoria interna al sistema de gestion en SST. | Responsable SST, Profesional Especializado SIG, Profesional Especialiado SST | Profesional SST SIG | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
Auditoria externa al sistema de gestion en SST. | Responsable SST, Profesional Especializado SIG, Profesional Especialiado SST | Profesional SST, SIG | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
Revision por la Alta Direcion. por la alta dirección 2023 en cumplimineto de los citerios del Decreto 1072 de 2015 (incluye con la participación del COPASST) | Responsable SST, Director, Profesional Especializado SIG, Profesional Especialiado SST | Responsable SST Secretario Gral Director | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
Revision por la Alta Direcion. por la alta dirección 2023 según Norma ISO 45001: 2018 (incluye con la participación del COPASST) | Responsable SST, Director, Profesional Especializado SIG, Profesional Especialiado SST | Responsable SST Secretario Gral Director | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
MEJORA
Seguimiento a las acciones peventivas correctivas y de mejora de inspecciones. Incidentes, AT, EL, Auditorias | Profesional SST | responsable SST |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 11 | 0 | 0%
[27 empty] | #VALUE! | 0 | #VALUE!
CUMPLIMIENTO ANUAL DEL CRONOGRAMA |  | CUMPLIMIENTO MENSUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL 2024
TOTAL PROGRAMADAS | #VALUE! | TOTAL PROGRAMADAS | 9 | 0 | 19 | 0 | 16 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 14 | 1 | 97
TOTAL EJECUTADAS | 0 | TOTAL EJECUTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ANUAL | #VALUE! | % CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA MES | [12 empty] | 0% | bar: ENE to DIC
Cargo | Nombre | Firma | bar: FEB; JUN
Profesional SST | Pamela Castaño Ochoa
Representante del COPASST | Juan Camilo calderon