## 1. Lo planif. y ejec.
MATRIZ DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL-PAC
Bloque No. 1: Lo Planificado y ejecutado: dar cuenta de lo realizado
No. | Línea Estratégica No 1: Señale la Línea Estratégica a la cual pertenece, teniendo en cuenta la distribución realizada en las Comisiones de Trabajo | Tema y Subtema: Seleccione el tema y el subtema que ha sido asignado de acuerdo con la Línea Estratégica | Redacción de la Acción Estratégica: Redacte la acción concreta que fue aprobada en los instrumentos de planificación, así como su respectiva meta |  | Cumplimiento de la Meta: Señale el cumplimiento -verificable - de la meta en términos de gestión, producto o resultado
1 | SOSTENIBILIDAD HIDRICA | TEMA No 1 . PLANIFICACION, ADMINISTRACION Y GESTION SUBTEMA No 1.1 : REGULACION Y REGLAMENTACION DEL R.H | Revisado el PGAR 2012-2022 y el avance obtenido por la CRA hasta el año 2019, se establece las acciones estratégicas aprobadas en los dos instrumentos y sus metas alcanzadas. | En el Programa 1 PGAR: Planificación y ordenamiento de cuenca. En este programa se establecieron los siguientes dos proyectos:
|  |  |  | 1.1 Ajustes, reformulación y revisión de los planes de ordenación y manejo de Cuenca. | Meta No 1: Un (1) plan de ordenamiento y Manejo de cuenca ajustado. Cumplimiento: 100% - Ajustado POMCA Rio Magdalena.
Meta No 2: Un (1) plan de ordenamiento y manejo de cuenca revisado. Cumplimiento: 100% - Revisado POMCA Mallorquín
|  |  |  | 1.2 Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Social | Meta No 1: Cuatro (4) consejos de cuencas conformadas en el marco de la ordenación: . Cumplimiento:75% -Se encuentran conformados tres consejos de cuencas Canal del Dique; Mallorquín y Rio Magdalena
Meta No 2: Un equipo de trabajo fortalecido y con Herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo la planificación y la ordenación de la cuenca del departamento del Atlántico. Cumplimiento: 80% - Se coloca el porcentaje es por tiempo, toda vez que siempre se requiere mantener el equipo con contrataciones externas y la actualización de herramientas.
Programa 2 PGAR: Ordenación y reglamentación del recurso hídrico. En este programa se establecieron los siguientes siete (7) proyectos, de los cuales tres corresponden al Tema No 1 Planificación, administración y gestión y subtema No 1.1 propuesto en el nuevo plan de acción 2020-2023:
|  |  |  | 2.1 Formulación Del Plan De Manejo Ambiental De Acuífero | Meta No 1: Un (1) documento con la actualización de los acuíferos existente en el departamento. Cumplimiento: 100% la Corporación cuenta con un documento de acuíferos del departamento elaborado
Meta No 2: Un (1) acuífero caracterizados Cumplimiento: 100% . Se caracterizo el acuífero de Usiacurí.
Meta No 3: Un (1) plan de manejo de acuífero formulados. Cumplimiento: 100% . Se realizo el PMA del acuífero de Usiacurí.
|  |  |  | 2.2 Definición de Rondas Hídricas a los Cuerpos de Agua del Departamento | Meta No 1: Un (1) cuerpo de agua con ronda hídrica definida Cumplimiento: 100%. Hasta el año 2019 se han elaborados en cinco (5) cuerpos de agua el estudio de Ronda Hídrica (Luruaco, tocagua, Mallorquín, Guajaro, Cisne)
|  |  |  | 2.3 Plan de Ordenamiento Del Recurso Hídrico | Meta No 1: Un (1) plan de ordenamiento del recurso hídrico formulados Cumplimiento: 100%. Se elaboraron los planes de ordenamiento del recurso Hídrico del embalse del Guajaro, Ciénaga de Mallorquín y Ciénaga de Luruaco
Meta No 2: Cien porcientos (100%) de implementación de los planes de ordenamiento del recurso hídrico formulados Cumplimiento: 100%
|  | TEMA No 1 . PLANIFICACION, ADMINISTRACION Y GESTION SUBTEMA No 1.2 : RECUPERACION Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO |  | Programa 3 PGAR: Conservación de la integridad ecológica y la biodiversidad de los humedales.
|  |  |  | 3.1 Recuperación Del Embalse El Guajaro | Meta No 1: Dos (2) mantenimiento anual a las compuertas Villa Rosa y el Porvenir Cumplimiento: 100%. Se realizaron los mantenimientos anuales a las compuertas.
Meta No 1: Dos (2) proyecto de intervención en la hidrodinámica del embalse Cumplimiento: 100%. Se realizaron las intervenciones en la zona 1, 2 y 3 del embalse a través de dragados.
Meta No 1: Un (1) estudio de capacidad de carga del embalse del Guajaro. Cumplimiento: 100% . Se elaboro el estudio de capacidad de carga en el año 2013.
|  |  |  | 3.2 Manejo Integral De La Ciénaga De Mallorquín | Meta No 1: Un (1) estudio para estabilización de la barra Ciénaga de Mallorquín. Cumplimiento: 100%
Meta No 2: Un proyecto de intervención en la construcción de la estructura de la estabilización de la línea de la costa. Cumplimiento: 0%
|  |  |  | 3.3 Recuperación del Complejo de Humedales de Sabanagrande, Santo Tomas Y Palmar De Varela | Meta No 1: Un proyecto de intervención en la hidrodinámica del complejo de humedales Cumplimiento: 100%. Se realizo un proyecto de los establecidos en el proyecto Marco de recuperación de las ciénagas Sabanagrande, Santo Tomas y Palmar de Varela. (Rehabilitación del dique de Palmar de Varela y las dos compuertas)
|  |  |  | 3.4 Obras De Mejoramiento Ambiental A Los Humedales Del Distrito De Barranquilla | Meta No 1: Dos (2) proyecto de intervención en la recuperación de la conectividad hídrica de los caños y control de proliferación de micrófitos Cumplimiento: 100%
|  | TEMA No 2: SANEAMIENTO AMBIENTAL SUBTEMA No 2.1: AHORRO Y USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO |  | Programa 2 PGAR: Ordenación y reglamentación del recurso hídrico. En este programa se establecieron los siguientes siete (7) proyectos, de los cuales cuatro corresponden al Tema No 2: de Saneamiento ambiental y subtema No 2.1 propuesto en el nuevo plan de acción 2020-2023:
|  |  |  | 2.4 Uso Eficiente Y Sostenible Del Agua | Meta No 1: Ochenta porcientos (80% ) de usuarios del recurso hídrico del departamento con planes de ahorro y uso eficiente del agua Cumplimiento: 28%. De acuerdo a SIRH existen 300 usuarios, correspondientes a 317 concesiones de agua. Se han presentado 88 planes y se han aprobado 41 .
Meta No 2: Cien porcientos (100% ) de usuarios del recurso hídrico del departamento con seguimiento al cumplimiento de los planes de ahorro y uso eficiente del agua. Cumplimiento: 15%. Se han realizado 47 seguimientos a los planes de ahorro y uso eficiente de agua, de los 317 usuarios que cuentan con concesiones de agua.
|  |  |  | 2.5 Legalización Y Registro De Usuarios Del Recurso Hídrico | Meta No 1: Cien porcientos (100% ) de usuarios del recurso hídrico registrados para cada uno de las cuencas. Cumplimiento: 95%. Se han reportados 250 usuarios, falta reportar 32 usuarios que no cuenta con la información completa.
|  | TEMA No 2: SANEAMIENTO AMBIENTAL SUBTEMA No 2.2: PREVENCION DE CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO |  | 2.6 Monitoreo De La Calidad Del Recurso Hídrico | Meta No 1: Un (1) monitoreo anual de la calidad fisicoquímica, microbiológica e hidrobiológica de la totalidad de los cuerpos de agua del departamento del Atlántico Cumplimiento: 80%
|  |  |  | 2.7 Control y Seguimiento a las Cargas Contaminantes | Meta No 1: Un (1) documento con la actualización de las metas de carga contaminante para el periodo 2014 - 2018 Cumplimiento: 100%
Meta No 2: Un (1) seguimiento anual a las metas de carga contaminante establecidas por la corporación para el periodo 2014 - 2018 Cumplimiento: 100%
Programa No 4 PGAR: Saneamiento Ambiental para la recuperación del recurso agua como articulador de los bienes y servicios ambientales.
|  |  |  | 4.1 Seguimiento de obras Civiles y componentes del Sistema de Manejo de Aguas Residuales. | Meta No 1: Diez (10) Municipios apoyados en la implementación de los planes de saneamientos de manejo de vertimientos. Cumplimiento: 80%. La Corporación en los últimos ocho (8) años ha apoyado en la implementación de los PSMV, en los Municipios de Galapa, Baranoa, Suan, Manatí, Luruaco, Campo de la Cruz, Candelaria, Repelón
Meta No 2: 100 % de Seguimiento anual a las obras de saneamiento ambiental (Planta de tratamiento de aguas residuales) para verificar el cumplimiento de las actividades priorizadas en los PSMV. Cumplimiento: 80%
Meta No 3: Un (1) Inventario georreferenciado de corregimientos que carecen de saneamiento básico Cumplimiento: 0%
Meta No 4: Un (1) de informes anuales sobre el seguimiento a los corregimientos que carecen de saneamiento básico. Cumplimiento: 0%
|  | TEMA No 3: RIESGO ASOCIADO RECURSO HIDRICO SUBTEMA No 3.1: REDUCCION DEL RIESGO |  | Programa No 5 PGAR: Gestión del Riesgo de Desastre para mitigación y adaptación del cambio climático.
|  |  |  | 5.1 Conocimiento y adaptación al riesgo de Desastre | Meta No 1: Diez (10) Proyectos implementados para disminución del riesgo Cumplimiento: 100%