## Diagnostico
MATRIZ DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL-PAC
Bloque No. 1: Lo Planificado y ejecutado: dar cuenta de lo realizado
No. | Línea Estratégica: Sañale la Línea Estratégica a la cual pertenece, teniendo en cuenta la distribución realizada en las Comisiones de Trabajo | Tema y Subtema: Seleccione el tema y el subtema que ha sido asignado de acuerdo con la Línea Estratégica | Redacción de la Acción Estratégica: Redacte la acción concreta que fue aprobada en los instrumentos de planificación, así como su respectiva meta |  |  | Cumplimiento de la Meta: Señale el cumplimiento -verificable - de la meta en términos de gestión, producto o resultado
|  |  | En el PGAR 2012-2022 | En el PAC 2016-2019 | Meta
1 | Linea Estrategica Preservacion del Capital Natural | DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE | Restauración y mantenimiento forestal en el departamento del Atlántico | Socialización e implementación del Plan de Ordenamiento Forestal en el departamento del Atlántico | 100 % de avance en la formulación del Plan de Ordenamiento Forestal | 20%
|  |  | Protección y recuperación de bosques de manglar en el departamento del Atlántico | Producción de plantas maderables, frutales y nativos, en los viveros de la CRA para apoyar los programas de fomento en reforestación y arborización en el departamento del Atlántico | 1.000.000 Plántulas maderables y frutales producidas | 33.1%
|  |  | Arborización de centros poblados | Reforestación de suelos erosionados en municipios con zonas de laderas. | 1 Estudio que identifiquen zonas vulnerables a la erosión | 100%
|  |  | Formulación e implementación del Plan de Ordenamiento Forestal |  | 500 Hectáreas reforestadas en zonas vulnerables a la erosión (Suelos degradados en recuperación o rehabilitación) | 20%
|  |  | Seguimiento ambiental a incendios forestales | Desarrollo de proyectos Agroforestales en zonas afectadas por inundación en el sur del departamento del Atlantico. | 1 estudios que Identifiquen zonas a desarrollar proyectos agroforestales | 100%
|  |  | Prevención, seguimiento, control y vigilanccia a la deforestación |  | 500 Hectáreas establecidas para los proyectos agroforestales. | 10%
|  |  |  | Implementación de acciones para el mantenimiento y monitoreo a programas de reforestación realizadas por la CRA | 1 Evaluación del estado actual de los programas de reforestación realizados por la CRA | 100%
[5 empty] | 3 Numero de unidades demostrativas, de mantenimiento y monitoreo. | 67%
|  |  |  | Recuperación paisajística y Campañas de arborización en centros poblados del departamento del Atlántico | 23 Campañas realizadas como acción a la gestión ambiental urbana | 70%
|  |  |  | Montaje de unidades demostrativas en educación ambiental para la conservación y recuperación de suelos salinos o ácidos dirigidos a 6 municipios del departamento del Atlántico | 1 Estudios que prioricen los municipios para el montaje de unidades demostrativas. | 100%
[5 empty] | 3 Montaje de unidades demostrativas | 50%
|  | CONSERVACIÒN DE LA BIODIVERSIDAD | Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a tráves de la identificación, declaratorios y manejo de las áreas protegidas | Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en el departamento del Atlántico en las áreas identificadas cono ecosistemas estratégicos | Cuatro (4) Proyectos ejecutados con fines de conservación y uso sostenible de la biodiversidad . | 75%
|  |  |  | Identificación y promoción de la conectividad de los ecosistemas naturales mediante el establecimiento de corredores ecológicos en el departamento del Atlántico. | Tres (3) corredores Biologicos identificados y establecidos en el departamento del Atlántico | 67%
|  |  |  | Identificación de especies invasoras con distribución en la jurisdicción para su manejo y control. | Tres (3) proyectos ejecutados para el manejo y control de especies invasoras en el Atlántico. | 67%
|  |  |  | Recuperación, protección y conservación de especies de flora y fauna silvestre que se encuentren en un grado de amenaza. | Cuatro (4) proyectos diseñados e implementados para la conservación de especies amenazadas en el Atlántico | 50%
|  |  |  | Conservación y utilización sostenible de la biodiversidad considerando las necesidades de las comunidades aledañas a los ecosistemas estratégicos que incluya la variable de postconflicto cuando el caso lo amerite | Tres (3) Estrategias de conservación de la biodiversidad con participación de la comunidad encaminadas al uso sostenible local. | 67%
|  |  |  | Articulación de los sistemas de conservación de la biodiversidad a los sistemas productivos como estrategia de mantener los servicios ecosistémicos, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. | Cuatro (4) De Procesos vinculados al mantenimiento de los servicios ecosistémicos y seguiridad alimentaria relacionada con el cambio climatico | 75%
|  |  |  | Participación ciudadana en la conservación y manejo de la biodiversidad en el departamento del Atlántico. | Cuatro (4) campañas ejecutadas en el departamento del Atlantico para la conservación y manejo de la biodiversidad. | 75%
|  |  | Identificación y conservación de corredores biólogicos para preservar la biodiversidad de ecosistemas estrategicos y su resilencia frente al cambio climático (Adaptación basada en ecosistemas) | Acuerdos de cooperación público-privado para la conservación de la biodiversidad | Tres (3) Acuerdos de cooperación establecidos y coordinados que apoyen a al cuidado de la biodiversidad | 67%
|  |  |  | Intervenciones de adaptación al cambio climático como estrategia de conservación del bosque seco | Siete (7) De acciones de mitigación de Gases efecto invernadero y/o para la adaptación al cambio climático | 51%
|  |  |  | Red de monitoreo e impacto climático en la biodiversidad | 1 Estudios realizados | 0%
|  | AREAS PROTEGIDAS | Promover y fortalecer las actividades de recuperación, protección y conservación insitu y exsitu de especies silvestres amenazadas de extinción | Actualización e implementación de los Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas en el Departamento del Atlantico | Tres (03) documentos actualizados para la ejecución de los PMA de las áreas protegidas | 60%
|  |  |  | Administración y vigilancia de las áreas protegidas en el departamento del Atlántico. | Siete (07) Convenios suscritos para dar continuidad a la administración de las áreas prtoegidas declaradas en el departamento del Atlántico. | 30%
|  |  | Planificación y capacitación para el manejo del ecoturismo | Implementación de los acuerdos desarrollados en el Subsistema de Gestión de áreas protegidas SIRAP,SIDAP,SILAP | Cuatro (04) De Proyectos propuestos ejecutados de las mesas de trabajo SIRAP-SIDAP-SILAP en el Atlántico. | 75%
|  |  |  | Implementación de estrategias de conservación identificadas en los PMA de cada una de las áreas protegidas | Siete (07) Estretagias implementadas para la protección y recuperación de los objetos de conservación identificados en los PMA de las áreas protegidas. | 0%
|  |  |  | Adquisición de predios privados que se encuentran localizados dentro de las áreas protegidas. | 350 Hectareas adquiridas de propietarios privados de áreas protegidas | 14%
|  |  |  | Protección y mejoras de las zonas acuiferas ubicadas en las áreas protegidas, para reducir y evitar el impacto negativo | Siete (07) fuentes hidricas intervenidas para su adecuación y buen manejo. | 42%
|  |  |  | Participación efectiva de los propietarios de predios privados en las áreas protegidas que logren Desarrollar estrategias de conservación y productividad sostenible. | Seis (06) Procesos aplicados a los propietarios de predios ubicados en las áreas protegidas como instrumento de participación y planificacion para la conservación. | 100%
|  |  |  | Restauración de la cobertura vegetal e identificación de corredores biológicos de conservación en las áreas protegidas | 200 De Hectáreas intervenidas para el proceso de restauración ubicadas dentro de las áreas protegidas. | 50%
|  |  |  | Ecoturismo dentro de las áreas aledañas a la conservación. | Tres (03) Proyectos ejecutados en materia de ecoturismo aplicados al área protegida de una manera sostenible con participación comunitaria | 67%
|  |  |  | Conservación y divulgación de las áreas protegidas | Cuatro (04) proyectos diseñados para la divulgación e información sobre la conservación de las áreas protegidas | 100%
|  |  |  | Declaratoria de áreas de conservación natural priorizadas en el departamento del Atlántico | Tres (03) áreas declaradas e inscritas en el RUNAP | 100%
[5 empty] | 3.000 Hectareas declaradas | 100%
|  |  |  | Áreas de reserva natural de carácter privado bajo la categoría de Reserva Natural de la Sociedad civil en el departamento del Atlántico. | Seis (06) De áreas de la Reserva de la Sociedad Civil | 33.33%
|  |  |  | Capacidad de carga para control del impacto del visitante a las áreas protegidas | Tres (03) estudios para amortiguar o evitar el impacto causado por los visitantes. | 66.66%
2 | LINEA ESTRATEGICA ECOSISTEMAS MARINO COSTERO | FORTALECIMIENTO DEL POMIUAC RIO MAGDALENA Y AVANCES EN SU IMPLEMENTACION | Formulación del Plan de Manejo de la unidad ambiental costera (UAC) Magdalena | identificación y estudio de los ecosistemas marinos costeros de importancia ecológica establecidos en el lecho Marino dentro de la zona costera del departamento del Atlántico | Tres (03) Estudios elaborados con cartografía base de los ecosistemas Marino priorizados en el departamento del Atlántico escala 1:25.000 acorde con los parámetros de la AUC | 60%
|  |  |  | estudios de la vocación y la capacidad de carga turística de las playas del departamento del Atlántico para adelantar la reglamentación correspondiente | 1) Un (1)estudio elaborado 2) Un (01)Reglamentación elaborada 3) 100% seguimiento a la implementación según las acciones priorizadas | 100%, 50% y 70%
|  |  | Conservación y restauración de ecosistemas marinos y costeros | plan de ordenación de la UAC, gestión y acompañamiento al proceso del Pomiuac del Río Magdalena en conjunto con los demás miembros de la comisión | 1)Un (01) de documentos para el Pomiuac en la jurisdicción del Atlántico 2)Un (01)Número de planes Fórmulados 3) 100% implementación de acuerdo a la priorización establecidos por la entidad | 100% 100% 60%
|  |  | Prevenir reducir y controlar las fuentes terrestres y marinas de contaminación al mar | actualización de los inventarios de fauna y flora Marina y construcción del atlas de los ecosistemas marino-costeros del Atlántico | Un (01) de inventarios elaborados | 100%
|  |  | Implementación y seguimiento del protocolo para monitoreo de playas |  | Un (01)Atlas publicado y difundido | 100%
|  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE RIESGOS COSTEROS EN EL ATLÀNTICO |  | manejo integral de residuos sólidos en la zona costera | Cuatro (04) Estudios de control realizado | 75%
|  |  | Prevención mitigación de la erosión costera | evaluación y control de la erosión costera | Tres (03) intervenciones realizadas para mitigar la erosión costera del Atlántico | 67%
|  |  |  | identificación y caracterización a escala de detalle 1:10.000 de los factores geomorfológicos que están generando desgaste en la zona costera del Atlántico | Tres (03) estudios de edificación de los factores geomorfológicos de impacto | 100%
|  |  |  | fortalecimiento del conocimiento y gestión del riesgo por amenaza marino costera producto del ascenso del nivel del mar, cambio de dirección del flujo de energía media del oleaje, huracanes, tsunamis, erupciones volcánicas - diapirismo. ( sistemas de alerta temprana). | Seis (06) acciones de prevención y reducción de riesgos producto de la información actualizada y oportuna que generan las instituciones vinculadas a la gestión de riesgo Marino costera de Colombia | 67%
|  |  |  | identificación y control de las especies exóticas e invasoras | Un (01) elaboración de un estudio 2) Cuatro (04) Monitoreos adelantados | 100% y 75%
3 | LINEA ESTRATEGICA GLOBALIZACION DE ASUNTOS AMBIENTALES | NEGOCIOS VERDES | Biocomercio | formulación del plan estratégico regional para la promoción de los negocios verdes | Un (01) número de plan estratégico formulado | 100%
|  |  |  | creación e implementación de la ventanilla nodo de negocios verdes | 1) Una(01) ventanilla creada 2) 100% Porcentaje de ventanilla negocios verdes adelantadas | 100%. Y 0%
|  |  |  | campañas para el fortalecimiento de las estrategias para negocios verdes | Cuatro (04) de estrategias diseñadas | 50%
|  |  |  | creación de la línea base de negocios verdes y su seguimiento | Un (01) número de documento de linea base 2)100% porcentaje de avance del sistema de información de negocios verdes | 100%. Y 75%
|  |  |  | desarrollo de iniciativas agropecuarias acuícolas y agroindustriales dentro de la línea de negocios verdes | Cuatro (04) número iniciativas implementadas en el marco de programas regionales de negocios verdes | 75%
|  |  |  | fomento del turismo de naturaleza en la jurisdicción de la CRA | Un (01) número de proyectos asesorados | 100%
|  |  |  | estrategias de emprendimiento que involucra en el aprovechamiento y uso sostenible de la biodiversidad | Un (01) número de proyectos asesorados | 100%