## Informe Plan de mejoramiento
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
Informe presentado a la Direccion General de la CRA
|  |  | Codigo: AG-FT-05 |  |  | Version 1 |  |  |  |  | Fecha: 23/08/2012
Entidad: |  |  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
Representante Legal: |  |  | Jesús León Insignares
NIT: |  |  | 802.000.339-0
Período Informado: |  |  | Segundo, tercero y cuarto trimestre 2018, Primer semestre 2019.
Fecha de Suscripcion: |  |  | 19 de febrero de 2020
Fecha de Evaluacion: |  |  | Diciembre de 2020
No. | Sc | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Responsable | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Puntaje logrado por las metas (POMi) | Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido a metas vencidas | Observaciones | Tipo de hallazgo |  | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas
1 | 1 | No ha sido desarrollado Proyecto alguno que dé cumplimiento al indicador de Gestión, corte 30 de junio de 2019, del Proyecto 13.4.2 Identificación de Prácticas Ancestrales de Protección del Patrimonio Ambiental por parte de las comunidades de la Etnia Mokaná del Atlántico. | No se desarrollaron contratos ni convenios durante el año 2017 relacionados con el Proyecto 13.4.2 Identificación de Prácticas Ancestrales de Protección del Patrimonio Ambiental por parte de las comunidades de la Etnia Mokaná del Atlántico, del PAC 2016 - 2019. | Se registra un incumplimiento al indicador de gestidon del PAC a corte 30 de junio de 2019, del Proyecto 13.4.2 Identificación de Prácticas Ancestrales de Protección del Patrimonio Ambiental por parte de las comunidades de la Etnia Mokaná del Atlántico, al no realizarse contratación ni convenios en la vigencia 2017. | Ejecución de Convenios, Contratos y actividades durante las vigencias 2016, 2018 y 2019 del Plan de Accion Cuatrienal - PAC, relacionados con el Proyecto 13.4.2 Identificación de Prácticas Ancestrales de Protección del Patrimonio Ambiental por parte de las comunidades de la Etnia Mokaná del Atlántico: | Dar cumplimiento al PAC 2016 - 2019 proyectado por la CRA. | 2016: Convenio con FUNDEHABITAT para ampliar la identificacion, fortalecimiento y protección del conocimiento de la etnia Mokana en relaci{on con las practicas culturales, economicsa y de proyección ambiental en los municipios de Pto Colombia, Malambo y Tubará. 2018: Actividades de Capacitacion en consulta previa con los funcionarios de las Alcaldias Municipales, con el fin de actualizar la informacion y brindar asistencia a la población Mokaná, haciendo entrega de los Etnoplanes tanto distrital como departamental de la poblacion afro del departamento del Atlantico. 2019: Actividades con la etnia Mokaná fomentando las practicas amigables con el medio ambiente, que le permitan conservar su entorno. / Asesoria a la Organizacion OIKA respecto al Proyecto denominado Fortalecimiento en educacion ambiental a miembros de la comunidad Mokaná en el area centro-occidente del departamento del Atlántico. / Jornadas de Capacitacion en los municipios de usiacuri, Baranoa, Tubara y Luruaco en temas de manejo de residuos solidos y su aprovechamiento. | Porcentaje (Fase: 25% cada año del PAC 2016-2019) | 100% | 2016-01-01 | 2019-12-31 | Subdirección de Planeación | 100% |  |  |  |  | Si es el caso y la acción de mejora queda incluida en la conformación del PAC 2020 - 2023, la Oficina de Control Interno realizará seguimiento a la ejecución de los proyectos que tengan que ver con la Etnia Mokaná
2 | 2 | La Corporación no lleva el registro de los Proyectos de pago por servicios ambientales que se diseñan e implementan en su jurisdicción y no ha suministrado la información pertinente en los sistemas y registros de información de acuerdo con la reglamentación expedida por el MADS. Lo anterior evidencia un incumplimiento a lo establecido en el artículo 13 del Decreto Ley 870 de 2017. | Desconocimiento por parte de la Subdireccion de Planeacion, sobre el oficio No. 001769 del 28 de Marzo de 2019 remitido por la Direccion, al Dr. Roberto Mario Esmeral Berrio, Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio del MADS, con la informacion señalada en el artículo 13 del Decreto Ley 870 de 2017. Pendiente la definicion por parte de la CRA de las areas estrategicas para la conservacion del recurso hidrico en el departamento del Atlantico, sobre las cuales se implementara el pago por servicios ambientales y la adquisicion de predios. Carencia de un procedimiento interno y falta de asignacion del area responsable en la Corporacion, relacionada con la recopilacion y consolidacion de la informacion requerida en la norma mencionada, asi como del diligenciamiento de los Reportes señalados. | Se expone a la Corporacion a un incomplimiento de la normatividad establecida por el MADS, asi como a posibles sanciones por parte de los entes de control, si no se hubiese remitido la informacion. | Remision de la informacion al MADS a traves del Oficio radicado No. 001769 del 28 de 2019 de manera oportuna, acorde a los tiempos establecidos en la normatividad. Envío por el Subdirector de Planeacion el Sr.J. Emilio Zapata Marquez a la Asesora de Direccion la Sra. Juliette Sleman Chams, de memorando interno No. 001663 del 2 de abril del 2019, solicitando informacion de Areas Prioritarias. Elaboracion de la Resolucion 00000440 del 19 de Junio de 2019, por medio de la cual la Corporacion adoptó las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, que permitierá la focalización de los Pagos por Servicios Ambientales - PSA hídricos y la compra de predios con especial énfasis en las obligaciones que por ley tienen los entes territoriales. En el artículo 2 de la Resolución 440 de 2019 se establecen las responsabilidades al interior de la CRA frente al reporte de la información al MADS. | Cumplir con la normatividad ambiental vigente, establecida en la Ley 870 del 2017 especificamente en el articulo 13 sobre las funciones de las autoridades ambientales, asi como aplicar lo definido en el articulo 2 de la Resolucion No. 000440 de 2019 de la CRA. | La Direccion General de la CRA remitira anualmente al MADS la informacion requerida en el articulo 13 de la La Ley 870 de 2017, antes del 31 de Marzo, con el reporte correspondiente al período comprendido entre el 1 enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. La Subdireccion de Planeacion elaborará y enviará a la Direccion General a más tardar el 15 de marzo de cada año, el reporte con la información para pago por servicios ambientales y la adquisición de predios del año inmediatamente anterior, conforme a lo establecido en el articulo 2 de la Resolucion de la CRA No. 00440 de 2019. La Subdirección de Planeación enviará circular a las entidades territoriales a más tardar el 15 de enero de cada año, en la que se solicitará presentar ante la CRA, un inventario detallado de los predios adquiridos y de los esquemas de pago por servicios ambientales por regulación y calidad hídrica implementados con corte a 31 de diciembre de cada año, de acuerdo a lo definido en el articulo 2 de la Resolucion No. 00440 de 2019. | Porcentaje (anualmente) | 100% | 28 de Marzo de 2019. (Fecha envio informacion al MADS). | 19 de Junio de 2019. (Fecha de expedicion de la Resolucion CRA No. 440, en la que se adoptan las areas de importancia estrategica y se definen responsables) | Subdirección de Planeación Asesoría de Dirección | 100% |  |  |  |  | La Oficina de Control Interno realizará seguimiento a este hallazgo con base en el PAC 2020 - 2023 | Se suscribió el contrato 0081 de 2020, cuyo objeto es "Prestar los servicios de un asesor experto para apoyar a la Dirección General de la CRA en la estructuración del programa regional Bolsa Verde Atlántico y del Plan de Acción Cuatrienal 2020 - 2023 para el eje temático de compensaciones ambientales incluyendo las estrategias de restauración de ecosistemas estratégicos como medidas de adaptación al cambio climático.". La consideración previa No. 5 del citado contrato establece que "5) Que la CRA en el periodo 2016 - 2019 ha consolidado los resultados de la evaluación de los planes de compensación presentados por los titulares de la evaluación de los planes de compensación presentados por los titulares de licencias y permisos, encontrando que aún persisten importantes dificultades como:...iv) presentación de instrumentos de conservación como pago por servicios ambientales o acuerdos de conservación que no cumplen con la normatividad vigente y donde se demuestra claramente la adicionalidad, el cumplimiento de requisitos para selección de beneficiarios y estimación de los incentivos...", de igual forma la consideración previa No. 9 del citado contrato establece que iii) implementación sostenible y monitoreo de acciones de conservación en áreas prioritarias a través de diferentes instrumentos como el pago por servicios ambientales - PSA, acuerdos de conservación - producción y áreas protegidas públicas y privadas...". OCI realizará seguimiento a las actividades descritas anteriormente. | OCI estableció comunicación con la contratista Shirley Saenz (contrato 81 de 2020), quien informó acerca de la existencia de la Resolución 440 de 2019 "por medio de la cual se adoptan las Areas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídicos en el Departamento de Atlántico y se toman otras disposiciones", documento en el cual quedó establecido en su artículo 2, la responsabilidad de la Subdirección de Planeación de elabrorar el reporte de información para pago por servicios ambientales por regulación y calidad hídrica y la adquisición de predios conforme a las disposiciones de la resolución 1781 de 2014 o aquella que la modifique, sustituya o derogue y deberá mantener actualizada una base de datos georeferenciada con estos reportes. OCI envió correo electrónico al Area de Planeación brindadole de manera detallada toda la información anteriormente mencionada y hará seguimiento al cumplimiento de ésta.
3 | 3 | En función de apoyo al MADS, la Corporación no ha efectuado el monitoreo y seguimiento al Programa Nacional de pago por Servicios Ambiental - PN PSA, para lo cual es fundamental los registros e información desarrollados con la reglamentación establecida en el Decreto 1007 de 2018 y demás sistemas de información pertinentes. Lo anterior evidencia un incumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.9.8.3.4 del Decreto 1007 de 2018. | Desconocimiento por parte de la Subdireccion de Planeacion, sobre el oficio No. 001769 del 28 de Marzo de 2019 remitido por la Direccion General al MADS, en el cual se informaba textualmente que "durante el 2018 no se registraron ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA proyectos de pago por servicios ambientales". Pendiente la definicion por parte de la CRA de las areas estrategicas para la conservacion del recurso hidrico en el departamento del Atlantico, sobre las cuales se implementara el Pago por Servicios Ambientales y la adquisicion de predios. Carencia de un procedimiento interno y falta de asignacion del area responsable en la Corporacion, relacionada con el monitorieo y seguimiento al Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales - PN PSA. | Se expone a la Corporacion a un incomplimiento de la normatividad establecida por el MADS, asi como a posibles sanciones por parte de los entes de control, si no se hubiese remitido la informacion. | Remision de la informacion al MADS a traves del Oficio radicado No. 001769 del 28 de 2019 de manera oportuna, acorde a los tiempos establecidos en la normatividad. Envío por el Subdirector de Planeacion el Sr.J. Emilio Zapata Marquez a la Asesora de Direccion la Sra. Juliette Sleman Chams, de memorando interno No. 001663 del 2 de abril del 2019, solicitando informacion de Areas Prioritarias. Elaboracion de la Resolucion 00000440 del 19 de Junio de 2019, por medio de la cual la Corporacion adoptó las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, que permitierá la focalización de los PSA hídricos y la compra de predios. En el artículo 2 de la Resolución 440, se establece el area responsable y los tiempos de entrega de los Reportes, y en el articulo 3 se define la actualizacion de las areas estategicas de conservacion del recurso hidrico. | Cumplir con la normatividad ambiental vigente establecida en la Ley 870 del 2017, en el el artículo 2.2.9.8.3.4 del Decreto 1007 del 14 de Junio del 2018 del MADS, la Resolucion 000440 de 2019 de la CRA y demás regulación pertinente. | La Direccion General de la CRA remitira anualmente al MADS la informacion requerida en el articulo 13 de la La Ley 870 de 2017, antes del 31 de Marzo, con el reporte correspondiente al período comprendido entre el 1 enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. La Subdireccion de Planeacion elaborará y enviará a la Direccion General a más tardar el 15 de marzo de cada año, el reporte con la información para pago por servicios ambientales y la adquisición de predios del año inmediatamente anterior, conforme a lo establecido en el articulo 2 de la Resolucion de la CRA No. 00440 de 2019. La Subdirección de Planeación enviará circular a las entidades territoriales a más tardar el 15 de enero de cada año, en la que se solicitará presentar ante la CRA, un inventario detallado de los predios adquiridos y de los esquemas de pago por servicios ambientales por regulación y calidad hídrica implementados con corte a 31 de diciembre de cada año, de acuerdo a lo definido en el articulo 2 de la Resolucion No. 00440 de 2019. | Porcentaje (anualmente) | 100% | 28 de Marzo de 2019. (Fecha envio informacion al MADS). | 19 de Junio de 2019. (Fecha de expedicion de la Resolucion CRA No. 440, en la que se adoptan las areas de importancia estrategica y se definen responsables) | Subdirección de Planeación Asesoría de Dirección | 100% |  |  |  |  | La Oficina de Control Interno realizará seguimiento a este hallazgo con base en el PAC 2020 - 2023 | Se suscribió el contrato 0081 de 2020, cuyo objeto es "Prestar los servicios de un asesor experto para apoyar a la Dirección General de la CRA en la estructuración del programa regional Bolsa Verde Atlántico y del Plan de Acción Cuatrienal 2020 - 2023 para el eje temático de compensaciones ambientales incluyendo las estrategias de restauración de ecosistemas estratégicos como medidas de adaptación al cambio climático.". La consideración previa No. 5 del citado contrato establece que "5) Que la CRA en el periodo 2016 - 2019 ha consolidado los resultados de la evaluación de los planes de compensación presentados por los titulares de la evaluación de los planes de compensación presentados por los titulares de licencias y permisos, encontrando que aún persisten importantes dificultades como:...iv) presentación de instrumentos de conservación como pago por servicios ambientales o acuerdos de conservación que no cumplen con la normatividad vigente y donde se demuestra claramente la adicionalidad, el cumplimiento de requisitos para selección de beneficiarios y estimación de los incentivos...", de igual forma la consideración previa No. 9 del citado contrato establece que iii) implementación sostenible y monitoreo de acciones de conservación en áreas prioritarias a través de diferentes instrumentos como el pago por servicios ambientales - PSA, acuerdos de conservación - producción y áreas protegidas públicas y privadas...". OCI realizará seguimiento a las actividades descritas anteriormente. | OCI estableció comunicación con la contratista Shirley Saenz (contrato 81 de 2020), quien informó acerca de la existencia de la Resolución 440 de 2019 "por medio de la cual se adoptan las Areas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídicos en el Departamento de Atlántico y se toman otras disposiciones", documento en el cual quedó establecido en su artículo 2, la responsabilidad de la Subdirección de Planeación de elabrorar el reporte de información para pago por servicios ambientales por regulación y calidad hídrica y la adquisición de predios conforme a las disposiciones de la resolución 1781 de 2014 o aquella que la modifique, sustituya o derogue y deberá mantener actualizada una base de datos georeferenciada con estos reportes. OCI envió correo electrónico al Area de Planeación brindadole de manera detallada toda la información anteriormente mencionada y hará seguimiento al cumplimiento de ésta.
4 | 4 | No fue evidenciado el registro de envío por parte de la Corporación al MADS, a más tardar el día 31 de marzo de 2019, de los proyectos de pago por servicios ambientales en diseño o implementados por parte de las personas públicas o privadas del Departamento del Atlántico, con corte 31 de diciembre de 2018. Lo anterior evidencia un incumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.9.8.3.3 del Decreto 1007 de 2018. | Municipios no entregaron la información requerida por la CRA luego de las visitas realizadas | No se puede consolidar ni entregar la información solicitada por el MADS | Oficios a los municipios para que envien la información requerida | Consolidar y enviar la información al MADS | Proyectar oficios al MADS, de acuerdo con la información requerida por parte de los municipio | porcentaje | 100% | 2 de mayo de 2020 | 31 de marzo de 2021 | Subdirección de Planeación Asesoría de Dirección | 100% |  |  |  |  | La Oficina de Control Interno realizará seguimiento a este hallazgo con base en el PAC 2020 - 2023 | Se suscribió el contrato 0081 de 2020, cuyo objeto es "Prestar los servicios de un asesor experto para apoyar a la Dirección General de la CRA en la estructuración del programa regional Bolsa Verde Atlántico y del Plan de Acción Cuatrienal 2020 - 2023 para el eje temático de compensaciones ambientales incluyendo las estrategias de restauración de ecosistemas estratégicos como medidas de adaptación al cambio climático.". La consideración previa No. 5 del citado contrato establece que "5) Que la CRA en el periodo 2016 - 2019 ha consolidado los resultados de la evaluación de los planes de compensación presentados por los titulares de la evaluación de los planes de compensación presentados por los titulares de licencias y permisos, encontrando que aún persisten importantes dificultades como:...iv) presentación de instrumentos de conservación como pago por servicios ambientales o acuerdos de conservación que no cumplen con la normatividad vigente y donde se demuestra claramente la adicionalidad, el cumplimiento de requisitos para selección de beneficiarios y estimación de los incentivos...", de igual forma la consideración previa No. 9 del citado contrato establece que iii) implementación sostenible y monitoreo de acciones de conservación en áreas prioritarias a través de diferentes instrumentos como el pago por servicios ambientales - PSA, acuerdos de conservación - producción y áreas protegidas públicas y privadas...". OCI realizará seguimiento a las actividades descritas anteriormente. | OCI estableció comunicación con la contratista Shirley Saenz (contrato 81 de 2020), quien informó acerca de la existencia de la Resolución 440 de 2019 "por medio de la cual se adoptan las Areas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídicos en el Departamento de Atlántico y se toman otras disposiciones", documento en el cual quedó establecido en su artículo 2, la responsabilidad de la Subdirección de Planeación de elabrorar el reporte de información para pago por servicios ambientales por regulación y calidad hídrica y la adquisición de predios conforme a las disposiciones de la resolución 1781 de 2014 o aquella que la modifique, sustituya o derogue y deberá mantener actualizada una base de datos georeferenciada con estos reportes. OCI envió correo electrónico al Area de Planeación brindadole de manera detallada toda la información anteriormente mencionada y hará seguimiento al cumplimiento de ésta.
5 | 5 | No ha sido elaborado el mapa de amenazas para poder detectar problemática ambiental que genere calamidad de mayor magnitud, registrado en el riesgo No. 4 identificado en el Proceso de Planificación para el Desarrollo Sostenible el cual establece: " No detección de problemática ambiental que genere calamidad de mayor magnitud, luego de la elaboración de un mapa de amenazas". El Mapa de Riesgos del Proceso en mención fue actualizado en noviembre de 2018. | [9 empty] | Subdirección de Planeación | 100% |  |  |  |  | La Oficina de Control Interno realizará seguimiento a este hallazgo con base en el PAC 2020 - 2023 | Se actualizaron los documentos del Proceso Planificación para el Desarrollo Sostenible y se eliminó la elaboración del Mapa de Amenazas que se encontraba como una actividad de control del Mapa de Riesgos.
6 | 6 | No fueron evidenciados los proyectos de modificación de licencia ambiental, teniendo en cuenta los criterios de Evaluación Económica Ambiental que fueron llevados a cabo en el año 2019 | [9 empty] | Subdirección de Gestión Ambiental | 100% |  |  |  |  | Si es el caso y la acción de mejora queda incluida en la conformación del PAC 2020 - 2023, la Oficina de Control Interno realizará seguimiento a la elaboración de proyectos de licencias ambientales que cuenten con los criterios de Evaluación Económica Ambiental | OCI recibió memorando 000559 de 2020, a través del cual el Subdirector de Gestión Ambiental evidencia la aplicación de la Evaluación Económica Ambiental a la licenia ambiental y unos permisos ambientales otorgados a la firma INGECOST S.A, lo cual fue registrado en la resolución No. 706 de 2019 artículo 9.
7 | 7 | No se evidenció avance alguno, durante la vigencia 2019, en el Proyecto No. 15.1.7, contenido en el PAC 2016 - 2019 Construcción de Linea base para el Monitoreo y Evaluación del Impacto Ambiental producido por los sectores Productivos de alto impacto (minería, plantaciones forestales) | No se priorizó el estudio para la vigencia 2019. | No se cuenta con Linea base para el Monitoreo y Evaluación del Impacto Ambiental producido por los sectores en jurisdicción de la Corporación | Se incluyó la acción de realizar un estudio que permita identificar usuarios ilegales de alto impacto que permita las formalización de la actividad minera en el Departamento, en el PAI 2020 - 2023. (Acción estratégica 4.5.1.5.) | Promover instrumentos de formalización minera para identificar actividades ilegales en los Sectores productivos de alto impacto | 1. Contratación del estudio 2. Ejecucuión que permita la identificación de nuevos usuario del sector minero 3. Procesos y trámites para la evaluación de permisos, autorización y/o licencias para la operación de proyectos mineros. | Número de estudios realizados | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Subdirección de Gestión Ambiental | 100% |  |  |  |  | Si es el caso y la acción de mejora queda incluida en la conformación del PAC 2020 - 2023, la Oficina de Control Interno realizará seguimiento a la cosntrucción de Linea base para el monitoreo y evaluación del impacto ambiental producido por los sectores productivos de alto impacto (minería, plantaciones forestales) | La acción de mejora se asocia a la meta: "Un (1) estudio que permita identificar usuarios ilegales de alto impacto que permita las formalización de la actividad minera en el Departamento", incluida en el PAI 2020 - 2023. La ejecución de esta actividad se encuentran programada para el año 2021, | OCI recibió clausulado del contrato 231 de 2021, por medio del cual se llevará a cabo la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS ILEGALES DE ALTO IMPACTO, QUE REALIZAN MINERÍA ILEGAL Y ACCIONES QUE PERMITAN LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
8 | 8 | En cuanto al Proyecto 15.4.1.1 Número de Estaciones de aire operando en el Departamento del Atlántico, se evidenció que no se encuentran operando las Estaciones de Malambo y Puerto Colombia, por daños en las bombas de succión. | [9 empty] | Subdirección de Gestión Ambiental | 100% |  |  |  |  | OCI recibió como evidencia cotizaciones de las bombas de succión de las estaciones de Malambo y Puerto Colombia, por lo cual se espera que en el desarrollo del PAC 2020 - 2023, pueda contarse con un funcionamiento óptimo de éstas | Se encuentran operativas las cuatro estaciones de calidad del aire ubicadas en los municipios de Malambo y Puerto Colombia; como evidencia del cierre de esta actividad, se anexa registro fotográfico y reporte de las salidas de datos generadoss en cada una de estas estaciones. Hallazgo asociado a la meta del PAI 2020 - 2023: "Colocar en funcionamiento y realizar manteniemiento en cada una de las estaciones de calidad del aire de la Corporación, con el fin de realizar reportes actualizados para el SVCA aplicando el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento"
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 20
21 | 21
Note on B12: Valued Acer Customer: Consignar Fecha
Note on G14: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on I14: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas º
Note on J14: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K14: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on L14: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on M14: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on N14: Oficina de Control Interno: Persona responsable de la meta

## Avance plan de mejoramiento
FORMATO No
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Informado
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación
Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
| Puntaje base evaluación de cumplimiento |  | PBEC = |  | 0
| Puntaje base evaluación de avance |  | PBEA = |  | 0
| Cumplimiento del plan |  | CPM = POMMVi/PBEC |  | 0%
| Avance del plan de mejoramiento |  | AP= POMi/PBEA
0%
Note on A14: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on B10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on B12: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on C14: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo raque: vorrecciones en cves de accion correctiva
Note on D14: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on E14: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on F14: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on G14: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on H14: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on I14: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on J14: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on K14: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on L14: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Ejemplo de diligenciamiento
Código hallazgo | Descripción hallazgos | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Dimensión de la meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de la Acción
1404001 | La entidad N hace contratos sin tener en cuenta la calidad del contratista | Establecer requisitos para la escogencia del Contratista | Selección objetiva del Contratista | Expedir reglamentación con Requisitos para cada tipo de contratos | 50 | Numero de diferentes tipos de contrato | Marzo 1 de 2004 | Mayo 31 de 2004 | 13
|  | Hacer un estudio a las hojas de vida de los contratistas | Selección objetiva del Contratista | Revisar las hojas de vida de los 200 contratistas | 200 | Numero de hojas de vida revisadas | Junio 1 de 2004 | Julio 15 de 2004 | 7
|  | Verificar la existencia del contratista en el SICE | Selección objetiva del Contratista | Verificar los contratistas inscritos | 300 | Contratistas revisados | Marzo 15 de 2004 | marzo 31 de 2004 | 1
El plazo total de la acción es el lapso comprendido entre el inicio de la primera o paso y la finalización de la última meta.
Note on F1: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida esatblecidas para ella