## PDM 2022
|  | FORMATO | [21 empty] | PROCESOS
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (PDM) | [20 empty] | 1 | Planeación Estratégica
|  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO | [20 empty] | 2 | Gestión del Mejoramiento
[22 empty] | Efectos | 3 | Planificación para el Desarrollo Sostenible
|  | Código: AG-FT-05 |  |  | Versión 3 |  |  |  | Fecha: 1/06/2021 | [12 empty] | Afectación Legal / Reglamentario | 4 | Manejo, Control y Seguimiento Ambiental
[22 empty] | Afectación a la imagen de la entidad | 5 | Educación Ambiental
Entidad: |  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A | [18 empty] | TIPO: | Afectación al Usuario | 6 | Gestión de Proyectos Ambientales
Proceso: |  | PROCESOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PAI 2020 - 2023 AUDITADOS EN LA VIGENCIA 2021 | [18 empty] | Hallazgo | Afectación Económica | 7 | Gestión Humana
Fecha de Suscripción: |  | 2022 | [18 empty] | Oportunidad de Mejora | Fortalecimiento del Proceso | 9 | Gestión Financiera
Fecha de envío del avance: |  | OCTUBRE DE 2022 A MARZO DE 2023 | [18 empty] | Escoger una Opción | Escoger una Opción | 10 | Soporte Jurídico
[23 empty] | 11 | Gestión Documental y Archivo
No. | Proceso (Registrar el proceso donde fue detectado el Hallazgo / Oportunidad de Mejora) | Tipo (Seleccione si el texto a describir en la siguiente columna es un Hallazgo u Oportunidad de Mejora) | Descripción del Hallazgo / Oportunidad de Mejora (Registrar textualmente el primer parrafo del Hallazgo u Oportunidad de Mejora descrita en el Informe) | Causas Detectadas Determinar las causas raiz del problema Para los Hallazgos: ¿Por qué se presentó el hallazgo? Para las Oportunidades de Mejora: ¿Por qué de la mejora propuesta? ¿Qué se pretende mejorar? ¿Por qué es necesario implementarse la acción? | Efectos e implicaciones del Hallazgo / Oportunidad de Mejora (Registrar los aspectos más importantes del impacto de la situación) | Acción de Mejoramiento a Implementar Describir: - Acción Correctiva (Hallazgos): Acciiones que eliminan las Causas. - Acción Preventiva (Oportunidad de Mejora): Aciones para evitar la materialización de un riesgo o acción para potenciar el desempeño de un proceso. - Acción de Contención: Acción inmediata para evitar que el problema crezca. | Descripción Detallada de las Acciones a Implementar (Describir como se va a desarrollar la acción) | Unidad de Medida de las Acciones a Implementar (Registre la Unidad de Media de la actividad Ej.; Informes, Jornadas de capacitaciones, etc) | Cantidades Unidad de Medida (Registre en número el volumen o tamaño de la actividad en valor absoluto o procentaje) | Fecha Iniciación de la Acción | Fecha Terminación de la Acción | Responsable | Porcentaje de Avance |  |  |  | Porcentaje de Avance Total | Observaciones / Seguimiento De uso exclusivo de Control Interno |  |  |  |  | 12 | Adquisición de Bienes y Servicios
[13 empty] | I | Descripción del avance o producto logrado | II | Descripción del avance o producto logrado | [6 empty] | 13 | Subdirección de Planeación
1 | Soporte Jurídico | Oportunidad de Mejora | La OCI sugiere incluir en los procedimientos tanto financieros como jurídicos la coordinación que debe haber entre esas dos Áreas en lo referente a la provisión contable para procesos judiciales. | No ha habido reuniones de coordinación entre las Areas Jurídica y Financiera, con el fin de unificar la información de los procesos judiciales con cuantías y estimación del riesgo de pérdida del proceso. No se encuentra documentado la responsabilidad de informar y registrar la información pertinente para realizar las provisiones. | Afectación Económica | Resgistrar en el procedimiento Defensa de los Intereses de la Corporación, establecido en el SGI, la metodologia para informar a la Subdireción Financiera, los procesos judiciales, para que registren la provisión. | Inicialmente el abogado asignado para la actualización de procesos en Ekogui, perteneciente al área Jurídica, enviará a la Subdirección Financiera, la información necesaria (Sentencias ejecutorias) para que se determine la provisión contable de los procesos jurídicos a que haya lugar. Posteriormente se documentará e incluirá en el SGI, el proceso de coordinación en los procedimientos de las Areas Financiera y Jurídica | Informes Procedimiento | 1 1 | 16/11/2021 5/12/2021 | 16/11/2022 5/11/2022 | Subdiracción Financiera Oficina Jurídica | 70% | Se estableció en la etapa 6 del procedimiento Defensa de los Intereses de la Corporación, la alineación que debe haber entre el proceso Jurídico y Financiero, en relación a la notificación de las sentencias, con fin de realizar la provisión contable. La modificación del procedimiento será enviado al área de calidad para su aprobación y publicaicón en el SGI | 100% | Se aprobó y publicó el procedimiento. | 100% | Sep 2022: La OCI evidenció la modificación realizada al procedimiento en cuestión y recibió copia del memorando enviado a Financiera, en donde el área Jurídica les informa el esatdo de las sentencia, para se estableca la respectiva provisión contable. Se evidenció notificación a Calidad, solicitando el cambio al procedimiento. Marzo 2023: La OCI evidenció la aprobación y publicación del procedimiento en el SGI de la Corporación. | Cerrada |  |  |  | 14 | Programa PAI
[19 empty] | Cerrada |  |  |  |  | Gestión de Sistemas
2 | Gestión Financiera | Hallazgo | No se han implementado y ajustado, de ser el caso, las Políticas Contables para el marco normativo contable NICSP aplicable a la Entidad de acuerdo con la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación. | Hallazgo dado de baja, posterior al cierre de la auditoría, debido a que extemporaneamente se presentaron las evidencias que soportan la ejecución Con el informe de convergencia se le da alcance a este punto | Escoger una Opción | [13 empty] | Dado de Baja
Dado de Baja
3 | Gestión Financiera | Hallazgo | No se encuentra funcionando el Comité de Sostenibilidad Contable de acuerdo a lo establecido en la resolución 621 de 2018, la cual en su artículo primero establece la obligatoriedad de mantener una depuración contable permanente. | Hallazgo dado de baja, posterior al cierre de la auditoría, debido a que extemporaneamente se presentaron las evidencias que soportan la ejecución | Escoger una Opción | [13 empty] | Dado de Baja
Dado de Baja
4 | Gestión Financiera | Oportunidad de Mejora | La OCI sugiere que desde el sistema PCT, se pueda cargar la información que llega del Área de Gestión ambiental al Área Financiera y así minimizar tiempo y errores en la elaboración de las cuentas de cobro. | Debido a que el proceso se hace manual se corre el riesgo de que la facturación contenga errores. | Afectación Económica | Sistematizar el proceso de cargue de información para que se vea reflejada en forma correcta en la facturación y reducir margen de error. | Solicitar al proveedor del software la parametrización para el cargue de la información. | Solicitud por escrito | 1 | 10 de febrero 2022 | 28 de febrero 2022 | JENNYFER CAMPBELL Y VLADIMIR CRUZ | 100% | Se envío comunicado y se está a la espera de respuesta. | 100% |  | 100% | Sep 2022: La OCI evidenció el cumplimiento de las actividades descritas | Cerrada
[7 empty] | Aprobación y desarrollo de la herramienta tecnológica por parte del proveedor | Comunicado | 1 | 1 marzo de 2022 | 30 de marzo de 2022 | PCT | 0% |  | 100% | Le empresa PCT desarrolló junto con la Corporación un archivo plano para cargue masivo de la información con validaciones previas en unas tablas maestras de excel, con lo cual se pasó de facturar de forma manual a una forma masiva y sistemática con validaciones de errores basados en matrices de excel. |  |  | Cerrada
[7 empty] | Implementación de la herramienta tecnológica | Archivo plano | 1 | 1o. de abril de 2022 | 30 de abril de 2022 | RODOLFO RICAURTE | 0% |  | 100% | En la factura la información quedó clara para el usuario teniendo en cuenta que se pueden discriminar cada uno de los conceptos que componen el valor total a pagar. |  |  | Cerrada
5 | Adquisición de Bienes y Servicios | Oportunidad de Mejora | Establecer en todas las modalidades de contratación, la utilización del formato “Certificado Inclusión En El Plan Anual de Adquisición” (Código AB-FT-08), como mecanismo de identificación y relación de los bienes y servicios contratados con lo registrado en el Plan Anual de Adquisiciones vigente. | No se acepta, debido EL FORMATO NO SE ESTA APLICANDO, EL OBJETO DEL CONTRATO ES INCLUIDO EN EL PAA Y DE ESTE SE ASOCIA AL PROCESO ADELANTADO EN EL SECOP II. EL CODIGO VIENE INCLUIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. EL PROCEDIMIENTO ESTA INCLUIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACION. 2.1 Y EL PAA SE ASOCIA AL PROCESO EN SU CREACIÓN. Se solicitará a Calidad la exclusión del formato AB-FT-08 | Escoger una Opción | [13 empty] | No Aceptada
No Aceptada
6 | Adquisición de Bienes y Servicios | Oportunidad de Mejora | Con el fin de fortalecer el ambiente de control dentro de la organización y no exista incumplimiento en la publicación de los documentos relacionados con la contratación en el aplicativo SECOP I, II e Intranet, debe existir un mecanismo de control y supervisión por parte del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, que, por normatividad o procedimiento, tienen que estar registrados en los aplicativos correspondientes. | Incumplimiento de la publicación de documentos en el aplicativo SECOP I | Fortalecimiento del Proceso | Establecer control | Realizar una revisión semestral de la publicación de los documentos documentados en el SECOP I | Informes | 2 | 2021-12-01 | 2022-12-30 | Oficina Jurídica - Adquisición de Bienes y Servicios | 50% | Se realizó revisión aleatoria de los documentos precontractuales y contractuales en el SECOP | 100% |  | 100% | Agosto 2022: OCI recibió evidencia de una revisión aleatoria semestral de contratos elaborados por la Oficina Jurídica y publicados en SECOP I y II Marzo 2023 Se evidenció informe correspondiente al segundo semestre del año 2022, en el cual se observa que de 6 contratos que aun se encuentran vigentes y cuyo registro esta en SECOP I, 3 registran soportes de ejecución actualizados o vigentes en el aplicativo SECOP I. Adicionalmente, el auditado manifiesta que se ha recordado a los supervisores la obligación que tienen de cargar los soportes de ejecución de los contratos tanto en SECOP I como II | Cerrada
Cerrada
7 | Adquisición de Bienes y Servicios | Oportunidad de Mejora | Determinar en los procedimientos de las modalidades de contratación que por normatividad van a seguirse procesando por SECOP I, las acciones relacionadas con la publicación de los documentos que hacen parte de todo el sistema contractual, una vez es terminado el proceso de contratación. | Incumplimiento de la publicación de documentos en el aplicativo SECOP I | Fortalecimiento del Proceso | Documentar todas las actividades relacionadas con la publicación en el SECOP I de la modalidad de contratación que aun no se maneja por SECOP II | Elaborar acto administrativo que establezca la salvedad del el SECOP I como plataforma de publicación y comunicación de documentos de concurso de mérito mientras se habilita el módulo de contratación por concurso de merito | Acto Administrativo | 1 | 2021-11-05 | 2021-11-30 | Oficina Jurídica - Adquisición de Bienes y Servicios | 100% | Actualmente todas las modalidades de contratación se gestionan por SECOP II. Todas las actividades relacionadas con los procesos de contratación establecido, se encuentran descritas en la Estatuto de Contratación publicado en el SGI de la corporación. |  |  | 100% | Agosto 2022: No se consideró pertinente el desarrollo de las actividades proyectadas, dabido a que actualmente todas las modalidades de contratación se manejan por SECOP II y estan establecidas en el Estatuto de Contratación. | Cerrada
Cerrada
8 | Adquisición de Bienes y Servicios | Oportunidad de Mejora | Alinear la información registrada en la intranet y SECOP II, dado que el contrato 178 de 2021, registra un valor de $644.000.000 en Intranet y en SECOP II por $83.300.000, siendo este último, el valor real. | NO se acepta debido a que la obligación legal de publicación de la contratación es por medio del aplicativo SECOP I y II | Escoger una Opción | [13 empty] | No Aceptada
No Aceptada
9 | Planificación para el Desarrollo Sostenible | Oportunidad de Mejora | OCI sugiere en cuanto a la ejecución del contrato 538 de 2018 (PTAR Piojó), suspendido a la fecha de la Auditoría, se reciba por parte de la Entidad la complementación de los diseños solicitados a Triple A y se gestionen los recursos para poder darle continuidad al objeto del mismo. | No se acoge debido a que dichas acciones no estan asociadas directamente al proceso de Planificación para el Desarrollo Sostenible, sino a metas especificas del Plan de Acción Institucional para la línea de Sostenibilidad del Recurso Hídrico adscrita a la Subdirección de Planecaión. No obstante, cabe resaltar, que la suspensión de esta obra no es de resorte exclusivo de la entidad debido a que tanto los diseños como los recursos que se requieren no dependen unicamente de la gestión de la entidad para su ejecución. El seguimiento a esta acción estrategica se podrá verificar en cada uno de los Informes de Gestión del PAI 2020-2023 presentados por la entidad ante el MADS semestralmente para cada vigencia. | Escoger una Opción | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección de Planecaión | [6 empty] | No Aceptada
No Aceptada
10 | Planificación para el Desarrollo Sostenible | Oportunidad de Mejora | OCI sugiere incluir en el Sistema de Calidad, el documento Plan de Trabajo que se elabora para cada vigencia, en el Proceso de Planificación para el Desarrollo Sostenible. | Se hace necesario la inclusión del documento Plan de Trabajo debido a que hace referencia a un Registro de actividad, la cual es importante para el proceso, debido a que allí se plasma la planificación de las actividades a ejecutar en la vigencia y que no se encuentra oficializado en el SGI como documento controlado. | Fortalecimiento del Proceso | Acción Preventiva: Incluir de manera oficial en el SGI el Plan de Trabajo para el Proceso de Planificación para el Desarrollo Sostenible. | Revisión del documento para realizar los ajustes pertinentes a los que haya lugar. | Documento | Formato CG-FT-05 Acta de Reunión | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Wladimir Orozco | 100% | En reunión realizada el día 12 de Noviembre se revisó el documento asociado al Plan de Trabajo del proceso de Planificación para el Desarrollo Sostenible, debido a la importancia de este en la planificación de la ejecución de las actividades plasmadas en dicho documento, lo cual se requiere la inclusión el SIG. |  |  | 100% | Oct 2022: La OCI evidenció el cumplimiento de la actividad, con la publicación del documento en el SGI de la corporación. Pendiente evidenciar la socialización del documento entre el equipo y SGI | Cerrada
[7 empty] | Envío de la Solicitud de creación del documento mediante Formato CG-FT-01 Solicitud de Cambio, para su posterior aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  | Formato CG-FT-01 Solicitud de Cambio | 2021-11-17 | 2021-11-17 |  | 100% | Se elaboró la solicitud de cambio en Formato CG-FT-01 para envío a la oficina de sistemas integrados de gestión, para que sea realizado la inclusión de este documento al SGI. |  |  |  |  | Cerrada
[7 empty] | Socialización del documento formalizado en la intranet al equipo de trabajo asociado al proceso de Planificación para el Desarrollo Sostenible. |  | Correo y/o Formato CG-FT-02 Registro de Reunión o Actividad | 2021-11-26 | 2021-11-30 |  | 100% | El documento ya fue socializado al grupo de trabajo del proceso de planificación. La socialización formal en la Intranet debe ser realizada por la oficina de SGI como documento incluido al sistema. |  |  |  |  | Cerrada
11 | Gestión del Mejoramiento | Oportunidad de Mejora | Se recomienda la revsión y actualización de los documentos del Sistema de Gestión de la Corporación y su posterior publicación en la página Web y la intranet. | - Debilidades en la revision de documentos por parte de cada uno de los procesos. - Frecuencia en los casos de aislamiento originados por el covid 19, lo que genero las debilidades anteriores | Fortalecimiento del Proceso | - Revision y ajuste (en caso de ser necesario) de los documentos correspondiente a los procesos de la entidad. | - Se realizaron reuniones en algunos procesos para revisar documentosy demas lineamientos del proceso. - Ajustar los documentos en conjunto con los procesos. - Convocar y realizar los comites insitucionales de gestión y desempeño necesarios para la aprobación de los documentos. - Se colgaran los documentos en la intranet, asi mismo se enivaran los correos a los funcionarios que les aplica el documento | Procesos | # de documentos actualizados | 2021-10-01 | 2022-07-30 | Oficina de SGI | 50% | Durante el 2021 se realizaron ajustes de los documentos, entre los cuales tenemos la actualizacion de las quince caracterizacion de proceso | 100% | Durante la presente vigencia se han actualizado y publicados en la Intranet 25 documentos y están en proceso de revisión y ajustes finales 15 documentos. | 100% | Oct 2022: La OCI evidenció, con su participación en los diferentes Comités Institucional de Gestión y Desempeño , que se han actualizado documentos en el SGI, de acuerdo a las solicitudes recibidas por los diferentes procesos | Cerrada | 1
|  |  |  | - Debilidades en la revision de documentos por parte de cada uno de los procesos. - Frecuencia en los casos de aislamiento originados por el covid 19, lo que genero las debilidades anteriores | Fortalecimiento del Proceso | - Revision y ajuste (en caso de ser necesario) de los documentos correspondiente a los procesos de la entidad. | - Se realizaron reuniones en algunos procesos para revisar documentosy demas lineamientos del proceso. - Ajustar los documentos en conjunto con los procesos. - Convocar y realizar los comites insitucionales de gestión y desempeño necesarios para la aprobación de los documentos. - Se colgaran los documentos en la intranet, asi mismo se enivaran los correos a los funcionarios que les aplica el documento | Procesos | 100% | 2021-10-01 | 2022-07-30 | Oficina de SGI | 50% | Durante el 2021 se realizaron ajustes de los documentos, entre los cuales tenemos la actualizacion de las quince caracterizacion de proceso | [5 empty] | 1
12 | Gestión del Mejoramiento | Oportunidad de Mejora | Adicionar en los respectivos documentos del Sistema de Gestión, los siguientes aspectos: - En el procedimiento Observaciones, no conformidades y acciones correctivas, determinar la periodicidad en la cual se realiza los respectivos seguimientos a las acciones correctivas descritas en el Cuadro de Mejoramiento. - En la Guía para la Gestión de Riesgo, registrar la utilización del formato “Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos (Código GM-FT-09)”. Adicionalmente, al nombre de este formato se le debe agregar al final la palabra “Materializados”. | - Debilidades en la revision de documentos por parte de cada uno de los procesos. - Frecuencia en los casos de aislamiento originados por el covid 19, lo que genero las debilidades anteriores | Fortalecimiento del Proceso | - Revisar en el procedimiento de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y de mejora la necesidad de incluir la periodicidad. - Se revisara la pertienencia de registrar el formato “Plan de Acción para el Tratamiento de Riesgos (Código GM-FT-09)" en documento guia para la gestión de riesgos | - En reunion con el grupo para la implementacion y mantenimiento del SGI se revisara la necesidad e importancia de aplicar estos dos considerando en los dos documentos citados | Revisiones documentales | 2 | 2022-02-25 | 2022-12-31 | Oficina de SGI | 50% | 1. Las Fechas de seguimiento de las acciones abiertas se encuentra establecida en el formato GM-FT-07 Cuadro de Mejoramiento. Se solicita ampliación de fecha a 31 de diciembre 2022 para la ejecución de mejora del formato GM-FT-09. |  |  | 50% | Oct 2023: Se amplia fecha de terminación de la acción. No se encontró evidencia de ejecución de la actividad descrita al corte evaluado | Abierta | 1
[19 empty] | Abierta | 1
13 | Gestión del Mejoramiento | Oportunidad de Mejora | Debido a la importancia que implica el uso adecuado de los documentos registrados en el Sistema de Gestión y los ajustes a los procedimientos, se debe determinar dentro del procedimiento establecido por la entidad, el tiempo en el cual las actualizaciones de los documentos deben estar cargados en la intranet. | Pocos recursos disponibles para el registro de los documentos en el aplicativo intranet | Fortalecimiento del Proceso | - Se revisaran los recursos para establecer la capacidad de contar con servicios profesionales de apoyo a la gestión - Una vez definido los recursos disponibles se contara con al menos dos servicios profesionales | Teniendo en cuenta el presupuesto para la vigencia 2022 se revisara la capacidad de los recursos disponibles para disponer de al menos dos servicios profesionales de apoyo a la gestión | contratos | 2 | 2022-01-01 | 2022-01-28 | Secretaria General / Oficina de SGI | 100% | Se cuenta actualmente con dos profesionales que apoyan ala gestion de la oficina del SGI |  |  | 100% | Oct 2022: La OCI evidenció el cumplimiento de la acción, actualmente cuenta con equipo de trabajo que apoya la gestión del proceso. | Cerrada | 1
14 | Gestión del Mejoramiento | Oportunidad de Mejora | Diseñar procedimientos y/o instructivos, en donde se establezcan la metodología, criterios y actividades operacionales: - para el manejo del formato Oportunidades de Mejora (Código GM-FT-06). - para la elaboración, seguimiento, medición, análisis y evaluación de los indicadores de gestión de los procesos. En el Sistema de Gestión, se encuentra el formato Seguimiento, Medición y Análisis de Indicadores (Código GM-FT-04). | Posible falencias en la información para el diligenciamiento de formatos o la medicion de indicadores | Fortalecimiento del Proceso | Elaboración y/o actualización de documento y/o procedimiento en el SGI de la corporación | 1. Revisar en sesion de planificación las instrucciones que deberan incluirse en el formato y las consideraciones para la guia o procedimiento para la medición de indicadores 2. Se ajustará formato de Oportunidades de Mejora (Código GM-FT-06), colocando un instrucitvo en la parte posterior del mismo. 3 Se revisara la pertinencia de elaborar un procedimiento o guia que permita orientar en el usos de esta herramienta (elaboración, seguimiento, medición, análisis y evaluación de los indicadores de gestión de los procesos) | Documentos y/o herramienta | 2 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Oficina de SGI | 50% | 1. El Sistema de gestión cuenta con una Guía para la Gestión de Oportunidades y se debe eliminar el formato GM-FT-06 y se reemplaza por el Formato GM-FT-10. Se solicita ampliación de fecha a 31 de Diciembre de 2022 para la ejecución del procedimiento para el manejo de los indiciadores. |  |  | 50% | Oct 2023: La OCI evidenció la publicación del formato GM-FT-10, pero aun encuentra publicado el formato GM-FT-06. Queda en proceso de ejecución las otras actividades. Se concede fecha de ampliación de las acciones a implementar que estan pendientes. | Abierta | 1
15 | Gestión del Mejoramiento | Oportunidad de Mejora | Diseñar una matriz de indicadores de gestión de los procesos, en donde se pueda apreciar la trazabilidad, consolidación de los resultados y alineación con los objetivos operacionales y/o estratégicos del proceso o entidad. Este documento debe estar publicado en la intranet, para fácil acceso de los funcionarios y contratistas adscritos a los procesos de la corporación y para consulta en procesos de auditorías, toma de decisiones y seguimiento. Analizar la posibilidad de unificar los indicadores que existan en la entidad, es decir, que éstos puedan servir para mostrar tanto la gestión del proceso como el cumplimiento de las acciones estratégicas trazadas en el PAI de la entidad, entre otros. | Existe poca informacion a nivel institucional y para los funcionarios sobre el desempeño de los procesos | Fortalecimiento del Proceso | Determinar la herramienta en la intranet para la rendicion de cuentas en lo concernientes con los indicadores | 1. Revisar y evaluar cual seria la mejor herramienta para la rendicion de cuentas en lo concernientes con los indicadores. 2. Una vez seleccionada la herramienta, surtir los pasos requeridos para su implementación Nota: El manejo de los indicadores se ha venido realizando como parte de la revision por la dirección , sin emabargo requiere de una mayor socializacion que permita tener una visualizacion del desempeño de la entidad, por esto se valuara la mejor manera de mantener la publicacion y trazabilidad de esta herramienta. | revisiones documentales | 2 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Oficina de SGI | 0% | Se solicita ampliación de fecha a 31 de Diciembre de 2022 para el diseño de la matriz de trazabilidad de los indicadores de gestión. |  |  | 0% | Oct 2023: Se concede fecha de amplación de las acciones a implementar. No se encontró evidencia de ejecución de la actividad descrita al corte evaluado | Abierta | 1
16 | Gestión del Mejoramiento | Oportunidad de Mejora | Revisar la matriz legal del proceso, debido a que ésta no registra la normatividad pertinente para el mismo. Se recomienda revisar las siguientes normas: • Decreto 1499 de 2017, la cual en se encuentra registrada en el normograma, con aplicación total de los artículos. El articulo aplicable es 2.2.22.3.8. Ley 962 de 2005, Decreto 2623 de 2009, Decreto 019 de 2012, Decreto 1081 de 2015. • La NTC ISO 9001:2015. | Teniendo en cuenta las actualizaciones legales se revisara el normograma. En cuanto a la norma ISO 9001, su inclusión no se habia contemplado puesto que solamente se hacia referencia a las normas de caracter legal dentro de la estructura juridica del estado colombiano | Fortalecimiento del Proceso | - Revisar el normograma del proceso con el proposito de actualizar las normas descrtias en este. | 1. Revisar el normograma del proceso con el proposito de actualizar las normas descrtias en este. 2. De ser pertinente, teniendo en cuenta las ultimas normas legales expedidas por el estado colombiano revisar la pertinencia de estas dentro del proposito y al alcance de los procesos de gestión del mejoramiento y control de gestión, se incluirá la normatividad vigente en caso de ser necesario y eliminar normas derogadas. 3. Aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 4. Publicación en el Intranet y socialización. | Revisiones | 1 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Oficina de SGI | 0% | Se solicita ampliación de fecha a 31 de Diciembre de 2022 |  |  | 0% | Oct 2023: Se concede fecha de amplación de las acciones a implementar No se encontró evidencia de ejecución de la actividad descrita al corte evaluado | Abierta | 1
[19 empty] | Abierta | 1
17 | Gestión del Mejoramiento | Oportunidad de Mejora | Establecer un trabajo articulado y documentado entre los procesos Jurídico y Gestión del Mejoramiento, en lo relacionado con las PQRS, debido a que es responsabilidad de este último proceso coordinar la identificación, registro, control y seguimiento a las salidas no conformes con los requisitos señalados en el Sistema de Gestión Integral, que se identifican en las PQRS. | Debilidades en las comunicaciones con la oficina juridica para conocer el estado de las PQRS y de esta manera fortalecer la gestión de salidas no conformes | Fortalecimiento del Proceso | Determinar y/o fortalecer los canales de comunicación para disponer de la información de las PQRS. | 1. Establecer un encuentro con la oficina juridica, en especial con los funcionarios que manejan la PQRS, para establecer los canales de comunicación adecuados, de manera que la oficina de SGI pueda tener informacion actualizada sobre las peticiones, quejas y reclamos . | Canal de comunicación | 1 | 2022-03-01 | 2022-12-31 | Oficina de SGI | 0% | Se solicita ampliación de fecha a 31 de Diciembre de 2022 |  |  | 0% | Oct 2023: Se concede fecha de amplación de las acciones a implementar No se encontró evidencia de ejecución de la actividad descrita al corte evaluado | Abierta | 1
[19 empty] | Abierta | 1
18 | Gestión del Mejoramiento | Oportunidad de Mejora | Se recomienda determinar la pertinencia de incluir en el proceso de Gestión del Mejoramiento, los siguientes indicadores: • Tratamiento de servicios o salidas no conformes. • Implementación de acciones preventivas. • Nivel de riesgos críticos mitigados. • Cumplimiento de objetivos de calidad de la empresa. • Índice de eficacia de los procesos (Proporción de procesos que cumplen con el 90% de la meta establecida en sus indicadores de gestión). | Es importante mencionar que las acciones preventivas es una denominacion que bajo el marco de las normas ISO, ya no se aplican, por esta razon se integro el concepto de riesgo. En cuanto al cumplimiento de los objetivos de calidad estos se miden a traves de indicadores, por esta razon en cada cuadro de mando se presenta la relacion objetivos de calidad, objetivos de proceso e inclusive los objetivos estrategicos del plan de acción. Por otro lado el indice de eficacia del proceso se puede considerar como un valor que involucra diversas variables que estan implicitas o explicitas en los indicadores de cada proceso. Los niveles de riesgo mitigados se consideran en el informe de gestión de riesgo que hace parte fundamental de la revision por la direccion. por ultimo se revisara el tratamiento de servicios o salidas no conforme como posible indicador | Escoger una Opción | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | [6 empty] | No Aceptada | 1
19 | Subdirección de Planeación | Hallazgo | PAI: Programa 1.1 Planificación, administración y gestión del recurso hídrico para la protección de los ecosistemas AE 1.1.1.1 - No se evidenció la existencia de un documento que establezca las acciones realizadas en el marco de la ordenación de la cuenca del Mar Caribe | La cuenca es compartida con otras Corporaciones Autónomas, lo que ha llevado a que el proceso de formulación del POMCA Mar Caribe se haya vuelto complejo, por lo que se sugiere tomar las acciones requeridas a que haya lugar, toda vez que el cumplimiento de esta meta no es de exclusiva competencia de la corporación. Sin embargo para la elaboración del documento que establezca dichas acciones no ha sido posible . | Afectación Legal / Reglamentario | Desde la Subdirección de Planeación se estrarán realizando las gestiones necesarias para la elaboración del documento antes de finalizar el cuatrienio. Teniendo en cuenta que esta cuenca es compartida con Cardique se realizarán las gestiones requeridas desde la comptenecia y alcance de la corporación a fin de poder avanzar en el proceso de adopción de este POMCA previo a la finalización del cuatrienio. | Elaboración de informe técnico con el proposito de mostrar los resultados de las mesas de trabajo realizadas con las comunidades involucradas. El alcance del informe para acercamiento e identificación de actores contendrá los participantes en dichas mesas, los resultados de las propuestas realizadas por las partes involucradas y las evidencias que soporten esta gestión. | Documento Técnico | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | Subdirección de Planeación | 50% | Se adelanta un preliminar del documento elaborado con las actividades desarrolladas en las mesas con las comunidades. |  |  | 100% | Oct 2023: La OCI evidenció el cumplimiento las actividades 2 y 3, con la presentación del oficio convocando la mesa de trabajo y el acta de reunión respectiva. | Abierta
[7 empty] | Envío de oficio a Cardique solicitando reunión para establecer compromisos, la designación del equipo que trabajara en el proces, y así poder continuar con la Fase de Aprestamiento del POMCA Mar Caribe por ambas partes. | Oficio | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | Subdirección de Planeación | 100% | Se envío oficio convocando a comisión conjunta para el día 15 de septiembre |  |  |  |  | Cerrada
[7 empty] | Desarrollo de Mesa técnica entre CARdique y CRA para avanzar en el proceso de Aprestamiento del POMCA Mar Caribe. | Mesa Técnica | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | Subdirección de Planeación | 100% | Se realizó mesa conjunta con CARdique el día 15 de Septiembre y se proyectó una nueva mesa de trabajo para el mes de Octubre. |  |  |  |  | Cerrada
20 | Subdirección de Planeación | Hallazgo | PAI: Programa 1.1 Planificación, administración y gestión del recurso hídrico para la protección de los ecosistemas AE 1.1.1.2 -No se evidenció avance a 30 de junio de 2021, de acuerdo con el PAI 2020 - 2023, en la adopción del POMCA Canal del Dique, bajo el marco normativo del Decreto 1076 de 2015. | El POMCA canal del dique, es adoptado por la comisión conjunta, conformada por C.R.A., CARDIQUE Y CARSUCRE. Para la adopción de este POMCA se debe agotar, la consulta previa con las comunidades susceptibles de esta, la cuales se ubican en los municipios del área de jurisdicción de las 3 Corporaciones que integran dicha comisión conjunta. Dado que la implementación del POMCA Canal del Dique se encuentra sujeta a la adopción de éste bajo el marco normativo del 1076 del 2015, es necesario agotar dicha etapa para la posterior implementación del mismo. | Afectación Legal / Reglamentario | Es importante aclarar que para la implemetación del POMCA canal del Dique se debe en primera instancia adoptar el instrumento de planificación para lo cual la corporación ha establecido diferentes estrategia para la adopción, cuyo avance a la fecha se encuentra enun 98%. Para la ejecución del restante 2%, se tienen planificadas las siguientes acciones. | 1. - Requerir nuevamente a las 11 comunidades étnicas faltantes de las 27 involucradas que presenten las propuestas metodologicas que consideren pertinentes para continuar con el proceso. | Oficios de requerimiento |  | Mayo |  | Subdirección de Planeación | 0% | No se ha requerido a las comuindades teniendo en consideración que se estan gestionando los recursos entre Cardique y CARsucre para el desarrollo de las consultas previas. |  |  | 100% | Oct 2023: Actividad en proceso de ejecución. | Abierta
[7 empty] | 2.- Convovar al Ministerio del Interior y a la Comisión Conjunta a una mesa de trabajo con el objetivo de establecer estrategias para abordar el proceso con las comunidades renuentes a continuar el proceso de consulta previa. | Acta de reunión |  | Junio |  | Subdirección de Planeación | 100% | Se desarrollo reunión con el Ministerio del Interior - CRA-CRAdique - CARsucre y Fondo de Adaptación para revisar las estrategias para continuar con el proceso de consulta previa del POMCA Canal del Dique. (Se anexa Acta) |  |  |  | Oct 2023: La OCI evidenció el cumplimiento la actividad, con la presentación del acta respectiva | Cerrada
[7 empty] | 3.-Realizar una reunion de con la comisión conjunta para establecer las actividades a realizar con las comunidades etnicas que se ubican en el departamento de sucre( 4) y Bolivar (7) y aprobar las acciones a desarrollar en dicho proceso. | Acta de comisión conjunta |  | Junio |  | Subdirección de Planeación | 100% | Se realizó mesa de comisión conjunta en el mes Mayo.(Se anexa Acta) |  |  |  | Oct 2023: La OCI evidenció el cumplimiento la actividad, con la presentación del acta respectiva | Cerrada
[7 empty] | 4.- Con las comunidades que acepten continuar con el proceso se realizaran los talleres de consulta previa y con aquellas que no acepten se le requirira el Ministreio del interior que proceda a realizar el test de proporcionalidad | Acta de talleres de consulta previa y/o test de proporcionalidad |  | Diciembre |  | Subdirección de Planeación | 0% | Esta actividad es consecuencia de las otras. |  |  |  | Oct 2023: Actividad en proceso de ejecución. | Abierta
21 | Subdirección de Planeación | Hallazgo | PAI: Programa 1.1 Planificación, administración y gestión del recurso hídrico para la protección de los ecosistemas E 1.1.1.10 - No se evidenció avance a 30 de junio de 2021, de la realización de estudios de Rondas Hídricas de los cuerpos de agua priorizados en el Departamento, Malambo y Bahía. | Como se menciona, en el Informe de Gestión, el avance de la meta está en un 3%, representada en el proceso de elaboración de los estudios previos, con el fin de adelantar la contratación para la elaboración del documento que contenga el acotamiento de la ronda hídrica de los cuerpos de agua de Malambo y Bahía. Esta acción estratégica queda en rezago para ser ejecutada en la Vigencia 2022 y dar cumplimiento al 100% de la misma. | Afectación Legal / Reglamentario | Se debe procurar hacer un mayor seguimiento de las metas y las asignaciones de los recursos para la ejecución de las mismas. Sin embargo, para optimizar los recursos se definió, no solo adelantar el acotamiento de la ronda hidrica, sino que adicionalmente, elaborar el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico de la Cienaga de Malambo, lo que muestra una mejor planificación en la implementación de la politica de Gestión Integral del Recurso Hidrico y en el cumplimiento de las metas e indicaores del Plan de Acción Institucional. | Realización de estudios previos y pliego de condiciones. | Estudios previos |  | Mayo |  | Subdirección de Planeación | 100% | Se suscribió el Contrato No. 279 de 2022 cuyo objeto es: FORMULAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HIDRICA PARA LA CIENAGA DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, con un plazo de 4 meses para su ejecución. |  |  | 100% | Nov 2023: La OCI evidenció en la plataforma SECOP II la finalización del contrato No. 279 de 2022, el cual presenta un avance de 100%. | Cerrada
[7 empty] | Ejecución del Contrato suscrito para el cumplimiento de la Meta | Contrato |  | Junio a Diciembre |  | Subdirección de Planeación | 100% | [5 empty] | Cerrada
22 | Manejo, Control y Seguimiento Ambiental | Hallazgo | No se evidenció con corte 30 de junio de 2021, la implementación de dos (2) proyectos para el aprovechamiento local del plástico y otros materiales reciclables en municipios costeros. | Se excluye el presente hallazgo, debido a que tiempos posteriores al cierre de la auditoría, la Subdirección de Planeación, suministró como evidencia la suscripción del convenio # 003 de 2021, firmado entre la CRA y EDURED, cuyo objetivo está relacionado con los dos proyectos en cuestión. | [14 empty] | No Aceptada
73.33%
Note on B10: Valued Acer Customer: Consignar Fecha
Note on L13: Acción de Mejoramiento: - Acción Correctiva (Hallazgos): Acción empleada para eliminar las Causas del Hallazgo o No Conformidad real, con el fin de evitar su reincidencia. - Acción Preventiva (Oportunidad de Mejora): Es la acción emprendida para evitar la materialización de un riesgo con consecuencias negativas o situaciones que podrían desencadenar no conformidades potenciales. Tambien se pueden determinar acciones para potenciar el desempeño de un proceso, aumentar la satisfacción del cliente, generar innovación y mejoras. - Acción de Contención: Acción inmediata para evitar que el problema crezca o se propague. Según se requieran

## PDM CGR (hidden)
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 86
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
| MODALIDAD DE REGISTRO |  | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1 (A1, D1) | Deficit presupuestal. La CRA no incluyó forzosamente en el presupuesto de ingresos y gastos las partidas necesarias para saldar el déficit de la vigencia fiscal 2017, no incluyó el monto de las Reservas Presupuestales | La CRA no incluyó forzosamente en el presupuesto de ingresos y gastos las partidas necesarias para saldar el deficit de la vigencia 2017 cuantificado en la suma de 16.359.398322 | Mediante resolución de cierre de vigencia fiscal se determina el monto del deficit o superavit presupuestal. Para el caso de 2017 la resolución 0001 de 2018 determino la existencia de un superavit de 340 millones de pesos | Al cierre de la vigencia determinar la existencia de deficit o superavit presupuestal y con base en ella tomar las decisiones correspondientes. | Monto del superavit o deficit presupuestal. | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | 0 | En virtud que fue conformada una nueva administracion en la Corporación, se ha definido que para la aprobacion del P.A.C 2020 - 2023, se va a realizar el respectivo Ajuste al Presupuesto 2020, lo que se efectuará en el transcurso de los (4) primeros meses del año (Decreto 1076 de 2015), por lo que se consideró ampliar el plazo de ejecucion de esta acción de mejora a Junio de 30 de 2020.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2 (A2) | Deducciones a pagos. Las retenciones de Ley no fueron deducidas de manera inmediata al generar los comprobantes de egreso, sino en egresos con fechas posteriores se deduce los valores dejados de retener. | Deducciones de retenciones no praticadas en abonos o pagos parciales de cuentas | Realizar deducciones de ley a cada pago realizado | Revisar las deducciones en cada una de las ordenes de pago realizadas en el año. | No. de Ordenes realizadas. | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 1 | Esta actividad se realiza antes de cerrar la vigencia fiscal. Para su confirmacion, OCI realizó muestreos de las Ordenes de Pagos 3212, 3242 y 3413 de agosto de 2019, 4295 de octubre de 2019, 4943 y 4948 de noviembre de 2019 y 5798 de diciembre de 2019.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3 (A3) | Constitucion de Reserva Presupuestal. Se registra contrato como reserva presupuestal y no como cuentas por pagar. | Mediante resolución 02 de 2018, la CRA constituyó las reservas y cuentas por pagar al cierre de ejecución presupuestal de la vigencia 2017, al revisar los soportes correspondientes a la reserva adicional No. 2 del contrato 0040 de 2016 por $382.229.530 se observó que existe un acta con 100% de ejcución, dejando la salvedad en el acta de que existe un saldo pendiente correspondiente al valor de la reserva, observandose que la CRA constituyó una reserva en lugar de una cuenta por pagar. | Llevar a cabo intercambio de información con el área de juridica antes de realizar el cierre de vigencia. | Revisar que se haya generado orden de pago a los recibidos a satisfacción de los contratos a cierre de año para generar de manera correcta las reservas y las cuentas por pagar. | No. de reservas y No. De cuentas por pagar | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | 0 | OCI envidenciará la causación y pago del contrato referido.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4 (A4) | Registros Presupuestales. La CRA registró erróneamente en el rubro presupuestal Gastos de Inversión - Canalización de Arroyos de Barranquilla y no en Gastos de Inversión - Obras de mejoramiento ambiental de los humedales del Distrito de Barranquilla. | Elaboracion de Orden de Pago, en un rubro diferente al de su origen. | Elaboracion de Orden de Pago, corrigiendo tal situacion. | Orden de Pago Elaborada. | No Orden de Pago | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 1 | Se realizo el ajuste en el respectivo rubro de Gastos de Inversión - Obras de mejoramiento ambiental de los humedales del Distrito de Barranquilla.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 (A5, D2) | Publicacion de Contratos en el SECOP. Contratos publicados extemporaneamente. | Debilidades de coordinación, supervisión y control entre la Oficina Jurídica y el funcionario responsable del cumplimiento de la obligación de publicar oportunamente los documentos del proceso y actos administrativos correspondientes en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, limitando la participación de los interesados para que presenten de manera oportuna las respectivas manifestaciones de interés, sobre el proceso contractual desarrollado por la CRA; además de limitar la función de vigilancia de los organismos de control. | Una vez se reciba en la Oficina Jurídica el contrato debidamente radicado, se remitirá mediante memorando a la Oficina de Sistemas para que dentro de los tres dias siguientes proceda su publicación | Elaboración de memorando para remitir contrato | Memorandos | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 0.5 | Una vez recibido el memorando remisorio con el contrato en fisico, se procederá a digitalizar y colgar en el portal www.colombiacompra.gov.co el cual podra ser consultado. OCI y Secretaría General sugerirán que la publicación de la contratación en el SECOP sea realizada por la Oficina Jurídica, ya que es ese Área la que da inicio al proceso en mención y debe ser ésta misma quien lo finalice realizando la publicación en el SECOP.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 (A6) | Propiedades, planta y equipo. No se desagregó el valor de la adquisicion del inmueble adquirido con el valor del terreno. | No exclusion del valor del terreno en el valor total de adquisicion del inmueble. | Realizar ajustes al valor registrado de propiedad planta y equipo - Adquisicion de la nueva sede. | Registros contables realizados. | No de Registros Contables | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 1 | Esta actividad se realiza antes de cierre la vigencia fiscal. Se evidencia en el Comprobante de Contabilidad 303 del 28/02/2019
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7 (A7) | Conciliacion Procesos Judiciales. En la Cuenta de orden Acreedora Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos se encuentran registrados procesos finiquitados a favor de la CRA y no han sido excluidos de los registros contables y procesos activos que no se encuentran registrados. | Debilidades de control en el proceso de conciliación entre el área contable y jurídica de la información relacionada con los procesos judiciales interpuestas por terceros en contra de la CRA | El profesional de la Oficina Juridica, encargado de la defensa judicial, remitira a la Subdireccion financiera (contabilidad) trimestralmente, la información de la sentencias que se hallan notificado a la entidad | 1. El profesional especializado encargado de la defensa judicial, recogera la informacion de las sentencias favorables ejecutoriadas y las proferidas en segunda instancia y remitira informe a la Subdireccioón financiera con el fin de que efectuen los ajustes contables. 2. El profesional especializado encargado de la defensa judicial, recogera la informacion de las sentencia proferidas encontra de la entidad y remitira informe a la Subdirección financiera y tesoreria para que procedan de acuerdo a su competencia. | informes trimestrales. | 4 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 0.5 | OCI recibió información correspondiente a sentencias ejecutoriadas en el periodo comprendido entre octubre de 2019 a 31 de diciembre de 2019. En relación al corte comprendido entre el mes de julio a septiembre de 2019 no se presentaron sentencias que se encuentren ejecutoriadas razón por la cual no se remitió la información. OCI además evidenció comprobante de contabilidad 341 del 02/01/2020, Ajustes procesos finiquitados vigencia 2018. Además de lo mencionado anteriormente la Oficina de Control Interno relizará seguimiento y sugerirá la elaboración de un procedimiento para que el informe trimestral de sentencias ejecutoriadas se convierta en una herramienta de coordinación entre las Areas Jurídica y Financiera, buscando que se realicen las conciliaciones de Procesos Judiciales y su registro pertinente en la Cuenta de orden Acreedora Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 (A8) | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo en TUA, TR y TSA. La CRA no reveló adecuadamente en los estados contables con corte a 31 de diciembre de 2018, el estado de la cartera que se encuentra en mora por concepto de TUA, TR y de TSA como Cuenta por Cobrar de Difícil Recaudo a su favor. | No Clasificacion de las cuentas por cobrar de la Entidad, por edades | Realizacion de los ajustes necesarios a las Cuentas por Cobrar de la Entidad. | Registros contables realizados. | No de Registros Contables | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 1 | Esta actividad se realiza antes de cierre la vigencia fiscal. Se evidencia en el Comprobante de Contabilidad 1227 del 31/12/2019
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H9 (A9) | Cuentas Por Cobrar-Boletín Deudores Morosos-BDME. La CRA no reportó información a la CGN el Boletín de Deudores Morosos del Estado BDME- con corte del 30 de noviembre de 2018, teniendo en cuenta que en la cartera existen deudores morosos con acreencias superiores a seis (6) meses y con cuantía superior a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes | No remision de la informacion | Reporte de Informacion a la Contaduria General de la Nacion | Elaboracion de Reportes | Reporte realizado | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 24 | 0 | Esta actividad se realiza antes de cierre de la vigencia fiscal. OCI Verificará Cifras en reportes posteriores en el CHIP
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10 (A10) | Deterioro de Cartera. La CRA no evaluó las Cuentas por Cobrar que le permitiera determinar o comprobar si una cuenta o grupo de ellas presenta deterioro, teniendo en cuenta que existen saldos en mora hasta de 2.800 días. | No Clasificacion de las cuentas por cobrar de la Entidad, por edades | Realizacion de los ajustes necesarios a las Cuentas por Cobrar de la Entidad. | Registros contables realizados. | No de Registros Contables | 1 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 26 | 1 | Esta actividad se realiza antes de cierre de la vigencia fiscal. Se evidencia en el Comprobante de Contabilidad 1227 del 31/12/2019
16 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ESTACIONES DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO - ECAs | Deficiencias en los procesos de seguimiento a las Estaciones de clasificación y aprovechamiento-ECAs | Revisión trimestral de los reportes SUI sobre los registro de los ECAs en el ärea de jurisdicción de la CRA | Ingreso a Reportes SUI mensualmente por parte de los funcionarios designados por la subdirección de Gestión ambiental | Revisión reportes SUI | 4 | 2019/02/18 | 2020/12/15 | 44 | 0.5 | La ECA Galapa no existe legal ni fisicamente. La Bodega (ECA) fue trasladada a Barranquilla (Circunvalar), a pesar de ello se realizó visita de la cual existe acta y aun no se ha presentado informe técnico. Una vez se cuente con el informe técnico se hará llegar a OCI. Las actividades que realizan las ECA no son objeto de licenciamiento ambiental (Decreto 1076 DE 2015).
17 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ESTACIONES DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO - ECAs | Deficiencias en los procesos de seguimiento a las Estaciones de clasificación y aprovechamiento-ECAs | Seguimiento semestral de los ECAs ubicados en el área de jurisdicción de la CRA | Visita de seguimiento a las ECAs ubicadas en la jurisdicción de la CRA | Actas de visita | 2 | 2019/02/18 | 2020/12/15 | 44 | 0.5
18 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6 | OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ESTACIONES DE CLASIFICACION Y APROVECHAMIENTO - ECAs | Deficiencias en los procesos de seguimiento a las Estaciones de clasificación y aprovechamiento-ECAs | Seguimiento semestral de los ECAs ubicados en el área de jurisdicción de la CRA | Informe de Seguimiento y verificación de cumplimiento ambiental de las ECAs ubicadas en el área de jurisdicción de la CRA | Informes Técnico, Acto administrativo | 2 | 2019/02/18 | 2020/12/15 | 44 | 0.5
19 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 14. Planes de Manejo para humedales de la jurisdicción | La CRA no ha formulado ni implementado planes de manejo para los humedales de su jurisdicción con el fin de establecer objetivos y medidas apropiadas de manejo para lograr mantener la productividad, biodiversidad y un uso sostenible de estos ecosistemas. | No se realizo el plan de manejo de los humedales de la Jurisdicción | Incluir dentro del Plan de Acción 2020 - 2023 los Planes de Manejo de Humedales de la Jurisdicción | Diseñar, Caracterizar, Piorizar y describir los complejos de humedales, para luego Socializar, Adoptar y conseguir el Financiamiento para Implementar el Plan de Manejo de Humedales | Plan de Manejo | 1 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 208 | 0 | teniendo en cuenta la transitoriedad para la elaboracion del nuevo plan de acion 2020 - 2023 este empezara a regir desde su aprobación.
20 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 14. Evaluación ecológica y Valoración económica de los humedales | No se han iniciado las siguientes acciones: * Identificar humedales pilotos para su valoracion economica *Identificar los valores de uso opcion y existencia de los humedales seleccionado para la valoracion economica | No se han identificado el humedal piloto para ejecutar las acciones de valoracion y uso | En desarrollo de la Construcción el Plan de Manejo de Humedales, este incluira los competentes para su valoracion y uso | Incluir dentro del Plan de Manejo de Humedales indicadores o parametros para realizar valoración economica | Indicadores o parametros. Inventario de acuerdo al Plan de Manejo de Humedales | 1 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 208 | 0 | teniendo en cuenta la transitoriedad para la elaboracion del nuevo plan de acion 2020 - 2023 este empezara a regir desde su aprobación.
21 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 15. Estrategia 2. Conservación y recuperación de humedales | La corporación no cuenta con una evaluación clara y completa de los impactos generados sobre la introducción de especies invasoras de flora y fauna de la jurisdicción. Se evidencia la ausencia de mecanismos de control que permita medir las características ecológicas de los humedales, para poder precisar posibles cambios e impactos que se puedan generar, para así adoptar las medidas necesarias para la conservación de dichas características. No cuentan con estudios para la identificación de especies amenazadas o en peligro de extinción presentes en los humedales de la jurisdicción, y el establecimiento de medidas adecuadas para la protección y conservación de dichas especies, así como la priorización de las mismas. | Falta de mecanismos de control | Implementar una estregia que permita medir los impactos de las especies invasoras y permita proteger las especies nativas del Dpto. | Realizar un estudio que permita Diseñar y desarrollar programas de conservación de ecosistemas de humedales y especies amenazadas y/o en vía de extinción, para asegurar su sostenibilidad | Estudio de identificación de especies amenazadas o en peligro | 1 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 208 | 0
22 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 24. Ciénaga de Mallorquín- Aplicación de la PNHIC | Considerando que no se ha dado una aplicación de manera eficaz y oportuna de la. PNHIC, 'evidenciándose en la falta de articulación con los entes territoriales y demás entidades con competencia sobre la ciénaga, planificación y priorización de acciones, así como la falta de una inclusión amplia y activa de las comunidades | Falta de articulación con las autoridades y entidades ambientales | Fortalecimiento de los canales de comunicación entre las autoridades y entidades ambientales de la Jurisdicción | Mesas de Trabajo con las autoridades y entidades ambientales | Actas, Documentos, Informes, según el numero de Mesas de trabajo realizadas | 1 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 208 | 0
23 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo 32. Ordenamiento Ambiental Territorial para Humedales | Cual ha sido el monto de los recursos que han dispuesto cada una de las insittuciones competentes para la implementación del Plan estrategico de la Politica | No se destinaron recursos ni se incluyo dentro del Plan de Acción 2016-2019 | Incluir dentro del Plan de Acción 2020 - 2023, el cumplimiento del articulo 172 de la Ley 1753/2015 Protección de Humedales | Inventario de Humedales actualizado y reportado | Plan de Acción 2020-2023 | 1 | 2020-06-01 | 2023-12-31 | 208 | 0

## Informe Plan de mejoramiento (hidden)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
Informe presentado a la Direccion General de la CRA
|  |  | Código: AG-FT-05 |  |  | Versión 2 |  |  |  |  | Fecha: 13/11/2020
Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A
Representante Legal:
NIT:802.000.339-0
Período Informado:
Fecha de Suscripcion:
Fecha de Evaluacion:
No. | Sc | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Responsable | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Puntaje logrado por las metas (POMi) | Puntaje logrado por las metas vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido a metas vencidas | Observaciones | Tipo de hallazgo | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas | Avance fisico en la ejecucion de las metas | Porcentaje de avance fisico en la ejecucion de las metas
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 20
21 | 21
Note on B12: Valued Acer Customer: Consignar Fecha
Note on G14: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on I14: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas º
Note on J14: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K14: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on L14: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on M14: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on N14: Oficina de Control Interno: Persona responsable de la meta

## Avance plan de mejoramiento (hidden)
FORMATO No
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Informado
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación
Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
| Puntaje base evaluación de cumplimiento |  | PBEC = |  | 0
| Puntaje base evaluación de avance |  | PBEA = |  | 0
| Cumplimiento del plan |  | CPM = POMMVi/PBEC |  | 0%
| Avance del plan de mejoramiento |  | AP= POMi/PBEA
0%
Note on A14: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on B10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on B12: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on C14: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo raque: vorrecciones en cves de accion correctiva
Note on D14: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on E14: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on F14: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on G14: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on H14: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on I14: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on J14: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on K14: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on L14: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G

## Ejemplo de diligenciamiento (hidden)
Código hallazgo | Descripción hallazgos | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Dimensión de la meta | Unidad de medida de las Metas | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de la Acción
1404001 | La entidad N hace contratos sin tener en cuenta la calidad del contratista | Establecer requisitos para la escogencia del Contratista | Selección objetiva del Contratista | Expedir reglamentación con Requisitos para cada tipo de contratos | 50 | Numero de diferentes tipos de contrato | Marzo 1 de 2004 | Mayo 31 de 2004 | 13
|  | Hacer un estudio a las hojas de vida de los contratistas | Selección objetiva del Contratista | Revisar las hojas de vida de los 200 contratistas | 200 | Numero de hojas de vida revisadas | Junio 1 de 2004 | Julio 15 de 2004 | 7
|  | Verificar la existencia del contratista en el SICE | Selección objetiva del Contratista | Verificar los contratistas inscritos | 300 | Contratistas revisados | Marzo 15 de 2004 | marzo 31 de 2004 | 1
El plazo total de la acción es el lapso comprendido entre el inicio de la primera o paso y la finalización de la última meta.
Note on F1: Se debe consignar el volumen o tamaño de la meta propuesta en las unidades de medida esatblecidas para ella