AVISO

A los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2016 se reunió el Comité Técnico de la Comisión Conjunta  del POMCA Canal del Dique (2909) con el fin de establecer un nuevo cronograma para el proceso de conformación del Consejo de Cuenca, teniendo en consideración que se requiere de un mayor plazo para evaluar los requisitos de los actores inscritos.

En consecuencia, el  nuevo cronograma del proceso de conformación del mencionado Consejo de Cuenca quedará así:

| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA | 35 días hábiles | 12 de septiembre | 17 de Noviembre |
| Reunión Concertación Comisión Conjunta -fechas y especificaciones | 1 día | 12 de septiembre | 12 de septiembre |
| Publicación invitación Publica en diario de circulación en el área de jurisdicción de la cuenca (Mínimo con 30 días hábiles antes de la Elección) | 1 día | 18 de septiembre | 18 de septiembre |
| Fijación de invitación Publica en lugar Visible de CRA y en la página WEB | 30 días | 19 de sept | 10 de octubre |
| Fijación de invitación Publica en lugar Visible de Gobernación y Alcaldías) | 30 días | 19 de sept | 10 de octubre |
| Entrega de documentos por parte de los postulados (cierre máximo 15 días hábiles antes de la reunión de elección del consejo) | 15 dias | 19 de septiembre | 10 de octubre |
| Estudio de documentación y verificación de requisitos (comité técnico cada corporación) | 4 días | 11 de octubre | 14 de octubre |
| Reunión comité técnico para verificación de requisitos. | 7 días | 18 de Octubre | 24 de Octubre |
| Presentación de informe y publicación | 1 día | 24 de octubre | 24 de octubre |
| Reclamaciones | 2 días | 25 de octubre | 26 de octubre |
| Revisión de reclamaciones | 2 días | 26 de octubre | 31 de octubre |
| Publicación de resultados | 1 día | 31 de octubre | 31de octubre |
| Fecha límite para que las comunidades informen sobre sus consejeros elegidos | 1 | 1 de Noviembre | 1 de Noviembre |
| Reunión de Elección consejo de cuenca | 1 día | 3 de Noviembre | 3 de Noviembre |
| Publicación de resultados de la elección de consejeros | 1 día | 4 de noviembre | 4 de noviembre |
| Reunión de instalación del Consejo de Cuenca elegido (Seminario Taller) | 1 día | 17 de Noviembre | 17 de Noviembre |

Dado en Barranquilla, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2016.

PUBLÍQUESE